ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.09.2019											№ 501

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Создание условий для ответственного

управления муниципальными финансами,

повышения устойчивости местных

бюджетов Ханты-Мансийского района

на 2019-2021 годы» по состоянию

на 1 сентября 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 сентября 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 сентября 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

26.09.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2019 № 501

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района

на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 сентября 2019 года

Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2018 № 317.

Основной целью Программы является обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышение качества управления муниципальными финансами.

По состоянию на 1 сентября 2019 года объем финансирования программы составил 368 997,2 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы по состоянию на 1 сентября 2019 года финансовые средства освоены в сумме 243 367,5 тыс. рублей или 66 % от уточненного плана на год.

Средства муниципальной Программы в сумме 368 997,2 тыс. рублей направлены на:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района в сумме 317 337,0 тыс. рублей (освоение 66,7%);

управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района в сумме 6 800,0 тыс. рублей (освоение 0%, средства резервного фонда были перераспределены на другие функциональные разделы бюджетной классификации в сумме 1 200,0 тыс. рублей);

обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района в сумме 44 765,9 тыс. рублей (освоение 71,1%,);

обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района в сумме 94,3 тыс. рублей (освоение 5,8 %). В соответствии с Соглашениями о предоставлении бюджетного кредита из бюджета округа оплата процентов будет производится начиная с октября 2019 года.

Результатом реализации Программы по состоянию на 1 сентября 2019 года явилось обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района.

Исполнение Программы по состоянию на 1 сентября 2019 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Исполнение целевых показателей по Программе по состоянию на 1 сентября 2019 года представлено в приложении 2.

Приложение 1 к информации

о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для ответственного

управления муниципальными финансами,

повышения устойчивости местных бюджетов

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

по состоянию на 1 сентября 2019 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

по состоянию на 1 сентября 2019 года (отчетный период)

Наименование программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» | всего | 317 337,0 | 211 558,0 | 66,7% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 317 337,0 | 211 558,0 | 66,7% |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» | всего | 6 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 6 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» | всего | 44 765,9 | 31 804,0 | 71,1 % |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 44 765,9 | 31 804,0 | 71,1 % |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» | всего | 94,3 | 5,5 | 5,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 94,3 | 5,5 | 5,8 |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | всего | 368 997,2 | 243 367,5 | 66 % |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 368 997,2 | 243 367,5 | 66 % |
|  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления) | всего | 368 997,2 | 243 367,5 | 66 % |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 368 997,2 | 243 367,5 | 66 % |
|  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2 к информации

о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для ответственного

управления муниципальными финансами,

повышения устойчивости местных бюджетов

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

по состоянию на 1 сентября 2019 года

Исполнение целевых показателей Программы по состоянию на 1 сентября 2019 года

| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Ожидаемое значение показателя за отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период | Отклонение фактического значения от ожидаемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) | % | Не менее 6 | Не менее 6 | 6,4 | 0,4 | Св. 100 |
| 2. | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района, (%) | % | 0,3 | ≤0,3 | 0,0 | -0,3 | 0 |
| 3. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану, (%) | % | 30,7 | 20 | Показатель рассчитывается за отчетный год |
| 4. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, (%) | % | 94,7 | 95 | Показатель рассчитывается по результатам исполнения бюджета за год |
| 5. | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучившие суммарную оценку качества финансового менеджмента в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района, (%) | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100 |
| 6. | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, (человек) | человек | Не менее 385 | Не менее 385 | Мероприятие будет проводится в сентябре-октябре 2018 года |
| 7. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений, (%) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |