МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.05.2013                                                                                                 №  126

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 14 октября 2010 года № 160

«О долгосрочной целевой программе

«Укрепление пожарной безопасности

в Ханты-Мансийском районе

на 2011 – 2013 годы»

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 160 «О долгосрочной целевой программе «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011 –               2013 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В  паспорте  Программы  строку  «Объемы  и  источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы на 2011 – 2013 годы за счет средств бюджета района – 42878,23 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 12 729 тыс. рублей – план, 9 890,4 тыс. рублей – фактически; 2012 год – 18 581,1 тыс. рублей – план, 16 075,3 тыс. рублей – фактически; 2013 год – 16912,53 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                                            В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 27.05.2013 № 126

«Приложение 2 к  Программе

Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия Программы | Муниципаль-ный заказчик | Источ-ники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнители Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель: Сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожарах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 611,3 | 645 | 611,3 |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.2. | Устройство защитных противопожарных полос в п. Горноправдинске | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 455 | 355 | 299,5 | 155,5 | 155,5 |  |  | сельское поселение Горноправдинск |
| 1.3. | Устройство защитной противопожарной полосы в с. Цингалы | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 194 |  |  | 194 | 194 |  |  | сельское поселение Цингалы |
| 1.4. | Приобретение и доставка в населенные пункты района машин и орудий для создания минерализованных полос и ухода за ними | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 449 |  |  | 449 | 449 |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 1.5. | Комплектация оборудованием пожарного поста в д. Согом | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 97,5 | 100 | 97,5 |  |  |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 1.6. | Создание вещевого и продовольственного резерва | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 55,9 |  |  | 55,9 | 55,9 |  |  | администрация Ханты-Мансийского района |
| 1.7. | Устройство защитной противопожарной полосы в п. Красноленинский | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 136 |  |  | 136 |  | 136 |  | сельское поселение Красноленинский |
| 1.8. | Устройство защитной противопожарной полосы в д. Ягурьях | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  | сельское поселение Луговской |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 2 084,7 | 1 100 | 1 008,3 | 1 076,4 | 940,4 | 136 |  |  |
| Задача 2: Предупреждение возникновения пожаров и обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образования, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Устройство автоматической пожарной сигнализации в МАУ «Организационно-методический центр» | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 2.1.2. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации «Организационно-методический центр» | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 299 | 79 | 79 | 110 | 110 | 110 |  | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту |
|  | Итого |  |  | 330 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |
| 2.2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 6 683,4 | 2 520 | 2 520 | 2 137,4 | 2 137,4 | 2 026 |  | комитет по здравоохранению |
| 2.2.2. | Устройство в больнице п. Сибирский автоматического отключения вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 99,5 | 100 | 99,5 |  |  |  |  | комитет по здравоохранению |
| 2.2.3. | Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 981,6 |  |  | 387,6 | 387,6 | 594 |  | комитет по здравоохранению |
| 2.2.4. | Наладка системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | комитет по здравоохранению |
|  | Итого |  |  | 7 859,5 | 2 620 | 2 619,5 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |  |  |
| 2.3. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 13 558 | 4 700 | 4 700 | 4 200 | 4 158 | 4 700 |  | комитет по образованию |
|  | Итого |  |  | 13 558 | 4 700 | 4 700 | 4 200 | 4 158 | 4 700 |  |  |
| 2.4. Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Приобретение и установка пожарной сигнализации и системы пожаротушения на объектах ЖКХ: 1) котельная в с. Троица; 2) котельная в п. Красноленинский; 3) котельная в п. Кирпичный; 4) котельная в п. Пырьях; 5) котельная в с. Нялинское | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 995,4 | 1 000 | 995,4 |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4.2. | Поведение замеров сопротивления изоляции силового и осветительного оборудования. Проверка контуров заземления | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 279,6 | 281 | 279,6 |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4.3. | Ремонт пожарных гидрантов в с. Селиярово | администрация Ханты- Мансийского района | бюджет района | 497,5 | 18 |  | 497,5 | 497,5 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4.4. | Ремонт водяной скважины на территории пожарного поста в с. Батово в целях создания запаса воды для тушения пожаров | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 180 | 180 |  | 180 | 180 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
|  | Итого |  |  | 1 952,5 | 1 479 | 1 275 | 677,5 | 677,5 | 0 |  |  |
| 2.5. Строительство пожарных водоемов для учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Строительно-монтажные работы в с. Зенково – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 723,6 | 1725 | 73,2 | 1 650,4 | 1 650,4 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.2. | Изготовление проектной документации на строительство пожарных водоемов в сельских населенных пунктах Зенково и Пырьях | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 104,4 | 104,4 | 104,4 |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.3. | Строительно-монтажные работы в п. Пырьях – 1 шт. 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 825,2 | 890,7 |  | 825,2 | 825,2 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.4. | Строительно-монтажные работы в п. Кирпичный – | администрация Ханты- | бюджет района | 1 762 |  |  | 1762 | 1762 |  |  | департамент строительства, |
|  | 2 шт. по 30 куб. м | Мансийского района |  |  |  |  |  |  |  |  | архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.5. | Строительно-монтажные работы в с. Елизарово – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 762 |  |  | 1 762 | 1762 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.6. | Строительно-монтажные работы в с. Троица – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 775 |  |  |  |  | 1 775 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |  |
| 2.5.7. | Строительно-монтажные работы в д. Белогорье – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1775 |  |  |  |  | 1775 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.8. | Строительно-монтажные работы в п. Выкатной – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 766,13 |  |  | 1 775 |  | 1 766,13 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.9. | Строительно-монтажные работы в д. Шапша – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 224 |  |  | 1 775 | 1 224 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.10. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Кирпичный, Елизарово (ПСД) | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 93,6 |  |  | 93,6 | 93,6 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.11. | Выполнение кадастровых работ в населенных пунктах Кирпичный, Елизарово | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 68,2 |  |  | 68,4 | 68,2 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.12. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Выкатной, Шапша (ПСД) | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 92 |  |  | 92 | 92 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.13. | Выполнение кадастровых работ в населенном пункте Ярки | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 30 |  |  |  |  | 30 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.14. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенном пункте Ярки (ПСД) | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 50 |  |  |  |  | 50 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.15. | Выполнение кадастровых работ в населенных пунктах Троица, Белогорье | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 70 |  |  |  |  | 70 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.16. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенных пунктах Троица, Белогорье | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 92 |  |  | 93,6 | 92 |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5.17. | Строительно-монтажные работы в д. Ярки – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 775 |  |  |  |  | 1 775 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.18. | Привязка типового проекта пожарного водоема на 30 куб. м в населенном пункте Нялина | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 50 |  |  |  |  | 50 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.19. | Выполнение кадастровых работ в населенном пункте Нялина | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 35 |  |  |  |  | 35 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.20. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка под пожарными водоемами в д. Шапша (2 шт. по 30 куб. м) | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 20 |  |  |  |  | 20 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.21. | Строительно-монтажные работы в д. Нялина – 2 шт. по 30 куб. м | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 1 850 |  |  |  |  | 1 850 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.22. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для строительства пожарных водоемов в населенных пунктах Белогорье, Троица, Выкатной, Ярки | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 120,4 |  |  |  |  | 120,4 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
| 2.5.23. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства пожарного водоема в населенном пункте Шапша | администрация Ханты-Мансийского района | бюджет района | 30 |  |  |  |  | 30 |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ Ханты-Мансийского района «УКС и Р» |
|  | Итого |  |  | 17093,53 | 2 720,1 | 1 77,6 | 9 897,2 | 7 569,4 | 9346,53 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 40793,53 | 11 629,1 | 8 882,1 | 17 504,7 | 15 134,9 | 16776,53 |  |  |
|  | Всего |  |  | 42878,23 | 12 729,1 | 9 890,4 | 18 581,1 | 16 075,3 | 16912,53 |  |  |

».