Информация о результатах экспертизы проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 года № 320 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2022 годы»

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы приводится в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 524 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Проектом программы предлагается внести изменения в Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» уменьшив в 2019 году объем бюджетных ассигнований на сумму 336,8 тыс. рублей из средств бюджета Ханты-Мансийского района, скорректировав бюджетные ассигнования по мероприятиям:

 1.4. «Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» - увеличить на 1 603,3 тыс. рублей на оплату труда и начисления на оплату труда. Расчет недостающего ФОТ и начислений на оплату труда на 2019 год представлен к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

 1.1. «Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» - уменьшить на 15,2 тыс. рублей в связи с экономией финансовых средств по результатам размещения муниципального заказа;

 1.2.1.2. «Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи» - уменьшить на 1 075,4 тыс. рублей в связи с односторонним расторжением муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем оповещения по причине не выполнения условий контракта исполнителем;

 2.2.2. «Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующему пожарному водоему в д. Шапша, (ул. Северная, д.13)» - уменьшить на 849,5 тыс. рублей в связи с несостоявшимся аукционом на выполнение работ по причине отсутствия поданных заявок.

 Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от общественности и населения не поступали.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на несоблюдение ответственным исполнителем требований пункта 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 16.05.2016 № 163 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования на территории Ханты-Мансийского района» в части размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения» пояснительной записки, при этом пояснительная записка к Проекту программы не относится к документам стратегического планирования и не подлежит общественным обсуждениям. В текст пояснительной записки, размещенной на официальной сайте, включены результаты проведения общественных обсуждений, т.е. до окончания проведения общественных обсуждений Проекта программы.

Контрольно-счетная палата **повторно обращает внимание на несоблюдение, при внесении изменений в муниципальную программу,** требований пункта 4.3. раздела 4. «Экспертиза и согласование проекта муниципальной программы» постановления администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», согласно которому при внесении изменений в муниципальную программу проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на экспертизу в последовательности, определенной [пунктами 4.4](file:///C%3A%5CUsers%5Czaruckaya%5CDesktop%5C%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.docx#P2033). - [4.7](file:///C%3A%5CUsers%5Czaruckaya%5CDesktop%5C%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.docx#P2040). Порядка, а именно:

 1. комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

 2. комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;

 3. департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района;

 4. юридическо-правовое управление администрации Ханты-Мансийского района.

При этом, заключения комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района подготовлены за одной датой – 16.12.2019, а заключение департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района подготовлено – 09.12.2019, что не соответствует вышеуказанному Порядку.

 Ранее замечание было приведено в заключении контрольно-счетной палаты от 29.10.2019 № 19-Исх-369/2019.

 **Контрольно-счетная палата настоятельно рекомендует при дальнейшем внесении изменений в муниципальную программу не допускать нарушения требований вышеуказанных нормативных актов.**

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.