ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.09.2020											№ 645

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-

Мансийского района на 2019-2022 годы»

по состоянию на 1 сентября 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

25.09.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2020 № 645

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 322.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачей Программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем финансирования Программы на 2020 год составляет 62 304,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 120,6 тыс. рублей, из бюджета района – 62 183,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2020 выполнены мероприятия на сумму 24 199,4 тыс. рублей (38,8% от плана на 2020 год), в том числе из бюджета автономного округа – 106,1 тыс. рублей, из бюджета района 24 093,3 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Исполнителями мероприятия являются департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района. Субвенции расходуются в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п.

- «Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 30.04.2019 с ООО «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» на сумму 3 515,1 тыс. рублей. Работы выполнены, подрядной организацией в настоящее время устраняются выявленные заказчиком замечания. Приемка работ будет произведена до конца сентября 2020 года после устранения замечаний. Заключен муниципальный контракт на монтаж арочника от 11.06.2020 с ООО «Строительная компания МЕДВЕДЬ» на сумму 3 229,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 21.09.2020.

- «Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях». Работы выполнены в полном объеме.

- «Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 с ООО «ЯНЭНЕРГО» на сумму 1 064,8 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – 31.10.2020.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 395,0 тыс. рублей. Планируется выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в районе протоки Щучья, в районе дома № 11 по ул. Заводская в г. Ханты-Мансийске. Сроки выполнения работ – 31.10.202. На сумму 3 904,1 тыс. рублей планируется размещение муниципального заказа на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на береговой линии р. Обь в районе п. Луговской в сентябре 2020 года.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 с ООО «ПИР-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 1700,9 тыс. рублей. В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта Подрядчик обязан пройти государственную экологическую экспертизу проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. Прохождение экологической экспертизы начато 03.06.2020. Планируемый срок завершения работ – сентябрь 2020 года.

- «Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключены следующие муниципальные контракты:

на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в п. Сибирский от 29.10.2019 с ООО «ДЖОКЕР». Работы выполнены в полном объеме на сумму 7 800,4 тыс. рублей.

на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в п. Кирпичный от 28.10.2019 с ИП Панин А.Н. на сумму 5 307,1 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы по устройству площадки на сумму 5 074,1 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – сентябрь 2020 года.

на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в п. Выкатной от 20.11.2019 с ООО «Прайд» на сумму 7 994,9 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы по устройству песчаного основания на сумму 971,4 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2020 года.

на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в с. Тюли от 20.11.2019 с ООО «Прайд» на сумму 8 045,8 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы на сумму 7 958,4 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – сентябрь 2020 года.

на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в с. Селиярово от 21.11.2019 с ООО «СЕВЕРГАЗ» на сумму 7 635,4 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2020 года.

на выполнение работ по обустройству площадки временного накопления ТКО в с. Цингалы от 21.11.2019 с ООО «СЕВЕРГАЗ» на сумму 9 162,7 тыс. рублей. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2020 года.