

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 17.01.2014 № 37-р *г.* *Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

по увеличению собственной доходной

базы бюджета Ханты-Мансийского

района на 2014 год

В целях реализации положений Бюджетного [послания](consultantplus://offline/ref=2AA987BCB4B39FFB1BB8CD81383663D2A37DBCE8448A9611703ECC0B5EK0WBF) Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах», увеличения уровня собираемости платежей в бюджет Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить [план](#Par29) мероприятий по увеличению собственной доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района на 2014 год (далее – План) согласно приложению.

2. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района предоставлять в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района информацию о выполнении [Плана](#Par29) в установленные сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений разработать планы мероприятий по увеличению собственной доходной базы бюджетов сельских поселений на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по финансам, председателя комитета по финансам Т.Ю.Горелик.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 17.01.2014 № 37-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия,   направленные на   увеличение доходов   бюджета района | Содержание   мероприятия | Информация об   исполнении   мероприятий | Сроки  предоставления информации об исполнении   мероприятий | Ответственные   исполнители |
| 1. | Работа комиссии по расширению  налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района | проведение заседаний комиссии | количество заседаний;  принятые решения;  результат принятых решений | не реже одного раза в квартал | комитет по финансам |
| 2. | Ликвидация задолженности уплаты налогов предприятий, организаций и физических лиц Ханты-Мансийского района в бюджеты всех уровней | контроль за соблюдением  налогового  законодательства в  части соблюдения  правильности  начисления и  перечисления  налогов, применения налоговых льгот | информация о  взыскании дополнительно начисленных сумм по результатам контрольных мероприятий | ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за отчетным  кварталом | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ИФНС  № 1) (по согласованию) |
| 3. | Взаимодействие с крупнейшими  налогоплательщиками, расположенными на территории района | анализ полноты уплаты и своевременности  перечисления налогов | информация о  состоянии расчетов по налогам (информация о задолженности) | ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за отчетным | ИФНС № 1 (по согласованию) |
|  |  | кварталом |  |
| информационный  обмен с  налогоплательщиками | информация о  направленных  запросах в адрес  налогоплательщиков | ежеквартально | комитет по  финансам |
| 4. | Проведение мероприятий по  погашению задолженности по  земельному налогу и налогу  на имущество физических лиц | работа с  налогоплательщиками | информация о задолженности физических лиц | ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за отчетным  кварталом | ИФНС № 1 (по согласованию) |
| работа по средствам массовой информации | информация о  результатах  проведенной работы | ежеквартально | администрации  сельских поселений (по согласованию) |
| 5. | Контроль и осуществление работы по сокращению невыясненных платежей | работа с Управлением федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | информация о  результатах  проведенной работы | ежемесячно | комитет по финансам; главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС);  ИФНС № 1 (по согласованию); администрации  сельских поселений (по согласованию) |
| 6. | Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов | работа с главными администраторами доходов | информация о  результатах  проведенной работы | постоянно | комитет по финансам; ГРБС;  ИФНС № 1 (по согласованию);  администрации  сельских поселений (по согласованию) |
| 7. | Контроль за использованием муниципальной собственности в части ведения претензионно- исковой работы по взысканию задолженности по оплате за муниципальное имущество, включая земельные участки | претензионно-исковая работа с арендаторами | информация о  результатах  проведенной работы и сокращении задолженности | ежемесячно | администрации  сельских поселений (по согласованию);  департамент  имущественных и земельных отношений |
| 8. | Подготовка материалов и проведение проверок по факту нарушения земельного законодательства (самовольное занятие земельного участка и пользование участком без право- удостоверяющих документов) | проведение проверок | информация о  количестве проверок | ежеквартально | администрации  сельских поселений (по согласованию);  департамент  имущественных и земельных отношений |
| 9. | Проведение аукционов по ранее изъятым у граждан земельным участкам, использовавшимся с нарушением земельного законодательства | выявление департаментом  имущественных и земельных  отношений земельных участков в результате проведения проверок по факту нарушения земельного законодательства | информация о  количестве проверок и и проведенных аукционах | ежеквартально | департамент  имущественных и земельных отношений |
| 10. | Работа по выявлению организаций и предприятий, осуществляющих  деятельность на территории Ханты-  Мансийского района без регистрации в налоговом органе,  а также неучтенных объектов  налогообложения | сообщение в ИФНС № 1 о фактах осуществления деятельности без постановки на учет на  территории Ханты-  Мансийского района  и инициирование проведения совместных рейдов | информация о количестве переданных сообщений | ежеквартально | комитет по финансам; администрации сельских поселений (по согласованию) |
| проведение совместных рейдов  работа по обеспечению постановки на налоговый учет организаций по месту их фактического нахождения и осуществления производственной деятельности | информация о проведенных рейдах и их результатах  информация о проделанной работе | ежеквартально  ежеквартально | ИФНС № 1 (по согласованию); комитет по финансам  комитет по финансам |
| 11. | Оказание содействия налоговым органам в своевременном вручении налоговых уведомлений на уплату налогов | вручение уведомлений через администрации  сельских поселений | информация о  контактных лицах | в срок до 01.07.2014 | администрации сельских поселений  (по согласованию) |
| 12. | Выявление земельных участков,  используемых юридическими и  физическими лицами без  правоустанавливающих и удостоверяющих документов | предоставление  земельных участков  в аренду физическим  и юридическим лицам | информация о  предоставленных  земельных участках в аренду физическим и юридическим  лицам | ежеквартально | департамент  имущественных и земельных  отношений |
| 13. | Актуализация базы данных по объектам капитального строительства, расположенным на территории Ханты-Мансийского района | проверка сведений о характеристиках объектов, полноте включения объектов недвижимости в перечень оценки, выявление объектов, не включенных в перечень | информация о проделанной работе | ежеквартально | администрации сельских поселений (по согласованию);  департамент  имущественных и земельных отношений; комитет по финансам |
| 14. | Установление экономически  обоснованных ставок местных налогов | проведение мониторинга  нормативных правовых актов о местных налогах | предложения по  изменению  действующих  налоговых ставок  земельного,  имущественного  налогов физических лиц | в срок до 01.05.2014 | представительные  органы  муниципальных  образований (по согласованию) |
| 15. | Выработка и реализация  оперативных мер, направленных на  стабилизацию ситуации на рынке  труда района, ликвидацию  задолженности по выплате заработной платы, нелегальных  выплат работникам в организациях всех форм собственности | выявление работодателей,  выплачивающих  заработную плату  работникам ниже  [уровня](consultantplus://offline/ref=2AA987BCB4B39FFB1BB8D38C2E5A34DDA477E7E242819E432561975609020507KBWCF) минимальной  заработной платы,  установленной на  территории  Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры | информация о  разработанных и  проведенных  мероприятиях  рабочей группой по стабилизации ситуации на рынке труда в Ханты-Мансийском районе | ежеквартально | комитет экономической  политики |
| работа горячей линии | информация о количестве обращений | ежеквартально | комитет экономической  политики |
| 16. | Проведение работы с  муниципальными предприятиями  (учреждениями) и бюджетными  учреждениями, зарегистрированными  на территории Ханты-Мансийского района, по вопросу предоставления  налоговой отчетности по земельному налогу | предоставление списков муниципальных  предприятий (учреждений) и бюджетных учреждений,  зарегистрированных на территории Ханты- Мансийского района, которыми не предоставлена налоговая отчетность по земельному налогу | количество заседаний,  принятые решения,  результат принятых решений | по налоговой  отчетности за  2011 – 2012  годы – не  позднее:  12.03.2014  10.04.2014  10.07.2014  10.10.2014  10.02.2015 | комитет по  финансам;  ИФНС № 1  (по согласованию) |
| 17. | Проведение работы в рамках подготовки к предстоящим  начислениям земельного налога за 2013 год | проведение сверки  земельных участков, расположенных на  территории Ханты-  Мансийского района, по которым проводится (не проводится)  начисление земельного налога | информация о  результатах  проведенной сверки | не позднее 01.02.2014 | комитет по финансам |
| внесение необходимых  изменений и начисление  земельного налога за 2013 год | направление отчета по форме 5-МН | не позднее 01.08.2014 | ИФНС № 1 (по согласованию) |