МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.08.2017                                                                                            № 864-р

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение

администрации Ханты-Мансийского

района от 22.12.2015 № 1672-р

«О плане мероприятий

по повышению доступности

для инвалидов объектов и услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.12.2015 № 1672-р «О плане мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 22.12.2015 № 1672-р

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Ханты-Мансийском районе

- I. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению

в установленные сроки

С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами (далее – приоритетные объекты и услуги) реализуется план мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – «дорожная карта»).

Для достижения цели «дорожной карты» решаются следующие задачи:

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Деятельность органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг на момент разработки плана мероприятий осуществляется в условиях реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2014 № 285, а также муниципальных программ в сферах образования 
и культуры.

Право инвалидов на образование в Ханты-Мансийском районе в 2016 году реализовывалось в 16 казенных общеобразовательных учреждениях и 2 бюджетных общеобразовательных учреждениях.

В общеобразовательных организациях обучается 24 ребенка-инвалида:

17 детей-инвалидов обучались на дому, в том числе:

14 детей – по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью;

1 ребенок – по общеобразовательной программе.

7 детей-инвалидов обучались в общем классе по общеобразовательной программе.

В районе созданы необходимые условия, позволяющие всем детям данной категории получить соответствующее образование.

Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся 
на дому:

предоставляет бесплатно учебники, учебную и справочную литературу на время обучения;

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;

выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании;

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в учебно-воспитательном процессе.

В 2015 году адаптированы помещения под две группы детей-инвалидов и других маломобильных групп – с нарушениями слуха 
и зрения (проведен необходимый перечень работ и приобретено специализированное оборудование) в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово», МБОУ ХМР «НОШ 
п. Горноправдинск»; в 2016 году – МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы», что составляет 17,4 % от общего количества общеобразовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию.

К 2020 году запланировано увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 22 %.

По состоянию на 1 января 2017 года в районе паспортизировано 
8 объектов культуры из 47 приоритетных. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составляет 17%. В 2016 году к не паспортизованным объектам культуры доступ граждан с ограниченными возможностями был обеспечен, услуги оказывались в полном объеме. В целях дальнейшей паспортизации объектов культуры решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 115 выделены дополнительные финансовые средства на паспортизацию 6 объектов.

Объем средств, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов, составил 980,0 тыс. рублей (средства предусмотрены при строительстве новых объектов культуры в поселках Кедровый, Выкатной).

В 2016 году обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, прошел специалист муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике».

Учреждения культуры района не подлежат квотированию для приема на работу инвалидов. В соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» квота устанавливается для учреждений, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек. Численность работников учреждений культуры района менее 35 человек в учреждении.

Приоритетным  направлением   работы муниципальных  учреждений

клубного типа является организация досуговой занятости населения, в том числе граждан данной категории. В 2016 году с целью реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья средствами художественного творчества организовано 54 мероприятия непосредственно для данной категории граждан, 129 мероприятий с их участием, 3 386 мероприятий, доступных для восприятия. Традиционно состоялся межпоселенческий фестиваль «Я радость нахожу в друзьях». На базе культурно-досуговых учреждений продолжили работу 7 инклюзивных формирований с количеством участников 66 человек. В целом количество получателей услуг, оказываемых муниципальными учреждениями клубного типа, составило 1 347 человек.

Систематически ведется работа с данной категорией граждан общедоступными библиотеками района. Доступ граждан к информации обеспечивается библиотеками, оснащенными специализированной литературой. Общий фонд специализированной литературы составляет 
69 документов, в том числе 13 аудиокниг, 23 книги рельефно-точечного шрифта Брайля, 33 издания с крупным шрифтом. Компьютерный парк общедоступной библиотеки п. Луговской оснащен компьютером для слабовидящих.

Помимо стационарной формы библиотечного обслуживания читателей данной категории учреждениями ведется выездная деятельность. В 2016 году количество пользователей, получающих услуги на дому, составило 151 человек.

По состоянию на 1 января 2017 года количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 37 человек, в том числе 11 детей и 1 пенсионер в сельских поселениях Сибирский, Луговской, Горноправдинск, Кедровый, Красноленинский, Селиярово. Работу с данной категорией спортсменов организуют инструкторы по спортивно-молодежной работе по видам спорта: легкая атлетика (метание копья, толкание ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шахматы. В целях повышения уровня квалификации кадров для работы с инвалидами планируется участие в курсах.

Для участия инвалидов Ханты-Мансийского района в окружных спортивных мероприятиях – параспартакиада, открытая спартакиада, сурдспартакиада, летняя/зимняя специальные спартакиады, фестивали спорта «Дети Югры», «Через тернии к звездам» – ежегодно проводятся тренировочные сборы.

Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, проводятся специализированные спартакиады, соревнования, а также сборная команда района принимает активное участие в окружных спортивных мероприятиях.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составила 50 %, планируется в 2020 году достигнуть 100 %.

По отраслевым сегментам «дорожной карты» удельный вес объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, на которых планируется обеспечить условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию 
(при необходимости – по территории объекта), от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, составит 100% 
до 2030 года, в том числе по отраслям:

образование – до 2020 года;

культура – до 2030 года;

физическая культура и спорт – до 2020 года.

Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, являющиеся ответственными исполнителями «дорожной карты», 
по итогам полугодия до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре спорту и социальной политике» мониторинг о ходе реализации «дорожной карты», осуществляемый в соответствии со следующими формами:

- Форма 1

Мониторинг

выполнения Перечня мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, реализуемых в соответствии

с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Ханты-Мансийском районе

за __________________________

| № п/п | Наимено-вание мероприя-тия | Норматив-ный правовой акт, иной документ, которым предус-мотрено проведе-ние мероприя-тия | Ответ-ственный исполни-тель | Объем финанси-рования, предусмотрен-ный на реализацию мероприятия в _____ году (тыс. руб.) | Планируемый объем финанси-рования на реализацию мероприятия в последующем году (тыс. руб.) | Выполнен-ные мероприя-тия за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

- Форма 2

Мониторинг

выполнения значений показателей Плана мероприятий («дорожной

карты») по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском районе
за ____________________________

| № п/п | Наименова-ние показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя на ____ год | Достигнут показатель за отчетный период | Анализ выполненных мероприятий | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3

Мониторинг

о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе
по состоянию на ____________________

| № п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Количество приоритетных объектов | Доступных объектов |  | Нанесено на карту доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | доля, % | кол-во | доля, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Примечание: доля в процентах рассчитывается по отношению к количеству приоритетных объектов в конкретной сфере (т.е. данные графы 5 и графы 7 рассчитываются в процентах по отношению к графе 3).

- Форма 4

Результаты мониторинга исполнения Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в приоритетных

сферах жизнедеятельности к завершению ____________ года

| № п/п | Наиме-нование приори-тетной сферы жизнедея-тельности | Всего объек-тов | Из них имеют паспорт доступ-ности |  | Обеспечен беспрепят-ственный доступ к объектам и услугам <**> |  | Обеспечен доступ к услугам (до кап. ремонта/ реконструк-ции) <***> |  | Информа-ция о доступ-ности есть на сайте организа-ции |  | Доступ-ность объектов и услуг не организо-вана <****> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | доля, % <*> | кол-во | доля, % <*> | кол-во | доля, % <*> | кол-во | доля, % <*> | кол-во | доля, % <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> доля в процентах по всем графам рассчитывается по отношению к общему количеству объектов соответствующей отрасли (к данным графы «Всего объектов»);

<**> включаются новые объекты, введенные в результате строительства или реконструкции, на которых обеспечено исполнение требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве и доступ к услугам для всех категорий МГН;

<***> включаются действующие объекты (до реконструкции и капитального ремонта), на которых обеспечена любая форма доступности услуг для всех категорий МГН;

<****> включаются объекты, на которых хотя бы для одной категории МГН не обеспечена ни одна из форм доступности услуг.

Оценка организации работы обязательна во взаимодействии 
с Ханты-Мансийской районной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Реализация «дорожной карты» позволит повысить значения показателей доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения автономного округа 
в соответствии с нижеуказанной таблицей.

Таблица повышения значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском районе

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств), в том числе в сфере (%): | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 1.2. | Культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 1.3. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), в сфере: | % | 83,3 | 86,7 | 90 | 93,3 |  |
| 2.1. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 2.2. | Культуры | % | 50 | 60 | 70 | 80 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 2.3. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: | % | 56,2 | 63,6 | 74,7 | 83,4 |  |
| 3.1. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в сфере образования от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % | 37,9 | 51,9 | 74,2 | 91,7 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 3.1.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 3.1.2. | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - |  |
| 3.1.3. | Адаптированные лифты | % | - | - | - | - |  |
| 3.1.4. | Поручни | % | 26 | 55 | 80 | 100 |  |
| 3.1.5. | Пандусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - |  |
| 3.1.7. | Раздвижные двери | % | - | - | - | - |  |
| 3.1.8. | Доступные входные группы | % | 28,2 | 33,3 | 75 | 100 |  |
| 3.1.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 25 | 60 | 75 | 100 |  |
| 3.1.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 28,2 | 33,3 | 75 | 100 |  |
| 3.2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в сфере культуры от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % | 43,9 | 50,5 | 60 | 66,7 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 3.2.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 3.2.2. | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - |  |
| 3.2.3. | Адаптированные лифты | % | - | - | - | - |  |
| 3.2.4. | Поручни | % | 91,6 | 91,6 | 100 | 100 |  |
| 3.2.5. | Пандусы | % | 91,6 | 91,6 | 100 | 100 |  |
| 3.2.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - |  |
| 3.2.7. | Раздвижные двери | % | - | - | - | - |  |
| 3.2.8. | Доступные входные группы | % | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 3.2.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 3.2.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 3.3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в сфере физической культуры и спорта от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % | 86,7 | 88,3 | 90 | 91,7 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 3.3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| 3.3.2. | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - |  |
| 3.3.3. | Адаптированные лифты | % | - | - | - | - |  |
| 3.3.4. | Поручни | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3.5. | Пандусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - |  |
| 3.3.7. | Раздвижные двери | % | - | - | - | - |  |
| 3.3.8. | Доступные входные группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 4.2. | Культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 4.3. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: | % | 22,4 | 24,2 | 26,3 | 28,4 |  |
| 5.1. | Образования | % | 21,3 | 23,7 | 27 | 30,1 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 5.2. | Культуры | % | 15 | 17 | 19 | 21 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 5.3. | Физической культуры и спорта | % | 31 | 32 | 33 | 34 |  |
| 6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: | % | 37,7 | 42,9 | 49,1 | 54,4 |  |
| 6.1. | Образования | % | 16 | 19,7 | 26,3 | 30,1 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 6.2. | Культуры | % | 61 | 63 | 65 | 67 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 6.3. | Физической культуры и спорта | % | 36 | 46 | 56 | 66 |  |
| 7. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиком, от общего количества предоставляемых услуг, в том числе в сфере: | % | 28,4 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |  |
| 7.1. | Образования | % | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 7.2. | Культуры | % | 32 | 35 | 37 | 39 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 7.3. | Физической культуры и спорта | % | 47,2 | 47,6 | 48 | 48,4 |  |
| 8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), в том числе в сфере: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.1. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 8.2. | Культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 8.3. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров), в том числе в сфере: | % | 46,3 | 48,1 | 50 | 50,9 |  |
| 9.1. | Образования | % | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 9.2. | Физической культуры и спорта | % | 31 | 34 | 37 | 40 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 9.3. | Социальной защиты населения | % | 69,3 | 73,3 | 77 | 77,3 |  |
| 9.4. | Транспорта | % | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | отдел транспорта, связи дорог администрации Ханты-Мансийского района |
| 10. | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества), в том числе: | % | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10.1. | Образования | % | 50 | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 10.2. | Культуры | % | 50 | 100 | 100 | 100 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 10.3. | Физической культуры и спорта | % | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 60 | 65 | 70 | 75 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 11.1. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| 11.2. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
| 12. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, нуждающихся в получении образования на дому, в том числе дистанционно | % | 70,59 | 70,59 | 70,59 | 70,59 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 13. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 40 | 60 | 80 | 100 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 14. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | % | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 15. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 14 | 16,5 | 20 | 22 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 16. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 16,8 | 17 | 17,1 | 17,2 | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| 17. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 34,78 | 34,78 | 17,4 | 9,2 | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района; администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района |
| 18. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия, от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | % | 43,48 | 43,48 | 52,2 | 72,7 | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района |
| 19. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | % | 29,5 | 32,1 | 33,7 | 35,7 | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района |
| 20. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района |
| 21. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15 – 24 лет), от общего числа пользователей библиотек | % | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 22. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 23. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 24. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | 10 | 15 | 20 | 25 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 25. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 8 | 10 | 12 | 15 | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |

- II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за созданием в организациях, подведомственных органам муниципальной власти района, безбарьерной среды для маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры (сооружение пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройство территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установка специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов) | постановления администрации Ханты-Мансийского района: от 30.09.2013 № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»; от 30.09.2013 № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»; от 30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»; 30.09. 2013 № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района; муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; отдел транспорта, связи дорог администрации Ханты-Мансийского района; департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района; администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района; комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района | до 29.12.2017; до 31.12.2018; до 31.12.2019; до 31.12.2020; | увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере: образования – до 91,7% к 2020 году; культуры – до 66,7% к 2020 году; физической культуры и спорта – до 91,7% к 2020 году |
| 2. | Организация доступности официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района | 2016 – 2020 годы | доступность официального сайта администрации Ханты-Мансийского района для инвалидов по зрению |
| 3. | Мониторинг заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета муниципального образования | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района; МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» | 2016 – 2020 годы | недопущение строительства зданий, не обеспечивающих доступность для инвалидов объектов и услуг |
| 4. | Мониторинг торговых объектов, гостиниц в Ханты-Мансийском районе | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района; администрации сельских поселений ХМР | 2016 – 2020 годы | информирование хозяйствующих субъектов о требованиях действующего законодательства по обязанности обеспечения доступности объектов для инвалидов |
| - Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление необходимых услуг в сфере культуры по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида | уставы муниципальных учреждений культуры | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2016 – 2020 годы | развитие системы дистанционного и нестационарного библиотечного обслуживания для создания условий участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 2. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | руководители муниципальных учреждений | 2016 – 2020 годы | повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 3. | Направление на семинары, курсы повышения квалификации работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту | приказ МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2016 – 2020 годы | профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс |
| 4. | Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2016 – 2020 годы | создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 5. | Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2016 – 2020 годы | участие инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 6. | Оснащение спортивных учреждений специальным, в том числе спортивным, оборудованием для предоставления услуг по адаптивному спорту инвалидам | муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2016 – 2020 годы | оснащение оборудованием, специализированным оборудованием спортивных учреждений |
| 7. | Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях | муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района; МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2016 – 2020 годы | создание условий для занятий детей-инвалидов адаптивными видами спорта |
| 8. | Оснащение образовательных учреждений современным, специальным, в том числе реабилитационным учебным компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 2016 – 2020 годы | создание условий для получения детьми-инвалидами образования в образовательных организациях |
| 9. | Информирование жителей населенных пунктов о наличии документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению | годовые планы мероприятий | МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»; МБУК «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск | 2016 – 2020 годы | создание условий доступности библиотечного фонда для инвалидов по зрению |
| 10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | годовые планы мероприятий | МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»; МБУК «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск | 2016 – 2020 годы | создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                                                                                          К.Р.Минулин