**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2019 № 543

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Формирование доступной среды для

инвалидов и других маломобильных

групп населения Ханты-Мансийского

района на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 543

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2019 № 326.

Финансирование программы в 2019 году составляет 460,00 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – Югры – 0 рублей, бюджет района – 460,00 тыс. рублей. Фактическое исполнение по муниципальной программе по состоянию на 01.12.2019 составило 247,2 тыс. рублей или 54%. По состоянию на 31.12.2018 исполнение программы составит 366,2 тыс. рублей или 80%. Неиспользованные остатки средств в сумме 93,8 тыс. рублей, сложившиеся по итогам экономии в ходе муниципальных торгов, подлежат возврату в бюджет района.

Для решения задач муниципальной программы в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

1) Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами:

в целях реабилитации инвалидов и привлечения их к занятиям физической культурой и спортом в г. Ханты-Мансийске в течение 2019 года для 20 инвалидов проведено 2 учебно-тренировочных сбора (УТС) на базе спортивного центра БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» и гостиницы «Олимпийская». В программу УТС были включены метание копья, метание диска, бег, толкание ядра, прыжки в длину, спортивные игры бочче, новус, шаффлборд, а так же апробация комплекса ГТО;

организовано участие 19 спортсменов Ханты-Мансийского района с инвалидностью в 2 окружных соревнованиях («Югорский лыжный марафон», фестиваль «Через тернии к звездам»);

20 спортсменов Ханты-Мансийского района приняли участие в Чемпионатах и Первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам соревнований спортсмены заняли призовые места:

- Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады Югры (9 призовых мест, из них 1 место – 2 человека, 2 место – 5 человек, 3 место – 3 человека);

- XXI открытая спартакиада автономного округа среди людей с инвалидностью (7 призовых мест, из них 1 место – 1 человек, 2 место – 3 человека, 3 место – 3 человека);

2). Заключен договор на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения (2 набора «Бочча»), поставка данного инвентаря планируется в декабре 2019 года.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году была направлена на достижение программных задач и позволила достигнуть плановых значений целевых показателей в полном объеме.