**Проект**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_.\_\_\_\_\_\_.2023 № \_\_\_

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 г. № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Председатель Думы  Ханты-Мансийского района | Е.А.Данилова | |  |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от \_\_.\_\_.2024 № \_\_\_

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

(далее – Информация).

В отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2021 № 323 (далее – Программа) предусмотрены финансовые средства в общем объеме 6 464,80 тыс.рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа) – 2 668,30 тыс.рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 3 796,50 тыс.рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года (далее- отчётный период) составляет – 5 564,80 тыс.рублей или 86,1% от годового плана, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 668,30 тыс.рублей или 100% от годового плана;

бюджет района – 2 896,50 тыс.рублей или 76,3% от годового плана.

Финансовая поддержка в форме субсидии (далее – финансовая поддержка) предоставлена 17 субъектам малого и среднего предпринимательства по 44 заявлениям.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. По мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка 11 субъектам по 27 заявлениям из средств бюджета Ханты-Мансийского района в сумме – 2 600,00 тыс. рублей, из них:

ИП Маковой Н.Н. по 3 заявлениям (п.Урманный) на приобретение запасных частей комплектующих, материалов к специальным транспортным средствам, технике, оборудованию необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки древесины в сумме – 147,20 тыс. рублей;

на приобретение упаковочных материалов, используемых при производстве, хранении и реализации пищевой продукции в общей сумме – 716,60 тыс. рублей, в том числе:

Главе КФХ Койлюбаевой Ш.А. (с.Селиярово) – 18,90 тыс.рублей, ООО «Локаль» (д.Шапша) – 83,70 тыс.рублей, Главе КФХ Башмакову В.А. (с.Троица) – 300,00 тыс.рублей, Главе КФХ Веретельникову С.В. (д.Белогорье) – 47,60 тыс.рублей, Главе КФХ Берсенёвой Л.А. (с.Нялинское) – 12,10 тыс.рублей, ИП Сульмановой Л.А. (с.Кышик) – 16,60 тыс.рублей, ИП Поступинскому В.С. п.Горноправдинск) – 205,40 тыс.рублей, Главе КФХ Кирилловой Л.В. (п.Горноправдинск) – 32,30 тыс.рублей;

на разработку макета этикеток для продукции собственного производства и их приобретение в общей сумме – 11,20 тыс. рублей, в том числе:

ИП Сульмановой Л.А. (с.Кышик) – 3,00 тыс.рублей, ИП Слинкину И.Н. (п.Луговской) – 8,20 тыс.рублей;

ИП Берсенёву Ю.А. (с.Нялинское) на приобретение транспортных средств, необходимых для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные, отдаленные местности Ханты-Мансийского района, не имеющих регулярных круглогодичных автомобильных и речных маршрутов в сумме – 1 500,00 тыс.рублей;

Главе КФХ Берсенёвой Л.А. (с.Нялинское) на выполнение инженерно-геологических изысканий на объект для ведения сельскохозяйственной деятельности в сумме – 225,00 тыс.рублей.

В октябре 2024 года в рамках заключенного муниципального контракта № 92/24 на оказание авиационных услуг с использованием вертолетов для организации муниципальной ярмарки в д. Согом Ханты-Мансийского района с АО «Ютэйр-Вертолетные услуги» на сумму 400,00 тыс.рублей, года для жителей д.Согом будет организована районная ярмарка, на которой будет представлена продукция товаропроизводителей Ханты-Мансийского района.

В первой декаде декабря 2024 года товаропроизводители Ханты-Мансийского района примут участие в окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской».

На сегодняшний день с обществом с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС» заключен «Муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района в окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» № 49/24.

Ожидаемое исполнение мероприятия до конца года составит 100%.

2. По мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 9 субъектам по 10 заявлениям на сумму – 2 740,60тыс. рублей, в т.ч.: бюджет автономного округа – 2 466,50 тыс. рублей; бюджет района – 274,10 тыс. рублей, из них:

на приобретение оборудования (основных средств) в общей сумме – 1 134,50 тыс. рублей, в том числе:

ИП Слинкину И.Н. (п.Луговской) – 335,00 тыс.рублей, ООО «ГАСТРО ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИС» (межселенная территория, СОТ «Черемхи) – 303,60 тыс.рублей, ООО НП «Кордон» (п.Горноправдинск) – 495,90 тыс.рублей;

на оплату коммунальных платежей за нежилое помещение ООО «Локаль» (д.Шапша) в сумме – 72,30 тыс. рублей;

на приобретение и(или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птица в общей сумме - 333,70 тыс.рублей, в том числе:

Главе КФХ Койлюбаевой Ш.А. (с.Селияррово) – 300,00 тыс.рублей, Главе КФХ Башмакову В.А. (с.Троица) – 33,70 тыс.рублей;

на приобретение и(или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в общей сумме – 1 200,00 тыс. рублей, в том числе:

ИП Аллахвердиеву Р.Г. оглы (п.Луговской) – 300,00 тыс.рублей, ООО «Локаль» (д.Шапша) – 300,00 тыс.рублей, ООО «Север» (д.Шапша) – 300,00 тыс.рублей, ИП Берсенёв Ю.А. (с.Нялинское) – 300,00 тыс.рублей.

3. По мероприятию «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» субъектам предоставлена финансовая поддержка 2 субъектам на сумму – 224,20 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет автономного округа – 201,80 тыс. рублей; бюджет района – 22,40 тыс. рублей, из них:

на аренду нежилых помещений в общей сумме – 224,20 тыс.рублей, в том числе:

ИП Салтанову А.Ф. (с.Троица) – 60,40 тыс.рублей, ИП Стерхову А.М. (с.Троица) – 163,80 тыс.рублей.

4. По мероприятию региональный проект «Популяризация предпринимательства» оказано содействие 338 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе лицам, планирующим создать свое дело и самозанятым гражданам по участию в следующих мероприятиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Количество проведенных мероприятий, единиц | Количество участников  мероприятий, человек |
| Круглые столы «Информирование граждан и субъектов предпринимательства о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов предпринимательства, проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение занятости населения, налог на профессиональный доход» | 23 | 209 |
| Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | 1 | 30 |
| Муниципальный слет некоммерческих организаций и социального предпринимательства Ханты-Мансийского района | 1 | 16 |
| Круглый стол «Основы предпринимательской деятельности» для учащихся 9-11 классов «Средняя общеобразовательная школа д.Ярки» | 1 | 20 |
| Круглый стол «Креативные индустрии и развитие инновационных проектов на территории Ханты-Мансийского района» | 1 | 15 |
| Стратегическая сессия по обсуждению результатов Отчета научно-исследовательской работы Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года с участием субъектов МСП | 1 | 30 |
| Ярмарка в рамках районного праздника «День физкультурника» в п.Горноправдинск | 1 | 6 |
| Ярмарка, приуроченная к проведению фестиваля «Прабабушкина мультиварка» в Ханты-Мансийском районе» | 1 | 12 |
| Итого | 30 | 338 |

5. По мероприятию «Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства, самозанятым гражданам» в отчетном периоде 2024 года предоставлена имущественная поддержка 26 субъектам МСП в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 771,2 кв.м, 1750 кв. земельный участок, на котором расположено здание пекарни в п.Горноправдинск и 13 объектов движимого имущества (оборудование для пекарни в п.Горноправдинск).

6. По мероприятию «Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства» предоставлено 436 информационно-консультационной поддержки субъектам МСП района, самозанятым гражданам и лицам, планирующим создать свое дело, размещено более 70 информационных публикаций на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в официальных группах администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber и Телеграмм-канале.

Благодаря финансовой поддержке, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном периоде 2024 года достигнуты следующие результаты:

создано 5 новых рабочих мест;

увеличился оборот субъектов малого предпринимательства на 649,5 млн. рублей (за 9 мес. 2023 года – 2 261,0 млн. рублей);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 1 915 человек (на 01.10.2023 – 1 665 человек);

зарегистрировано 57 субъектов индивидуальных предпринимателей.

Приложение 1 к Информации

о ходе реализации муниципальной

программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства на

территории Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной  программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие:  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» | всего | 3 500,00 | 2 600,00 | 74,3 | Предоставлена финансовая поддержка 11 субъектам предпринимательства района по 27 заявлениям. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | бюджет района | 3 500,00 | 2 600,00 | 74,3 |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 2 740,60 | 2 740,60 | 100 | Предоставлена финансовая поддержка 9 субъектам предпринимательства района по 10 заявлениям |
| бюджет автономного округа | 2 466,50 | 2 466,50 | 100 |
| бюджет района | 274,10 | 274,10 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие: «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | всего | 224,20 | 224,20 | 100 | Предоставлена финансовая поддержка 2 субъектам предпринимательства района |
| бюджет автономного округа | 201,80 | 201,80 | 100 |
| бюджет района | 22,40 | 22,40 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие: Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оказано содействие 338 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам по участию в мероприятиях муниципального и регионального уровня |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | | всего | 6 464,80 | 5 564,80 | 86,1 | Всего предоставлено финансовой поддержки 22 субъектам предпринимательства района |
| бюджет автономного округа | 2 668,30 | 2 668,30 | 100 |
| бюджет района | 3 796,50 | 2 896,50 | 76,3 |

Приложение 2 к Информации

о ходе реализации муниципальной

программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства на

территории Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Чел. | 1150 | 1870 | 1915 | 102,4 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 15,5 | 15,7 | 15,6 | 99,4 | Срок исполнения не наступил |
| 3. | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки | Ед. | 10 | 11 | 22 | 200 |  |
| 4. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки | Ед. | 10 | 11 | 5 | 45,5 | Срок исполнения не наступил |
| 5. | Численность субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 390 | 394 | 396 | 100,5 |  |
| 6. | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 58 | 53 | 57 | 107,5 |  |
| 7. | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 30 | 22 | 30 | 136,4 |  |
| 8. | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | Чел. | 353 | 250 | 338 | 135,2 |  |
| 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку | Ед. | 24 | 30 | 26 | 86,7 | Срок исполнения не наступил |
| 10. | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку | Ед. | 380 | 390 | 411 | 105,4 |  |