ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.03.2023 											№ 296

Об информации об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-

Мансийском районе на 2022-2025 годы»

за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 296

Информация

об  итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

на 2022-2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.11.2021 № 302.

Целями Программы являются:

обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Задачи Программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья.

4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «УГЗ».

5. Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансийского района.

6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

В 2022 году финансирование Программы составляет 92070,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей;

- бюджет района – 92070,9 тыс. рублей.

Освоено 72123,8 тыс. рублей (78,3%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 72123,8 тыс. рублей (78,3%).

Объем финансирования подпрограммы 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» составил 74469,2 тыс. рублей, освоено – 59965,9 тыс. рублей (80,5%).

Объем финансирования подпрограммы 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» составил 17601,7 тыс. рублей, освоено  – 12157,9 тыс. рублей (69,1%).

Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций».

п. 1.1. Реализованы мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2021 № 310 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны»:

- поставка  комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП): 6 аккумуляторных батарей для оборудования муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 05.04.2022 №14-22, на сумму 120 тыс. рублей);

- поставка 2 палаток 10-местных (муниципальный контракт от 05.12.2022 №34-22, на сумму 188,7 тыс. рублей);

- поставка 82 кроватей-раскладушек (муниципальный контракт от 05.12.2022 №37-22, на сумму 243,9 тыс. рублей);

- поставка 82 комплектов постельных принадлежностей (муниципальный контракт от 05.12.2022 №36-22, на сумму 81,7 тыс. рублей);

- поставка  комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП): 6 аккумуляторных батарей для оборудования муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 12.12.2022 №38-22, на сумму 63,8 тыс. рублей);

- поставка  комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП): оборудования муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 14.12.2022 №39-22, на сумму 209,5 тыс. рублей);

- поставка аккумуляторов  для радиостанций (договор поставка от 09.09.2022  №30-22, на сумму 21,5 тыс. рублей.

п. 1.2.1. Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО).

Организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 06.12.2021 № 03-22 на сумму 2545,05 тыс. рублей).

Проведено ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в ЕДДС Ханты-Мансийского района (Комплекс технических средств оповещения П-166М) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, (УМС-2000), п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (УМС-600) (муниципальный контракт от 07.12.2021 № 04-22 на сумму 5173,8 тыс. рублей).

п.1.2.2. Реализованы мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи.

Оказываются услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 26.02.2022 № 06-22 на сумму 100 тыс. рублей).

Организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 06.12.2022 № 02-22 на сумму 325,9 тыс. рублей).

Оказываются услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (договор от 01.01.2022 №211-86/22ТП на сумму 300 тыс. рублей).

Оказаны услуги по сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы 112» на базе ЕДДС Ханты-Мансийского района  на сумму 97,32 тыс. рублей.

п. 1.3.1.1. В период с мая по октябрь 2022 года проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

- п. Луговской (муниципальный контракт от 25.04.2022  №22-22),

- п. Кирпичный (муниципальный контракт  от 25.04.2022  №19-22),

- д. Белогорье (муниципальный контракт от 25.04.2022  №21-22),

- с. Троица (муниципальный контракт от 25.04.2022 №20-22).

МКУ «Управление гражданской защиты» реализованы мероприятия по ремонту дамб обвалований в населенных пунктах:

- п. Кирпичный (муниципальный контракт от 03.06.2022 №25-22), работы выполнены в полном объеме на участке длиной 1630 метров;

- д. Белогорье (муниципальный контракт от 03.06.2022 №26-22), работы выполнены в полном объеме на участке 410 метров.

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», которым заключены:

1) Муниципальный контракт от 26.10.2020 № 0187300008420000298 с МП «ЖЭК-3» на сумму 24237,1 тыс. рублей.

В 2020 году по контракту выполнены работы на сумму 16914,4 тыс. рублей.

В 2021 году по контракту выполнены работы на сумму 7317,7 тыс. рублей. Отремонтированы участки дамб обвалований в д. Белогорье длиной 294 м., с. Троица – 174 м., п. Кирпичный – 126 м. Остаток по контракту составил 4 892,42 рублей. Выполнение планируется в 2 квартале 2023 года.

2) Муниципальные контракты от 15.04.2021 № 39, 40, 41 с ООО «Строительное управление № 3» на сумму 1762,7 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дамбы обвалования в д. Белогорье. Работы выполнены на 1233,9 тыс. рублей, отремонтированы участки дамбы обвалования в д. Белогорье длиной 36 м. Остаток по контрактам в 2022 году составил 528,8 тыс. рублей. Работы выполнены.

3) Муниципальные контракты от 04.10.2021 № 70-74 с ООО «КМС-СТРОЙ» на сумму 2390,9 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дамбы обвалования в п. Кирпичный. Работы выполнены на сумму 2315 тыс. рублей, отремонтирован участок дамбы обвалования в п. Кирпичный длиной 300 м. Остаток по контракту в 2022 году составил 75,9 тыс. рублей. Работы выполнены.

4) Муниципальный контракт от 14.09.2022 № 0187300008422000199 на ремонт дамбы обвалования в с. Троица с ООО «АЛИСА» на сумму 15 094, тысяч рублей. Профинансирован аванс в размере 4377,3 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта апрель 2023 года.

п.1.3.1.2. В период с мая по сентябрь 2022 года проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов):

- в п. Сибирский (муниципальный контракт от 19.04.2022 №16-22 на сумму 300 тыс. рублей);

- в с. Реполово (муниципальный контракт от 19.04.2022 №17-22 на сумму 150 тыс. рублей);

- в с. Батово (муниципальный контракт от 19.04.2022 №15-22 на сумму 150 тыс. рублей);

- в п. Сибирский в полном объеме выполнены работы по ремонту дамбы обвалования на участке 900 метров (муниципальный контракт от  03.06.2022 № 27-22 на сумму 2 238 тыс. рублей).

п. 1.3.1.3. В период с мая по сентябрь 2022 года проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов):

- в с. Елизарово  (муниципальный контракт от 19.04.2022 №18-22 на сумму 300 тыс. рублей);

- в с. Елизарово в полном объеме выполнены работы по ремонту дамбы обвалования на участке 730 метров с. Елизарово (муниципальный контракт от 03.06.2022 №24-22 на сумму 2780 тыс. рублей).

п. 1.3.2. Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района.

п. 1.3.3. Реализованы мероприятия по разработке документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов:

- п. Кирпичный  (муниципальный контракт от 11.04.2022 №13-22 на сумму 627,8 тыс. рублей);

- д. Белогорье (муниципальный контракт от 11.04.2022 №12-22 на сумму 671,7 тыс. рублей);

- с. Троица (муниципальный контракт от 01.03.2022 №11-22 на сумму 552,4 тыс. рублей);

- п. Сибирский (муниципальный контракт от 01.03.2022 №09-22 на сумму 479,7 тыс. рублей);

- с. Елизарово (муниципальный контракт от 01.03.2022 №08-22 на сумму 479,7 тыс. рублей).

п. 1.3.4. Оказаны услуги по разработке правил эксплуатации гидротехнического сооружения (дамбы обвалования) в п. Луговской (муниципальный контракт от 28.01.2022 №07-22).

п. 1.3.5. Сельскими поселениями Шапша, Горноправдинск, Выкатной проведены инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите от затопления территорий населенных пунктов:

-  с. Зенково (земляной вал укреплен на участке длиной 120 метров бетонными плитами (20 шт.), уложено 100 мешков, на общую  сумму 1066,1 тыс. рублей);

-  д. Лугофилинская (проведено обвалование на участке длиной 500 метров на сумму 980,9 тыс. рублей);

- с. Тюли (проведен текущий ремонт земляного вала на участке 3200 м. на сумму 533,7 тыс. рублей.);

- с. Цингалы (проведен текущий ремонт земляного вала на участке 420 м., на сумму 501,8 тыс. рублей).

п. 1.4. Обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» на 30718,8 тыс. рублей.

Результат деятельности МКУ «УГЗ» в 2022 году.

Основные усилия учреждения были направлены на реализацию организационных и практических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка и пожароопасного сезона 2022 года и ликвидации негативных последствий.

В 2022 году Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района подготовлено и проведено 6 заседаний. На заседаниях рассмотрено 25 вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, безопасности  людей на водных объектах, в том числе, в соответствии с планом работы Комиссии на 2022 год 8 вопросов.

В 2022 году принято 31 муниципальный правовой акт администрации Ханты-Мансийского района (12 постановлений и 19 распоряжений) в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Сбором и обменом информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций обеспечивается своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций ЕДДС Ханты-Мансийского района.

Для оперативности прохождения информации по линии оперативных дежурных служб подписаны соглашения о порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС. ЕДДС Ханты-Мансийского района заключено 61 соглашение с организациями функциональной подсистемы, а также организациями, входящими в районное звено территориальной подсистемы РСЧС.

В базе данных ЕДДС Ханты-Мансийского района имеется 99 электронных паспортов территорий и объектов, из них: 1 паспорт ЕДДС Ханты-Мансийского района, 1 паспорт муниципального образования Ханты-Мансийский район, 29 паспортов территорий, 24 паспорта ПОО, 39 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов на полигоны, свалки ТБО.

В 2022 году работоспособность системы оповещения (электросирен и громкоговорящих систем) проверялась двенадцать  раз, составлялись акты.

Реализованы мероприятия по созданию Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предназначенной для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения ЕДДС.

На заседаниях КЧС и ОПБ администрации района обсуждались вопросы готовности к пожароопасному периоду, обеспечения пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов от лесных пожаров, об организации профилактической работы с населением Ханты-Мансийского района, организации работы патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп в пожароопасный период 2022 года.

В период действия особого противопожарного режима организована работа рабочей группы при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района (проведено 3 заседания).

В пожароопасный сезон 2022 года организована работа патрульно-маневренной группы администрации Ханты-Мансийского района из числа сотрудников МКУ «Управление гражданской защиты» по патрулированию территорий садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского района и прилегающих к лесам и подверженных угрозе лесных пожаров.

Патрульно-маневренной группой администрации Ханты-Мансийского района осуществлено 10 выездов, в ходе осуществлено патрулирование территорий 17 СОНТ и ДНТ. Проинструктировано более 700 граждан, распространено и развешено на информационных стендах около 1100 листовок (памяток) по соблюдению требований пожарной безопасности. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2022 года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.

В период пожароопасного сезона 2022 года перехода лесных, ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено.

В соответствии с приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216 ДСП проведена корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Ханты-Мансийского района.

МКУ «Управление гражданской защиты» осуществляет методическое руководство, координацию и контроль исполнения мероприятий по подготовке и обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по повышению квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС, пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

# В целях совершенствования знаний, умений и навыков органов управления ГО и ЧС и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, на территории Ханты-Мансийского района были проведены:

- штабные тренировки – 4, привлекалось 59 чел., 12 единицы техники;

- СУТ с ООУ – 1 (в 34 образовательных учреждениях), привлекалось 4244 чел., 42 ед. техники;

- ТСУ – 4, привлекалось 95 чел., 20 ед. техники;

- объектовые тренировки – 4,  привлекалось 135 чел., 12 ед. техники.

Силы и средства Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС приняли участие:

- в командно-штабных учениях с органами управления и силами РСЧС по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров привлекалось 82 чел., 21 ед. техники (14 апреля 2022 года);

- в учениях по отработке действий в различных уровнях реагирования привлекалось 2268 чел., 63 ед. техники (3 ноября 2022 года);

- в командно-штабной  тренировке с элементами учения по ликвидации гриппа птиц в личном подсобном хозяйстве д. Ярки Ханты-Мансийского района под руководством Ветеринарной службы ХМАО-Югры (02 ноября 2022 года).

Утвержден и реализуется комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты Ханты-Мансийского района на 2022 год. Обучено 2440 человек неработающего населения.

В 2022 году МКУ «Управление гражданской защиты» налажено тесное сотрудничество со СМИ окружного и районного уровня. В газете «Наш район» и ее сайте опубликовано 136 статей по вопросам ГО и ЧС. Проводились информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период, новогодние праздники и др.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2022 году приняты 3 нормативно-правовых акта администрации района.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах проведены организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды 2022 года. В результате проводимой работы не допущено гибели людей в зимний и весенний периоды. Количество погибших людей в летний период сократилось 75% (с 7 до 4 погибших).

п. 1.5. Проводятся мероприятия по разработке проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 03.12.2021 №091-22). Получено отрицательное заключение Роспотребнадзора Югры. Планируемый срок исполнения контракта декабрь 2023 года.

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе».

п. 2.2.1. Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров.

2.1.1.1. В период с мая по сентябрь 2022 года реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Кышик, д. Ягурьях, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки.

В октябре 2022 года завершены работы по устройству защитных противопожарных полос в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Красноленинский, с. Нялинское, п. Пырьях.

п. 2.2. Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров.

п. 2.2.1. Реализуются мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения (далее – АДПИ) мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях:

- оказаны услуги связи для 289 автономных пожарных извещателей (муниципальный контракт от 25.01.2022 №67535349);

- приобретены батарейки для АДПИ (договор поставки  от 20.10.2022 №44).

п. 2.2.2. Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта на сумму 150 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства с подрядной организацией.

п. 2.2.3. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Построены 2 пожарных водоема по 2 емкости каждый в п. Кирпичный, ул. Строителей район д. 1, ул. Комсомольская, д. 1. (муниципальный контракт от 30.08.2022 с  ООО «ГЛАВХАУС» на сумму 7 221, 8 тысяч  рублей).

п. 2.2.4. Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта на сумму 150 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства с подрядной организацией.

п. 2.2.5. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта на сумму 150 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства с подрядной организацией.

п. 2.2.6. Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР). Заключены:

-  муниципальный контракт от 11.10.2022 на сумму 4 023, 8 тысяч рублей с Петров В. Л. на выполнение работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, Ханты-Мансийского района ул. Набережная, район строения 26, со сроком исполнения 25.12.2022.

- муниципальный контракт  от 11.10.2022 на сумму 3 873,8 тысяч рублей с Петров В. Л. на выполнение работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, Ханты-Мансийского района ул. Южная, район д. № 9, со сроком исполнения 25.12.2022.

Подрядной организацией нарушен срок исполнения контрактов, ведется претензионная работа. Планируемый срок исполнения контрактов март 2023 года.

п. 2.2.7. Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский. 24.10.2022 размещен электронный аукцион. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

Отчет об итогах реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе  на 2022-2025 годы» и использования финансовых средств, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2022 года представлен в таблицах (прилагается).

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2022 года.

Таблица 1

Отчет

об итогах реализации Программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2022 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 929 | 929 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 929 | 929 | 100 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 8641,7 | 8537,7 | 98,8 |  |
|  |  | бюджет района | 8641,7 | 8537,7 | 98,8 |  |
| 1.2.1. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 7744,9 | 7718,8 | 99,6 |  |
|  |  | бюджет района | 7744,9 | 7718,8 | 99,6 |  |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 896,8 | 818,9 | 91,3 |  |
|  |  | бюджет района | 896,8 | 818,9 | 91,3 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 30583,7 | 19780,4 | 64,7 |  |
|  |  | бюджет района | 30583,7 | 19780,4 | 64,7 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 166,1 | 166,1 | 100 |  |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 24138,1 | 13335,4 | 55,2 |  |
|  |  | бюджет района | 24138,1 | 13335,4 | 55,2 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 18215,4 | 7417,8 | 40,7 | Оплачен аванс по ремонту дамбы обвалования в с. Троица. Планируемый срок исполнения контракта декабрь 2023 года. |
|  |  | бюджет района | 18215,4 | 7417,8 | 40,7 |  |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 2838 | 2837,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2838 | 2837,6 | 100 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 3084,7 | 3080 | 99,8 |  |
|  |  | бюджет района | 3084,7 | 3080 | 99,8 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 455 | 454,7 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 455 | 454,7 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 2811,3 | 2811,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2811,3 | 2811,3 | 100 |  |
| 1.3.3.1 | п. Кирпичный | всего | 627,8 | 627,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 627,8 | 627,8 | 100 |  |
| 1.3.3.2 | д. Белогорье | всего | 671,7 | 671,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 671,7 | 671,7 | 100 |  |
| 1.3.3.3 | с. Троица | всего | 552,4 | 552,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 552,4 | 552,4 | 100 |  |
| 1.3.3.4 | п. Сибирский | всего | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
| 1.3.3.6. | с. Елизарово | всего | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
| 1.3.4. | Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
| 1.3.4.7. | п. Луговской | всего | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
|  |  | всего | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
| 1.3.5. | Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территорий населенных пунктов, в том числе: | всего | 3082,5 | 3082,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 3082,5 | 3082,5 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 166,1 | 166,1 | 100 |  |
| 1.3.5.1. | с. Зенково | всего | 1066,1 | 1066,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 1066,1 | 1066,1 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 55 | 55 | 100 |  |
| 1.3.5.2. | д. Лугофилинская | всего | 980,9 | 980,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 980,9 | 980,9 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.5.3. | с. Тюли | всего | 533,7 | 533,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 533,7 | 533,7 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.3.5.4. | с. Цингалы | всего | 501,9 | 501,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 501,9 | 501,8 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,1 | 5,1 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» | всего | 32214,8 | 30718,8 | 95,4 |  |
|  |  | бюджет района | 32214,8 | 30718,8 | 95,4 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | всего | 2100 | 0 | 0 | Получено отрицательное заключение Роспотребнадзора Югры. Планируемый срок исполнения контракта декабрь 2023 года |
|  |  | бюджет района | 2100 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 74469,2 | 59965,9 | 80,5 |  |
|  | бюджет района | 74469,2 | 59965,9 | 80,5 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 166,1 | 166,1 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров | всего | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
|  |  | бюджет района | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 144 | 94 | 65,3 |  |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
|  |  | бюджет района | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 144 | 94 | 65,3 |  |
| 2.1.1.1. | п. Горноправдинск | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 50 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.2. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 50 | 50 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | п. Кедровый | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.4. | п. Красноленинский | всего | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.5. | с. Кышик | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.6. | д. Ягурьях | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.7. | с. Нялинское | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.8. | п. Пырьях | всего | 50 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.9. | с. Цингалы | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.10. | д. Шапша | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 2.1.1.11. | д. Ярки | всего | 200 | 200 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 200 | 200 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 10,7 | 10,7 | 100 |  |
| 2.1.1.12. | с. Зенково | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров | всего | 16701,7 | 11259,4 | 67,4 |  |
|  |  | бюджет района | 16701,7 | 11259,4 | 67,4 |  |
| 2.2.1. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117 | 88,8 | 75,9 |  |
|  |  | бюджет района | 117 | 88,8 | 75,9 |  |
| 2.2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 7221,8 | 7221,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 7221,8 | 7221,8 | 100 |  |
| 2.2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |  |
| 2.2.5. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
|  |  | бюджет района | 150 | 0 | 0 |  |
| 2.2.6. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 7897,6 | 3948,8 | 50 | Подрядной организацией нарушен срок исполнения контрактов, ведется претензионная работа. Срок исполнения контрактов март 2023 года |
|  |  | бюджет района | 7897,6 | 3948,8 | 50 |  |
| 2.2.7. | Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский | всего | 1015,3 | 0 | 0 | Аукцион не состоялся |
|  |  | бюджет района | 1015,3 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 17601,7 | 12157,9 | 69,07 |  |
|  | бюджет района | 17601,7 | 12157,9 | 69,07 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 144 | 94 | 65,3 |  |
| Всего по муниципальной программе | всего | 92070,9 | 72123,8 | 78,34 |  |
|  | бюджет района | 92070,9 | 72123,8 | 78,34 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 31,1 | 260,1 | 83,9 |  |

Таблица 2

Анализ показателей

эффективности реализации Программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | % | 100 | 99 | 99 | 01.11.2022 объявлен электронный аукцион на поставку индивидуальных рационов питания. Аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на уровне | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70,0 | 69 | 69 | Перенос срока строительства пожарных водоемов в с. Согом на 2023 год |