ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

20.03.2014                                                                                                         № 334

О ходе реализации муниципальной

долгосрочной  целевой программы

«Переселение жителей из населенных

пунктов с низкой плотностью населения

и труднодоступных местностей

Ханты-Мансийского района (с.Базьяны,

д.Сухорукова)  на 2012-2013 годы»

В рамках контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, с. 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Признать деятельность департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы» удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района					                           П.Н.Захаров

24.03.2014

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2014 №  334

Информация о ходе реализации программы

«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района            (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы»

за 2013 год

За период реализации муниципальной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны,                     д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы» (далее – Программа) из вышеуказанных населенных пунктов переселены 107 семей, из них:

95 семей получили субсидии на приобретение жилых помещений;

12 семьям выплачена выкупная стоимость за жилые помещения.

Не получили государственную поддержку на переселение 5 семей из числа граждан, обратившихся за получением государственной поддержки, из них:

для 3 семей ЗАО «СК ВНСС» осуществляет строительство жилых домов в        д. Ярки. По информации застройщика срок окончания строительства жилых домов – апрель 2014 года;

1 семья расторгла брак в январе 2013 года, в связи с чем претендуют на предоставление субсидий на приобретение отдельных жилых помещений;

1 человек отбывает наказание в исправительной колонии.

В 2013 году в с. Базьяны снесено 39 жилых домов и 6 объектов социального назначения. Не снесено 13 домов, из них:

4 дома будут снесены после завершения строительства жилых домов ЗАО «СК ВНСС» в д. Ярки и предоставления квартир переселяемым гражданам;

собственникам 2 домов на основании судебных решений отказано в предоставлении мер государственной поддержки на переселение, в связи с не проживанием в с. Базьяны;

на 7 бесхозяйных жилых домов будет оформлено право муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в 2014 года в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, после чего будут принято решение о сносе указанных домов.

Снос жилых домов и объектов социального назначения в д. Сухорукова будет произведен в 2014 году в рамках программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы». В настоящее время осуществляется оценка стоимости затрат на снос. После подготовки сметы будет объявлен конкурс на выполнение работ по сносу и утилизации жилых домов и объектов социального назначения в д. Сухорукова.

Переселение граждан из с. Базьяны и д. Сухорукова будет завершено             во 2 квартале 2014 года в рамках программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года №232.

После переселения всех граждан из с. Базьяны и д. Сухорукова администрация района направит ходатайство в адрес Губернатора автономного округа об упразднении указанных населенных пунктов с приложением необходимых документов, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 №43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения».

Финансовые показатели реализации Программы указаны в приложении к настоящей информации.

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполне-ния за 2012 год | % исполне-ния за 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено утвержденной программой | Фактически исполнено | Предусмотрено утвержденной программой | Фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление безвозмездных субсидий на приобретение жилья либо выплата выкупной стоимости гражданам, проживающим в с. Базьяны, д. Сухорукова | всего | 178 076,8 | 149 438,5 | 30 238,4 | 27 537 | 84 | 91 |
|  |  | бюджет автономного округа | 160 043,4 | 133 519,6 | 26 523,8 | 24 783,3 | 83 | 93 |
|  |  | бюджет района | 18 033,4 | 15 918,9 | 3714,6 | 2 753,7 | 88 | 74 |