ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.12.2024											№ 561

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие гражданского общества

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

18.12.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2024 № 561

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления на территории Ханты-Мансийского района.

Программа сформирована для решения следующих задач:

обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив;

обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района;

обеспечение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Ответственным исполнителем Программы является управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление по культуре, спорту и социальной политике).

Соисполнители Программы:

муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»;

управление организации местного самоуправления и административной реформы Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление организации местного самоуправления и административной реформы);

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района»).

В 2024 году финансирование Программы из средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) составило 29 110,7 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года составило 16 408,5 рублей или 56,4 %.

По региональному проекту «Социальная активность» финансовые затраты на реализацию в 2024 году по плану составили 0 рублей (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике).

По основному мероприятию «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества» план составил 1 997,5 тыс. рублей средств бюджета района, фактическое исполнение составляет 1 397,5 тыс. рублей или 63,7%, в том числе по мероприятиям:

субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, план составляет 400,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 100% (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике);

субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, план составляет 300,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 100% (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике);

субсидия на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности, план составляет 100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 100% (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике);

субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчества и благотворительности, план составляет 297,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 30,3% (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике);

Грант Главы Ханты-Мансийского района в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, преодоление существующих социальных проблем и содействие позитивным изменениям в Ханты-Мансийском районе, план составляет 300,0 тыс. рублей, исполнение – 0% (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике).

По основному мероприятию «Создание условий для развития гражданских инициатив», план составил 2 504.7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 24 %, в том числе по мероприятиям:

организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района план составляет 1 347,1 тыс. рублей, исполнение 0% (исполнитель – МАУ «Молодежный центр Ханты-Мансийского района);

субсидии на финансовое обеспечение проектов СОНКО, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения, план составляет 286,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 0% (исполнитель – управление по культуре, спорту и социальной политике);

субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов СОНКО, направленных на вовлечение в творческую деятельность молодежи план составляет 871,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 68,9%. (исполнитель – управление организации местного самоуправления и административной реформы).

По основному мероприятию «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район, план составляет 18 004,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 73,9 %, в том числе по мероприятиям:

организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район, план составляет 16 115,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 75,7% (исполнитель – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, план составляет 1 889,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 58,5%. (исполнитель – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»).

По основному мероприятию «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности», план составляет 7 203,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 611,7 тыс. рублей, или 22,4 %, в том числе по мероприятию:

предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, план составляет 7 203,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 1 611,7 тыс. рублей, или 22,4 %. Постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 19.12.2023 № 914 утвержден порядок назначения и выплат дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан.

Реализация Программы за 9 месяцев 2024 года позволила обеспечить условия для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском районе.

Исполнение целевых показателей Программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года представлено в приложении к настоящей Информации.

Приложение

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие гражданского

общества Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

Исполнение показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2024 год | Исполнение за 9 месяцев 2024 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.) | 6 | 4 | 66,7 |
| 2 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) (чел.) | 2755 | 2824 | 102,5 |
| Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента |  |  |  |  |
| 1 | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, человек | 52 | 0 | 0 |
| 2 | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы (%) | 42 | 22,7 | 54 |
| 3 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества (ед.) | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием (полос формата А2) | 1 016 816 | 821 710 | 80,8 |
| 5 | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения (%) | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (чел.) | 1307 | 1305 | 99,8 |