**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.12.2021 № 50

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-

Мансийского района на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

23.12.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.12.2021 № 50

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 322.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачами Программы являются снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 19 246,2 тыс. рублей, из них 74,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 19 171,6 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 7 240,3 тыс. рублей (37,6% от плана на 2021 год).

Для достижения поставленной цели в 2021 предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Исполнителями мероприятия являются департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района. Субвенции расходуются в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п.

- «Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом».

По мероприятию заключен муниципальный контракт от 11.06.2020 на сумму 3 229,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 179,3 тыс. рублей:

от 11.03.2021 на сумму 581,93 тыс. рублей. На ликвидацию несанкционированной свалки отходов, расположенной на участке зимней автомобильной дороги «д. Белогорье – п. Луговской». Работы выполнены в полном объеме.

от 11.03.2021 на сумму 597,4 тыс. рублей. На ликвидацию свалки твердых коммунальных и строительных отходов, расположенная в границах сельского поселения п. Горноправдинск. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» в п. Горноправдинск с объемом финансирования 1 124,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Работы выполнены.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» с объемом финансирования 475,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Луговской. Финансовые средства выделены решением Думы Ханты-Мансийского района № 16 от 02.11.2021. Работы по ликвидации несанкционированной свалки будут выполнены до конца 2021 года.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». По мероприятию заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 на сумму 1 700,9 тыс. рублей. В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта Подрядчик обязан пройти государственную экологическую экспертизу проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. Подрядчик дважды получил отрицательное заключение экспертизы, повторное размещение на общественные обсуждения планируется в декабре 2021 года. Нарушены сроки выполнения работ, в отношении подрядной организации ведется претензионно-исковая работа.

- «Рекультивация земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск» с объемом финансирования 54,5 тыс. рублей. Работы планируется выполнить после разработки проекта рекультивации в 2022 году.

- «Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 1 064,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 на сумму 1 064,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района». По мероприятию заключены муниципальные контракты на общую сумму 9 547,2 тыс. рублей, из них:

1) на завершение работ по обустройству площадок временного накопления ТКО в п. Выкатной по муниципальному контракту от 30.11.2019 предусмотрены финансовые средства в размере 576,0 тыс. рублей. Работы выполнены;

2) на выполнение работ по муниципальному контракту от 01.06.2021 на сумму 8 971,2 тыс. рублей. В настоящее время работы в стадии завершения. Приемка выполненных работ будет осуществлена до 15.12.2021.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

в разрезе мероприятий по состоянию на 1 декабря 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой  на 2021 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе | Всего | 19 246,2 | 7 241,2 | 37,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 74,6 | 68,0 | 91,2 |
| бюджет района | 19 171,6 | 7 173,2 | 37,4 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 74,6 | 68,0 | 91,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 74,6 | 68,0 | 91,2 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | Всего | 59,3 | 59,3 | 100,0 | Исполнено |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 59,3 | 59,3 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района) | Всего | 0,4 | 0,4 | 100,0 | Исполнено |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (администрации сельских поселений) | Всего | 14,9 | 8,3 | 55,7 | Не исполнено следующими сельскими посленеиями: Горноправдинск, Луговской |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14,9 | 8,3 | 55,7 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом | Всего | 3 229,0 | 3 229,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 229,0 | 3 229,0 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1 179,4 | 1 179,4 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 179,4 | 1 179,4 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (сельское поселение Горноправдинск) | Всего | 1 124,0 | 1 124,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 124,0 | 1 124,0 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ликвидация несанкционированных свалок (сельское поселение Луговской) | Всего |  |  |  | Работы планируется выполнить в декабре 2021 года |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 475,3 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Рекультивация земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск | Всего | 54,5 | 0,0 | 0,0 | Проектная документация в стадии разработки. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района | Всего | 1 064,8 | 1 064,8 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 064,8 | 1 064,8 | 100,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 1 700,9 | 0,0 | 0,0 | Планируется повторное размещение на общественные обсуждения в декабре 2021 года. Ожидаемое исполнение мероприятия - 1 квартал 2022 года |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 700,9 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | Всего | 10 343,7 | 576,0 | 5,6 | Работы в стадии завершения. Приемка выполненных работ будет осуществлена до 15.12.2021 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10 343,7 | 576,0 | 5,6 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие: Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется путем проведения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Количество населения, вовлеченного в реализацию мероприятия составило 984 человека |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной Программе | Всего | 19 246,2 | 7 241,2 | 37,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 74,6 | 68,0 | 91,2 |
| бюджет района | 19 171,6 | 7 173,2 | 37,4 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

Исполнение целевых показателей по состоянию на 1 декабря 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации программы | Значение показателя  по годам на 2021 год | Исполнение по состоянию на 01.12.2021 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процент | 72 | 64,8 | 90 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 22,9 | 22,9 | 100 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел | 0,984 | 0,984 | 100 |