ПРОЕКТ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский  район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                                                                                        №

п. Красноленинский

О муниципальных и ведомственных программах

сельского поселения Красноленинский

На основании статей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Красноленинский, в целях обеспечения эффективности расходования бюджетных средств сельского поселения Красноленинский:

- Утвердить:

1.1. Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красноленинский согласно приложению 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Красноленинский согласно приложению 2.

1.3. Порядок разработки, формирования и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Красноленинский согласно приложению 3.

2. Финансирование программ осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Красноленинский о бюджете сельского поселения Красноленинский на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава

сельского поселения Красноленинский                                С.А.Кожевникова

- Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Красноленинский

от   №

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

- 1. Общие положения

- 1.1.  Муниципальные программы сельского поселения Красноленинский (далее – программы) разрабатываются на срок от трех лет и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития сельского поселения Красноленинский.

- Программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для сельского поселения Красноленинский проблемах, решение которых относится к компетенции сельского поселения Красноленинский.

- Программа может состоять из нескольких подпрограмм. Деление программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

- 1.2. Разработка, формирование, утверждение и реализация проекта программы включают в себя следующие основные этапы:

- разработка муниципальным заказчиком – координатором проекта программы;

- проведение экспертизы проекта программы (в структурных подразделениях и/или должностными лицами администрации сельского поселения Красноленинский);

- утверждение программы администрацией сельского поселения Красноленинский;

- реализация программы администрацией сельского поселения Красноленинский;

- контроль за ходом реализации программы.

- 2. Разработка проекта программы

2.1. Проект программы разрабатывается муниципальным заказчиком - координатором, если иное не предусмотрено постановлением администрации сельского поселения Красноленинский о разработке программы.

2.2. Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы:

разрабатывает проект программы и проект постановления администрации сельского поселения Красноленинский об утверждении программы;

размещает проект программы на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе Красноленинский для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

осуществляет координацию деятельности муниципального заказчика – координатора и иных заказчиков по подготовке программных мероприятий;

обеспечивает принятие документов (соглашений, договоров, протоколов о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств на финансирование мероприятий программы из иных, кроме бюджета сельского поселения Красноленинский, источников.

2.3. Программа состоит из следующих разделов:

раздел 1. Паспорт муниципальной программы - по форме и содержанию согласно приложению 1 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красноленинский (далее - Порядок);

раздел 2. «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа»;

раздел 3. «Основные цели и задачи программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)»;

раздел 4. «Программные мероприятия»;

раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»;

раздел 6. «Механизм реализации муниципальной программы».

2.4. Второй раздел программы должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с национальными приоритетами социально-экономического развития.

2.5. Третий раздел содержит развернутые формулировки целей и задач программы, целевые показатели программы. Цели должны быть измеримы и достижимы. Характеристика целевых показателей программы оформляется приложением к программе по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

Основными видами показателей являются:

непосредственные результаты деятельности;

конечные результаты деятельности (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности программы).

2.6. Четвертый раздел программы должен содержать перечень и описание основных программных мероприятий по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, расширенный перечень мероприятий (дробление программных мероприятий на более мелкие).

К основным программным мероприятиям следует относить деятельность, направленную на преобразования в экономике и социальной сфере, развитие рынка товаров, работ, услуг. Эффективность их реализации следует оценивать по степени их влияния на процессы в экономике и социальной сфере.

2.7. Пятый раздел содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей программы, а также сроки и источники финансирования.

2.8. Шестой раздел программы должен содержать механизм реализации программы, включающий информацию о разработке и принятии нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Красноленинский, необходимых для реализации Программы, размещения муниципального заказа, механизм взаимодействия муниципального заказчика и иных заказчиков, контроля и подготовки отчетов о ходе реализации программы.

- 3. Экспертиза проекта программы

3.1. Проект программы подлежит обязательной экспертизе в уполномоченных органах администрации сельского поселения Красноленинский (далее - Уполномоченный орган) в следующей последовательности:

финансово-экономический сектор – финансовая и экономическая экспертиза;

специалист, в должностные обязанности которого входит правовая работа отдела или администрации сельского поселения Красноленинский, - правовая экспертиза.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней, готовит заключение по проекту программы, содержащее оценку:

соответствия проблемы (задачи) программы нормативным правовым актам;

соответствия программы настоящему Порядку;

соответствия программных мероприятий поставленным целям;

соответствия сроков реализации программы задачам программы;

эффективности механизма реализации, управления программой и контроля за ее исполнением;

целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы, показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности;

соответствия проекта программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета сельского поселения Красноленинский на реализацию программы.

3.2. Проект программы, получивший необходимые согласования от Уполномоченного органа, направляется Координатором для рассмотрения в органы прокуратуры.

После рассмотрения в органах прокуратуры разработчик направляет проект программы на рассмотрение, утверждение и принятие главе сельского поселения Красноленинский.

- 4. Утверждение программы

4.1. Программа утверждается постановлением администрации сельского поселения Красноленинский.

4.2. Утвержденная программа подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) и размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе Красноленинский.

4.3. В случае принятия решения об уточнении (увеличении/уменьшении) объема финансирования, изменений мероприятий и целевых показателей реализации программы Координатор совместно с финансово-экономическим сектором администрации сельского поселения Красноленинский готовит проект решения Совета депутатов сельского поселения Красноленинский о внесении изменений в утвержденный бюджет.

4.4. Внесение изменений в действующую программу осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 2, 3 настоящего Порядка.

- 5. Управление программой и контроль за ее выполнением

5.1. Координатор программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

передает при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям) для выполнения программы;

осуществляет координацию деятельности муниципального заказчика и иных заказчиков по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в сети Интернет на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе Красноленинский освещение хода реализации программы.

5.2. Финансово-экономический сектор администрации сельского поселения Красноленинский готовит отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств и предоставляет их для рассмотрения главе сельского поселения Красноленинский.

Отчеты составляются в следующие сроки:

1) ежеквартально на бумажном носителе до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения об использовании финансовых средств в рамках программ по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

2) ежеквартально на бумажном носителе до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации программ и использования финансовых средств по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

3) ежегодно на бумажном носителе до 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, анализ показателей эффективности реализации программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. К анализу показателей прикладывается пояснительная записка, содержащая:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

5.3. Отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств входят в состав Итогов социально-экономического развития сельского поселения Красноленинский.

6.3.1. Должностные лица финансово-экономического сектора администрации сельского поселения Красноленинский вправе запрашивать у должностных лиц администрации сельского поселения Красноленинский необходимую им информацию о реализации мероприятий программы.

- 6. Реестр программ

6.1. В целях учета программ сельского поселения Красноленинский финансово-экономическим сектором администрации сельского поселения Красноленинский  ведется реестр муниципальных программ сельского поселения Красноленинский.

6.2. В реестре муниципальных программ сельского поселения Красноленинский отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения муниципальных программ сельского поселения Красноленинский.

- 7. Заключительное положение

7.1. Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, утверждением и исполнением программ муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Красноленинский, программ приватизации имущества, находящегося в собственности сельского поселения Красноленинский, ведомственных целевых программ сельского поселения Красноленинский.

- Приложение 1

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ сельского поселения Красноленинский

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Муниципальный заказчик – координатор программы |  |
| Основные цели и задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ сельского поселения Красноленинский

Система показателей,

характеризующих результаты реализации

муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Муниципальный заказчик - координатор программы

| N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам * |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: значения показателей устанавливаются с нарастающим итогом.

- Приложение 3

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ сельского поселения Красноленинский

Основные программные мероприятия

| N п/п | Мероприятия программы | Муници- пальный заказчик | Источники финанси- рования ** | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Испол- нители прог- раммы * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | все- го | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Цель 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (Наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (Наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

* Примечание: в случае, если исполнителей несколько, после названия исполнителя программы в скобках указывается сумма финансирования по годам реализации программы

** Примечание: указываются только те источники, из которых осуществляется финансирование мероприятий программы

- Приложение 4

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ сельского поселения Красноленинский

Сведения об использовании финансовых средств

в рамках муниципальных программ

"___" _____________________ 20 __ г.

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета _____________________

Наименование бюджета

(публично-правового образования) ____________________

| Наиме- нование прог- раммы, под- прог- раммы | Наиме- нование мероп- риятия | Коды бюджетной классификации |  |  |  | Утверж- дено бюд- жетной рос- писью с учетом изме- нений всего, рублей | Утверж- дено бюджетной росписью с учетом изме- нений, текущий год, рублей | Испол- нено всего, рублей | Испол- нено, теку- щий год, руб. | Причины откло- нений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Главный бухгалтер

финансово-экономического сектора		_____________	________________

подпись                      инициалы, фамилия

Должность исполнителя			_____________	________________

подпись                      инициалы, фамилия

"____" ____________________ 20___ г.

- Приложение 5

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ сельского поселения Красноленинский

Отчет

о ходе реализации программы и использования

финансовых средств

за _____________________ 20__ г.

(отчетный период)

Наименование программы ____________________________

Муниципальный заказчик - координатор программы _____________

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % испол- нения | Краткий результат реализации мероп- риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | преду- смотрено утверж- денной программой | Факти- чески испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | (Наименование мероприятия) | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |
| 2.1. | (Наименование мероприятия) | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Красноленинский |  |  |  |  |

- Приложение 6

к Порядку разработки, формирования и реализации

муниципальных программ сельского поселения Красноленинский

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за _________ год

Наименование программы и срок ее реализации ________________

Наименование подпрограммы __________________________________

Муниципальный заказчик - координатор программы _____________

| N п/п | Результаты реализации программы | Еди- ница изме- рения | Значение базового показателя на начало реализации программы | Ожида- емое значение показа- теля за отчетный период | Факти- ческое значение показа- теля за отчетный период | Отклонение фактического значения от ожидаемого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | абсо- лютное +/- | относи- тельное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер

финансово-экономического сектора		_____________	________________

подпись                      инициалы, фамилия

Должность исполнителя			_____________	________________

подпись                      инициалы, фамилия

"____" ____________________ 20___ г.»

- Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Красноленинский

от №

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

- 1. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - Оценка) осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программа) и расходования бюджетных средств.

2. Оценка проводится финансово-экономическим сектором администрации сельского поселения Красноленинский  (далее - ФЭС) ежегодно по итогам реализации программ за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации программ.

- 2. Порядок оценки эффективности реализации программ

3. Оценка проводится ФЭС до 01 марта года, следующего за отчетным, на основании информации, представленной должностным лицом администрации сельского поселения Красноленинский, на которого возложен контроль за ходом реализации программы, в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красноленинский. При осуществлении оценки ФЭС руководствуется критериями и методикой оценки эффективности программ, установленными приложением 1 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Красноленинский (далее - Порядок).

- 3. Результаты оценки эффективности реализации программ

4. По результатам оценки ФЭС формирует оценочную таблицу. Оценочная таблица предоставляется главе сельского поселения Красноленинский.

Результаты оценки используются для оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности администрации сельского поселения Красноленинский.

5. Оценка эффективности реализации программ оформляется в виде заключения об эффективности реализации программ, содержащего в том числе предложения:

об изменении форм и методов управления реализацией программы;

о сокращении (увеличении) финансирования программы;

о досрочном прекращении отдельных мероприятий или программы в целом.

Заключение об эффективности реализации действующих программ предоставляется главе сельского поселения Красноленинский.

6. По результатам оценки эффективности реализации программ ежегодно в срок до 01 июля главой сельского поселения Красноленинский принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете сельского поселения Красноленинский предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности

реализации муниципальных программ

сельского поселения Красноленинский

КРИТЕРИИ

И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM Кi  х Zi , где

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

2. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ и их весовые коэффициенты установлены в таблице:

| № п/п | Наименование критерия | Вес, Z, i | Бальная оценка, Ki (0 – 10) | Расшифровка баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие муниципальной программы приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноленинский | 0,1 | 0 - 10 | 10 баллов – полностью соответствует приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноленинский. Муниципальная программа решает одну из наиболее острых проблем, указанных в стратегических документах; 0 – баллов – не соответствует приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноленинский |
| 2. | Достаточность комплекса мероприятий муниципальной программы для достижения ее целей | 0,1 | 0 - 10 | 10 баллов – комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения: а) охвата проблемной области мероприятиями программы; б) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; в) соответствия сроков реализации мероприятий и этапов программы; 6 баллов – комплекс мероприятий муниципальной программы в основном обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум двум из приведенных ниже характеристик: а) охвата проблемной области мероприятиями программы; б) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; в) соответствия сроков реализации мероприятий и этапов программы; 3 балла – комплекс мероприятий частично обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум одному из приведенных ниже характеристик: а) охвата проблемной области мероприятиями программы; б) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа; в) соответствия сроков реализации мероприятий и этапов программы; 0 баллов – комплекс мероприятий муниципальной программы не обеспечивает достижение поставленных целей. |
| 3. | Освоение средств бюджета сельского поселения Красноленинский (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0,3 | 0 - 10 | 10 баллов – средства освоены от 95% до 100%; 6 баллов – средства освоены от 90% до 95%; 3 балла – средства освоены от 80% до 90%; 0 баллов – средства освоены менее 80%. |
| 4. | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы | 0,3 | 0 - 10 | 10 баллов – все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой; 6 баллов – более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой; 3 балла – от 50% до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой; 0 баллов – достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены. |
| 5. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | 0 - 10 | 10 баллов – выполнено от 95 до 100% мероприятий; 6 баллов – выполнено от 80 до 90% мероприятий; 2 балла – выполнено от 60 до 80% мероприятий; 0 баллов – в отчетном году выполнено менее 60% мероприятий. |
| 6. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | 0 - 10 | 10 баллов – дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней; 10 баллов – дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней; 0 баллов – дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней. |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности муниципальных программ (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R >= 8 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 5 <= R < 8 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R < 5 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
| R < 3 | неудовлетворительно | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

- Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Красноленинский

от №

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

- 1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, формирования и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Красноленинский (далее – Порядок) направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности расходов бюджета сельского поселения Красноленинский.

1.2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:

субъект бюджетного планирования – администрация сельского поселения Красноленинский, являющаяся главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Красноленинский;

ведомственная целевая программа – утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактической задачи, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования.

1.3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году и плановом периоде.

- 2. Разработка ведомственной целевой программы

2.1. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается субъектом бюджетного планирования.

2.3. Ведомственные целевые программы разрабатываются в виде единого документа на срок до трех лет.

Ведомственные целевые программы должны включать менее крупные по объему и не требующие длительных сроков реализации проекты и объединять расходы, ориентированные на предоставление услуг.

2.4. Ведомственная целевая программа содержит:

2.4.1. Паспорт программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.4.2. Характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием субъекта бюджетного планирования и средств бюджета сельского поселения Красноленинский.

2.4.3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков ее реализации.

2.4.4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроки реализации каждого мероприятия. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается. Перечень мероприятий оформляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4.5. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты, позволяющие оценивать ход реализации программы, с описанием социальных, экономических и экологических последствий реализации программы. Перечень показателей оформляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.4.6. Механизм реализации программы, описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение субъектом бюджетного планирования полномочий и ответственности между подведомственными подразделениями по исполнению мероприятий программы. Механизм реализации программы определяет взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических, правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

2.5. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных программ сельского поселения Красноленинский.

2.6. Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для ведомственной целевой программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной целевой программы.

Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с финансово-экономическим сектором администрации сельского поселения Красноленинский при экспертизе ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования.

- 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации сельского поселения Красноленинский.

3.2. Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком:

разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

предоставляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в следующей последовательности:

финансово-экономический сектор – финансовая и экономическая экспертиза;

специалист, в должностные обязанности которого входит правовая работа отдела или администрации сельского поселения Красноленинский, - правовая экспертиза.

реализует ведомственную целевую программу;

разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для реализации ведомственной целевой программы;

подготавливает ежегодно информацию о ходе реализации программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы и контроль за ходом программных мероприятий.

3.3. Подготовка проекта ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

3.4. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы осуществляется в течение 10 рабочих дней.

3.5. Финансово-экономический сектор администрации сельского поселения Красноленинский проводит экспертизу и дает заключение на соответствие проекта программы бюджетному законодательству, согласовывает объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

3.6. Финансово-экономический сектор администрации сельского поселения Красноленинский проводит экспертизу проекта программы по следующим направлениям:

соответствие проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти;

соответствие программы установленной структуре;

соответствие программных мероприятий поставленным целям;

соответствие сроков реализации задачам программы;

эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения программы;

наличие показателей ожидаемых результатов реализации программы.

3.7. Главный специалист, в должностные обязанности которого входит правовая работа в целом по администрации сельского поселения Красноленинский проводит экспертизу проекта программы на предмет соответствия программы требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сельского поселения Красноленинский.

3.8. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются субъекту бюджетного планирования, отвечающему за разработку программы.

3.9. Финансово-экономический сектор администрации сельского поселения Красноленинский на основании результатов проведенной экспертизы дает заключение:

проект программы рекомендуется к утверждению;

проект программы возвращается на доработку;

проект программы отклоняется.

3.10. По результатам проведения экспертизы проекта программы субъект бюджетного планирования обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертиз являются основанием для утверждения программы.

3.11. Разногласия по вопросу ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ могут быть вынесены субъектом бюджетного планирования на рассмотрение бюджетной комиссии.

- 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

4.2. Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.

4.3. Руководитель субъекта бюджетного планирования, реализующего ведомственную целевую программу, является руководителем программы. Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств, своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы и контроль за ходом программных мероприятий.

4.4. Внесение изменений в действующую ведомственную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу субъект бюджетного планирования подготавливает соответствующее обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период, и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

4.6. Финансово-экономический сектор администрации сельского поселения Красноленинский вправе вносить на рассмотрение бюджетной комиссии предложения о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную программу сельского поселения Красноленинский, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия определенным настоящим Порядком критериям (признакам).

4.7. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется руководителем субъекта бюджетного планирования.

- 4.8. Финансово-экономический сектор администрации сельского поселения Красноленинский составляет отчеты о выполнении ведомственных целевых программ:

- 4.8.1. Ежеквартально на бумажном носителе до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об освоении средств программы по форме согласно приложению 4  к настоящему Порядку.

- 4.8.2. Ежеквартально на бумажном носителе до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об эффективности использования финансовых средств по форме согласно приложению 5  к настоящему Порядку с пояснительной запиской, в которой указываются конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

- 4.9. Отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств входят в состав Итогов социально-экономического развития сельского поселения Красноленинский.

- 4.10. Должностные лица финансово-экономического сектора администрации сельского поселения Красноленинский вправе запрашивать у должностных лиц администрации сельского поселения Красноленинский необходимую им информацию о реализации мероприятий программы.

- Приложение 1

к Порядку разработки,

формирования и реализации

ведомственных целевых программ

сельского поселения Красноленинский

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования___________________

Наименование программы _________________________________________

Сведения об утверждении программы, дата утверждения * _____________

Цели и задачи ___________________________________________________

Сроки реализации _______________________________________________

Объемы финансирования __________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы (показатели

социально-экономической эффективности) ___________________________

* Примечание: заполняется после утверждения программы

- Приложение 2

к Порядку разработки,

формирования и реализации

ведомственных целевых программ

сельского поселения Красноленинский

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1. | Цель 1. |  |  |  |  |
|  | Задача 1. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 ….. |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |
|  | Задача 2. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 ….. |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку разработки,

формирования и реализации

ведомственных целевых программ

сельского поселения Красноленинский

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Порядку разработки,

формирования и реализации

ведомственных целевых программ

сельского поселения Красноленинский

ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ЗА 20__ ГОД

Наименование программы и срок ее реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на отчетный год, тыс. рублей | фактически профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | процент исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе |  |  |  |  |

Главный бухгалтер

финансово-экономического сектора ______________ _____________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Должность исполнителя                    ______________ ____________

(подпись)                (Ф.И.О.)

«___» _______________20__г.

- Приложение 5

к Порядку разработки,

формирования и реализации

ведомственных целевых программ

сельского поселения Красноленинский

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ЗА 20__ ГОД

Наименование программы и срок ее реализации

| № п/п | Наиме-нование меро- приятия | Объем финансирования из бюджета сельского поселения Красноленинский |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Достижение целей через показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмо- трено утвержденной программой на год, тыс. рублей | фактически профинан- сировано за отчетный период, тыс. рублей | про- цент испол- нения, % |  | значение, утвер- жденное програм-мой на год | значе- ние, факти- ческое за отчет- ный период | про-цент испол- нения, % |

Главный бухгалтер

финансово-экономического сектора ______________ _____________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Должность исполнителя                    ______________ ____________

(подпись)                (Ф.И.О.)

«___» _______________20__г.