ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.03.2025											№ 593

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского

района» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						Е.А. Данилова

20.03.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2025 № 593

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района» за 2024 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2021 № 303.

Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2024 год составляет 311 945,6 тыс. рублей, в том числе 38 908,9 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 273 036,7 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 2024 год составило 254 633,3 тыс. рублей или 81,6% от плана на 2024 год, в том числе 38 586,2 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 216 047,1 тыс. рублей – из бюджета района.

Целями Программы являются развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Задачами Программы являются развитие и сохранность сети автомобильных дорог, создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района, осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей в 2024 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1.	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения.

В целях реализации основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 10 000,0 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района (5 этап) выполнены в полном объеме.

- «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы)». Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 20 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная, ул. Набережная этап 1, с. Селиярово Ханты-Мансийского района. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки ул. Набережная этап 2, с. Селиярово Ханты-Мансийского района заключен муниципальный контракт №0187300017224000006 от 24.09.2024 с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СОКОЛ» на сумму 5 560 229,86 рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30%. Завершение работ планируется в 2025 году.

- «Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 18 548,0 тыс. рублей. Муниципальные контракты с ООО «КМС-СТРОЙ» расторгнуты от 16.12.2024. Финансовые средства возвращены в нефтяную компанию.

- «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 41 029,3 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Выполнение по контрактам составило 20 451,5 тыс. рублей. Завершение строительства объекта планируется в 2025 году.

- «Ремонт дорог в сельском поселении Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5,4 тыс. рублей, что является остатком средств по исполнению мероприятия в 2022 году. Средства исполнены в полном объеме.

- «Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 415,7 тыс. рублей, что является остатком средств по исполнению мероприятия в 2023 году. Средства возвращены в нефтяную компанию.

- «Обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 27 200,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Строительство автомобильной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 26 473,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, получены положительные заключения государственной экспертизы от 07.05.2024 № 86-1-1-3-021883-2024, от 28.10.2024 № 86-1-1-2-063445-2024 (проверка достоверности определения сметной стоимости).

- «Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 1 470,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ремонт дорог в п. Сибирский». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 014,9 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ремонт дорог в п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 000,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Выкатной. Работы по ремонту дорог выполнены в полном объеме.

- «Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 000,0 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Выкатной. Выполнены работы по приобретению щебня. На поставку дорожных плит в п. Выкатной заключен муниципальный контракт №0187300005124000006 от 21.10.2024 с ООО «Стройсервис» на сумму 3 951 207,77 рублей. Оплата будет произведена в 2025 году.

- «Ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 791,7 тыс. рублей. Исполнителем мероприятий является сельское поселение Луговской. Работы выполнены в полном объеме.

- «Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 5 208,6 тыс. рублей. По мероприятию заключен муниципальный контракт №0187300008424000375 от 11.11.2024 с ООО «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» на сумму 4 998 059,36 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2025 году.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 66 602,1 тыс. рублей, из них 13 555,1 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 53 047,0 тыс. рублей – из бюджета района. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской: ул. Ленина п. Луговской, ул. Таежная д. Ягурьях (1-6 этапы), ул. Дурицына п. Кирпичный, ул. Ленина п. Луговской (2 этап).

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 60 821,8 тыс. рублей, из них 25 353,8 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 35 468,0 тыс. рублей – из бюджета района. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша: подъезд к д. Ярки, ул. Северная д. Шапша, 1-2 этапы.

- «Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: «Строительство участка дороги до п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 97,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом.

В целях реализации данного основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом). Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 3 041,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 671,8 тыс. рублей или 87,9% от плана. Заключены соглашения на общую сумму 2 443,0 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Оплата произведена на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

- «Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 4 227,5 тыс. рублей. Исполнение составило 3 906,8 тыс. рублей или 92,4% от плана. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 945,2 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск – п Бобровский – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) – п. Горноправдинск. Оплата произведена на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

3. Содержание транспортной инфраструктуры.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 3 668,8 тыс. рублей. Исполнение составило 3 668,8 тыс. рублей или 100% от плана. Вертолетные площадки в сельских поселениях Ханты-Мансийского района содержатся в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).

- «Содержание автомобильных дорог местного значения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 598,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 2 980,6 тыс. рублей. Исполнение составило 2 980,6 тыс. рублей или 100% от плана. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Осуществлено содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта Выкатной протяженностью 6,4 км.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 520,8 тыс. рублей. Исполнение составило 520,8 тыс. рублей или 100%. Исполнителем мероприятия является сельское поселения Сибирский. Осуществлено содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км.

- «Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 2 891,4 тыс. рублей. Исполнение составило 2 891,4 тыс. рублей или 100% от плана. Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Осуществлено содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д.Ярки протяженностью 3,3 км.

4. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 200,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

5. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2024 году, составляет 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 52,1 тыс. рублей или 37,2% от плана.

Исполнение Программы за 2024 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2024 год представлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение Программы за 2024 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически исполнено |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 293 677,5 | 237 143,0 | 80,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 38 908,9 | 38 586,2 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 254 768,6 | 198 556,8 | 77,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 250 445,3 | 194 269,4 | 77,6 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4 323,3 | 4 287,4 | 99,2 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 213 986,2 | 157 824,2 | 73,8 |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | Выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 5 этап. |
|  |  | бюджет района | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы) | всего | 20 000,0 | 16 132,0 | 80,7 | Ответственный исполнитель мероприятия администрация сельского поселения Селиярово. Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Молодежная, ул. Набережная этап 1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 2 от 24.09.2024 №0187300017224000006 с ООО Производственная компания «СОКОЛ» на сумму 5 560 229,86 рублей. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30%. |
|  |  | бюджет района | 20 000,0 | 16 132,0 | 80,7 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 20 000,0 | 16 132,0 | 80,7 |  |
| 1.1.3. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 18 548,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальные контракты с ООО «КМС-СТРОЙ» расторгнуты от 16.12.2024. Финансовые средства возвращены в нефтяную компанию. |
|  |  | бюджет района | 18 548,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 18 548,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41 029,3 | 20 451,5 | 49,8 | Заключено 2 муниципальных контракта от 25.12.2023 №0187300008423000371, №0187300008423000372 с ООО «Дельта» на общую сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Завершение строительства объекта планируется в 2025 году. |
|  |  | бюджет района | 41 029,3 | 20 451,5 | 49,8 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 41 029,3 | 20 451,5 | 49,8 |  |
| 1.1.5. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5,4 | 5,4 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Шапша. Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5,4 | 5,4 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5,4 | 5,4 | 100,0 |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 415,6 | 0,0 | 0,0 | Финансовые средства возвращены в нефтяную компанию. |
|  |  | бюджет района | 415,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 415,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский | всего | 27 200,0 | 27 200,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 27 200,0 | 27 200,0 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 27 200,0 | 27 200,0 | 100,0 |  |
| 1.1.8. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 26 473,1 | 26 473,1 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 26 473,1 | 26 473,1 | 100,0 |  |
| 1.1.9. | Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок | всего | 1 470,0 | 1 470,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 1 470,0 | 1 470,0 | 100,0 |  |
| 1.1.10. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 5 014,9 | 5 014,9 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Сибирский. Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 5 014,9 | 5 014,9 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5 014,9 | 5 014,9 | 100,0 |  |
| 1.1.11. | Ремонт дорог в п. Выкатной | всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. Работы выполнены в полном объеме, приобретены дорожные плиты в п. Выкатной. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
| 1.1.12. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района | всего | 5 000,0 | 1 048,8 | 21,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. На сумму 1 048 792,23 рублей выполнены работы по приобретению щебня. Заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 №0187300005124000006 с ООО «Стройсервис» на сумму 3 951 207,77 рублей на поставку дорожных плит в п. Выкатной. Оплата будет произведена в 2025 году. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 1 048,8 | 21,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «Газпромнефть-Хантос») | 5 000,0 | 1 048,8 | 21,0 |  |
| 1.1.13. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 791,7 | 791,7 | 100,0 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Луговской. Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 791,7 | 791,7 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») | 791,7 | 791,7 | 100,0 |  |
| 1.1.14. | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5 208,6 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 11.11.2024 №0187300008424000375 с ООО «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» на сумму 4 998 059,36 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. |
|  |  | бюджет района | 5 208,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 5 208,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | всего | 66 602,1 | 62 650,8 | 94,1 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской: ул. Ленина п. Луговской, ул. Таежная д. Ягурьях (1-6 этапы), ул. Дурицына п. Кирпичный, ул. Ленина п. Луговской (2 этап). |
|  |  | бюджет автономного округа | 13 555,1 | 13 232,4 | 97,6 |  |
|  |  | бюджет района | 53 047,0 | 49 418,4 | 93,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 51 540,8 | 47 948,1 | 93,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1 506,2 | 1 470,3 | 97,6 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 46 399,4 | 42 806,7 | 92,3 |  |
| 1.1.16. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | всего | 60 821,8 | 60 807,8 | 100,0 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша: подъезд к д. Ярки, ул. Северная д. Шапша, 1-2 этапы. |
|  |  | бюджет автономного округа | 25 353,8 | 25 353,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 35 468,0 | 35 454,0 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 32 650,9 | 32 636,9 | 100,0 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 2 817,1 | 2 817,1 | 100,0 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 29 373,2 | 29 373,2 | 100,0 |  |
| 1.1.17. | Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: "Строительство участка дороги до п. Выкатной" | всего | 97,0 | 97,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 97,0 | 97,0 | 100,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 7 268,5 | 6 578,6 | 90,5 |  |
|  |  | бюджет района | 7 268,5 | 6 578,6 | 90,5 |  |
| 2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 3 041,0 | 2 671,8 | 87,9 | Заключено 2 соглашения от 29.03.2024 с ИП Созонов А.И. на общую сумму 2 443 000,0 рублей. Оказание транспортных услуг водным (речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2024 год осуществляется по маршрутам: 1) Горноправдинск-Цингалы-Горноправдинск. 2) Горноправдинк-Лугофилинская-Горноправдинск. |
|  |  | бюджет района | 3 041,0 | 2 671,8 | 87,9 |  |
| 2.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4 227,5 | 3 906,8 | 92,4 | Заключено 2 муниципальных контракта от 21.12.2023 с Созоновым Александром Ивановичем на общую сумму 3 945 233,03 рублей. Субсидия предоставляется на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по следующим маршрутам: 1) п. Горноправдинск - п. Бобровский - п.Горноправдинск. 2) п. Горноправдинск - с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) - п.Горноправдинск. |
|  |  | бюджет района | 4 227,5 | 3 906,8 | 92,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10 659,6 | 10 659,6 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 10 659,6 | 10 659,6 | 100,0 |  |
| 3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3 668,8 | 3 668,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3 668,8 | 3 668,8 | 100,0 |  |
| 3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 354,0 | 354,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства предоставлены на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Выкатной, с. Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 354,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.2. | Сельское поселение Кышик | всего | 177,0 | 177,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства предоставлены на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 177,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.3. | Сельское поселение Луговской | всего | 698,0 | 698,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства предоставлены на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 698,0 | 698,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.4. | Сельское поселение Нялинское | всего | 354,0 | 354,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Финансовые средства предоставлены на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с. Нялинское, п. Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 354,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.5. | Сельское поселение Селиярово | всего | 177,0 | 177,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства предоставлены на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 177,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 531,0 | 531,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства предоставлены на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 531,0 | 531,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 315,8 | 315,8 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства предоставлены на поддержание 1 вертолетной площадки в д. Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 315,8 | 315,8 | 100,0 |  |
| 3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 354,0 | 354,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства предоставлены на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 354,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 177,0 | 177,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства предоставлены на поддержание 1 вертолетной площадки в с. Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 177,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.10. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 177,0 | 177,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Финансовые средства предоставлены на поддержание 1 вертолетной площадки в п. Красноленинский в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 177,0 | 177,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1.11. | Сельское поселение Кедровый | всего | 354,0 | 354,0 | 100,0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Финансовые средства предоставлены на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п. Кедровый, с. Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). |
|  |  | бюджет района | 354,0 | 354,0 | 100,0 |  |
| 3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6 990,8 | 6 990,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 6 990,8 | 6 990,8 | 100,0 |  |
| 3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 598,0 | 598,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 598,0 | 598,0 | 100,0 |  |
| 3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2 980,6 | 2 980,6 | 100,0 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Выполнены работы по содержанию участка (подъезда) дороги до населенного пункта п. Выкатной протяженностью 6,4 км. |
|  |  | бюджет района | 2 980,6 | 2 980,6 | 100,0 |  |
| 3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 520,8 | 520,8 | 100,0 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Выполнены работы по содержанию участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км. |
|  |  | бюджет района | 520,8 | 520,8 | 100,0 |  |
| 3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2 891,4 | 2 891,4 | 100,0 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Выполнены работы по содержанию участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км. |
|  |  | бюджет района | 2 891,4 | 2 891,4 | 100,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140,0 | 52,1 | 37,2 |  |
|  |  | бюджет района | 140,0 | 52,1 | 37,2 |  |
| 4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140,0 | 52,1 | 37,2 |  |
|  |  | бюджет района | 140,0 | 52,1 | 37,2 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 311 945,6 | 254 633,3 | 81,6 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 38 908,9 | 38 586,2 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет района - всего | 273 036,7 | 216 047,1 | 79,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 268 713,4 | 211 759,7 | 78,8 |  |
|  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4 323,3 | 4 287,4 | 99,2 |  |
|  |  | Справочно: средства предприятий-недропользователей | 213 986,2 | 157 824,2 | 73,8 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Достижение целевых показателей Программы за 2024 год

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 213,4 | 213,4 | 100,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 86,2 | 86,4 | 100,2 |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 6,144 | 6,530 | 106,3 |
| 4. | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 348 | 316 | 90,8 |
| 5. | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 879 | 873 | 99,3 |
| 6. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| 7. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 100,0 |