**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

18.12.2015 № 549

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие спорта и туризма

на территории Ханты-Мансийского

района на 2014-2017 годы»

 Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2015 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2015 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.12.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2015 № 549

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 243 (в редакции от 18.04.2014 № 83, от 21.07.2014№ 191, от 30.09.2014№ 278, от 30.09.2014 № 292, от 05.11.2014 № 315, от 10.02.2015 № 23,от 16.06.2015 № 130, от 06.10.2015 № 220, от 08.10.2015 № 226, от 27.11.01 № 283).

Финансирование программы в 2015 году составляет– 99 834,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры – 86 586,7 тыс. рублей, бюджет района 13 247,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» проведены следующие мероприятия:

Проведено 4 районных спортивно-массовых мероприятия (2014 год -10 мероприятий). Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 245 человек, что на 70 %. меньше в сравнении с показателями 2014 года (811 человек).

46 спортсменов Ханты-Мансийского района приняли участие в 6 Чемпионатах и Первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014 год -11 соревнований, 148 человек). По итогам соревнований заняли 8 призовых мест: 3 первых мест, 2 вторых места, 3 третьих места.

За отчетный период воспитанникам МБОУ ДОД «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» присвоено 40 спортивных разрядов.

Организовано участие 30 специалистов в сфере физической культуры и спорта в 2 обучающих семинарах по темам «Судейство соревнований Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» и «Актуальные вопросы внедрения Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

По подпрограмме 2 «Укрепление материально-технической базы» проведены следующие мероприятия:

Завершено строительство спортивного объекта «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)».

Завершено строительство спортивного объекта «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР)».