**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2019 № 541

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2022 годы»

по состоянию на 1 декабря 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 541

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы»

по состоянию на 1 декабря 2019

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» (далее – Программа) реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2019 года, утверждена Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 333.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

- концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- положениями указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

- стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

- стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Важной задачей органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сфере образования является обеспечение равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей района.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано 1 815 955,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 1 033 167,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 782 787,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в целом по программе на отчетную дату составило 1 445 616,9 тыс. рублей или 79,6 %, в том числе исполнение по окружному бюджету – 883 174,3 тыс. рублей или 85,4 %, по местному бюджету – 562 442,6 тыс. рублей или 71,9 %.

На реализацию подпрограммы I «Инновационное развитие образования» запланировано из средств бюджета района в 2019 году 2 786,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 181,1 тыс. рублей или 78,3%, ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%.

В том числе по мероприятиям:

1. «Оснащение образовательного процесса» – запланировано 600,0 тыс. рублей. За счет данных средств было закуплено оборудование для учебного процесса (фрезерные станки, лазерные граверы и другое). Приобретение данного оборудования позволит в дальнейшем сократить расходы на приобретение расходных деталей для конструирования и проектирования моделей в мини-кванториуме «Технопарк» на базе МБУ ДО ХМР в рамках национального проекта «Образование» портфель «Успех каждого ребенка».

Исполнение составило 359,0 тыс. рублей или 59,8%, ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

2. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» – предусмотрено из средств бюджета района 1 810,3 тыс. рублей, из них исполнено – 1 619,5 тыс. рублей или 89,5 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий:

- участие педагогических работников образовательных организаций в окружном конкурсе «Педагог года ХМАО – 2019»;

- проведен районный конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019»;

- проведена встреча Главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками 2019 года, вручены гранты Главы района;

- организовано участие учащихся, обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников;

- приобретены учебно-методические наборы «Истоки» для реализации дошкольной образовательной программы;

- проведены районные пятидневные учебные военно-полевые сборы с учащимся 10-х классов;

- участие обучающихся в окружной конференции «Шаг в будущее».

В результате экономии при заключении муниципальных контрактов образовался остаток средств в сумме 190,8 тыс. рублей, который подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

3. «Развитие качества и содержания технологий образования» предусмотрено из средств бюджета района 246,0 тыс. рублей, из них исполнено 146,0 тыс. рублей или 59,4%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий:

- проведены заседания психолого-медико-педагогической комиссии по определению дальнейшего образовательного маршрута обучающихся района, согласно поданным заявкам;

- организовано участие педагогических и руководящих работников в окружном совещании педагогических работников;

Также запланированы следующие мероприятия на сумму 100 тыс. рублей:

- организация и проведение районного совещания руководителей образовательных организаций в декабре 2019 года.

Оплата заключенных контрактов будет произведена по предоставлению актов оказанных услуг.

Ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.

4. «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» – предусмотрено из средств бюджета района в сумме 130,0 тыс. рублей, из них исполнено 56,6 тыс. рублей или 43,6%.

Организовано участие в окружной выставке «Развитие образовательной экосистемы ХМАО – Югры».

Также запланировано проведение районного семинара «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе».

Расходы будут исполнены в полном объеме до конца 2019 года.

На реализацию подпрограммы II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» предусмотрены средства бюджета района в сумме 89 281,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 35 370,3 тыс. рублей или 39,6 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» в бюджете района предусмотрены средства в размере 54 922,7 тыс. руб., исполнение составило 12 862,0 тыс. рублей или 23,4 %, остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ, в том числе:
	1. в школах 25 572,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 393,6 тыс. рублей или 54,5 %, заключены контракты по следующим объектам:
2. Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский».

Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 № 0187300008418000237-0466580-02 с ИП Хайбутова С.А. на разработку ПСД по объекту. ПСД разработана, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.07.2019 № 86-1-0469-19.

Заключен муниципальный контракт от 07.10.2019 № 01873000084190003270001 с ООО СК «УРАЛСТРОЙ» на сумму 20 769 790,23 рублей. Срок исполнения контракта 01.08.2020 года.

На сумму 2 076,9 тыс. рублей планируется заключение дополнительного соглашения в декабре 2019 года, со сроком исполнения – август 2020 года.

2) Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева».

Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 № 0187300008418000390-0466580-01 на разработку ПСД с ООО «Проектстройсервис». ПСД разработана, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 05.06.2019 № 86-1-0321-19. Сметная стоимость объекта по состоянию на 1 квартал 2019 года составляет 62 056,09 тыс. рублей.

1. Капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли».

Заключены муниципальные контракты от 13.03.2019 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на разработку ПСД для проведения капитального ремонта инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения и электрооборудования. ПСД разработана, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26.07.2019 № 86-1-0470-19, от 20.08.2019 № 86-1-0526-19.

Муниципальный заказ на проведение капитального ремонта сетей электроснабжения на сумму 479,6 тыс. рублей в ноябре 2019 года не состоялся, в связи с чем исполнение мероприятия в 2019 году не ожидается.

1. Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МКОУ ХМР СОШ п. Красноленский.

Финансовые средства доведены решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2019 № 497. Планируется размещение муниципального заказа в декабре 2019 года со сроком исполнения в 3 квартале 2020 года.

1.2 в дошкольных учреждениях 29 350,1 тыс. рублей, исполнение составило 11 468,4 тыс. рублей или 39,1% заключены контракты по следующим объектам:

1) Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье».

Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 № 0187300008418000377 с ООО «НППИПР» на разработку ПСД по объекту. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13.05.2019 № 86-1-0263-19.

Заключен муниципальный контракт от 08.07.2019 с ИП Захаров С.П. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене приборов освещения на сумму 49,8 тыс. рублей со сроком исполнения в декабре 2019 года.

1. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица».

Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 № 0187300008418000376 с ООО «НППИПР» на разработку ПСД. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29.05.2019 № 86-1-0291-19.

Заключен муниципальный контракт от 24.07.2019 №0187300008419000147 с ИП Захаров С.П. Работы завершены в полном объеме, оплата работ произведена.

Заключен муниципальный контракт на выполнение дополнительных работ на сумму 177,4 тыс. рублей со сроком исполнения в декабре 2019 года.

1. Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях».

Заключен муниципальный контракт от 06.09.2018 № 0187300008418000381 с ООО «НППИПР» на разработку ПСД по объекту. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29.05.2019 № 86-1-0296-19.

Заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 с ИП Захаров С.П. Работы выполнены в полном объеме, оплата работ произведена.

1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли».

Муниципальный контракт от 09.08.2018 № 0187300008418000256 с ООО «Проектстройсервис» на разработку ПСД по объекту. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 25.01.2019 № 86-1-0061-19.

Заключен муниципальный контракт № 01873000084190001610001 от 02.09.2019 с ИП Захаров Станислав Павлович на проведение капитального ремонта на сумму 19 050 000,0 рублей. Срок исполнения контракта – 15.10.2019, фактическое завершение работ ожидается до 10.12.2019 года.

1. «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» – предусмотрены средства бюджета района в размере 14 210,8 тыс. рублей, исполнение всего составило 7 663,9 тыс. рублей или 53,9 %, ожидаемое исполнение до конца года составляет 100%, в том числе:
	1. в школах всего 11 792,7 тыс. рублей, исполнение составило 5 729,2 тыс. рублей или 48,6 %;

2.2. в дошкольных учреждениях 2 318,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 834,8 тыс. рублей или 79,2%;

2.3. во внешкольных учреждениях 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Во всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты зданий, работы выполнены в полном объеме.

1. «Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений» в бюджете района предусмотрены средства в сумме 5 993,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 542,0 тыс. рублей или 42,4 %, в том числе:
	1. в школах 5 519,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 075,6 тыс. рублей или 37,6%,;

3.2. в дошкольных учреждениях 464,4 тыс. рублей, исполнение составило 456,4 тыс. рублей или 98,3%;

3.3. во внешкольных учреждениях 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 10,0 тыс. рублей или 100 %.

Во всех образовательных учреждениях проведены мероприятия по поверке, перезаправке огнетушителей, проверке и испытанию электрооборудования, пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений.

Проведение работ по приведению здания и систем в соответствии с требованиями пожарной безопасности по объекту: «Школа с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях». Заключен муниципальный контракт № 69 от 08.08.2019 на выполнение проектных работ на сумму 100 000,00 рублей с ООО «Системы безопасности и экспертизы проектов». Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

Заключен муниципальный контракт № 70 от 23.08.2019 на выполнение работ по разработке специальных технических условий на сумму 300,0 тыс. рублей с ООО «Системы безопасности и экспертизы проектов». Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

Финансовые средства в размере 3 200,0 тыс. рублей доведены решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2019 № 497. Размещение муниципального заказа в 2019 году не ожидается. Бюджетные ассигнования в полном объеме подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

1. «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» в бюджете района предусмотрены средства в сумме 10 751,6 тыс. рублей, исполнение составило 9 106,9 тыс. рублей или 84,7%, в том числе:
	1. на сервисное обслуживание системы очистки воды предусмотрено в сумме 7 006,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 041,9 тыс. рублей или 86,2 %, остаток средств будет израсходован до конца года после предоставления документов на оплату, в том числе:
		1. в школах 4 711,7 тыс. рублей, исполнение составило 4 060,1 тыс. рублей или 86,2%;
		2. в дошкольных учреждениях 2 295,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 981,8 тыс. рублей или 86,4%.
	2. на приобретение бутилированной воды предусмотрено в размере 896,6 тыс. рублей, исполнение составило 586,6 тыс. рублей или 65,4 %, в том числе:
		1. в школах 461,6 тыс. рублей, исполнение составило 228,1 тыс. рублей или 49,4 %;
		2. в дошкольных учреждениях 435,0 тыс. рублей, исполнение составило 358,5 тыс. рублей или 82,4 %.
	3. на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) предусмотрено в сумме 2 848,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 478,4 тыс. рублей или 87,0 %, в том числе:
		1. в школах 1 877,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 686,4 тыс. рублей или 89,8 %,
		2. в дошкольных учреждениях 970,3 тыс. рублей, исполнение составило 792,0 тыс. рублей или 81,6 %.
2. «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» – предусмотрено в дошкольных учреждениях в сумме 166,5 тыс. рублей, исполнение составило 166,5 тыс. рублей или 100%.

В МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» приняты меры по устранению замечаний по предписанию № 67 от 20.12.2018 Управления роспотребнадзора по ХМАО – Югры.

1. «Повышение энергоэффективности» в бюджете района предусмотрено в сумме 3 236,4 тыс. рублей, исполнение составило 3 029,0 тыс. рублей или 93,6 %, в том числе:

6.1. в школах 2 745,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 592,8 тыс. рублей или 94,4%;

6.2. в дошкольных учреждениях 490,8 тыс. рублей, исполнение составило 436,2 тыс. рублей или 88,9 %.

Во всех зданиях проведены работы по промывке систем отопления к отопительному периоду.

На реализацию подпрограммы III «Развитие материально-технической базы» предусмотрено всего 140 144,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – 44 535,8 тыс. рублей, средства бюджета района – 95 608,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 68 154,3 тыс. рублей или 48,6 %, в том числе: по окружному бюджету – 13 914,8 тыс. рублей или 31,2%, по бюджету района – 54 239,5 тыс. рублей или 56,7 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в образовательных учреждениях» в бюджете района предусмотрено 6 018,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 279,7 тыс. рублей или 37,9 %, в том числе:
	1. разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский 2 507,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 279,7 тыс. рублей или 90,9 %.

Заключен Муниципальный контракт от 03.09.2018 №0187300008418000355-0466580-01 с ООО Проектный институт «Венец». Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 23.01.2019 № 86-1-0047-19. Сметная стоимость объекта по состоянию на 4 кв. 2018 года составляет 40 965,5 тыс. рублей.

В результате экономии при заключении муниципальных контрактов образовался остаток средств в сумме 228,0 тыс. рублей, который подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

* 1. корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Муниципальный контракт от 05.09.2018 № 0187300008418000359-0466580-01 с ООО Проектно-Конструторское Бюро «Вершина» расторгнут соглашением от 23.01.2019.

В декабре 2019 года планируется размещение муниципального заказа.

* 1. Ремонт двух пожарных резервуаров на объекте: «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспит.), сельский дом культуры (на 100 мест), библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (55 учащ./ 25 воспитан.) 360,2 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Заключены муниципальные контракты с ИП Коломейцев Д.А. № 66 от 01.08.2019 на сумму 61 072,94 рублей и № 67 от 01.08.2019 на сумму 299 120,87 рублей. Срок исполнения работ по контрактам – 25.08.2019. В связи с нарушениями условий контракты расторгнуты. Остаток средств в сумме 360,2 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского района

1.4.Проведение технической инвентаризации объекта: «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры (на 100 мест), библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (55 учащ./25 воспитан.) 151,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Финансовые средства доведены решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2019 № 497. Планируется размещение муниципального заказа в конце ноября 2019 года.

1. «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» всего предусмотрено 115 352,1 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 28 875,3 тыс. рублей, бюджет района – 86 476,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 64 611,8 тыс. рублей или 56,0 %, из них: окружной бюджет 13 914,8 тыс. рублей или 48,2 %, бюджет района 50 697,0 тыс. рублей или 58,6 %, в том числе:

2.1. реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской средств всего 110 633,7 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 24 630,7 тыс. рублей, бюджет района – 86 003,0 тыс. рублей, исполнение всего составило 59 893,4 тыс. рублей или 54,1 %, из них: окружной бюджет – 9 670,2 тыс. рублей или 39,3%, бюджет района – 50 223,2 тыс. рублей или 58,4 %.

Муниципальный контракт от 20.04.2017 года №0187300008416000271\_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей заказчиком расторгнут в связи с нарушениями условий контракта подрядной организацией. Оплата фактически выполненных работ составила 47 982,2 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 43 866,1 тыс. рублей, в 2018 году – 4 116,1 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО «Юграстройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. ДС № 1 от 20.08.2019 цена муниципального контракта изменилась пропорционально дополнительному объему работ и составила 101 617,79 тыс. рублей. ДС № 2 от 30.10.2019 цена муниципального контракта изменилась пропорционально дополнительному объему работ и составила 103 892,52 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года.

Заключен муниципальный контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта от 06.08.2019 № 65 с ООО «Проектцентр» на сумму 272,0 тыс. рублей. Контракт выполнен.

На выполнение дополнительных работ выделены финансовые средства в размере 11 188,91 тыс. рублей решением Думы № 478 от 27.06.2019. На сумму 4 782,43 тыс. рублей заключены дополнительные соглашения. На общую сумму 2 666,08 тыс. рублей заключены контракты № 96-101 от 07.11.2019, № 102-105 от 08.11.2019, срок исполнения – 15.12.2019. На сумму 3 740,4 тыс. рублей планируется заключение дополнительного соглашения в ноябре 2019 года со сроком исполнения – декабрь 2019 года.

2.2. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской», предусмотрено финансирование всего 4 716,2 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 4 244,6 тыс. рублей, бюджет района – 471,6 тыс. рублей, исполнение всего составило 4 716,2 тыс. рублей или 100%.

Приобретено оборудование, мебель и инвентарь для оснащения групп детского сада п. Луговской.

2.3. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» предусмотрено из средств бюджета района 2,2 тыс. рублей, исполнение составило 2,2 тыс. рублей или 100,0 %.

Заключен муниципальный контракт № ХМР-410.16 от 30.04.2017 с ОАО «ЮРЭСК-Региональные сети». Оплата в 2017 году произведена в размере 20 222,60 рублей. В ноябре 2019 года произведена окончательная оплата на сумму 2 246,96 рублей.

1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений всего предусмотрено 18 773,4 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 15 660,5 тыс. рублей, бюджет района – 3 112,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 262,8 тыс. рублей или 6,7 %, из них: окружной бюджет – 0,0 тыс. рублей или 0,0 %, бюджет района – 1 262,8 тыс. рублей или 40,6 %, в том числе:

3.1. приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных учреждениях, финансирование составляет 1 372,8 тыс. руб., исполнение составило 1 262,8 тыс. рублей или 92,0 %.

Приобретено и смонтировано уличное игровое оборудование в дошкольных учреждениях п. Пырьях и с. Троицы.

В результате торгов образовался остаток денежных средств в размере 110,0 тыс. рублей, который подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

3.2. приобретение оборудования для оснащения объекта «школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест) д. Ярки, всего финансирование составляет 17 400,6 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 15 660,5 тыс. рублей, бюджет района – 1 740,1 тыс. рублей, исполнение всего 0,0 тыс. рублей или 0,0%. В связи с вводом в эксплуатацию здания новостройки д. Ярки в 1 квартале 2020 года бюджетные ассигнования в полном объеме подлежат возврату в соответствующие бюджеты.

На реализацию подпрограммы VI «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» предусмотрено всего 1 583 742,8 тыс. рублей, в том числе бюджет округа – 988 632,0 тыс. рублей, бюджет района – 595 110,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 1 339 911,2 тыс. рублей или 84,6 %, в том числе: окружной бюджет – 869 259,5 тыс. рублей или 87,9 %, бюджет района – 470 651,7 тыс. рублей или 79,1 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района предусмотрено из средств бюджета округа 988 632,0 тыс. рублей, исполнение составило 869 259,5 тыс. рублей или 87,9 %, в том числе:
	1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования – 953 180,7 тыс. рублей, исполнение составило 844 127,0 тыс. рублей или 88,6 %. До конца года планируется освоить 100%.
	2. Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 27 723,1 тыс. рублей, исполнение составило 21 269,6 тыс. рублей или 76,7%. В связи с уменьшением численности обучающихся льготной категории, направлено ходатайство в адрес Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры на уменьшение бюджетных ассигнований в размере 1 063,4 тыс. рублей. До конца года планируется освоить 100%.

2.3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования предусмотрены в сумме 7 728,2 тыс. рублей, исполнение составило 3 863,0 тыс. рублей или 50,0 %, в том числе:

2.3.1.компенсация родительской платы 6 557,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 956,8 тыс. рублей или 45,1 %;

2.3.2. на администрирование передаваемого полномочия утверждено 1 171,0 тыс. рублей, исполнение составило 906,2 тыс. рублей или 77,4 %.

В результате уточнения среднегодовой численности получателей в сторону уменьшения, бюджетные ассигнования будут уменьшены на 2 157,2 тыс. рублей. До конца года планируется освоить 100%.

1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) предусмотрены средства всего в сумме 142 263,7 тыс. рублей, исполнение всего составило 110 794,0 тыс. рублей или 77,9 %, ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.
2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования всего предусмотрено 264 842,4 тыс. рублей, исполнение составило 196 249,4 тыс. рублей или 74,1 %, ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.
3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждений) предусмотрено в бюджете района 79 970,3 тыс. рублей, исполнение составило 74 220,3 тыс. рублей или 92,8 %. До конца года планируется освоить 100%.
4. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) предусмотрены средства в размере 34 595,8 тыс. рублей, исполнение составило 25 978,4 тыс. рублей или 75,1 %. До конца года планируется освоить 100%.
5. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) предусмотрено 73 438,6 тыс. рублей, исполнение составило 63 409,6 тыс. рублей или 86,3 %. До конца года планируется освоить 100%.

Приложение

к информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя  | Отклонения | Пояснения |
| Прогноз2019 год | Фактическое значение на 20.11.2019 |
| 1 | доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 33,0 | 33,0 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто. |
| 2 | доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 94,0 | 94,0 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | количества вновь введенных мест в организациях дошкольного образования | мест | 452 | 452 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 4 | доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «D», | % | 70,9 | 70,9 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз | раз | 1,5 | 1,5 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории, % | % | 74,9 | 74,9 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, % | % | 14,4 | 14,4 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Доля выданных сертификатов дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет на территории Ханты-Мансийского района, % | % | 25,0 | 25,0 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 10 | Численность детей, охваченных региональными мероприятиями проекта «Билет в будущее», человек, нарастающим итогом | человек | 4 | 4 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 11 | Количество обучающихся в региональном центре выявления поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, человек, нарастающим итогом | человек | 2 | 0 | -2 | Отсутствуют заявители |
| 12 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения, не менее 50 Мбит/с, % | % | 48,0 | 48,0 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, % | % | 10 | 10 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 14 | Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, % | % | 0 | 0 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 15 | Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, % | % | 35,0 | 0 | -35,0 | Создание центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования в Ханты-Мансийском автономном округе планируется с 2020 года |
| 16 | Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | % | 3,0 | 0 | -3,0 | В 2019 году проводилась апробация материалов по независимой оценке профессиональной квалификации работников образования, в которой 3 % педагогов и руководителей Ханты-Мансийского района приняло участие  |
| 17 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | % | 1,3 | 1,3 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 18 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | человек | 210 | 210 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |