**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

# РЕШЕНИЕ

11.11.2022 № 217

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Повышение

эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского

района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 217

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от [18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/npa/246.docx)» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22.11.2021 № 284 (в редакции от 05.08.2022 № 286).

Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Решение задач и достижение цели, определенной Программой, реализуется через основные мероприятия:

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района.

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района.

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

Объем финансирования Программы в 2022 году составил 316 838,10 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 312 895,6 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 927,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 015,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2022 года финансовые средства освоены в объеме 221 019,5 тыс. рублей, что составляет 69,8% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2022 год.

Исполнение Программы в разрезе основных мероприятий представлено в приложении 1, анализ показателей эффективности реализации Программы – в приложении 2.

Финансирование Программы по мероприятиям:

Основное мероприятие 1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района.

Мероприятие включает в себя дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации района и ее органов посредством дистанционных методов обучения, заочной, очно-заочной, очной формах обучения, участие в курсах и семинарах.

Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2022 года по данному мероприятию составляет 611,3 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях – 715,0 тыс. рублей или 85,5%.

Результатом реализации мероприятия является показатель, отражающий долю работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования. При планируемых по графику на обучение 55 муниципальных служащих, фактически дополнительное профессиональное образование за 9 месяцев 2022 год получили 40 муниципальных служащих, фактическое значение показателя за 9 месяцев 2022 год – 73%.

Планируется обучить в дистанционном формате до конца текущего года 18 муниципальных служащих. Исполнение мероприятия ожидается на уровне 105%.

Основное мероприятие 2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района

При плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 150 623,5 тыс. рублей, исполнение мероприятия за 9 месяцев 2022 год составило – 104 410,1 тыс. рублей или 69,3%.

Данное мероприятие включает в себя расходы:

- на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района;

- на проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва;

- на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. Ежемесячные выплаты получают 84 человека;

- на ежегодные выплаты Почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2022 году получателями являются 50 человек.

Результатом реализации мероприятия являются два целевых показателя:

- достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, при плановом значении показателя 95%, фактическое значение на отчетную дату – 80%;

- соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период при плановом значении показателя 100%, фактическое значение на отчетную дату – 85%.

Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района

В 2022 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 161 557,1 тыс. рублей, фактически за 9 месяцев 2022 года реализовано – 113 229,0 тыс. рублей или 70,1%.

Данное основное мероприятие реализует муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее МКУ «УТО»), которое осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, определенными Уставом, и финансируется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Среднесписочная численность работников МКУ «УТО» на отчетную дату составляет 66 человек.

Основными целями деятельности МКУ «УТО» являются:

- техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район;

- комплексное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а также оказание услуг, связанных с эксплуатацией, содержанием и обслуживанием зданий и помещений, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые МКУ «УТО»:

1. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на МКУ «УТО».

В рамках данного мероприятия МКУ «УТО» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечение их правильной технической эксплуатации и организацию охраны зданий и сооружений в административных зданиях по адресу ул. Гагарина, д. 214, ул. Гагарина, д. 142, пер. Советский, д.2.

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства в сумме –22 729,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 15 954,1 тыс. рублей или 70,2% от плановых ассигнований.

В рамках мероприятия на обслуживаемые объекты производилась подача электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений и прилегающей территории. Заключены контракты на оказание услуг по вывозу мусора с прилегающей территории зданий, вывоз ЖБО, очистке территории от мусора, крыши здания от снега и льда, вывоз снега, производилось техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, часофикации, оповещения о пожаре, систем вентиляции, электрического оборудования и сетей, систем тепло-водоснабжения и канализации.

В административных зданиях по мере необходимости проводился мелкий ремонт и замена оборудования, проведен частичный ремонт кровли в административном здании по адресу ул. Гагарина, д. 214, проводился плановый ремонт кондиционеров. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции установлены рециркуляторы воздуха, сенсорные дозаторы мыла. Произведен запуск системы отопления в обслуживаемых административных зданиях, выполнена гидродинамическая промывка системы канализации в административном здании по адресу ул. Гагарина, д. 214.

За отчетный период в рамках данного мероприятия ежемесячно производилось уборка и обслуживание помещений, прилегающей территории площадью 14 828,2 кв. м, исполнение от планового показателя на 2022 год составляет 75%.

В оперативном управлении МКУ «УТО» находится 11 объектов недвижимого имущества общей площадью 5451,6 кв. м. МКУ «УТО» организует и обеспечивает охрану административных зданий и иных имущественных объектов. На охрану зданий в отчетном году заключены контракты на сумму 7 865,9 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 81,3% от принятых бюджетных обязательств по контрактам. Исполнение данного мероприятия за отчетный период в натуральных показателях составляет 26 208,0 часа или 75 % от плана на 2022 год.

За 9 месяцев 2022 года от сдачи в аренду помещений и оборудования, находящихся в оперативном управлении МКУ «УТО», в бюджет района поступило 203,3 тыс. рублей.

2. Организационно-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УТО».

В рамках данного мероприятия Программы учреждение обеспечивает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта. Осуществляет обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации Ханты-Мансийского района, полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района. Обеспечивает полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу персональных компьютеров и периферийного оборудования, наполнение разделов официального сайта администрации района («сельские поселения», «документы», «телефонный справочник»), финансовое обеспечение учреждения «Управление технического обеспечения».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства в сумме 137 643,4 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение составило 96 276,4 тыс. рублей или 69,9% от плановых ассигнований.

Техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта:

По состоянию на 01.10.2022 в оперативном управлении МКУ «УТО» находится 20 единиц автотранспорта (средний процент износа автомобилей составляет 90,8%) и 5 единиц водного транспорта (КС «Гроза», катер «Корвет», катер «Салют», моторная лодка «Волжанка 67 Кабин» (с лодочным мотором YAMAHA F225), моторная лодка Фактория 1000 (с лодочным мотором YAMAHA F300BETU).

Моторная лодка Фактория 1000 (с лодочным мотором YAMAHA F300BETU) приобретена учреждением в июле 2022 года, приобретение данной единицы водного транспорта предназначено для решения следующих вопросов:

1) доставка в труднодоступные населенные пункты габаритных грузов водным транспортом (лестниц, лесов, мачт и т.д.), для обеспечения выполнения условий заключенных договоров на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения;

2) обеспечение избирательных участков средствами для голосования (кабинки, рамки металлоискателя и т.д.) в период проведения и подготовки выборов различных уровней;

3) осуществление перевозки и транспортировки останков тел умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения для проведения экспертизы, в соответствии с Уставом МКУ «УТО»;

4) возможность оперативного осуществления доставки в сельские поселения инвентаря, мешков для укрепления дамб в период паводка и т.д.

В связи с приобретением новых единиц водного транспорта в период 2021 -2022 годов, средний процент износа водного транспорта существенно снизился и на 01.10.2022 составляет 17,6 %.

За отчетный период автомобильным и водным транспортом исполнено 2259 заявок от органов местного самоуправления района. Исполнение мероприятия в натуральных показателях по автомобильному транспорту составляет 452,2 тыс. км, по водному транспорту 406,6 мото-часа. Аварийные ситуации по вине водителей МКУ «УТО» за отчетный период отсутствуют.

В течение года, в соответствии с графиками выезда, осуществлялась работа передвижного «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на базе автомобиля «Ford Transit», находящегося в оперативном управлении МКУ «УТО».

В отчетном периоде выполнено 64 перевозки в специализированные медучреждения тел умерших с территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района и обратно.

Обеспечение безопасных условий труда и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников органов местного самоуправления:

За отчетный период проведено 359 инструктажей по категориям и видам работ (базовые инструктажи по охране труда, повторные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности), что составляет 95,5 % от запланированных на 2022 год. Проведено обучение и произведена проверка знаний 9 работников по следующим программам: «Оказание доврачебной помощи», «Охрана труда при работе ПЭВМ», «Первичные средства пожаротушения».

Учреждение обеспечивает полноценное техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района

За отчетный период МКУ «УТО» проводилось плановое ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования на 62 объектах Ханты-Мансийского района, обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» п. Горноправдинск.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде сотрудниками отдела охранно-пожарной сигнализации проведены работы на территориях сельских поселений района:

- ремонт системы передачи извещений в пожарную часть в МКОУ ХМР «СОШ д. Согом», МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях», МКОУ ХМР «СОШ п. Цингалы»;

- ремонт системы противопожарной защиты в МКОУ ХМР «СОШ п. Цингалы»;

- ремонт системы пожарной сигнализации в МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки», МАДОУ ДС «Березка» п. Горноправдинск;

- ремонт системы оповещения МАДОУ ДС «Березка» п. Горноправдинск;

- испытание внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов в МАДОУ ДС «Березка» п. Горноправдинск, МКОУ ХМР СОШ п. Цингалы, МКОУ ХМР п. Выкатной, МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, МКОУ ХМР СОШ Селиярово.

В 2022 году отделом охранно-пожарной сигнализации на платной основе проводилось техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации на 32 объектах Ханты-Мансийского района, за 9 месяцев 2022 года в доход бюджета Ханты-Мансийского района получено 2 092,9 тыс. рублей от оказания платных услуг.

3. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).

В рамках данного мероприятия учреждение осуществляет обеспечение органов администрации Ханты-Мансийского района, подведомственных учреждений и администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме – 938,9 тыс. рублей. Из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района по распоряжению от 01.03.2022 года № 250-р выделены бюджетные ассигнования в сумме 938,8 тыс. рублей на организацию централизованной закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников администрации района и подведомственных учреждений. В 1 квартале 2022 года заключен муниципальный контракт на поставку медицинских масок и кожного антисептика на сумму 938,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года – 100% от доведенных средств.

4. Планирование и осуществление закупок для КСП.

В рамках данного мероприятия запланировано осуществление закупок на обслуживание программных продуктов, обучение сотрудников, приобретение канцелярских товаров и основных средств для Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района. На реализацию мероприятия в июне 2022 года переданы в учреждение финансовые средства в сумме 245,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев составляет 59,7 тыс. рублей или 24,3% от запланированных средств на 2022 год.

Жалобы со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения потребителей услуг за текущий период отсутствуют.

Основная цель деятельности МКУ «УТО» по обеспечению функций деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2022 года достигнута, мероприятия муниципальной программы выполнены в запланированном объеме.

Основное мероприятие 4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий.

В 2022 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 3 942,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 015,5 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 927,0 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев 2022 года освоено бюджетных ассигнований – 2 769,1 тыс. рублей или 70,2%, в том числе средства федерального бюджета –2 388,2 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 380,9 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя субвенции на осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы и муниципальной службы».

В рамках реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на отчетную дату зарегистрировано 421 запись актов гражданского состояния (о рождении – 119, о заключении брака – 97, о расторжении брака – 71, об усыновлении (удочерении) – 0, об установление отцовства – 27, о перемене имени – 11, о смерти – 96), выполнено 766 других юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, справок, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния).

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности

муниципального управления Ханты-Мансийского района

на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Отчет

о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | Процент освоения | Краткий результат реализации мероприятий |
| Предусмотрено утвержденной Программой  на 2022 год | Фактически освоено |
| 1. | Основное мероприятие:  Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы, комитет по финансам администрации района, комитет по образованию администрации района, департамент имущественных и земельных отношений администрации района) | бюджет района | 715,0 | 611,3 | 85,5 | Дополнительное образование получили 40 муниципальных служащих администрации района |
| 2. | Основное мероприятие:  Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 150 623,5 | 104 410,1 | 69,3 | Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения (содержание администрации района), расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет 84 получателям, выплаты 50 почетным гражданам Ханты-Мансийского района |
| 3. | Основное мероприятие:  Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 161 557,1 | 113 229,0 | 70,1 | Содержание в надлежащем состоянии и обеспечение технической эксплуатации административных зданий, организация охраны, содержание автомобильного и водного транспорта. Техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения), управление по учету и отчетности) | федеральный бюджет | 3 015,5 | 2 388,2 | 79,2 | зарегистрировано 421 запись актов гражданского состояния, выполнено 766 других юридически значимых действий; |
| бюджет автономного округа | 927,0 | 380,9 | 41,1 |
|  | Итого |  |  | 316 838,1 | 221 019,5 | 69,8 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности

муниципального управления Ханты-Мансийского района

на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный год | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Ожидаемое исполнение за 2022 год | Пояснения |
| 1. | Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования | % | 100 | 73 | 73 | 105 | Достижение уровня показателя ожидается в полном объеме (55 муниципальных служащих запланировано к обучению, до конца года ожидается 58 человек прошедших обучение) |
| 2. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 95 | 80 | 80 | 95 | Достижение уровня исполнения расходных обязательств 2022 года ожидается до конца текущего года, в объеме, не ниже планового показателя) |
| 3. | Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 96 |  |  | Показатель соответствия объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, ожидается не менее объема бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной 2022 год финансовый год |