**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.12.2020 № 666

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Повышение

эффективности муниципального

управления Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» по состоянию

на 30 ноября 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 30 ноября 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 30 ноября 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

11.12.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

11.12.2020 № 666

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 30 ноября 2020 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 331 (в редакции от 09.07.2020 № 180) в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от [07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/npa/246.docx)».

Цель Программы: создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Для достижения указанной цели должны быть решены задачи:

- развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание профессиональной, ориентированной на интересы населения, открытой деятельности муниципальных служащих;

- обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района;

- повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, реализуется через основные мероприятия:

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района;

3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.

Объем финансирования Программы в 2020 году составляет 271 515,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 265 913,6 тыс. рублей.

По состоянию на 30 ноября 2020 года освоено средств – 221 197,9 тыс. рублей, что составляет 81% от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2020 год.

Исполнение Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении.

Финансирование Программы по мероприятиям:

Основное мероприятие 1.

Мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района посредством дистанционных методов обучения, заочной, очно-заочной, очной формах обучения, участие в курсах и семинарах. За 2020 год на курсах повышения квалификации прошли обучение 40 человек. Учитывая современные требования, обучение проводится по приоритетным направлениям в следующих областях и направлениях: работа с обращениями граждан в органах местного самоуправления, опека и попечительство, защита государственной тайны, бережливое производство, трудовое законодательство, воинский учет, государственные и муниципальные закупки, управление проектами, защита персональных данных, предупреждение терроризма, профилактика коррупционных и иных правонарушений, информационная безопасность.

Фактическое освоение средств на 30.11.2020 по данному мероприятию составляет 401,4 тыс. рублей, при плановых ассигнованиях – 1 150,2 тыс. рублей, или 35%.

Низкое исполнение мероприятия связано с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ограничением выезда в командировки муниципальных служащих. Часть выездных курсов по переподготовке кадров переведена в дистанционный формат, часть перенесена на более благоприятный период. Планируется обучение на курсах в онлайн-режиме в декабре 2020 года – 2 человека.

Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования составляет 115%. При планируемых по графику на обучение 33 муниципальных служащих, фактически прошли дополнительное профессиональное образование на 30.11.2020 – 38 человек.

Основное мероприятие 2.

При плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 147 967,2 тыс. рублей, исполнение на 30.11.2020 составило 123 398,7 тыс. рублей, или 83%.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района:

- оплата труда сотрудников администрации района;

- страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда;

- прочие выплаты (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение);

- расходы на услуги связи, почтовые расходы;

- расходы на содержание имущества администрации района;

- расходы на увеличение стоимости материальных запасов;

- расходы на увеличение стоимости основных средств.

Расходы на содержание администрации района планировались и осуществлялись в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок. В 2020 году заключено 54 муниципальных контракта, договора.

Объем муниципальных закупок в соответствии с планом-графиком муниципальных закупок по отношению к утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на финансовый год составляет на текущую дату 88%.

Данное мероприятие также включает расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. На 30.11.2020 ежемесячные выплаты получают 82 человека.

Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установленные решением Думы Ханты-Мансийского района, в 2020 году перечислены 41 получателю.

Остаток средств по основному мероприятию планируется использовать до конца текущего года.

Основное мероприятие 3.

В 2020 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 118 073,9 тыс. рублей, фактически на 30.11.2020 освоено 93 586,0 тыс. рублей, или 79 %.

В рамках данного мероприятия муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечивает техническую эксплуатацию и организацию охраны административных зданий по адресу: ул. Гагарина, д.214, ул. Гагарина, д.142, пер. Советский, д.2.

В соответствии с Уставом учреждения для своевременного предоставления услуг заключены муниципальные контракты на предоставление электроэнергии, тепло энергии, водоснабжения, услуг по вывозу ТБО, ЖБО, уборке и вывозу снега, услуг по техническому обслуживанию и уборке служебных и производственных помещений обслуживаемых зданий.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом осуществлялась круглосуточная охрана зданий и сооружений.

Данное мероприятие также включает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта, обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации, полноценное обслуживание и осуществление бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, финансовое обеспечение учреждения, оплата налога на имущество, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением.

В целях исполнения мероприятия с начала года Учреждением заключены муниципальные контракты на поставку ГСМ, техническое обслуживание автомобильного и водного транспорта, мойку автотранспорта, предоставление услуг связи, обслуживание компьютерных программ и т.д.

Автомобильным и водным транспортом учреждения за данный период выполнено 3805 заявок от органов местного самоуправления района. Аварийные ситуации по вине водителей учреждения за отчетный период отсутствуют.

Учреждение обеспечивает безопасные условия труда и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников органов местного самоуправления;

За отчетный период проведено 652 инструктажа (базовые инструктажи по охране труда, повторные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности), что составляет 89% от плана на 2020 год. Проведено обучение и произведена проверка знаний по следующим программам: «Оказание доврачебной помощи», «Охрана труда при работе на ПЭВМ», «Первичные средства пожаротушения» (14 человек), проведена специальная оценка условий труда (3 человека). Проведено обучение в специализированных учреждениях руководителей Ханты-Мансийского района по программе «Охрана труда» (5 человек).

Учреждение обеспечивает полноценное техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района.

За отчетный период учреждением проводилось плановое ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования на объектах Ханты-Мансийского района, системы видеонаблюдения п. Горноправдинск.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде сотрудниками отдела охранно-пожарной сигнализации проведены следующие работы:

- испытание ограждений кровли и пожарных лестниц в СОШ д. Согом;

- участие в плановой проверке ГРН учреждений Ханты-Мансийского района;

- проведена проверка и подготовка избирательных участков для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (пожарная и антитеррористическая безопасность).

Работники службы ОПС участвовали в приемке образовательных учреждений к новому учебному году.

В рамках данного мероприятия учреждению выделены средства федерального бюджета в сумме 960,8 тыс. рублей для проведения мероприятий, связанных с профилактикой рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В целях исполнения данного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, питьевой воды, бумажных полотенец, заключены договоры ГПХ на обработку и уборку помещений избирательных участков

В рамках данного мероприятия учреждение осуществляет обеспечение органов администрации Ханты-Мансийского района, подведомственных учреждений и сельские поселения Ханты-Мансийского района средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В целях исполнения данного мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение медицинских масок, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, одноразовых и многоразовых защитных костюмов, медицинских перчаток, респираторов.

Жалобы со стороны потребителей услуг за текущий период отсутствуют.

Основное мероприятие 4.

В 2020 году на данное мероприятие предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 4 324,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 489,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 835,0 тыс. рублей. Фактически на 30.11.2020 освоено 3 811,9 тыс. рублей, или 86%, в том числе федеральный бюджет – 3  090,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 721,4 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя субвенции на осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

На отчетную дату зарегистрировано 397 актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть), выполнено 510 других юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, справок, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния).

В соответствии с Федеральным [Законом](consultantplus://offline/ref=BBD2A390A1014669F4EABBAF56283D1AB012106FB8BD6B18B33154EE18D594BB9C3B98AC607A129054X9N) от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» осуществляется перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В связи с этим в данном мероприятии предусмотрены средства на осуществление перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния. Количество актов, переведенных в электронную форму в 2020 году составит 25 000 штук

Приложение к информации

о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Повышение эффективности муниципального управления

Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 30.11.2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | Процент освоения |
| Предусмотрено утвержденной Программой на 2020 год | Фактически освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 |
| 1. | Основное мероприятие:  Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой работы и муниципальной службы, комитет по финансам администрации района, Дума Ханты-Мансийского района, комитет по образованию администрации района;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | бюджет района | 1 150,2 | 401,4 | 35 |
| 2. | Основное мероприятие:  Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 147 967,2 | 123 398,7 | 83 |
| 3. | Основное мероприятие:  Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | бюджет района | 118 073,9 | 93 586,0 | 79 |
| 4. | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС, комитет по финансам (сельские поселения) | федеральный бюджет | 3 489,4 | 3 090,5 | 89 |
| бюджет автономного округа | 835,0 | 721,4 | 86 |
|  | Итого: |  |  | 271 515,7 | 221 198,0 | 81 |