ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

24.11.2023											№ 362

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Укрепление межнационального и

межконфессионального согласия,

поддержка и развитие языков и

культуры народов Российской

Федерации, проживающих на

территории муниципального

образования Ханты-Мансийский

район, обеспечение социальной и

культурной адаптации мигрантов,

профилактика межнациональных

(межэтнических) конфликтов

на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 362

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 337 (далее – Программа).

# Программа разработана в рамках реализации мероприятий государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 480-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма».

Цель Программы: укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район.

Задачи Программы:

1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов;

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма в Ханты-Мансийском районе, развитие системы мер профилактики и противодействия межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Куратор Программы: заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.

Ответственный исполнитель Программы: отдел по организации профилактики правонарушений управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района и подведомственные ему образовательные организации;

управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 838,9 тыс. рублей (все средства из бюджета Ханты-Мансийского района). Освоено за 9 месяцев 2023 года 375, 0 тыс. рублей.

Программа состоит из трех основных мероприятий, каждое из которых ориентировано на решение задач определенного направления.

Объем финансирования по основному мероприятию 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2023 год составил  455,0 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде 2023 года 375,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России управлением по культуре, спорту и социальной политики администрации Ханты-Мансийского района во взаимодействии с АНО «Центр социально-культурных инициатив «Территория возможностей» освоено в 2023 году 300,0 тыс. рублей на проведение районного фестиваля национальных культур «Радуга дружбы» в с.Батово.

В рамках проведения мероприятий, направленных на развитие культур и национальных спортивных традиций, управлением по культуре, спорту и социальной политики организован «Этнопраздник «Мы едины» в Республике Беларусь при участии в Международном фестивале творческих коллективов из разных регионов России и Беларуси. Освоено в 2023 году 75,0 тыс. рублей.

Комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района запланировано проведение в декабре 2023 года ежегодного конкурса лучших журналистских работ, способствующего формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района, с освоением денежных средств 80,0 тыс. рублей.

Объем финансирования по основному мероприятию 2 «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» на 2023 год составил 383,9 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде 2023 года 0,0 тыс. рублей.

Комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района запланированы к проведению:

районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», направленный на развитие межкультурного диалога в школьной среде, с освоением денежных средств 134,9 тыс. рублей;

районный слет «Объединяйся», направленный на развитие межкультурных коммуникаций в молодежной среде, с освоением денежных средств 249,0 тыс. рублей.

Также в рамках вышеуказанного мероприятия (без финансирования) организована работа, направленная на профилактику экстремизма и воспитание толерантности несовершеннолетних.

Финансирование по основному мероприятию 3 «Развитие российского казачества» на 2023 год не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия реализованы мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной казачьей культуры, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи Ханты-Мансийского района с привлечением Станичного казачьего общества Станица «Ермаковская».

Несмотря на то, что освоение денежных средств по Программе в отчетном периоде составило всего 44,7 %, это не повлекло за собой снижение показателей эффективности Программы, мероприятия Комитетом по образованию, управлением по культуре, спорту и социальной политики, отделом по организации профилактики правонарушений управления специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района проводятся, в том числе без привлечения денежных средств.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Укрепление межнационального и

межконфессионального согласия, поддержка и

развитие языков и культуры народов Российской

Федерации, проживающих на территории

муниципального образования Ханты-Мансийский

район, обеспечение социальной и культурной

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных

(межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Отчет о ходе реализации Программы и использования

финансовых средств за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| Основное мероприятие 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | всего | 300,0 | 300,0 | 100 |
|  |  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 100 |
| 1.3. | Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | всего | 80,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 80,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций | всего | 75,0 | 75,0 | 100 |
|  |  | бюджет района | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Итого по основному мероприятию 1: | всего | 455,0 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет района | 455,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | всего | 383,9 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 383,9 | 0,0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 2: | всего | 383,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 383,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе | всего | 838,9 | 375,0 | 44,7 |
|  | бюджет района | 838,9 | 375,0 | 44,7 |
| В том числе: |  |
| Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 1 – комитет по образованию | всего | 463,9 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет района | 463,9 | 0,0 | 0 |
| Соисполнитель 2 – (отдел по культуре, спорту и социальной политике) | всего | 375,0 | 375,0 | 100 |
|  | бюджет района | 375,0 | 375,0 | 100 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Укрепление межнационального и

межконфессионального согласия, поддержка и

развитие языков и культуры народов Российской

Федерации, проживающих на территории

муниципального образования Ханты-Мансийский

район, обеспечение социальной и культурной

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных

(межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Анализ показателей эффективности реализации Программы за 9 месяцев 2023 года

| N№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс. чел | 4,4 | 4,4 | 2,9 | 80 % | Показатель будет достигнут до конца 2023 года |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 5,8 | 77 % | Показатель будет достигнут до конца 2023 года |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс. чел. | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 124 % | Показатель достигнут |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | тыс.чел. | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 86 % | Показатель будет достигнут до конца 2023 года |

# Footnotes

Под словом «мигрант» следует понимать «иностранный гражданин», либо «лицо без гражданства», так как определение понятия «мигрант» нормативно не урегулировано.