ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

12.06.2013										№ 274

О ходе реализации

долгосрочной целевой программы

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2012-2014 годы»  за 2012 год

и первый квартал 2013 года

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы» за 2012 год и первый квартал 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы» за 2012 год и первый квартал 2013 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района			                           П.Н. Захаров

13.06.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 12.06.2013  № 274

Информация

о ходе реализации долгосрочной муниципальной

целевой программы  «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы»

за 2012 год и первый квартал 2013 года

Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 27 сентября 2011 года № 173.

Основной целью Программы является улучшение ситуации в сфере занятости населения посредством изыскания дополнительных форм временной занятости для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.

На реализацию программы в 2012 году предусмотрено 5066,5 тыс. рублей, в 2013 году – 1414,0 тыс. рублей.

Исполнение на 01.01.2013: 4 845,8 тыс. рублей (95,6%).

Исполнение на 01.04.2013: 1 414,0 тыс. рублей (100%).

Общее исполнение – 6 259,8 тыс. рублей (96,6%)

Исполнение программных мероприятий в 2012 году, I квартале 2013 года указано в приложениях 1,2,3 к Информации.

| Результаты реализации программы | План на 2012 год (01.01.2013) | Факт по 2012 году (01.01.2013) | Отклонение факта от плана | Для сведения: факт по состоянию на 01.04.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное +/- | относительное (%) |  |
| Численность зарегистрированных безработных граждан района | 347 | 239 | -108 | 68,8 | 255 |
| Количество временных рабочих мест | 442 | 435 | -7 | 98,4 | 138 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | 1,7 | 1,34 | 0,36 | - | 1,34 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | 1,1 | 0,92 | -0,18 | - | 0,92 |

Освоение средств по мероприятию Программы в 2012 году составило 4 845,8 тыс. рублей (95,6%) в связи с возвратом средств администрацией сельского поселения Луговской. Средства в размере 266,7 тыс. рублей перечислены администрации сельского поселения 22 ноября 2012 года, ввиду закрытия финансового года реализовать их не представилось возможным, и 24 декабря 2012 года средства были возвращены в бюджет района.

В результате были достигнуты и перевыполнены целевые плановые показатели, утвержденные в программе:

Таким образом, показатели фактические по итогам 2012 года перевыполнены от тех, которые были запланированы и утверждены ранее.

В результате, социально-экономическая эффективность от реализации мероприятия Программы:

снижение уровня регистрируемой безработицы с 1,7% на начало 2012 года до 1,34% на конец первого квартала 2013 года;

обеспечение достаточного количества рабочих мест для выполнения временных работ (в течение 2012 года, 1 квартала 2013 года приняли участие во временных работах 573 человека), что позволяет не утрачивать мотивацию к труду.

поддержание уровня жизни граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве, не ниже прожиточного уровня, гарантированный доход в семейный бюджет (в среднем в 2012 году безработный гражданин района получил доход только за счет средств бюджета района в размере 11 139 рублей, I квартале 2013 года – 10 246 рублей);

улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Информации

Исполнение программных мероприятий в 2012 году

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной программой на 2012 год | Фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Организация общественных работ | всего | 5 066,5 | 4 845,8 | 95,6 | В 2012 году на реализацию мероприятия по организации общественных работ программой предусмотрены финансовые средства в объеме 5 066,5 тыс.рублей. В течение года администрациями сельских поселений, МАУ «ОМЦ» освоено 4 845,8 тыс.рублей. В течение отчетного периода приняли участие в мероприятии программы 435 человек. |
|  |  | бюджет района | 5 066,5 | 4 845,8 | 95,6 |  |
| Всего по программе | всего | 5 066,5 | 4 845,8 | 95,6 |  |
|  | бюджет района | 5 066,5 | 4 845,8 | 95,6 |  |

Исполнение программных мероприятий в I квартале 2013 года

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной программой на 2013 год | Фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Организация общественных работ | всего | 1 414,0 | 1 414,0 | 100 | В 2013 году на реализацию мероприятия по организации общественных работ программой предусмотрены финансовые средства в объеме 1 414,0 тыс.рублей. В течение 1 квартала МАУ «ОМЦ» освоено 100% средств. В течение отчетного периода приняли участие в мероприятии программы 138 человек. |
|  |  | бюджет района | 1 414,0 | 1 414,0 | 100 |  |
| Всего по программе | всего | 1 414,0 | 1 414,0 | 100 |  |
|  | бюджет района | 1 414,0 | 1 414,0 | 100 |  |

Приложение 2 к Информации

Исполнение программных мероприятий в 2012 году

| п/п | Сельское поселение | Объем финансирования по программе, тыс.рублей | Кассовый расход, рублей | Количество участников, человек | Виды выполняемых работ | Объем собственных средств сельского поселения, израсходованных на организацию общественных работ, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горноправдинск | 442,3 | 442,3 | 17 | 1. Погрузка и разгрузка мусора 2. Демонтаж хозяйственных построек 3. Ремонт детских площадок 4. Ремонт тротуаров 5. Покраска заборов 6. Обрубка веток на деревьях 7. Покос травы 8. Демонтаж ветхого жилья 9. Уборка территории от снега и другие мероприятия | 154,7 |
| 2. | Красноленинский | 38,4 | 38,4 | 4 | 1. Строительства тротуара по ул. Ханты-Мансийская 2. Строительство изгороди вокруг кладбища 3. Помощь пенсионерам (расколка дров) 4. Благоустройство территории (уборка мусора) | 74,9 |
| 3. | Кышик | 249,3 | 249,3 | 16 | 1. Уборка снега 2. Сбор мусора | 64,9 |
| 4. | Луговской | 487,4 | 266,7 | 33 | 1. Благоустройство территории | 0,0 |
| 5. | Нялинское | 44,6 | 44,6 | 6 | 1. Очистка тротуаров от снега, мусора 2. Покраска штакетной известью | 27,0 |
| 6. | Селиярово | 87,2 | 87,2 | 6 | 1. Работы по благоустройству территории | 68,5 |
| 7. | Шапша | 232,3 | 232,3 | 12 | 1. Уборка мусора на детских площадках, зонах отдыха, минирынках, кладбищах, мемориалах павших воинам, остановочных комплексах, территориях возле мусорных баков 2. Уборка снега 3. Посыпка дорожек песком в зимний период | 144,3 |
| Итого | 1581,5 | 1360,8 | 94 |  | 534,3 |

Приложение 3 к Информации

Исполнение программных мероприятий в 2012 году, I квартале 2013 года

| МАУ "Организационно-методический центр" | Период | Объем финансирования по программе, тыс.рублей | Кассовый расход, тыс.рублей | Количество участников, человек | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 3 485,0 | 3 485,0 | 341, в том числе: 181 – сп. Горноправдинск, 67 – сп. Луговской, 39 – сп. Кедровый, 24 – сп. Цингалы, 12 – сп. Красноленинский, 7 – сп. Нялинское, 5 – сп. Шапша, 3 – сп. Выкатной, 1 – сп. Кышик, 1 – сп. Селиярово, 1 – сп. Согом | Трудоустройство безработных граждан подсобными рабочими Виды выполняемых работ: 1. Погрузка, разгрузка грузов 2. Транспортировка, сортировка и укладка грузов 3. Очистка территории, дорог 4. Уборка площадок 5. Мелкие ремонтные работы 6. Мытье полов, окон, посуды после ремонтных работ 7. Устранение неисправностей в работе оборудования |
|  | 1 квартал 2013 года | 1 414,0 | 1 414,0 | 138, в том числе: 69 – сп. Горноправдинск, 28 – сп. Луговской, 9 – сп. Кедровый, 9 – сп. Цингалы, 6 – сп. Красноленинский, 5 – сп. Сибирский, 4 – сп. Кышик, 3 – сп. Нялинское, 2 – сп. Выкатной, 1 – сп. Селиярово, 2 – сп. Согом |  |
| Итого | 4 899,0 | 4 899,0 | 479 |  |