**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.11.2022 № 214

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2022 -

2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 214

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 23 ноября 2021 года № 294.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В отчетном периоде на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 53 079,50 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 23 468,90 тыс. рублей;

бюджет района – 29 610,60 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы на 01.10.2022 составляет 40 553,80 тыс. рублей (76,4%), в том числе:

бюджет автономного округа –15 808,50 тыс. рублей (67,4%);

бюджет района – 24 745,30 тыс. рублей (83,6%).

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 13 944,20 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 кассовое исполнение составляет 13 944,20 тыс. рублей или 100%.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2022 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 264 единицы, в том числе:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 229 единиц;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2022 года организовано 275 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 275 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 20 596,60 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 кассовое исполнение составляет 14 625,70 тыс. рублей (71%).

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста».

В отчетном периоде 2022 года заключено 5 договоров по организации временного трудоустройства 570 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время со следующими работодателями:

МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 50 человек;

МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 39 человек;

МКУК «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 31 человек;

МБУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 74 человека;

МАУ «Организационно-методический центр» - 376 человек.

Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 275 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в размере 2 872,30 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.10.2022 1 155,80 тыс. рублей или 40,2%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 17 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено 276 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 6 методических пособий по охране труда;

- подготовлены ответы на 69 обращений граждан по вопросам охраны труда;

- распространено 3432 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 11 уведомительных регистраций коллективных договоров.

Организовано и проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 8 вопросов.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 15 666,40 тыс. рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

организация временного трудоустройства безработных граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы в количестве 275 человек;

организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 376 человек;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За отчетный период 2022 года МАУ «ОМЦ» предоставлено 770 консультаций 333 юридическим и физическим лицам, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2022 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).

Кассовое исполнение мероприятия составляет 10 801,10 тыс. рублей (68,9%).

Более подробная информация о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 9 месяцев 2022 года представлена в Приложении 3 к информации о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года.

Приложение 1

 к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района

 на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Исполнение Программы в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой  | фактически исполнено |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда  | всего | 50 207,20 | 39 398,00 | 78,5 |  |
| бюджет автономного округа | 20 596,60 | 14 652,70 | 71,1 |
| бюджет района | 29 610,60 | 24 745,30 | 83,6 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 13 944,20 | 13 944,20 | 100 | В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2022 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 264 единицы, в т.ч.:- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 229 единиц;- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 35 единиц.Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр за отчетный период 2022 года организовано 275 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 275 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 13 944,20 | 13 944,20 | 100 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»  | всего | 20 596,60 | 14 652,70 | 71,1 | В отчетном периоде 2022 года заключено 5 договоров по организации временного трудоустройства 570 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время со следующими работодателями:МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 50 человек;МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 39 человек;МКУК «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 31 человек;МБУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 74 человека;МАУ «Организационно-методический центр» - 376 человек.Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 275 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы. |
| бюджет автономного округа | 20 596,60 | 14 652,70 | 71,1 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 15 666,40 | 10 801,10 | 68,9 | На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 275 человек;организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 376 человек;предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 15 666,40 | 10 801,10 | 68,9 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 2 872,30 | 1 155,80 | 40,2 |  |
| бюджет автономного округа | 2 872,30 | 1 155,80 | 40,2 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 2 872,30 | 1 155,80 | 40,2 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:- подготовлено 17 муниципальных правовых актов по охране труда;- подготовлено 276 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;- разработано 6 методических пособий по охране труда; - подготовлены ответы на 69 обращений граждан по вопросам охраны труда;- распространено 3432 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;- проведено 11 уведомительных регистраций коллективных договоров;Организовано и проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 8 вопросов. |
| бюджет автономного округа | 2 872,30 | 1 155,80 | 40,2 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 53 079,50 | 40 553,80 | 76,4 |  |
| бюджет автономного округа | 23 468,90 | 15 808,50 | 67,4 |
| бюджет района | 29 610,60 | 24 745,30 | 83,6 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района

 на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед.измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановоезначение показателя за отчетный год | Фактическоезначение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 2,2 | 2,0 | 0,23 | <100 |  |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 264 | 264 | 100 |  |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 37 | 35 | 25 | 71,4 | Срок исполнения не наступил |
| 4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | Ед. | 10 | 11 | 11 | 100 |  |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 0 | <100 |  |

Приложение 3

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района

 на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

 по состоянию на 1 октября 2022 года

Информация

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»)

 за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 20.05.2022 № 600-р «О распределении бюджетных ассигнований» МАУ «ОМЦ» утверждена субсидия на выполнение муниципального задания по мероприятию «Организационно-техническое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (ФКР 0412, мероприятие 35.01.02) в 2022 году в сумме 15 666 397,30 рублей.

Также в 2022 года МАУ «ОМЦ» поступило финансирование (целевые субсидии на иные цели) в общей сумме 30 549 772,46 рублей по следующим мероприятиям:

- «Организация оплачиваемых общественных работ» в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» (ФКР 0401, мероприятие 35.01.01) в сумме 13 944 210,88 рублей;

- «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»» (ФКР 0401, мероприятие 54.03.01) в сумме 9 786 645,50 рублей;

- «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" (Организация экологических трудовых отрядов) в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2024 годы» (ФКР 0401, мероприятие 25.37.01) в сумме 3 648 916,08 рублей;

- «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан по основному мероприятию «Содействие занятости молодежи» в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» (ФКР 0401, мероприятие 54.03.10) в сумме 3 170 000,00 рублей.

Плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 9 месяцев 2022 года, МАУ «ОМЦ» выполнены в полном объеме. Исполнение составило 89,0% от плана на год. Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель, характеризующий качество муниципальных услуг, составил 100%.

Показатели исполнения плана за 9 месяцев 2022 г.:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания – исполнено 68,9%. Утверждено 15 666 397,30 рублей, поступило 10 801 087,89 рублей, израсходовано 10 801 087,89 рублей (подробная информация представлена в Таблице 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код мероприятия | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| 35.01.02 | Реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» Мероприятие «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ "Организационно-методический центр" | 15 666 397,30 | 10 801 087,89 | 68,9 |  |

Наряду с выполнением муниципального задания в 2022 году МАУ «ОМЦ» является соисполнителем мероприятий по программам Ханты-Мансийского района.

В целях реализации мероприятий «Организация оплачиваемых общественных работ», «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»», предусмотренных муниципальной программой «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 294, между МАУ «ОМЦ» и работодателями Ханты-Мансийского района заключены соглашения о сотрудничестве по организации оплачиваемых общественных работ в 2022 году, направленные на создание временных рабочих мест для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, с целью стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района.

На основании поступивших заявок от глав сельских поселений Ханты-Мансийского района на 01.10.2022 года на выполнение общехозяйственных работ на территориях сельских поселений всего было привлечено 275 человек, в т.ч.:

- 250 человек незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (план на год 274 человек);

- 25 человек испытывающих трудности в поиске работы (план на год 35 человек).

По мероприятию «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» (организация экологических трудовых отрядов), реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы» на территориях сельских поселений всего было привлечено 376 человек (план на год 376 человек).

1. Субсидия на иные цели – исполнено 86,5%, утверждено 30 549 772,46 рублей, поступило 30 549 772,46 рублей, израсходовано 26 419 387,16 рублей (подробная информация представлена в Таблице 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код мероприятия | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| 25.37.01 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2024 годы» Мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» (Организация экологических трудовых отрядов) | 3 648 916,08 | 3 648 916,08 | 100,00 |   |
| 35.01.01 | Реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» Мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» | 13 944 210,88 | 11 198 337,80 | 80,31 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |
| 54.03.01 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» | 9 786 645,50 | 9 321 700,27 | 95,25 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |
| 54.03.10 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан по основному мероприятию «Содействие занятости молодежи» в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» | 3 170 000,00 | 2 250 433,01 | 70,99 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |