**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

18.12.2014 № 421

О ходе реализации

муниципальной программы

«Культура Ханты-Мансийского

района на 2014 – 2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» за 2014 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2014

Приложение 1

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014 № 421

**Информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 245 (в редакции от 14 апреля 2014 года № 73, от 22 июля 2014 года № 195, от 26 сентября 2014 года № 264, от 30 сентября 2014 года № 276, от 27 октября 2014 года № 310).

Финансирование программы в 2014 году составило - 96 909,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 75 161,0 тыс. рублей, бюджет района - 21 748,9 тыс. рублей.

В рамках реализации программы в 2014 году достигнуты следующие результаты:

- организовано четыре масштабных мероприятия районного уровня (показатель сохранен на уровне 2013 года), в том числе фестиваль народного творчества «Поет село родное», в 2014 году фестивалю присвоен статус окружного;

- расширена сеть отделений муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ханты – Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – музыкальная школа), открыто шестое отделение в с. Селиярово;

- увеличены:

количество призовых мест, полученных творческими коллективами и солистами района на конкурсах и фестивалях Всероссийского и окружного уровней. Итоги участия 2014 года - 15 призовых мест (показатель 2013 года – 9 призовых мест);

доля обеспеченности музыкальными инструментами музыкальной школы с 30 до 61,7 % (приобретено 15 единиц музыкальных инструментов);

библиотечный фонд муниципального казенного учреждения культуры Ханты – Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее – Централизованная библиотечная система) на 1,8 тыс. экземпляров и составляет - 178,7 тыс. экземпляров (показатель 2013 года - 176,9 тыс. экземпляров);

доля общего библиотечного фонда Централизованной библиотечной системы отраженного в электронном каталоге с 40% до 70,1%;

доля национального фонда Централизованной библиотечной системы переведенного в электронную форму (оцифровка книг) с 76,2% до 93,1%;

Продолжено строительство объектов в сфере культуры:

Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района.

Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников.

Продолжена реконструкция объекта культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина».

Приложение 2

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2014 № 421

Информация о целевом расходовании денежных средств на реализацию программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» за 2014 год в сумме 96 909,9 тыс. руб.

Израсходовано, согласно программе «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» на 01 декабря 2014 г.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов расходов | Расходы (тыс. рублей) | | Остаток финансирования  (тыс. рублей) | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| Задача 1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей в занятии творчеством различных категорий граждан района | | | | | |
|  | Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера | МБ 3 668,4 | МБ 2047,8 | МБ 1620,6 | Организован муниципальный этап конкурса «Семья года Югры» (количество участников – 24 человека, победитель - семьи Харанзеевых с. Кышик).  Проведена культурная программа Приема главы Ханты-Мансийского района участников XVIII международного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Спасти и сохранить» (количество участников 300 человек).  Оказано содействие некоммерческой организацией Благотворительный Фонд содействие духовному развитию «Ветвь добра» в организации мероприятий районного уровня:  X районного фестиваля народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны» с. Нялинское (количество участников 150 человек);  Межпоселенческий фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях" п. Красноленинский (количество участников 80 человек).  Проведены фестивали:  народного творчества «Поет село родное», д Шапша (количество участников 200 чел);  детского творчества «Остров детства», г. Ханты – Мансийск (количество участников 110 чел)  Заключен муниципальный контракт на организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию тружеников и жителей Ханты-Мансийского района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского района в 2014 году, срок исполнения декабрь 2014 года  Денежные средства, высвободившиеся по итогам проведения электронных торгов в сумме 328,7тыс. рублей, подлежат возврату в местный бюджет |
|  | Проведение расширенного совещания для руководителей и представителей учреждений культуры района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с отсутствием финансирования |
|  | Организация мероприятий, посвященных году культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Межмуниципальный Культурный Форум, посвященный открытию Года Культуры в г. Ханты-Мансийске и Ханты – Мансийском районе (совместно с управлением культуры г. Ханты-Мансийска).  Праздничный концерт творческих коллективов Ханты-Мансийска и Ханты – Мансийского района (участники от района творческие коллективы д. Шапша, с. Цингалы, п. Горноправдинск, всего 25 человек).  Приняли участие в:  интернет-фестивале достижений творческих коллективов и отдельных исполнителей ХМАО-Югры «Югра фестивальная» (дуэт «Родные напевы» с. Батово);  «Круглом столе» Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на тему «О проведении года культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  окружном семейном природоохранном проекте «Замечательное путешествие стершонка Конда» (мероприятия прошли на базе библиотек п. Выкатной, с. Тюли, п. Кирпичный, с. Троица, охват участников составил 122 человека);  окружном заочном смотре конкурсе историко-патриотических музеев, комнат боевой и трудовой славы, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (п. Кирпичный, дипломом участника);  ежегодном окружном детском литературном конкурсе имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой (с. Кышик, дипломом участника) |
|  | Содействие творческим коллективам в соискании и подтверждении званий «Образцовый коллектив» и «Народный коллектив», подготовка документации, утверждение репертуара и методическое сопровождение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организован прием заявок творческих коллективов района для включения в план работы окружного художественного совета на 2015 год на предмет подтверждения и присвоения званий «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив» |
|  | Формирование и ведение баз данных (клубных формирований музыкального творчества, хореографического искусства, хорового жанра, театрального жанра, изобразительного искусства, коллективов, имеющих звание «Образцовый коллектив» и «Народный коллектив») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с годовыми отчетами учреждений культуры за 2013 год обновлены базы данных клубных формирований учреждений культуры района |
|  | Организация мониторинга, анализ деятельности учреждений культуры, выработка рекомендаций по совершенствованию их деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Произведен анализ деятельности учреждений культуры за 2013 год, подготовлены аналитические справки и методические рекомендации по совершенствованию их деятельности |
|  | Обеспечение музыкальным материалом творческих коллективов учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с заявками учреждений культуры осуществлена подборка 18 фонограмм.  Скомпонованы тематические музыкальные подборки к социально-значимым мероприятиям организуемым учреждениями культуры |
|  | Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (приобретение сценического, звукового, светового, мультимедийного, выставочного оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники, пошив и приобретение сценических костюмов, оказание помощи при проведении социально-значимых мероприятий сельских поселений, включенных в единый календарь культурно-спортивно-массовых мероприятий Ханты-Мансийского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и администрации Ханты – Мансийского района в сфере культуры в с. Селиярово.  Оказано содействие в организации гастрольной деятельности 3-х государственных учреждений культуры на территории Ханты – Мансийского района (4 спектакля, 7 концертов).  Оказана методическая помощь учреждениям культуры района в поиске поставщиков и подготовке документации по укреплению материально-технической базы, специалистов на вакантные должности..  Оказана методическая и практическая помощь с.п. Горноправдинск в проведении мероприятий в рамках празднования 50-летия Правдинской геологоразведочной экспедиции (октябрь 2014 года).  Проведена «Эстафеты творчества» участников Всероссийского фестиваля художественного творчества коренных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ «Северное сияние» (октябрь, д. Шапша) |
|  | Укрепление материально-технической базы музыкальной школы | ОБ 2 770,0  МБ 492,8 | ОБ 2 742,3  МБ 492,8 | ОБ 27,7  МБ 0,0 | Приобретены музыкальные инструменты: рояль 1 единица, пианино – 3 единицы, баян - 7 единиц, контрабас-балалайка – 1 единица, санквылтап – 2 единицы, бубен – 1 единица |
|  | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал)  в д. Ярки Ханты – Мансийского района (ПИР) | ОБ 984,1 | ОБ 984,0 | ОБ 0,1 | Исполнение на 01.11.2014 составляет 984 000,0 рублей (выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Культурно-спортивный комплекс (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал) д. Ярки). Денежные средства в размере 136,94 рублей подлежат возврату в окружной бюджет. |
|  | Культурно-досуговый центр (дом культуры – детская музыкальная школа – библиотека) в п. Луговской (ПИР, СМР) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия не проведено в связи с отсутствием финансирования |
|  | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | ОБ 19 977,0  МБ 1 051,0 | ОБ 9 720,3  МБ 511,6 | ОБ 10 256,7  МБ 539,4 | Заключен МК на СМР от 10.09.2013 года с ООО «Атлант» на сумму 379 843 406,16 рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры-библиотека) 71 218,83 тыс. руб. Финансирование объекта на 2014-2015 гг. составляет 73 660,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа в размере 69 977,0 тыс. рублей, за счет средств муниципального образования в размере 3 683,0 тыс. рублей. В 2014 году профинансировано и освоено 10 231,9 тыс. рублей из окружного бюджета. В ноябре подрядной организацией выполнены работы на сумму 2 397,7 тыс. рублей, исполнительная документация на доработке, оплата будет произведена после принятия фактически выполненных работ. |
|  | Строительство СДК п. Горноправдинск (ПИР) | МБ 5 000,0 | МБ 0,0 | МБ 5 000,0 | 14.10.2014 года документация передана в уполномоченный орган на размещение муниципального заказа на сумму 4 983 784,61 руб. (срок исполнения 130 дней). Дата окончания подачи заявок - 26.11.2014 г. Переходящие остатки на 2015 год – 5 000,0 тыс. руб. |
|  | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал)  в д. Ярки Ханты – Мансийского района  (СМР) | ОБ 50 000,0  МБ 7 754,0 | ОБ 0,0  МБ 0,0 | ОБ 50 000,0  МБ 7 754,0 | Заключен муниципальный контракт от 18.10.2014 № 0187300008414000445 –ОК с ООО «Россильстрой-1» г. Тюмень. Общая сумма контракта - 153 989 994 рубля 83 коп. Дата начала работ 01.11.2014, планируемая дата окончания работ август 2015г. В ноябре подрядной организацией выполнены работы на сумму 10 526,4 тыс. рублей, исполнительная документация на доработке, оплата будет произведена после принятия фактически выполненных работ. Денежные средства муниципального образования в сумме 6 438,0 подлежат возврату в местный бюджет.  25 000,0 тыс. рублей перераспределяются на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района в 2014 году |
|  | Организация выставки, приуроченной к проведению XVIII Международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» | МБ 220,0 | МБ 220,0 | МБ 0,0 | Выставка организована в июле 2014 года |
| Задача 2. Обеспечение условий для качественного роста исполнительского мастерства солистов и творческих коллективов района | | | | | |
|  | Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского района в международных, всероссийских, окружных и иного уровня мероприятиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организовано участие творческих коллективов и солистов района в:  - II окружном фестивале фольклорных коллективов «Русь» г. Ханты-Мансийск (дуэт «Родные напевы» с. Батово);  - III Межрегиональной школе мастеров по изготовлению и игре на национальных инструментах обско-угорских народов (участники представители учреждения культуры с. Кышик);  - II Межрегиональном фестивале-конкурсе финно-угорских фольклорных коллективов «Живущие по солнцу» (участники представители учреждения культуры с. Кышик);  - Окружном фестивале любительского художественного творчества людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны» (Шапша, Нялинское, Красноленинский, Кедровый, по итогом конкурсных выступлений присуждено 9 призовых мест) |
| Задача 3. Развитие сфер дополнительного образования, кинообслуживания | | | | | |
|  | Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Открыто отделение учреждения в с.Селиярово.  Два воспитанника школы 2014 года выпуска продолжили обучение в музыкальном колледже г. Ханты-Мансийска.  Организовано 14 концертов учащихся и педагогов ДМШ.  Организовано участие учащихся школы в районном фестивале детского творчества «Остров детства» |
|  | Организация кинопоказов в учреждениях культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В рамках 10 кино-акций и фестивалей окружного значения, в том числе: кинофестивале детского анимационного творчества «Я – ребенок, Я – творец» и кинофестивале отечественного фильма «Любить по-русски»; кино-акциях «Зеленое кино», «50-летие с начала добычи нефти в Западной Сибири», «71-я годовщина Курской битвы», кино-акциях посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана, Дню единения народов Беларуси и России и др. организовано 180 киносеансов, которые посетили 18 545 человек |
| Задача 4. Создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района, совершенствования библиотечного обслуживания населения | | | | | |
|  | Развитие библиотечного дела в Ханты-Мансийском районе (перевод библиотечного фонда РЦБ (редких изданий) в электронный вид, повышение уровня мастерства библиотекарей сельских поселений, комплектование книжных фондов и приобретение периодических изданий для библиотек, создание электронного каталога) | МБ 200,0 | МБ 50,0 | МБ 150,0 | Приобретены книги для библиотек сельских поселений Ханты-Мансийского района, в том числе 22 книги для слабовидящих.  Оцифровано 25 документов (3244 страниц), общий фонд оцифрованных документов МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» - 39 единиц книжного фонда, 12 годовых комплектов газет (обязательный экземпляр).  Заключены муниципальные контракты на приобретение подарочно-сувенирной продукции, приобретение канцелярских товаров, срок исполнения декабрь 2014 года |
|  | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (подключение к сети Интернет) | ОБ 415,6  МБ 194,1 | ОБ 413,2  МБ 120,1 | ОБ 2,4  МБ 74,0 | Произведена оплата услуг связи (интернет), сопровождение информационного справочника «Консультант +» для библиотек с целью обеспечения работы ЦОД, приобретен модем для ЦОД д. Шапша.  Оплата по принятым обязательствам: услуги связи (интернет), сопровождение и обновление п.п. «Консультант» осуществляется ежемесячно, в том числе в декабре 2014 года |
|  | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского района | ОБ 308,6  МБ 113,1 | ОБ 85,0  МБ 15,0 | ОБ 223,6  МБ 98,1 | Приобретено специализированное автоматизированное рабочее место для слабовидящих в библиотеку п. Луговской, 2 автоматизированных рабочих места в с. Кышик, п. Выкатной, 2 мультимедийных проектора для библиотеки с. Селиярово, и п. Луговской.  Пополнен электронный каталог на 5111 записей, всего объем электронного каталога составляет 30822 записи.  Заключен договор на обновление и обслуживание АБИС ИРБИС, срок исполнения декабрь 2014 года. |
|  | Проведение районных мероприятий в области библиотечного дела (слет краеведов, юбилейные мероприятия библиотеки, Акция «Парад Победы» и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В мае 2014 года организована районная Акция «Парад Победы», количество участников - более 2000 чел.  В июне 2014 года проведена Акция «День открытых дверей на портале госуслуг», количество принявших участие в мероприятии – 182 чел, из них зарегистрированных на ЕПГУ – 95 чел., обученных компьютерной грамотности – 30 чел.  Оказано содействие некоммерческой организацией Благотворительный Фонд содействие духовному развитию «Ветвь добра» в организации районного Литературного конкурса среди жителей Ханты-Мансийского района из числа граждан с ограниченными возможностями, заочно (победители конкурса – 10 чел.).  19 ноября была организована видеотрансляция оглашения ежегодного послания Губернатора ХМАО-Югры к Думе и жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на базе отделения МКУ ХМР «ЦБС» с. Кышик.  На декабрь 2014 года запланировано проведение ежегодного совещания библиотекарей Ханты-Мансийского района по итогам Года культуры и в рамках 35-летия со дня образования Централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийского района |
| Задача 5. Проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности | | | | | |
|  | Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие) | ОБ 705,7  МБ 3 051,9 | ОБ 705,7  МБ 2 338,8 | ОБ 0,0  МБ 713,1 | Заключен МК от 06.06.2013 с ООО «ЕвроСтройРеставрация» на сумму 91 400 тыс. рублей. В 2013 году выполнены работы по СМР на сумму 44 812,4 тыс. руб. Дефицит финансовых средств из окружного бюджета составляет 17 830,0 тыс. руб.  В 2014 году подрядной организацией выполнены работы на сумму 13 141,5 тыс. рублей. Исполнительная документация на проверке.  В настоящее время проходит процедуру согласования дополнительное соглашение к соглашению от 28.04.2014 года № 13 между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией Ханты-Мансийского района о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (объемом финансирования ремонтно-реставрационных работ на объекте в 2014 году – 25 000,0 тыс. рублей) |
|  | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина» | МБ 3,6 | МБ 0,0 | МБ 3,6 | Заключен муниципальный контракт от 24.11.2014 года с ОАО "ЮТЭК - Региональные сети" на сумму 3 574,52 рублей. Планируемый срок исполнения - 4 мес. (24.03.2015). |
|  | Итого | 96 909,9  (в т.ч.:  ОБ 75 161,0;  МБ 21 748,9) | 20 446,6  (в т.ч.:  ОБ 14 650,5;  МБ 5 796,1) | 76 463,3  (в т.ч.:  ОБ 60 510,5;  МБ 15 952,8) | Исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре, спорту и социальной политике:  ОБ 253,7 тыс. рублей, приняты обязательства со сроком исполнения в декабре 2014 года, планируемое освоение денежных средств до конца 2014 года - 100%.  МБ 1 942,7 тыс. рублей:  - денежные средства, высвободившиеся по итогам проведения электронных торгов в сумме 328,7тыс. рублей, подлежат возврату в местный бюджет;  - приняты обязательства со сроком исполнения в декабре 2014 года на сумму 1 614,0 тыс. рублей, планируемое освоение денежных средств до конца 2014 года - 100%.  Исполнитель муниципальной программы - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ:  ОБ 60 256,8 тыс. рублей:  денежные средства в размере 0,1 тыс. рублей подлежат возврату в окружной бюджет;  60 256,7 тыс. рублей – заключены муниципальные контракты, планируемое освоение денежных средств до конца 2014 года - 100%.  МБ 14 010,1 тыс. рублей:  - денежные средства в размере 6 438,0 тыс. рублей подлежат возврату в местный бюджет;  - переходящие остатки на 2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;  - 2 572,1 тыс. рублей планируемое освоение денежных средств до конца 2014 года - 100% |