**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

25.09.2020 № 642

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Ведение

землеустройства и рационального

использования земельных ресурсов

Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» по состоянию

на 1 сентября 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П. Н. Захаров

25.09.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2020 № 642

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»

по состоянию на 1 сентября 2020 года

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2018 № 316 (в последней редакции от 17.06.2020 № 150) (далее – Программа).

Основными задачами Программы являются: проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по оценке земельных участков, разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки.

Объем бюджетных ассигнований по Программе на 2020 год составляет 1005,0 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.09.2020 освоенный объем финансирования 2020 года составляет 539,77 тыс. руб. При этом, принятые обязательства на сумму 320,4 тыс. руб. будут исполнены в 4 квартале 2020 года по факту исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий Программы. Экономия по выделенным на 2020 год на реализацию мероприятий Программы денежные средства объемом 144,83 тыс. руб. будут возвращены в бюджет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования из  бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | | Остаток ассигнований, тыс. руб. |
| Утвержденные ассигнования на 2020 год | Фактически освоенный объем финансирования по состоянию на 01.09.2020 |
| 1 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 517,0 | 230,0 | 287,0 |
| 2 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | 198,0 | 129,6 | 68,4 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | 200,0 | 180,17 | 19,83 |
|  | Всего | 1005,0 | 539,77 | 465,23 |

По состоянию на 01.09.2020 на 65,5% выполнены работы по мероприятию «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов», на 11,1% – по мероприятиям «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки», 100% – «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapifo, Кадастровый офис, приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения координат», на 69,6% выполнены работы по мероприятию «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков».

До конца 2020 года планируется обеспечить выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по мероприятиям Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», «Оценка земельных участков», «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки». Срок исполнения работ по заключенным муниципальным контрактам по указанным мероприятиям Программы – 4 квартал 2020 года.

Непосредственные предварительные результаты реализации Программы

в 2020 году по состоянию на 01.09.2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | Достижение целей через показатели | | | |
| Базовое значение показателя на 01.01.2020 | Значение, утвержден  ное программой на год | Значение, фактическое за отчетный период  (8 месяцев) | Процент исполнения, % |
| 1 | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | Ед. | 32 | 46 | 32 | 69,6 |
| 2 | Количество граждан зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ | Чел. | 9 | 9 | 1 | 11,1 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | Ед. | 55 | 55 | 36 | 65,5 |
| 6 | Количество приобретенных программных продуктов и приборов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |

Фактическое значение по показателю «Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена» к концу 2020 года достигнет планового значения, общее количество земельных участков составит – 46 единиц. В ходе проведения торгов образовалась экономия в объеме 125,0тыс. руб.

По показателю «Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ по состоянию на отчетную дату проведена работа (кадастровые работы, формирование пакетов документов для органа государственной регистрации) в отношении 1-го земельного участка. Фактическое значение по данному показателю будет достигнуто планового значения 2020 года – количество граждан, зарегистрировавших земельные участки в упрощенном порядке в 2020 году составит 9.

Так же по результатам реализации в 2020 году работ по мероприятию «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов» будет достигнута планового значения показателя, общее количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка, составит – 55 единиц.

Плановое значение показателя «Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» на 2020 год уже достигнуто. В ходе проведения торгов образовалась экономия в объеме 19,83 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2020 году все плановые значения целевых показателей Программы на 2020 год будут достигнуты.