МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.07.2014          						                           № 184

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана по реализации

указов Президента Российской

Федерации от 07.05.2012

В целях реализации указов Президента Российской Федерации            от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района разработать и утвердить планы мероприятий по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012           № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                 и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить                             на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Касьянову Е.В.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района                                                          Т.А.Замятина

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 15.07.2014  № 184

# ПЛАН

# мероприятий по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в «дорожные карты»: «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском районе» | ежегодно по мере необходимости | определение динамики значений соотношений средней заработной платы работников учреждений | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию); комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике) |
| 2. | Проведение и анализ данных мониторинга на постоянной основе, разработка и принятие локальных актов в соответствии с результатами мониторинга | ежеквартально | результаты мониторинга | комитет по образованию |
| 3. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций | до 01.09. 2014 | заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений), обеспечивающих зависимость заработной платы от качества и количества труда | комитет по образованию |
| 4. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | 3 квартал 2014 год | заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений), обеспечивающих зависимость заработной платы от качества и количества труда | комитет по образованию |
| 5. | Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО – Югры | комитет по образованию |
| 6. | Организация работы по внесению изменений и дополнений в трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций | до 01.09.2014 | трудовые договоры, должностные инструкции руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций | комитет по образованию |
| 7. | Проведение работы по заключению договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с утвержденной типовой формой договора | до 01.11.2014 | 100-процентное заключение договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с утвержденной типовой формой договора | комитет по образованию |
| 8. | Мониторинг влияния внедрения эффективного | 2 раза в год | аналитический отчет | комитет по образованию |
|  | контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | о влиянии внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  |
| 9. | Информационное сопровождение «дорожной карты» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | в течение отчетного периода согласно планам работы | информирование работников о главных задачах повышения оплаты труда с целью формирования у них новых подходов к труду | комитет по образованию; комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с работниками учреждений культуры, спорта | 4 квартал 2014 года | заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений), обеспечивающих зависимость заработной платы от качества и количества труда | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 11. | Разработка показателей эффективности деятельности учреждений культуры Ханты-Мансийского района и их руководителей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2014 – 2018 годы ежегодно | правовые акты администрации Ханты-Мансийского района, администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 12. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного, характера руководителя, его супруга (супруги) | ежегодно до 30 апреля | трудовые договоры с руководителями учреждений | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
|  | и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей |  |  |  |
| 13. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | ежегодно по мере необходимости | трудовые договоры с руководителями учреждений | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 14. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, а также аттестации | ежегодно согласно плану по отраслям | информация администрации Ханты-Мансийского района в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 15. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда совместно с органами местного самоуправления сельских поселений | ежеквартально | информация администрации Ханты-Мансийского района в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 16. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений | постоянно | своевременная актуализация информации официальных сайтов учреждений, взаимодействие со средствами массовой информации | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 17. | Обеспечить к 2017 году поэтапное повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы | ежегодно | анализ достигнутых значений по уровню средней заработной платы | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 18. | Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, включая | ежегодно | анализ достигнутых значений по уровню средней заработной платы | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
|  | библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: - пункт 2, подпункт «а» |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция, строительство и капитальный ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений | ежегодно в рамках реализации программ | создание дополнительных мест в системе дошкольного образования | комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 20. | Оптимизация сети образовательных учреждений Ханты-Мансийского района | до 31.12.2014 | постановление администрации Ханты-Мансийского района, уставы ОУ | комитет по образованию |
| 21. | Создание групп кратковременного пребывания, дошкольной подготовки | ежегодно (по мере необходи-мости) в соответствии с САНПиН | увеличение количества мест в системе дошкольного образования | комитет по образованию |
| 22. | Организация в электронном виде приема заявлений, постановки на учет и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе» | до 01.09.2014 | создание единой электронной базы приема заявлений, постановки на учет и зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе» | комитет по образованию |
| - пункт 2, подпункт «в» |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей |  |  |  |  |
| 23. | Обеспечение участия педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в системе повышения квалификации | согласно плану переподготов-ки и повышения квалификации | увеличение количества педагогических работников, прошедших профподготовку. Снижение количества детей из социально неблагополучных семей | комитет по образованию |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 24. | Обеспечение увеличения к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет | ежегодно анализ демографичес-ких показателей | программы социальной сферы, направленные на улучшение качества жизни населения Ханты-Мансийского района | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию; сельские поселения (по согласованию); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 25. | Принятие мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ежегодно (по мере необходи-мости) | формирование и размещение сведений по вакансиям на официальном сайте центра занятости. Направление на профессиональное обучение женщин в период отпуска по ходу за ребенком до трех лет. Анкетирование женщин, прошедших профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком | комитет по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию |