Муниципальное казенное учреждение

Ханты-Мансийского района

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

| 628002 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214. | тел/факс: 352-759, 352-797 E-mail: go@hmrn.ru |
| --- | --- |

| Исх. № |  | « | 29 | » | ноября | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснительная записка к проекту постановления

администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года №314

«О муниципальной программе  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2018 - 2020 годы»

Проект подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями и дополнениями), письмом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 26.11.2018 № 05-Исх-2340/2018 по распределению бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

В Программу внесены изменения по объему финансирования на 2018 год по следующим мероприятиям:

1. Уменьшен объем финансирования мероприятия «Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи» (п. 1.2.1.2. Программы) на 723,3 тыс. рублей.

Основание:

Невостребованные средства на аренду каналов связи для оборудования местной системы оповещения, установленного в 2018 году в 10 населенных пунктах (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Выкатной, с. Тюли, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. Елизарово.), в связи изменением срока установки оборудования местной системы оповещения Ханты-Мансийского района (план  - июль, факт  - октябрь 2018 года).

Невостребованные средства в связи с изменением сроков проведения технического обслуживания оборудования местной системы оповещения, установленного в 2017 году в 6 населенных пунктах (д. Шапша, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, п. Красноленинский, п. Кедровый) и пункте управления ЕДДС Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 153 а) (план – июль-декабрь, факт – декабрь).

2. Уменьшен объем финансирования мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской (п. 1.3.1.1. Программы) на 311 тыс. рублей.

Основание: 27.09.2018 объявлен запрос котировок на ремонт дамбы обвалования д. Белогорье сельского поселения Луговской. Запрос котировок признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 09.10.2018 №П1).

3. Уменьшен объем финансирования мероприятия «Оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов п. Кирпичный (п. 1.3.5.2. Программы) на 1582,1 тыс. рублей.

Основание: В связи с техническими проблемами формирования плана закупок, срок размещения извещения о проведении закупки стал возможен только в октябре 2018 года. В результате по срокам, определенным административными регламентами Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Департамента гражданской защиты ХМАО – Югры,  заключение и исполнение контракта по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения (дамбы обвалований) в населенном пункте Кирпичный в 2018 году не представляется возможным.

В связи с вышеуказанными изменениями внесены корректировки в раздел паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы».

Принятие проекта не повлечет изменений целевых показателей муниципальной программы.

Принятие проекта относится к полномочиям администрации района на основании:

- ФЗ от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- статьи  6, 27  Устава Ханты-Мансийского района.

Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные данные.

Принятие проекта не потребует внесения изменений, дополнений в нормативные правовые акты администрации района, а также выделения дополнительных финансовых средств из бюджета района.

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» Проект размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете «Наш район» и размещен на официальном сайте администрации района.

На основании вышеизложенного просим согласовать Проект.

Директор                                                                                        В.А. Завадский