**Проектная инициатива**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общая информация** | |
| Номер | 2 |
| Дата регистрации | 27.02.2017 |
| Инициатор проекта | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| Контактная информация инициатора проекта | Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, тел. (3467) 32-65-65  e-mail: [bnv-edu@hmrn.ru](mailto:bnv-edu@hmrn.ru) |
| 1. **Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР |
| Основание для инициации проекта | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10, ст. 75); 2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 («увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4) 3. Концепция развития дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре до 2020 года (пункт 4, направление 2); 4. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (раздел 3 «изменения в дополнительном образовании детей, направленное на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами на эффективный контракт»); 5. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2015 года № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 6. Социальный заказ родителей (законных представителей). |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года | «Основными направлениями, определяющими решение данной задачи до 2030 года, являются:  обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования;  повышение качества образования до 52 %;  развитие системы дополнительного образования детей;  развитие инфраструктуры дополнительного образования;  обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;  укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;  внедрение инновационных форм педагогической деятельности;  осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий…» (пункт 6.4.) |
| Задача (проблема), на которой направлен проект | - повышение престижа инженерных профессий, формирования у детей и подростков профессиональных компетентностей и практических навыков в высокотехнологичных специальных сферах: робототехника, механика, электроника, автоматика, компьютерная сфера, путем реализации современных инновационных программ дополнительного образования;  - создание условий для развития технического творчества детей, формирования у подрастающего поколения конструкторского, изобретательского мышления и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей;  - создание банка данных одаренных детей - участниках Технопарка, проявивших значительные успехи в научно-техническом творчестве, и разработка системы целевой поддержки по их дальнейшему развитию  - разработка и реализация модели непрерывного повышения квалификации педагогических кадров системы образования по техническим направлениям в рамках деятельности Технопарка;  - разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ инженерно-технической направленности по направлениям: автомоделизм и робототехника, стимулирующих творческую активность обучающихся.  - разработка и реализация модели сетевого взаимодействия Технопарка с образовательными организациями Ханты-Мансийского района, а также социальными партнерами (общественными организациями, предприятиями и учреждениями). |
| Цель проекта | Формирование муниципальной инновационной практико-ориентированной образовательной среды, обеспечивающей доступность дополнительного образования детей технической направленности, и привлечение обучающихся к изучению и практическому освоению основ инженерных специальностей за счет создания Кванториума (интеграции педагогических, материально-технических, информационных и производственных ресурсов области). |
| Продукт проекта | Новый формат дополнительного образования детей в области инженерных наук. Охват обучающихся по программам технической направленности в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования к 2019 году не менее 34 % (2016 году – 26 %).  Удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком до 97%. |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | май 2017 года – декабрь 2019 года |
| Расходы на реализацию проекта, тыс.руб. | 2017 год – 600 тыс.рублей;  2018 год – 600 тыс.рублей;  2019 год – 600 тыс.рублей. |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Администратор проекта  - Фуртунэ Наталья Ильинична, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района.  Исполнители:  - Жилина Оксана Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;  - Кошелева Марина Арисовна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;  - Еленчук Виталий Иванович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района  - Храмов Григорий Александрович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района  - Савельев Николай Геннадьевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района. |
| Взаимосвязь с другими проектами | Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, сертификат дополнительного образования – проект ДО и МП ХМАО-Югры. |
| Включение проекта в портфель проектов | - |
| Дополнительные сведения | Образовательные программы технической направленности, предусмотренные в данном проекте, реализуются на начальном этапе. |
| 1. **Предложения инициатора проекта** | |
| Куратор проекта | Ерышев Руслан Николаевич, первый заместитель главы Ханты-Мансийского района |
| Заказчик проекта | Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| Руководитель проекта | Крюкова Айгуль Фанилевна, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы |
| Команда проекта | Колгушева Юлия Владимировна, начальник Управления финансово-экономического обеспечения комитета по образованию;  Фуртунэ Наталья Ильинична, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;  Жилина Оксана Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;  Кошелева Марина Арисовна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Финансирование расходов на реализацию проекта** | | | | | | | | |
| № | Источник финансирования | Основание финансирования | Статус средств | Потребность в финансировании (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | в том числе по периодам  (в годах) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Местный бюджет | Муниципальное задание | Заработная плата педагогического персонала – 1 257 347,97 руб.  Материальная база: комплекты робототехники, компьютерное оборудование, учебные кабинеты | 1 800 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | - |
| ИТОГО: | | | |  |  |  |  |  |

Должность представителя инициатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись (инициалы, фамилия)

Лист согласования (визирование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района |  |  |  | Боботкова Наталья Владимировна |  |
| Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы |  |  |  | Крюкова Айгуль Фанилевна |  |
| Начальник Управления финансово-экономического обеспечения комитета по образованию |  |  |  | Колгушева Юлия Владимировна |  |
| Директор МБУ ДО ХМР |  |  |  | Фуртунэ Наталья Ильинична |  |