**Проектная инициатива**

|  |
| --- |
| 1. **Общая информация**
 |
| Номер  | 2 |
| Дата регистрации  | 27.02.2017 |
| Инициатор проекта  | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| Контактная информация инициатора проекта  | Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, тел. (3467) 32-65-65e-mail: bnv-edu@hmrn.ru |
| 1. **Описание предлагаемого проекта**
 |
| Наименование проекта | Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР  |
| Основание для инициации проекта  | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10, ст. 75);
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 («увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4)
3. Концепция развития дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре до 2020 года (пункт 4, направление 2);
4. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (раздел 3 «изменения в дополнительном образовании детей, направленное на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами на эффективный контракт»);
5. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2015 года № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
6. Социальный заказ родителей (законных представителей).
 |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года | «Основными направлениями, определяющими решение данной задачи до 2030 года, являются: обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования; повышение качества образования до 52 %; развитие системы дополнительного образования детей; развитие инфраструктуры дополнительного образования; обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса; укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями; внедрение инновационных форм педагогической деятельности; осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий…» (пункт 6.4.)  |
| Задача (проблема), на которой направлен проект |  - повышение престижа инженерных профессий, формирования у детей и подростков профессиональных компетентностей и практических навыков в высокотехнологичных специальных сферах: робототехника, механика, электроника, автоматика, компьютерная сфера, путем реализации современных инновационных программ дополнительного образования;- создание условий для развития технического творчества детей, формирования у подрастающего поколения конструкторского, изобретательского мышления и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей; - создание банка данных одаренных детей - участниках Технопарка, проявивших значительные успехи в научно-техническом творчестве, и разработка системы целевой поддержки по их дальнейшему развитию - разработка и реализация модели непрерывного повышения квалификации педагогических кадров системы образования по техническим направлениям в рамках деятельности Технопарка;- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ инженерно-технической направленности по направлениям: автомоделизм и робототехника, стимулирующих творческую активность обучающихся. - разработка и реализация модели сетевого взаимодействия Технопарка с образовательными организациями Ханты-Мансийского района, а также социальными партнерами (общественными организациями, предприятиями и учреждениями). |
| Цель проекта  | Формирование муниципальной инновационной практико-ориентированной образовательной среды, обеспечивающей доступность дополнительного образования детей технической направленности, и привлечение обучающихся к изучению и практическому освоению основ инженерных специальностей за счет создания Кванториума (интеграции педагогических, материально-технических, информационных и производственных ресурсов области). |
| Продукт проекта  | Новый формат дополнительного образования детей в области инженерных наук. Охват обучающихся по программам технической направленности в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования к 2019 году не менее 34 % (2016 году – 26 %).Удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком до 97%. |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта  | май 2017 года – декабрь 2019 года |
| Расходы на реализацию проекта, тыс.руб. | 2017 год – 600 тыс.рублей;2018 год – 600 тыс.рублей;2019 год – 600 тыс.рублей. |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта  | Администратор проекта - Фуртунэ Наталья Ильинична, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района.Исполнители: - Жилина Оксана Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района; - Кошелева Марина Арисовна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района; - Еленчук Виталий Иванович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района- Храмов Григорий Александрович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района- Савельев Николай Геннадьевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района. |
| Взаимосвязь с другими проектами | Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, сертификат дополнительного образования – проект ДО и МП ХМАО-Югры. |
| Включение проекта в портфель проектов  | - |
| Дополнительные сведения  | Образовательные программы технической направленности, предусмотренные в данном проекте, реализуются на начальном этапе.  |
| 1. **Предложения инициатора проекта**
 |
|  Куратор проекта | Ерышев Руслан Николаевич, первый заместитель главы Ханты-Мансийского района |
| Заказчик проекта  | Боботкова Наталья Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района  |
| Руководитель проекта  | Крюкова Айгуль Фанилевна, начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы  |
| Команда проекта  | Колгушева Юлия Владимировна, начальник Управления финансово-экономического обеспечения комитета по образованию;Фуртунэ Наталья Ильинична, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;Жилина Оксана Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района;Кошелева Марина Арисовна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района. |

|  |
| --- |
| 1. **Финансирование расходов на реализацию проекта**
 |
| № | Источник финансирования  | Основание финансирования  | Статус средств  | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| Всего | в том числе по периодам (в годах) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Местный бюджет  | Муниципальное задание  | Заработная плата педагогического персонала – 1 257 347,97 руб. Материальная база: комплекты робототехники, компьютерное оборудование, учебные кабинеты  | 1 800  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Должность представителя инициатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись (инициалы, фамилия)

Лист согласования (визирование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности  | Виза  | Дата  | Подпись  | Ф.И.О. | Примечание  |
| Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района |  |  |  | Боботкова Наталья Владимировна |  |
| Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы |  |  |  | Крюкова Айгуль Фанилевна |  |
| Начальник Управления финансово-экономического обеспечения комитета по образованию |  |  |  | Колгушева Юлия Владимировна |  |
| Директор МБУ ДО ХМР |  |  |  | Фуртунэ Наталья Ильинична |  |