**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

 **ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

21.05.2015 № 482

О ходе реализации муниципальной

 программы «Комплексное развитие

агропромышленного комплекса

и традиционной хозяйственной

деятельности коренных

малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района

на 2014-2017 годы»

 Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год и I квартал 2015 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год и I квартал 2015 года, принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

25.05.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2015 № 482

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год

и I квартал 2015 года (далее-Информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромыш-ленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014-2017 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 239 (последние изменения от 25.02.2015 № 34) (далее-Программа).

Цель Программы - создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера путем решения задач по поддержке сельскохозяйственного производства и традиционных видов хозяйственной деятельности.

Объем финансирования Программы в 2014 году составил 181 408,4 тыс. рублей, в том числе бюджет района 11 305,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 170 102,8 тыс. рублей.

Объем средств, освоенных в ходе реализации Программы в 2014 году составил 181 284,9 тыс. рублей или 99,9 % от плана на год, в том числе средства бюджета автономного округа освоены на 100% (170 086,2 тыс. рублей), средства бюджета района на 99% (11 198,7 тыс. рублей).

В рамках исполнения переданных государственных полномочий средства бюджета автономного округа в форме субсидий перечислены на:

-производство и реализацию продукции животноводства в сумме 111 362,1 тыс. рублей;

- производство и реализацию продукции растениеводства в сумме 2 475,4 тыс. рублей;

- вылов и реализацию рыбы-сырца и рыбной продукции в сумме 31 848,4 тыс. рублей;

- содержание маточного поголовья скота специализированных мясных пород в сумме 3 029,0 тыс. рублей;

- усовершенствование материально-технической базы в сумме 7 466,3 тыс. рублей;

- заготовку и переработку дикоросов в сумме 6 523,4 тыс. рублей;

- обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств в сумме 5 210,3 тыс. рублей;

- заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 1 971,2 тыс. рублей;

- обустройство быта молодых специалистов в сумме 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение отлова, транспортировки, учета, содержания, утилизации безнадзорных и бродячих животных в сумме 100,1 тыс. рублей.

В рамках Программы за счет средств бюджета района предоставлены субсидии на:

- строительство сельскохозяйственных объектов в сумме 4 900,0 тыс. рублей, в том числе: КФХ Третьяковой С.А. (с. Елизарово) на строительство коровника на 200 голов крупного рогатого скота (2 850,0 тыс. рублей); КФХ Антонову С.В. (район Приобского месторождения) на строительство автономного модульного завода по переработке молока (2 050,0 тыс. рублей);

 - компенсацию затрат по доставке грубых кормов в сумме 3 105,6 тыс. рублей;

- возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 2 793,1 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках Программы средства бюджета района были направлены на:

 - проведение выставки-форума «Товары земли Югорской» и организацию мероприятий по чествованию ветеранов сельскохозяйст-венного производства в рамках праздника дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в сумме 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение отлова, транспортировки, учета и содержания безнадзорных и бродячих животных в сумме 300,0 тыс. рублей.

 В результате реализации программных мероприятий в 2014 году была получена положительная динамика показателей:

- производство молока увеличилось с 5 699 до 5900 тонн или на 3,5%

- производство мяса увеличилось с 1005 до 1142 тонн или на13,6%;

- поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 2670 до 2786 голов или на 4,3 %;

- поголовье свиней увеличилось с 2200 до 2568 голов или на 16,7 %;

- объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек населения увеличился с 418,0 до 497,0 млн. рублей или на 18,8 %.

 В 2014 году производство картофеля составило 7630 тонн, овощей 2480 тонн или соответственно 95,7 и 86,2% от уровня 2013 года. Снижение показателей связано с неблагоприятными погодными условиями.

На 2015 год объем финансирования Программы составляет 129 892,2 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа).

По состоянию на 01.04.2015 года освоение составило 48 311,4 тыс. рублей или 37,1 %. Лимиты бюджетных средств, предоставленные на исполнение Программы в 2015 году будут освоены на 100 %.

 Материал по исполнению программных мероприятий, анализ показателей результативности за 2014 год, материал по исполнению программных мероприятий за I квартал 2015 года представлен в приложениях 1,2,3, к Информации.

Приложение 1

 к Информации

Исполнение программных мероприятий в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено программой | фактически исполнено |
| 1.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектовна территории Ханты-Мансийского района | всего | 4 900,0 | 4 900,0 | 100 | В мае-июне 2014 года состоялся конкурс на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных объектов. В результате конкурсного отбора победителями признаны КФХ «Третьяковой С.А..» (строительство коровника на 200 голов скота в с.Елизарово), КФХ «АнтоноваС.В.» (строительство автономного модульного молочного завода в районе Приобского месторождения). Данным хозяйствам предоставлены субсидии 2,9 и 2,0 млн. рублей, соответственно. В течение 2014 года данными хозяйствами субсидии освоены целевым образом, путем приобретения строительных материалов, о чем предоставлена отчетность в Управление по учету и отчетности администрации района. Сдача объектов в эксплуатацию и регистрация прав собственности на объект в фермерских хозяйствах Третьяковой С.А. и Антонова С.В. согласно договора о предоставлении субсидии запланирована на 01.07.2016 года. По оценке в КФХ Антонова С.В. сдача объекта планируется в конце первого полугодия 2015 года. |
| бюджет района | 4 900,0 | 4 900,0 | 100 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кормов. | **всего** | 3 105,6 | 3 105,6 | 100 |  14 крестьянским (фермерским) хозяйствам района предоставлены субсидии на доставку 3445 тонн грубых кормов. |
| бюджет района | 3 105,6 | 3 105,6 | 100 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства | **всего** | 111 378,6 | 111 362,1 | 99,9 | Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства предоставлены 34 сельхозтоваропроизводителям. Субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных предоставлены 309 личным подсобным хозяйствам  |
| бюджет автономного округа | 111 378,6 | 111 362,1 | 99,9 |
| 1.4. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства | **всего** | 2 475,4 | 2 475,4 | 100 | Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства предоставлены 5 сельхозтоваропроизводителям.  |
| бюджет автономного округа | 2 475,4 | 2 475,4 | 100 |
| 1.5. | Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота | **всего** | 3 029,0 | 3 029,0 | 100 |  Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота предоставлены 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам.  |
| бюджет автономного округа | 3 029,0 | 3 029,0 | 100 |
| 1.6. | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | **всего** | 7 466,4 | 7 466,4 | 100 | Субсидии на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования предоставлены 8 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере сельскохозяйственного производства. |
| бюджет автономного округа | 7 466,4 | 7 466,4 | 100 |
| 1.7 | Информационная поддержка инвестиционных проектов, оказание методической помощи в составлении бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов | без финансирования |  |  |  | Работа по оказанию методической помощи в составлении технико-экономических обоснований, информирование сельскохозяйственных товаро-производителей проводилась в течение 2014 года  |
| 1.8. | Формирование базы данных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организа-ций – получателей муниципальной поддержки\* | без финансирования |  |  |  | Формирование базы крестьянских (фермерских) хозяйств происходило по мере регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств. |
| 1.9. |  Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности» и выставки-форума «Товары земли Югорской» | **всего** | 100,0 | 100,0 | 100 | В рамках празднования дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре 2014 года проведено заседание комиссии сферы агропромышленного комплекса совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района в составе 40 человек. В декабре 2014 года 7 крестьянских (фермерских) хозяйств и 8 национальных общин приняли участие в ежегодной окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской». Участники ярмарки представили все разнообразие продукции, производимой на территории Ханты-Мансийского района (мясная, молочная продукции, рыба-сырец и рыбная продукция, ягоды, грибы, пушнина, ремесленные изделия) |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1.10. | Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | **всего** | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства | **всего** | 31 848,4 | 31 848,4 | 100 | Субсидии на производство и реализацию продукции рыболовства были предоставлены 37 субъектам |
| бюджет автономного округа | 31 848,4 | 31 848,4 | 100 |
| 1.12. | Предоставление субсидий на продукцию дикоросов | **всего** | 6 523,4 | 6 523,4 | 100 | Субсидии на продукцию дикоросов 26 национальным общинам и предприятиям |
| бюджет автономного округа | 6 523,4 | 6 523,4 | 100 |
| 1.13. | Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) | **всего** | 1 971,2 | 1 971,2 | 100 | Субсидии на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) предоставлены 4 национальным общинам  |
| бюджет автономного округа | 1 971,2 | 1 971,2 | 100 |
| 1.14. | Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей | **всего** | 5 210,3 | 5 210,3 | 100 | Субсидии на обустройство территорий традиционного природопользования предоставлены 4 физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и 5 национальным общинам. 7-ми физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера предоставлены субсидии на приобретение материально-технических средств  |
| бюджет автономного округа | 5 210,3 | 5 210,3 | 100 |
| 1.15. | Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | **всего** | 100,0 | 100,0 | 100 | Молодому специалисту из с. Нялинское предоставлена финансовая помощь на обустройство быта  |
| бюджет автономного округа | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1.16. | Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием | **всего** | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки , учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных  | **всего** | 400,1 | 400,1 | 100 | В рамках муниципального контракта с ООО «ХМАО-СЕРВИССНАБЖЕНИЕ» оказано 67 услуг по отлову, транспортировке, учету, содержанию, умерщвлению утилизации безнадзорных и бродячих животных в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе: п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Шапша, д. Ярки, с. Селиярово, п. Луговской. |
| бюджет автономного округа | 100,1 | 100,1 | 100 |
| бюджет района | 300,0 | 300,0 | 100 |
| 1.18. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района | **всего** | 2 900,0 | 2 793,1 | 96,3 | В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию животных на территории Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы района от 04.06.2014 № 356 с МП «ЖЭК-3» заключен договор на предоставление субсидий. В рамках данного договора выполнены работы по обустройству пунктов временного содержания безнадзорных животных в п. Луговской и п. Горноправдинск. |
| бюджет района | 2 900,0 | 2 793,1 | 96,3 |
| Итого по программе | 181 408,4 | 181 284,9 | 99,9 |  |
| бюджет автономного округа | 170 102,8 | 170 086,2 | 100 |  |
| бюджет района | 11 305,6 | 11 198,7 | 99 |  |

Приложение 2

 к Информации

Анализ показателей результативности программы за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | ед. изм. | Ожидаемое значение  | Фактическое значение  | Отклонение |
| +/- |  (%) |
|  | Поголовье крупного рогатого скота | голов | 2 670 | 2 786 | +116 | 104,3 |
|  |  в том числе коров | голов | 1 260 | 1 273 | +13 | 101,0 |
|  | Поголовье свиней | голов | 2 200 | 2 568 | +368 | 116,7 |
|  | Производство мяса | тонн | 1 005 | 1 142 | +137 | 113,6 |
|  | Производство молока | тонн | 5 699 | 5 900 | +201 | 103,5 |
|  | Производство картофеля | тонн | 7 970 | 7 630 | -340 | 95,7 |
|  | Производство овощей | тонн | 2 875 | 2 480 | -395 | 86,2 |
|  | Вылов рыбы | тонн | 2 770 | 3 401 | +631 | 122,7 |
|  | Заготовка ягод | тонн | 235 | 468 | +233 | 199,1 |
|  | Заготовка грибов | тонн | 50 | 123 | +73 |  в 2,4 раза |
|  | Заготовка кедрового ореха | тонн | 100 | 30 | -70 | 30,0 |
|  | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства | человек | 315 | 320 | +5 | 101,5 |
|  | Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов | ед. | 6 | 7 | +1 | 116,6 |
|  | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек | млн. руб. | 418,0 | 497,0 | +79,0 | 118,8 |

Приложение 3

 к Информации

Исполнение программных мероприятий в I квартале 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено программой | фактически исполнено |
| 1.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектовна территории Ханты-Мансийского района | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кормов. | **всего** | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства | **всего** | 79 505,0 | 30 564,0 | 38,4 | Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства предоставлены 30 сельхозтоваропроизводителям. |
| бюджет автономного округа | 79 505,0 | 30 564,0 | 38,4 |
| 1.4. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства | **всего** | 9 128,0 | 8,595 | 0,09 | Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства предоставлены ОАО «Агрофирма». |
| бюджет автономного округа | 9 128,0 | 8 595,0 | 0,09 |
| 1.5. | Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота | **всего** | 4 599,0 | 2 935,9 | 63,8 |  Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скота предоставлены 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам («Белкиной», «Веретельникова», «Третьяковой», «Шарипова», «Воронцова». |
| бюджет автономного округа | 4 599,0 | 2 935,9 | 63,8 |
| 1.6. | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | **всего** | 4 500,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 4 500,0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Информационная поддержка инвестиционных проектов, оказание методической помощи в составлении бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов | без финансирования |  |  |  |   |
| 1.8. | Формирование базы данных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организа-ций – получателей муниципальной поддержки\* | без финансирования |  |  |  | База формируется по мере регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 1.9. |  Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности» и выставки-форума «Товары земли Югорской» | **всего** | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 |  | 0 |
| 1.10. | Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | **всего** | 861,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 861,0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства | **всего** | 19 526,0 | 10 819,2 | 55,4 | Субсидии на производство и реализацию продукции рыболовства были предоставлены 28 субъектам |
| бюджет автономного округа | 19 526,0 | 10 819,2 | 55,4 |
| 1.12. | Предоставление субсидий на продукцию дикоросов | **всего** | 5 659,0 | 2 650,0 | 46,8 | Субсидии на продукцию дикоросов 9 национальным общинам и предприятиям |
| бюджет автономного округа | 5 659,0 | 2 650,0 | 46,8 |
| 1.13. | Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) | **всего** | 1894,2 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 1 894,2 | 0 | 0 |
| 1.14. | Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение материально- технических средств, на приобретение северных оленей | **всего** | 4 839,7 | 1 333,6 | 27,5 | 1-му физическому лицу из числа коренных малочисленных народов Севера предоставлена государственная поддержка на обустройство территории традиционного природопользования, 5-ти физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера предоставлены субсидии на приобретение материально-технических средств  |
| бюджет автономного округа | 4 839,7 | 1 333,6 | 27,5 |
| 1.15. | Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта | **всего** | 100,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием | **всего** | 10 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 10 | 0 | 0 |  |
| 1.17. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки , учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных  | **всего** | 163,4 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 163,4 | 0 | 0 |  |
| 1.20. | Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района | **всего** | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе | 129 892,2 | 48 311,4 | 37,1 |  |
| бюджет автономного округа | 129 892,2 | 48 311,4 | 37,1 |  |