**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

09.06.2016 № 612

О ходе реализации

муниципальной программы

«Комплексные мероприятия

по обеспечению

межнационального согласия,

гражданского единства,

отдельных прав

и законных интересов граждан,

а также профилактике

правонарушений, терроризма

и экстремизма, незаконного оборота

и потребления наркотических средств

и психотропных веществ

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.06.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2016 № 612

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы»

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 242 (в редакции от 19.05.2016 года № 165).

Целями Программы являются:

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, снижение уровня преступности в Ханты-Мансийском районе;

противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, от террористически и экстремистских актов;

недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи Программы:

профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в данные мероприятия;

социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий;

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма;

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Ханты-Мансийского района укрепление толерантности и профилактика экстремизма на территории Ханты-Мансийского района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе»;

подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе»;

Объем финансирования Программы в 2015 году составляет 7496,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджета района – 696,7 тыс. рублей,

- окружной бюджет – 4361,2 тыс. рублей,

- федеральный бюджет – 2438,5 тыс. рублей,

- бюджет сельских поселений – 98,3 тыс. рублей .

В 2015 году освоено финансовых средств: всего – 6985,8 рублей (91,9 % от плана на год), в том числе из бюджета автономного округа – 3800,7 рублей (87,1 % от плана на год), в том числе из бюджета района – 645,8 тыс. рублей (92,7 % от плана на год).

Информация

о ходе реализации муниципальной программы и использования

финансовых средств за 12 месяцев 2015 года

| №  п/п | Мероприятия  программы | источник финансирования | сумма тыс. рублей | | % исполнения | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в данные мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях: | Всего | 629,5 | 524,3 |  | | | |
| бюджет автономного округа | 231,5 | 152,0 |  | | соисполнители сельские поселения | |
| бюджет района | 300 | 274,3 |  | |  | |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 98,3 | 98,3 |  | | | |
|  | Итого по задаче 1 | Всего | 629,5 | 524,3 | 83,3% | |  | |
| бюджет автономного округа | 231,5 | 152,0 | 65,6% | |
| бюджет района | 300 | 274,3 | 91,4% | |
| Задача 5. Совершенствование деятельности полиции в сфере общественной безопасности | | | | | | | | |
| 5.1 | Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одноэтажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предусматривающих служебные жилые помещения для УУП, в том числе | Всего | 1697,63 | 1195,66 | 70,43% | |  | |
| бюджет автономного округа | 1600,93 | 1124,09 | 70,21% | |
| бюджет района | 96,70 | 71,57 | 74,01% | |
| 5.1.1 | Участковый пункт милиции, п. Кирпичный (1 строение) | Всего | 1685,23 | 1183,26 | 70,21% | | экономия из бюджета округа на сумму 476845,06 рублей и из бюджета района на сумму 24130 рублей | |
| бюджет автономного округа | 1600,93 | 1124,09 | 70,21% | |
| бюджет района | 84,30 | 60,17 | 70,19% | |
|  |  |  |  | |
| 5.1.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов: Участковый пункт милиции д. Согом, УУП п.Кирпичный, УУП с. Селиярово | Всего | 12,40 | 12,40 | 100% | |  | |
| бюджет автономного округа | 0 |  |  | |
| бюджет района | 12,40 | 12,40 | 100% | |
|  | Итого по задаче 5 | Всего | 1697,63 | 1195,66 | 70,4% | | экономия 500975,06 рублей | |
| бюджет автономного округа | 1600,93 | 1124,09 | 70,2% | | экономия 476845,06 рублей | |
| бюджет района | 96,7 | 71,57 | 74,0% | | экономия 24130 рублей | |
| Задача 7 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» | | | | | | | | |
| 7.1. | Субвенции на осуществление полномочий по составлению  (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | всего | 2,8 | 2,8 | 100% | |  | |
| федеральный бюджет | 2,8 | 2,8 | 100% | |
|  |  |  |  | |
| 7.2. | Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | всего | 3526,7 | 3525,0 | 100% | |  | |
| федеральный бюджет | 2435,7 | 2435,7 | 100% | |
| бюджет автономного округа | 1091 | 1089,3 | 100% | | добавили 140,0 тыс. рублей | |
|  |  |  |  | |  | |
| 7.3. | Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | всего | 1 387,8 | 1385,4 | 100% | | экономия 245,0 тыс. рублей | |
| бюджет автономного округа | 1 387,8 | 1385,4 | 100% | |
|  |  |  |  | |
| 7.4. | Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований автономного округа в области создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»  за счет средств автономного округа | бюджет автономного округа | 50 | 50 | 100% | |  | |
|  |  |  |  | |
|  | Итого по задаче 7 | всего | 4970,1 | 4966 |  | |  | |
| федеральный бюджет | 2441,3 | 2441,3 |  | |
| бюджет автономного округа | 2528,8 | 2528,8 |  | |
|  | Всего по подпрограмме 1 | всего | 7 297,5 | 6685,9 | 91,6% | |  | |
| федеральный бюджет | 2 441,3 | 2441,3 | 100% | |
| бюджет автономного округа | 4 361,2 | 3800,7 | 87,1% | |
| бюджет района | 396,7 | 345,8 | 87,2% | |
| бюджет сельских поселений района | 98,3 | 98,0 | 100% | |
| Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | |
| Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | | | | | | | | |
| 1.3. | Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании | Всего | 40 | 40 | 100% | |  | |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет района | 40 | 40 | 100% | |
|  | Всего по подпрограмме 3 | Всего | 40 | 40 | 100% | |  | |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет района | 40 | 40 | 100% | |
| Подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия  программы | источник финансирования | сумма тыс. рублей | | % исполнения | | | |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | |
| Задача 1 Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде | | | | | | | | |
| 1.1 | Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях | Всего | 10 | 10 | 100% | | комитет по образованию | |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет района | 10 | 10 | 100% | |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику  экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.) | Всего | 150 | 150 | |  | | комитет по культуре |
| бюджет автономного округа |  |  | |  | |
| бюджет района | 150 | 150 | | 100% | |
|  |  |  | |  | |
| 1.6. | Проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций, волонтерами, подростково-молодежными организациями | Всего | 100 | 100 | | 100% | | комитет по образованию |
| бюджет района | 100 | 100 | | 100% | |
|  | Всего по подпрограмме 4 | Всего | 260 | 260 | | 100% | |  |
| бюджет района | 260 | 260 | | 100% | |
|  | Всего по Программе | Всего | 7 597,5 | 6985,8 | 91,9% | |  | |
| бюджет автономного округа | 4 361,2 | 3800,7 | 87,1% | |
| бюджет района | 696,7 | 645,8 | 92,7% | |
|  |  | федеральный бюджет | 2 441,3 | 2 441,3 | 100% | |  | |
|  |  | бюджет сельских поселений | 98,3 | 98,0 | 100% | |  | |

Объем финансирования Программы в 2016 году составляет 5681,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджета района – 1155,2 тыс. рублей,

- окружной бюджет – 1975,2 тыс. рублей,

- федеральный бюджет – 2452,8 тыс. рублей,

- бюджет сельских поселений – 98,1 тыс. рублей .

В первом квартале 2016 года освоено финансовых средств: всего – 1082,5 тыс. рублей (19,4 % от плана на год), в том числе из бюджета автономного округа – 519,2 тыс. рублей (26,3 % от плана на год), в том числе из бюджета района – 100 тыс. рублей (8,7 % от плана на год).

Информация

о ходе реализации муниципальной программы и использования

финансовых средств за 1 квартал 2016 года

| №  п/п | Мероприятия  программы | источник финансирования | сумма тыс. рублей | | % исполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях | Всего | 326,9 | 0 | договор о софинансировании заключен в апреле 2016 года, в связи с тем. что сельские поселения района подтвердили по софинансированию необходимую сумму денежных средств в апреле месяце. | |
| бюджет автономного округа | 228,8 | 0 |  |  |
| бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 98,1 | 0 |  | |
| 1.9 | Проведение социологического исследования  о состоянии общественной безопасности, межнациональных  и межконфессиональных отношений, распространения наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, обеспечения безопасности дорожного движения | Всего | 130 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 130 | 0 | 0 |
| 1.10. | Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. Селиярово» | Всего | 155,2 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 155,2 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 1 | всего | 612,1 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 228,8 | 0 | 0 |
| бюджет района | 285,2 | 0 | 0 |
| бюджет сельских поселений района | 98,1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» | | | | | | |
| 2.3.2 | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения:  приобретение формы, атрибутики, велосипедов | Всего | 150 | 0 | 0 |  |
| Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД | Всего | 70 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 70 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 220 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |
| бюджет района | 220 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.2. | Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании | Всего | 70 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 70 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 3 | Всего | 70 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 70 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия  программы | источник финансирования | сумма тыс. рублей | | % исполнения | |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.5. | Организация  и проведение мероприятий, направленных  на развитие межкультурных коммуникаций  и профилактику экстремизма  в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.) | Всего | 295 | 100 | 33,9% |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 295 | 100 | 0 |
| 4.7. | Основное мероприятие: Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница» | Всего | 100 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 100 |  | 0 |
| 4.12. | Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений» | Всего | 30 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 30 | 0 | 0 |
| 4.13. | Организация вручения премии главы администрации  Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района» | Всего | 80 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 80 | 0 | 0 |
| 4.15. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций | Всего | 75 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 75 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 4 | Всего | 580 | 100 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 580 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие: Субвенции  на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | Всего | 745,3 | 173,7 | 23,3% |  |
| бюджет автономного округа | 745,3 | 173,7 | 23,3% |
| бюджет района |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие: Субвенции  на осуществление полномочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | Всего | 3429,2 | 808,8 | 23,6% |  |
| федеральный бюджет | 2428,1 | 463,3 | 19,1% |
| бюджет автономного округа | 1001,1 | 345,45 | 34,5% |
| бюджет района | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие: Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» | Всего | 24,7 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 24,7 | 0 |  |
|  | Всего по подпрограмме 5 | Всего | 4199,2 | 982,5 | 23,4% |  |
| федеральный бюджет | 2452,8 | 463,3 | 19,1% |
| бюджет автономного округа | 1746,4 | 519,2 | 29,7% |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 5681,3 | 1082,5 | 19,3% |  |
| федеральный бюджет | 2452,8 | 463,3 | 19,1% |
| бюджет автономного округа | 1975,2 | 519,2 | 26,3% |
| бюджет района | 1155,2 | 100 | 8,7% |
| бюджет сельских поселений | 98,1 | 0 |  |