ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.06.2018                                                                                                    № 306

О достижении целевых показателей

по итогам реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Формирование и развитие

муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за период

2014-2017 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

- Информацию департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                         П.Н.  Захаров

09.06.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2018 № 306

Информация

о достижении целевых показателей по итогам реализации

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями от 06.03.2014 № 41, от 26.05.2014 № 132,                     от 14.07.2014 № 181, от 25.09.2014 № 261, от 30.09.2014 № 277,                        от 14.11.2014 № 325, от 17.12.2014 № 342, от 26.05.2015 № 105,                          от 04.09.2015 № 198, от 12.10.2015 № 229, от 01.12.2015 № 287,                          от 18.12.2015 № 310, от 25.12.2015 № 324, от 29.02.2016 № 60,                            от 22.03.2016 № 97, от 29.08.2016 № 264, от 20.09.2016 № 286,                           от 15.11.2016 № 368, от 02.12.2016 № 416, от 30.12.2016 № 483,                           от 12.04.2017 № 100, от 10.07.2017 № 194, от 19.10.2017 № 274,                                  от 27.12.2017 № 389).

В рамках реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014-2017 годы достигнуты следующие результаты:

| № показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. | Количество изготовленных технических паспортов и технических планов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты жилого фонда, ед. | 40 | 150 | 191 | 196 | 196 | 196 |
| 1.2. | Объекты нежилого фонда, ед. | 20 | 37 | 75 | 104 | 104 | 104 |
| 1.3. | Линейные объекты, км | 10 | 15 | 61,1 | 90,9 | 128,21 | 128,21 |
| 2. | Количество объектов оценки, ед. | 60 | 309 | 421 | 509 | 538 | 538 |
| 3. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | 15 | 15 | 15 | 31,7 | 25,4 | 25,4 |
| 4. | Количество снесенных объектов недвижимого имущества, ед. | 5 | 31 | 33 | 42 | 42 | 42 |
| 5. | Количество приобретенных объектов, ед. | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 6. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 102,6 | 102,6 |
| 7. | Количество отремонтированных объектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Возмещение ущерба при наступлении страхового случая, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.), в том числе:

1.1. Объекты жилого фонда.

1.2. Объекты нежилого фонда.

1.3. Линейные объекты.

Расчет показателя производится по следующей формуле:

Кп = V / Ц, где:

Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.);

V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Паспортизация объектов муниципальной собственности»;

Ц – средняя  цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Показатель позволяет определить количество объектов жилого и нежилого фонда, протяженность линейных объектов в отношении которых изготовлены технические планы и технические паспорта в отчетном периоде.

За отчетный период количество изготовленных   технических паспортов и технических планов изменилось следующим образом:

по объектам жилого фонда –  увеличилось с 40 ед. до 196 ед.,

по объектам нежилого фонда – увеличилось с 20 ед. до 120 ед.,

по линейным объектам – увеличилось с 10 км. до 128,21 км.

Рост показателя связан с успешной реализацией программного мероприятия «Паспортизация объектов муниципальной собственности».

- Количество объектов оценки, ед.

Расчет показателя производится по следующей формуле:

Ко = V / Ц, где:

Ко – количество объектов оценки (ед.);

V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Оценка объектов муниципальной собственности»;

Ц – средняя  цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен идентичных (однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Показатель позволяет определить количество объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в отношении которых в отчетном периоде проведены мероприятия по оценке, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

За отчетный период количество оцененных объектов увеличилось с 60 ед. до 538 ед.

Рост показателя связан с успешной реализацией программного мероприятия «Оценка объектов муниципальной собственности».

3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, %.

Расчет показателя производится по формуле:

Ур = (Рми / Дми) x 100, где:

Ур – удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества (%);

Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной казны в год;

Дми – сумма доходов, полученная от использования муниципального имущества в год.

Показатель позволяет определить долю расходов бюджета на содержание муниципального имущества в общем объеме доходов, полученных от его использования.

За отчетный период наблюдается увеличение показателя с 15% до             25,4 % указывающий на увеличение расходов на содержание имущества. В свою очередь увеличение расходов на содержание имущества связано с необходимостью оплаты коммунальных платежей за неиспользуемое имущество Ханты-Мансийского района, взносов по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и проведению работ по ремонту и обследованию муниципального имущества.

4. Количество  снесенных объектов недвижимого имущества, ед.

Расчет показателя производится по следующей формуле:

Ксо = V / Ц, где:

Ксо – количество снесенных объектов (ед.);

V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Снос объектов муниципальной собственности»;

Ц – средняя  цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Показатель позволяет определить количество снесенных в отчетном периоде объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

За отчетный период количество снесенных объектов увеличилось с 5 ед. до 42 ед.

Рост показателя связан с успешной реализацией программного мероприятия «Снос объектов муниципальной собственности».

5. Количество приобретенных объектов.

Расчет показателя производится по следующей формуле:

Кпо = V / Ц, где:

Кпо – количество приобретенных объектов (ед.);

V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Приобретение имущества в муниципальную собственность»;

Ц – средняя  цена объекта, полученная в результате анализа рынка цен идентичных (однородных) объектов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Показатель позволяет определить количество приобретенных в отчетном периоде объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

За отчетный период количество приобретенных объектов увеличилось с 1 ед. до 9 ед.

Рост показателя связан с успешной реализацией программного мероприятия «Приобретение имущества в муниципальную собственность».

6. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, %

Расчет показателя производится по формуле:

Пд = (Фд / Пд) x 100, где:

Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администратором которых является депимущества района, в бюджет района (%);

Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального имущества в год;

Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов                   от использования муниципального имущества в год.

За отчетный период наблюдается увеличение показателя с 100% до             102,6 % указывающий на рост доходов поступивших в местный бюджет от использования муниципального имущества.

7. Количество отремонтированных объектов.

Расчет показателя производится по следующей формуле:

Коо = V / Ц, где:

Коо – количество отремонтированных объектов (ед.);

V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «ремонт жилого фонда»;

Ц – средняя  цена объекта, полученная в результате анализа рынка цен идентичных (однородных) объектов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За отчетный период значение показателя не изменилось и осталось равным 0. Не изменение показателя связано с тем, что в отчетном периоде мероприятия по ремонту жилого фонда не проводились.

8. Возмещение ущерба при наступлении страхового случая.

Расчет показателя производится по формуле:

Ву = (Фу / Ру) x 100, где:

Ву – возмещение ущерба при наступлении страхового случая (%);

Фу – фактическая сумма выплаты страхового возмещения                         по страховому случаю;

Ру – сумма ущерба.

За отчетный период значение показателя не изменилось и осталось равным 100. Не изменение показателя связано с тем, что в отчетном периоде программное мероприятие «Обеспечение страховой защиты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район и собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района» не реализовывалось.