ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

23.03.2018                                                 		                                     № 283

О достижении целевых

показателей по итогам

реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Защита населения

и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы»

за период 2014 – 2017 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за период 2014 – 2017 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий                      от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности                        в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за период 2014 – 2017 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                       П.Н. Захаров

23.03.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 23.03.2018 № 283

Информация

о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

за период 2014 – 2017 годы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации района от 30 сентября 2013 года № 238 (ред. от 16.01.2018 № 19).

Целевые показатели муниципальной программы.

1. Обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 85%.

Планируемый показатель на 2017 год – 100 %.

Количество вещевого и продовольственного имущества, утверждено постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны».

За период реализации Программы приобретены продукты питания (сухие пайки), оборудование для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период.

Обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом по итогам 2017 года составляет 100 %.

Всего по Программе выделено 1793 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17,3 тыс. рублей, 2016 год – 1392,7 тыс. рублей, 2017 год - 383 тыс. рублей. Освоение финансовых средств составило 1732,9 тыс. рублей (96,6%).

2. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 85%.

Планируемый показатель на 2017 год – 100 %.

В 2017 году для своевременного оповещения населения Ханты-Мансийского района в населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам Кедровый, Красноленинский, Нялинское, Цингалы, Шапша установлены муниципальные системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (УМС – 600).

Всего в территориальную автоматизированную систему оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включено 6 населенных пунктов района (Кедровый, Красноленинский, Нялинское, Цингалы, Шапша, Кышик). На территории остальных населённых пунктов установлены звуковые сирены С-40 и С-28, а также в четырёх населённых пунктах установлена громкоговорящая оповещательная система.

Автоматизированными средствами осуществляется оповещение жителей 6 населенных пунктов (4524 человека или 22,9 % от общего количества жителей района).

В остальных населенных пунктах оповещение населения осуществляется звуковыми электросиренами и громкоговорящими оповещательными системами, путем их запуска в ручном режиме (15156 человек или 77,1 % от общей численности населения района).

Всего по Программе выделено 3838,9 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 3838,9 тыс. рублей. Освоение финансовых средств составило 3718,6 тыс. рублей (99,87 %).

3. Оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял – 0%.

Планируемый показатель на 2017 год – 100 %.

Приобретено оборудование для создания общественных постов сельских поселениях: - круг спасательный - 30 шт., - жилет спасательный - 32 шт., - жилет спасательный «нагрудник» детский - 32 шт., аптечка - 15 шт., мегафон - 12 шт., конец Александрова - 27 шт., знак «купание запрещено» - 67 шт., знак «Спасательный пост» - 17 шт., стол - 11 шт., стул - 10 шт.).

Заключены договора возмездного оказания услуг (работ) по охране людей на водных объектах в сельских поселениях Нялинское, Выкатной, Селиярово.

Всего по Программе выделено 1045,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1045,4 тыс. рублей. Освоение финансовых средств составило 100 %.

4. Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 100%.

Планируемый показатель на 2017 год – 100 %.

Двенадцать населенных пунктов района защищены дамбами обвалования и земляными валами, из них 8 дамб обвалования (п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово, п.Кирпичный, п.Луговской, д.Белогорье, с.Троица, с.Елизарово), четыре населенных пункта - земляными валами (с.Цингалы, с.Зенково, д.Лугофилинская, с.Тюли).

Один населенный пункт (с.Кышик), ввиду географической расположенности, нахождения в болотистой местности, дамбами обвалования и земляными валами не защищен. При достижении уровня воды в р. Назым 540 см (по данным гидропоста с.Кышик) начинается подтопление грунтовыми водами земельных участков с.Кышик.

В целях обеспечения зашиты в с.Кышик организовано проведение мероприятий инженерно-технической направленности. В качестве защитных сооружений использованы внутрипоселковые дороги, высота которых, в ходе проводимых ремонтов, увеличена на 0,3 – 0,7 м.

За период 2014-2017 годов проведены текущие ремонты дамб обвалований и земляных валов во всех вышеуказанных населенных пунктах. Обеспечено обслуживание и содержание дамб обвалования населенных пунктов Луговской и Реполово.

Всего по Программе выделено 82221,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0, 2015 год – 1500 тыс. рублей, 2016 год – 76737,4 тыс. рублей, 2017 год – 3984 тыс. рублей. Освоение финансовых средств составило 100%.

5. Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 100%.

Планируемый показатель на 2017 год – 100 %.

Все запланированные мероприятия плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выполнены в полном объеме.

6. Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 100%.

Планируемый показатель на 2017 год – 100 %.

В рамках Программы проведено устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, граничащих с лесным фондом: Кедровый, Шапша, Ярки, Ягурьях, Нялинское, Красноленинский, Кышик, Цингалы, Лугофилинская.

Всего по Программе выделено 900 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 400 тыс. рублей, 2017 год - 500 тыс. рублей. Финансовые средства освоено в полном объеме.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на территории Ханты-Мансийского района не зарегистрировано, угрозы населенным пунктам от лесных пожаров не было.

7. Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 248 пожаров.

Планируемый показатель на 2017 год - 248.

Анализ пожаров, зарегистрированных на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района за период 2014 – 2017 годов, свидетельствует о тенденции снижения количества пожаров на 100 тыс. населения (рис. 1).

Рис. 1. Количество пожаров на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 100 тыс. населения.

8. Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 2 человека.

Планируемый показатель на 2017 год - 0.

Анализ пожаров, зарегистрированных на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района за период 2014 – 2017 годов, свидетельствует о тенденции снижения количества погибших на пожарах за период 2014 – 2017 годов (рис. 2).

При этом в 2017 году отмечает рост числа погибших (с 0 до 1 человека).

Рис. 2. Количество населения, погибшего на пожарах, на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района

9. Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 3 чел. Планируемый показатель на 2017 год - 2 чел.

Анализ пожаров, зарегистрированных на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района за период 2014 – 2017 годов, свидетельствует о тенденции снижения количества пострадавших на пожарах за период 2014 – 2017 годов (рис. 3).

Рис. 3. Количество населения, пострадавших на пожарах,

на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района

10. Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах.

Базовый показатель на начало реализации программы составлял 425 тыс. рублей.

Планируемый показатель на 2017 год - 350 тыс. рублей.

Анализ пожаров, зарегистрированных на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района за период 2014 – 2017 годов, свидетельствует о тенденции снижения экономического ущерба от пожаров в населенных пунктах за период 2014 – 2017 годов (рис. 4).

Рис. 4. Размер ущерба от пожаров на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий программы за период 2014 – 2017 годов позволила снизить количество пожаров в населенных пунктах района и тяжесть их последствий.

Обеспечена защита населения и территорий населенных пунктов в период паводка и половодья.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что целевые показатели Программы достигнуты.