**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.12.2020 № 665

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование

доступной среды в Ханты-Мансийском

районе на 2019-2022 годы»

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы» согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

11.12.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.12.2020 № 665

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2022 годы» (далее – Программа)

Цель Программы: интеграция инвалидов в общество и повышение качества их жизни.

Задачи Программы:

- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;

- обеспечение комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Программа разбита на 2 подпрограммы:

1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Ответственным исполнителем реализации Программы является отдел по культуре, спорту и социальной политике.

Соисполнитель Программы: комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Срок реализации Программы: 2019-2022 годы.

Механизм реализации Программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителем Программы.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основного исполнителя мероприятий, субъектов финансового планирования и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителем.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы осуществляет отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- вправе передать соисполнителям Программы в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий Программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителя Программы по реализации программных мероприятий;

- осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации Программы.

В процессе реализации Программы соисполнитель Программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации района.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составляет 460,0 тыс. рублей;

Мероприятия по реализации Программы за 2020 год выполнены в полном объеме.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- в сентябре на базе МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» п. Гороноправдинск было открыто 3 спортивно-оздоровительных группы по адаптивной физической культуре, которые посещают 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды от 6 до 19 лет;

- в 2020 году из БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» дополнительно, к уже переданному инвентарю, переданы в безвозмездное пользование велотренажёр и беговая дорожка;

- проведен чемпионат и Первенство по бочча в зачет параспартакиады ХМАО-Югры (9-е место (класс ВС-5) – Быкова Ксения, 2-е место – (соревновательный класс ВС-3) – Гизбрехт Наталья);

- Х открытый чемпионат первенства п. Горноправдинск по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) среди юношей и девушек до 18 лет, мужчин, женщин и ветеранов (1-е место – Сивкова Александра).

- проведен VIII межпоселенческий фестиваль художественного творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»;

- проведено заседание Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организована деятельность добровольцев, направленная на оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе в период пандемии;

- проведены общественно-просветительские кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов;

- в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной инфекцией (COVID-19) учебно-тренировочные соревнования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не были проведены, бюджетные ассигнования в сумме 260,0 тыс. рублей не использованы;

- в связи с введенными ограничениями на проведение спортивных соревнований, участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не проводились, бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей не использованы;

- в связи с мероприятиями по реорганизации комитета по физической культуре, молодежной политике и спорту мероприятия по приобретению спортивного инвентаря и оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 100,0 тыс. рублей не исполнены.

Инвестиции в объекты муниципальной собственности программой не предусмотрены.