ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

12.06.2013                                                                                             № 268

О ходе реализации муниципальной

долгосрочной  целевой программы

«Переселение жителей из населенных

пунктов с низкой плотностью населения

и труднодоступных местностей

Ханты-Мансийского района

(с.Базьяны, д.Сухорукова)

на 2012-2013 годы»

за 2012 год и 1 квартал 2013 года

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы» за 2012 год и 1 квартал 2013 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы» за 2012 год и 1 квартал 2013 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района					                П.Н. Захаров

13.06.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 12.06.2013  № 268

Информация о ходе реализации программы

«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района

(с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы»

за 2012 год и 1 квартал 2013 года

За период реализации Программы 91 семья получила субсидию на приобретение жилых помещений и 12 семьям выплачена выкупная стоимость за жилое помещение.

Не получили государственную поддержку на переселение 8 семей из числа граждан, обратившихся за получением государственной поддержки. Из них:

- для 5 семей ЗАО СК «ВНСС» осуществляет строительство жилых домов в д. Ярки. По информации застройщика срок заключения договоров купли-продажи квартир и передача квартир участникам Программы – июль 2013 года;

- 1 семья расторгла брак в январе 2013 года, в связи с чем претендуют на предоставление субсидий на приобретение отдельных жилых помещений;

- 1 человек утерял документы удостоверяющие личность. Срок восстановления утраченных документов – июнь 2013 года;

- 1 человек отбывает наказание в исправительной колонии.

11 февраля 2013 года администрация района передала ЗАО СК «ВНСС» для сноса освобожденные объекты недвижимости в с. Базьяны. 29 марта 2013 года работы по сносу объектов недвижимости были выполнены. Не снесены жилые помещения собственники которых не получили государственную поддержку, либо не обращались за получением государственной поддержки.

Финансовые показатели реализации Программы указаны в приложении к настоящей информации.

Приложение к

Информации о ходе реализации программы

«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой

плотностью населения и труднодоступных местностей

Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова)

на 2012 – 2013 годы»

за 1 квартал 2013 г.

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполне-ния за 2012 год | % исполне-ния за 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено утвержденной программой | Фактически исполнено | Предусмотрено утвержденной программой | Фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление безвозмездных субсидий на приобретение жилья либо выплата выкупной стоимости гражданам, проживающим в с. Базьяны, д. Сухорукова | всего | 178 076,6 | 149 436,4 | 27330,5 | 15609,8 | 84 | 57 |
|  |  | бюджет автономного округа | 160 043,4 | 133 519,6 | 23615,9 | 14048,9 | 83 | 59 |
|  |  | бюджет района | 18 033,4 | 15 916,8 | 3714,6 | 1560,9 | 88 | 42 |