Информация по исполнению Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма на территории

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2020 годы

за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия плана | Исполнитель | Срок исполнения | Финансовые затраты  на реализацию в 2019 году  (тыс. рублей) | Информация об исполнении |
| 1. Совершенствование правовой базы и организационно-методического обеспечения профилактики терроризма | | | | | |
| 1.1. | Подготовка распоряжения администрации Ханты-Мансийского района (далее – район) об организации дежурства и обеспечения комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации | МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» | по мере необходимости | - | 1. В целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню принято распоряжение администрации района от 11 февраля 2019 года № 135-р «О дежурстве».  2. В целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда, 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дня России принято распоряжение администрации района от 04 апреля 2019 года № 352-р «О дежурстве» |
| 1.2. | Корректировка плана действий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района при установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) Ханты-Мансийского района | Аппарат АТК Ханты-Мансийского района;  Оперативная  группа города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района | до 25 декабря  2019 года;  до 25 декабря  2020 года;  (по результатам проведения антитеррорис-тических учений (тренировок) или получения дополнитель-ных указаний) | - | Во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Ханты-Мансийский» и Росгвардии ХМАО-Югры 19 апреля 2019 года проведена корректировка Плана действий органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район при установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) муниципального образования Ханты-Мансийский район, с учетом решений АТК муниципального образования при установлении уровней террористической опасности («по учению»). |
| 1.3. | Разработка комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму в Ханты-Мансийском районе и реализации плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2020 годы | отдел по организации профилактики правонарушений администрации района | февраль  2019 года | - | Разработан и принят Комплексный план противодействия  идеологии терроризма в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.05.2019 № 467-р |
| 1.4. | Обобщение материалов и доклад в АТК ХМАО – Югры об исполнении мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности на территории Ханты-Мансийского района | отдел по организации профилактики правонарушений администрации района | июнь, декабрь  2019 – 2020 годов | - | Доклад об исполнении мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности на территории Ханты-Мансийского района направлен в соответствии со сроками в адрес Аппарата АТК ХМАО – Югры |
| 1.5. | Обобщение материалов и доклад в Аппарат АТК ХМАО – Югры о деятельности АТК Ханты-Мансийского района по итогам отчетного года | отдел по организации профилактики правонарушений администрации района | июнь, октябрь  2019 – 2020 годов | - | Доклад о деятельности АТК Ханты-Мансийского района по итогам 1 полугодия 2019 года направлен в соответствии со сроками в адрес Аппарата АТК ХМАО – Югры |
| 1.6. | Обобщение материалов и доклад в Аппарат АТК ХМАО – Югры о реализации Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора ХМАО – Югры  от 29.05.2014 № 297-рг | отдел по организации профилактики правонарушений администрации района | июнь, октябрь  2019 – 2020 годов | - | Доклад о реализации Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы направлен в соответствии со сроками в адрес Аппарата АТК ХМАО – Югры |
| 2. Проведение заседаний коллегиальных совещательных органов по профилактике терроризма | | | | | |
| 2.1. | Подготовка и проведение заседаний АТК Ханты-Мансийского района, в том числе совместных с Оперативной группой города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района | Аппарат АТК Ханты-Мансийского района | ежеквартально  2019 – 2020 годы | - | Организованы и проведены совместные заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района и Оперативной группы муниципальных образований г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район (протокол от 14.02.2019 № 49/36, протокол от 16.04.2019 № 50/39), заседание Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района (протокол от 25.06.2019 № 51) |
| 2.2. | Организация работы постоянно действующих рабочих групп АТК Ханты-Мансийского района | руководители постоянно действующих рабочих групп АТК Ханты-Мансийского района | ежеквартально  2019 – 2020 годы | - | За период 1 полугодия 2019 года проведено 6 заседаний постоянно действующих рабочих групп АТК Ханты-Мансийского района, на которых рассмотрено 17 вопросов:  1) 2 заседания постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (в сфере образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и искусства), рассмотрено 5 вопросов:  - О реализации дополнительных мер по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры и спорта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно организации контроля за практической реализацией требований предусмотренных постановлениями Правительства РФ от 06.03.2015 № 202, от 11.02.2017 № 176 на объектах культуры и спорта, а также постановлениями Правительства РФ от 13.05.2016 № 410, от 13.01.2017 № 8, от 07.10.2017 № 1235 на объектах социального обслуживания, здравоохранения, образования;  - О реализации информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма на территории Ханты-Мансийского района;  - О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест отдыха детей;  - Об исполнении ранее принятых решений постоянно -действующей рабочей группы АТК Ханты-Мансийского района по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (в сфере образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и искусства) (на каждом заседании).  2) 2 заседания постоянно действующей рабочей группы по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, рассмотрено 6 вопросов:  - Об итогах работы ПДРГ за 2018 год;  - О реализации мероприятий, предусмотренных «Комплексным планом мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2017-2020 годы», утвержденным распоряжением Губернатора автономного округа от 29 мая 2014 года № 297-рг;  - О реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» предприятиями (независимо от их форм собственности), осуществляющими пассажирские перевозки и зарегистрированными на территории Ханты-Мансийского автономного округа, с заслушиванием перевозчиков, где имеется наименьшая активность реализации требований настоящего Закона;  - Об итогах деятельности постоянно действующей рабочей группы по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в первом полугодии 2019 года и подготовке отчета руководителю Аппарата АТК Ханты-Мансийского района за отчетный период.  - Об исполнении ранее принятых решений постоянно-действующей рабочей группы АТК Ханты-Мансийского района по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (на каждом заседании).  3) 2 заседания постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района  по информационному сопровождению антитеррористической деятельности и информационному противодействию распространения идеологии терроризма, рассмотрено 6 вопросов:  - Об утверждении медиа-плана информационной кампании, направленной на информационное сопровождение антитеррористической деятельности в средствах массовой информации в 2019 году;  - О подготовке (во взаимодействии с Аппаратом АТК района) и размещение в СМИ (в т.ч. в печатных изданиях и интернет-ресурсах) информационных сообщений о работе правоохранительных органов в раскрытии преступлений по фактам заведомо ложных сообщений граждан об актах терроризма и неотвратимости наказания за их, о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и спецслужб по обеспечению безопасности граждан от террористических угроз;  - О размещении в подведомственных учреждениях и СМИ информационных материалов о деятельности Антитеррористической комиссии ХМАО – Югры, Оперативного штаба в ХМАО – Югре, а также Антитеррористической комиссии района и Оперативной группы в муниципальных образованиях при проведении мероприятий, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов и населения автономного округа;  - Об исполнении ранее принятых решений постоянно-действующей рабочей группы АТК Ханты-Мансийского района по информационному сопровождению антитеррористической деятельности и информационному противодействию распространения идеологии терроризма (на каждом заседании);  - О реализации информационно-пропагандистских мероприятий (согласно медиа-плану) по профилактике терроризма на территории Ханты-Мансийского района. |
| Итого по разделу | | | 2019 – 2020 годы | - |  |
| 3. Повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц и подготовка граждан при угрозе совершения (совершении) террористического акта и ликвидации его последствий | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для сотрудников органов местного самоуправления, занимающихся вопросами антитеррористической безопасности на территории Ханты-Мансийского района | отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района;  администрации сельских поселений | 2019 – 2020 годы |  | За период 1 полугодия 2019 года организовано повышение квалификации в сфере профилактики терроризма заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию по теме: «Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма». |
| 3.2. | Участие в ежегодном организационно-методическом семинаре с работниками Аппаратов Антитеррористических комиссий муниципальных образований ХМАО – Югры  по вопросам профилактики терроризма | Аппарат АТК Ханты-Мансийского района | 2019 – 2020 годы | - | Ежегодно проводится в октябре |
| 3.3. | Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников и работников общеобразовательных организаций, объектов культуры и спорта в случае возникновения чрезвычайной ситуации | комитет по образованию администрации района;  МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;  администрации сельских поселений | 2019 – 2020 годы | - | В 36 образовательных организациях Ханты-Мансийского района ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций с привлечением специалистов КУ ХМАО – Югры «Центроспас–Югория». Ежемесячные тренировочные занятия по эвакуации (в том числе ночные) проводятся в пришкольных интернатах (п. Луговской, с. Цингалы). В июне 2019 года проведены тренировочные занятия по эвакуации в 22 образовательных организациях, на базе которых открыты летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  За указанный период образовательных организациях проведено 102 тренировочных занятия по эвакуации.  Во всех отделениях МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» и объектах культуры проведены тренировочные занятий по эвакуации учащихся, воспитанников и работников в случае возникновения чрезвычайной ситуации, с привлечением сотрудников МЧС. |
| 3.4. | Проведение учений и тренировок по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов | Оперативная  группа города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района;  МОМВД России «Ханты-Мансийский»;  МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;  Аппарат АТК Ханты-Мансийского района | 2019 – 2020 годы  (в соответствии  с планом работы Оперативного штаба) | - | За 1 полугодие 2019 года проведено 2 учения и 1 тренировка:  1) 28.03.2019 - Оперативной группой в муниципальных образованиях г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район организовано учение «О состоянии обеспеченности и готовности сил и средств функциональной группы материально-технического обеспечения к выполнению задач по предназначению»;  2) 22.05.2019 – участие в учебно-тренировочном занятии с Аппаратами АТК муниципальных образований, организованном АТК ХМАО-Югры по теме «Действия органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры при установлении уровней террористической опасности»  3) 07.05.2019 проведено тактико-специальное занятие с оперативным дежурным ЕДДС МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» и со старшими функциональных групп (группой управления, группой связи, группой материально-технического обеспечения, группой резерва), по теме: «Действия дежурной смены ЕДДС и ответственных должностных лиц района по информационному сигналу «Код красный», с отработкой по оповещению и сбору личного состава, приведению в готовность к действиям по предназначению.  В результате проведенных учений подтверждена готовность функциональных групп муниципального образования Ханты-Мансийский район при возникновении чрезвычайного обстоятельства террористического характера. |
| Итого по разделу | | | 2019 – 2020 | - |  |
| 4. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района  по профилактике терроризма | | | | | |
| 4.1. | Корректировка списка объектов, входящих в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Аппарат АТК Ханты-Мансийского района;  руководители постоянно действующих рабочих групп АТК Ханты-Мансийского района;  пользователи (собственники) объектов | до 1 апреля 2019 года;  до 1 апреля 2020 года | - | Во исполнение пункта 1.5.1 протокола от 27.12.2016 года №79/57 внеочередного совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре с Председателями Антитеррористических комиссий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и руководителями Оперативных групп в муниципальных образованиях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры произведена корректировка списка объектов, входящих в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по состоянию на 1 марта 2019 года. В реестр включено 105 объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского района: 1 объект спорта, 2 объекта ММПЛ, 1- объект социального обслуживания, 36 объектов образования, 21 объекта культуры, 3 объекта здравоохранения, 41 объектов ЖКХ, 1 объект торговли. |
| 4.2. | Корректировка Перечня мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории Ханты-Мансийского района | Аппарат АТК Ханты-Мансийского района;  руководители постоянно действующих рабочих групп АТК Ханты-Мансийского района;  пользователи (собственники) объектов | до 1 апреля 2019 года;  до 1 апреля 2020 года | - | Необходимости в корректировке Перечня мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории Ханты-Мансийского района, не было, в виду отсутствия ввода и вывода объектов ММПЛ на территории района. |
| 4.3. | Актуализация паспортов безопасности действующих объектов в порядке, предусмотренном для их составления | органы администрации района, в ведомстве которых находятся объекты;  администрации сельских поселений; пользователи (собственники) объектов | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года (при необходи-мости, в определенных нормативными правовыми актами случаях) | - | Паспорта безопасности действующих объектов разработаны, согласованны и утверждены.  В 2017 году все паспорта безопасности актуализированы в соответствии с требованиями. В соответствии со сроками следующая актуализация запланирована на 2020 год. |
| 4.4. | Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) возможных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, в соответствии с дифференцированными требованиями к антитеррористической защищенности, установленными Правительством Российской Федерации | органы администрации района, в ведомстве которых находятся объекты;  администрации сельских поселений; пользователи (собственники) объектов, мест, территорий | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года | - | На объекте культа (каменная церковь Приход храма «Вознесения Господня», Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Воскресная, д.1) необходимо установить:  - систему видеонаблюдения (4 камеры внутреннего и 4 наружного видеонаблюдения, сервером с возможностью хранения памяти 30 суток);  - систему оповещения и управления эвакуацией  - систему освещения.  Для этой цели в 3 квартале 2019 года. будут внесены корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы». Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2019 года. |
| 4.5. | Проведение мониторинга в образовательных организациях по определению степени распространения идей и настроений террористического характера, подготовка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса | комитет по образованию администрации района | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года | - | Проведение мониторинга по определению степени распространения идей и настроений террористического характера запланировано на второе полугодие 2019 года. |
| 4.6. | Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации на предмет выявления публикаций, направленных на пропаганду терроризма, и представление результатов мониторинга в уполномоченные органы, ведомства для исключения случаев тиражирования и распространения данных публикаций | Аппарат АТК Ханты-Мансийского района | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года | - | За период проведения в 1 полугодии 2019 года мониторинга с использованием системы поиска информационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети Интернет АИС Поиск по направлению «терроризм» Антитеррористической комиссией Ханты-Мансийский район проверено 195 ресурсов, из них разрешенных – 33, подозрительных – 162, 1 – отправлен.  С целью недопущения возможности получения доступа учащимися образовательных организаций, а также читателями библиотек, к потенциально опасному контенту экстремистской, террористической и асоциальной направленности реализуются мероприятия по контентной фильтрации Интернет-ресурсов террористической и экстремистской направленности на имеющихся в учреждениях образования и культуры персональных ЭВМ.  Во всех отделениях библиотек на персональных компьютерах, предназначенных для пользователей, установлено программное обеспечение SkyDNS по блокировке и фильтрации Интернет-ресурсов террористической и экстремистской направленности, назначен ответственный за контроль установленного программного обеспечения.  На компьютерах образовательных организаций Ханты-Мансийского района установлены фильтры «Интернет-цензор», провайдером является Ростелеком Net Police. Также один раз в полугодие в образовательных организациях проходят заседания комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации.  По результатам проверки доступ обучающихся образовательных организаций к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами образования и воспитания, не зафиксирован.  В период с 22.05.2019 по 24.05.2019 год на территории Ханты-Мансийского района рабочей группой, в состав которой вошли представители Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района, в школьных библиотеках и отделениях Централизованной библиотечной системы проведена выборочная проверка имеющихся библиотечных фондов на предмет наличия литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов.  Материалов с признаками террористического и экстремистского характера, а также изданий, содержащих информацию, квалифицированную статьей 5 «Федерального закона Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», не выявлено. |
| 4.7. | Осуществление мониторинга официального сайта администрации района на предмет выявления публикаций, направленных на пропаганду терроризма | управление по информационным технологиям администрации района | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года | - | За период с января по июнь 2019 года на официальном сайте администрации района публикаций, направленных на пропаганду терроризма, не выявлено. |
| Итого по разделу | | | 2019 – 2020 годы | - |  |
| 5. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения  и мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ханты-Мансийского района | | | | | |
| 5.1. | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, включенных в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в том числе объектов, включенных в список мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ханты-Мансийского района | межведомственная комиссия по обследованию мест массового  пребывания людей, расположенных  на территории Ханты-Мансийского  района;  постоянно действующие рабочие группы АТК Ханты-Мансийского района | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года  в соответствии с планом контрольных мероприятий | - | За период с января по июнь 2019 года перед проведением массовых мероприятий проводились комплексные обследования состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, включенные в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в том числе объектов, включенных в список мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.  Всего проведено 23 обследования: 21 объекта культуры, 1 объекта культа, 1 объекта торговли. |
| 5.2. | Проведение комплексных обследований использования и соблюдения правил содержания чердачных и подвальных помещений, расположенных в жилищном фонде многоквартирных домов в автономном округе,  в том числе состояния антитеррористической защищенности указанных помещений | МО МВД России Ханты-Мансийский (по согласованию);  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;  администрации сельских поселений | до 31 декабря 2019 года;  до 31 декабря 2020 года  в соответствии с планами контрольных мероприятий | - | На территории сельских поселений района перед проведением праздничных мероприятий проводятся обследования подвальных и чердачных помещений на предмет антитеррористической защищенности в рамках исполнения протокольных поручений заседаний АТК Ханты-Мансийского района. |
| 5.3. | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов (территорий): образования, здравоохранения, спорта, культуры, кинематографии и образования в сфере культуры, социального обслуживания, гостиничной сферы, торговых объектов и иных мест массового пребывания граждан, находящихся на территории Ханты-Мансийского района, на соответствие требованиям федерального законодательства | комитет по образованию администрации района;  комитет экономической политики администрации района;  МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;  БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;  администрации сельских поселений; пользователи (собственники) объектов, мест, территорий | до 31 мая  и до 30 ноября 2019 года;  до 31 мая  и до 30 ноября 2020 года | - | Проведен мониторинг состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры. По результатам мониторинга 13 объектов культуры ограниченно соответствуют, 8 объектов культуры соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176.  Также, на объекте спорта проведен мониторинг состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. По результатам мониторинга, объект спорта соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202.  Проведен мониторинг состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов образования. По результатам мониторинга 21 объект образования ограниченно соответствуют, 2 объекта образования соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235.  Объекты 1 и 2 категории опасности (всего 23 образовательных организации, из них 19 школ, 4 детских сада) необходимо оснащать системой контроля управлением доступа (СКУД). В настоящий момент СКУД установлена в: МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск и МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск. Необходимо установить СКУД в 21 образовательном учреждении района.  Мониторинг текущего состояния инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности торговых объектов, находящихся на территории Ханты-Мансийского района на соответствие требованиям федерального законодательства не проводился в связи с отсутствием торговых объектов Ханты-Мансийского района в Перечне торговых объектов (территорий), определенных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)». |
| 5.4. | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального комплекса, водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Ханты-Мансийского района, на соответствие требованиям федерального законодательства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;  администрации сельских поселений;  пользователи (собственники) объектов | до 31 мая  и до 30 ноября  2019 года;  до 31 мая  и до 30 ноября 2020 года | - | В соответствии с реестром объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Ханты-Мансийского района количество объектов водоснабжения 16, количество объектов водоотведения 1.  По результатам мониторинга, вышеуказанные объекты не подпадают под требования постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. |
| 5.5. | Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся на территории Ханты-Мансийского района, на соответствие требованиям федерального законодательства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района; пользователи (собственники) объектов | до 31 мая и  до 30 ноября 2019 года;  до 31 мая  и до 30 ноября 2020 года | - | В соответствии с реестром объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Ханты-Мансийского района, объектов топливно-энергетического комплекса не имеется. |
| 5.6. | Оснащение (дооснащение) объектов культуры средствами инженерной защиты, инженерно-техническими средствами охраны | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»;  администрации сельских поселений | 2019 – 2020 годы | 10230,7 муниципальная программа  «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» | На реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объектов культуры **израсходовано 4049,7 тыс. рублей** |
| 5.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта, обеспечение комплексной безопасности в учреждениях спорта | МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | 2019 – 2020 годы | -  муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» | Комплексная безопасность в учреждениях спорта обеспечена. Материально-техническая база соответствует требованиям антитеррористической безопасности. Все недочеты устранены. |
| 5.8. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | комитет по образованию  администрации района | 2019 – 2020 годы | 14415,0 муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2021 годы» | На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 13.06.2019 №587 «Об организации подготовки образовательных организаций Ханты-Мансийского района к началу нового 2019/2020 учебного года» в период с 22 июля по 11 августа 2019 года в 36 образовательных организациях пройдут проверки по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений к началу учебного года. На реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций **израсходовано 9069,0 тыс. рублей** |
| 5.9. | Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения | департамент имущественных  и земельных отношений | 2019 – 2020 годы | 50,0 муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2021 годы» | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019 года |
| Итого по разделу | | |  | 24695,7 | **13118,7** |
| 6. Укрепление оснащенности подразделений, привлекаемых для минимизации и ликвидации последствий террористических актов | | | | | |
| 6.1. | Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» | 2019 – 2020 годы | 100,0 муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» | Мероприятие планируется реализовать в ноябре 2019 года. |
| 6.2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» | 2019 – 2020 годы | 10230,7 муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» | Заключены муниципальные контракта на создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе: Луговской (п. Луговской), Нялинское (п. Пырьях), Сибирский (п. Сибирский, с. Батово, с. Реполово), Согом (д. Согом), Селиярово (с. Селиярово), Шапша (д. Ярки). Срок исполнения контрактов до 30 июня 2019 года, по д. Ярки до 30.10.2019 года.  Заключены муниципальные контракты на организацию и аренду каналов связи муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (16 населенных пунктов и пункт управления ЕДДС Ханты-Мансийского района), а также аренда каналов связи для Системы - 112. **Освоено – 795,06 тыс. рублей.** |
| Итого по разделу | | | 2019 – 2020 годы | 10330,7 | **795,06** |
| **Итого по плану** | | | **2019 – 2020 годы** | **35026,4** | **13913,7** |