**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.03.2024 № 458

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

образования в Ханты-Мансийском

районе» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

22.03.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.03.2024 № 458

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

(далее – информация)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.12.2021 № 331 и реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2022 года.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района и подведомственные ему муниципальные учреждения.

Соисполнители Программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск;

управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»;

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, сельские поселения;

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»;

департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района;

отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ханты-Мансийского района;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия»;

муниципальное автономное учреждение «Муниципальный методический центр»;

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения».

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 2 206 751,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 37 676,9 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 1 412 894,2 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 756 180,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 кассовое исполнение составило 2 156 492,1 тыс. рублей или 97,7 %, в том числе исполнение:

федеральный бюджет – 37 155,9 тыс. рублей или 98,6 %;

бюджет автономного округа – 1 407 112,2 тыс. рублей или 99,6 %;

бюджет района – 712 224,0 тыс. рублей или 94,2%.

Подпрограмма «Инновационное развитие образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2023 году 2 661,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 037,2 тыс. рублей или 76,5 %.

Средства выделены на реализацию мероприятия «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)», в том числе:

участие педагогических работников образовательных организаций в финале регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2023»;

организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

проведение встречи главы Ханты-Мансийского района и председателя Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва с обучающимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района в рамках празднования Дня местного самоуправления;

организация и проведение Бала выпускников Ханты-Мансийского района 2023 года;

проведение встречи главы Ханты-Мансийского района с выпускниками 2023 года, получившими аттестаты особого образца с отличием, вручение грантов главы Ханты-Мансийского района.

организация выезда обучающихся МКОУ «СОШ д. Шапша», МКОУ «СОШ с. Троица», МКОУ «СОШ д. Согом» на учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников в городе Ханты-Мансийск.

На выплаты денежного поощрения обучающимся, получившим аттестаты особого образца с отличием, израсходовано меньше бюджетных средств, чем планировалось при формировании бюджета Ханты-Мансийского района на 2023 год.

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

Запланировано из средств бюджета района в 2023 году 127 414,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 118 722,9 тыс. рублей или 93,2 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений».

Предусмотрено из средств бюджета района 14 401,8 тыс. рублей, из них исполнено 9 893,6 тыс. рублей или 68,7 %.

Проведены мероприятия по капитальному ремонту в 2 образовательных организациях: село Нялинское, село Реполово.

Проведены работы по ремонту кровли, фасада, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения.

Остаток бюджетных средств планируется использовать в 2024 году на завершение мероприятий по капитальному ремонту образовательной организации в селе Реполово.

1. «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 12 972,5 тыс. рублей, из них исполнено 12 820,7 тыс. рублей или 98,8 %:

 в общеобразовательных организациях – 10 924,9 тыс. рублей, из них исполнено 10 773,1 тыс. рублей или 98,6 %;

в дошкольных организациях – 1 897,6 тыс. рублей, из них исполнено 1 897,6 тыс. рублей или 100 %;

в организациях дополнительного образования – 150,0 тыс. рублей, из них исполнено 150,00 тыс. рублей или 100 %.

Во всех образовательных организациях Ханты-Мансийского района проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.).

1. «Укрепление пожарной безопасности образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 8 312,7 тыс. рублей, из них исполнено 5 280,3 тыс. рублей или 63,5 %:

в общеобразовательных организациях – 7 289,3 тыс. рублей, из них исполнено 4 264,9 тыс. рублей или 58,5 %;

в дошкольных организациях – 1 007,4 тыс. рублей, из них исполнено 999,4 тыс. рублей или 99,2 %;

в организациях дополнительного образования – 16,0 тыс. рублей, из них исполнено 16,00 тыс. рублей или 100 %.

В образовательных организациях Ханты-Мансийского района проведены мероприятия по проверке и перезаправке огнетушителей, испытанию и измерению электрооборудования, пропитке его огнезащитным составом, обслуживанию системы вентиляции.

Остаток бюджетных ассигнований сложился по причине неиспользования средств, выделенных предприятиями-недропользователями на ремонт пожарных водоемов, расположенных на территории МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной», средства будут перераспределены на другие мероприятия.

1. «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности».

Предусмотрено из средств бюджета района 11 841,3 тыс. рублей, из них исполнено 11 618,3 тыс. рублей или 98,1 %:

 в общеобразовательных организациях – 8 996,2 тыс. рублей, из них исполнено 8 813,2 тыс. рублей или 98,0 %;

в дошкольных организациях – 2 845,1 тыс. рублей, из них исполнено 2 805,1 тыс. рублей или 98,6 %.

В образовательных организациях Ханты-Мансийского района проведены мероприятия по сервисному обслуживанию водоочистительных систем и производственного контроля (лабораторные исследования).

1. «Повышение энергоэффективности».

Предусмотрено из средств бюджета района 9 082,3 тыс. рублей, из них исполнено 8 923,2 тыс. рублей или 98,2 %:

в общеобразовательных организациях – 8 201,3 тыс. рублей, из них исполнено 8 201,0 тыс. рублей или 100 %;

в дошкольных организациях – 881,0 тыс. рублей, из них исполнено 722,2 тыс. рублей или 82,0 %.

Во всех образовательных организациях Ханты-Мансийского района проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения здания к отопительному периоду, произведена замена внутреннего освещения (светильников).

1. «Антитеррористическая защищенность».

Предусмотрено из средств бюджета района 70 803,7 тыс. рублей, из них исполнено 70 186,8 тыс. рублей или 99,1 %:

в общеобразовательных организациях – 54 956,7 тыс. рублей, из них исполнено 54 517,1 тыс. рублей или 99,2 %;

в дошкольных организациях – 14 423,3 тыс. рублей, из них исполнено 14 245,9 тыс. рублей или 98,8 %;

в организациях дополнительного образования – 1 423,7 тыс. рублей, из них исполнено 1 423,7 тыс. рублей или 100 %.

Средства запланированы на оплату услуг по физической круглосуточной охране зданий, обслуживание кнопок тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом, установку системы речевого оповещения, модернизацию системы видеонаблюдения.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2023 году 7 065,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 520,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 814,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 5 730,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 4 033,1 тыс. рублей или 57,1 %, в том числе:

федерального бюджета – 520,4 тыс. рублей или 100,0 %;

бюджета автономного округа – 814,1 тыс. рублей или 100,0 %;

бюджета района – 2 698,6 тыс. рублей или 47,1 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях».

Предусмотрено из средств бюджета района 3 260,0 тыс. рублей, из них исполнено 7,0 %, в том числе:

корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» 3 000,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000080 от 31.05.2021. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Ведется работа по устранению замечаний;

строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 228,0 тыс. рублей, из них исполнено 228,0 тыс. рублей или 100 %.

Работы выполнены в полном объеме;

строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» 32,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа.

1. «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет».

Средства бюджета района на реализацию мероприятия в 2023 году не предусмотрены.

1. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 2 400,3 тыс. рублей, из них исполнено 2 400,3 тыс. рублей или 100,0%.

Средства направлены на приобретение и установку на территории МКОУ ХМР «СОШ им. Ю.Ю. Ахметшина п. Кирпичный», МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г.Подпругина с. Троица» оборудования детской площадки с элементами полосы препятствий, на территории МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» оборудования детской площадки.

4. «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

Запланировано 1 404,8 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 520,4 тыс. рублей;

бюджета автономного округа – 814,1 тыс. рублей;

средств бюджета района – 70,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100%.

Приобретен инвентарь для занятий физической культурой и спортом МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» и МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица». Выполнен ремонт спортивного зала МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица».

Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Запланировано в 2023 году 2 032 390,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 37 156,5 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 1 394 648,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 600 585,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 997 034,5 тыс. рублей или 98,3 %, в том числе:

федерального бюджета – 36 635,5 тыс. рублей или 98,6 %;

бюджета автономного округа – 1 389 458,9 тыс. рублей или 99,6 %;

бюджета района – 570 940,1 тыс. рублей или 95,1 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района».

Предусмотрено 1 432 071,8 тыс. рублей, из них исполнено 1 426 332,7 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

средства федерального бюджета – 36 925,7 тыс. рублей, из них исполнено 36 405,2 тыс. рублей или 98,6 %;

средств бюджета автономного округа – 1 394 288,0 тыс. рублей, из них исполнено 1 389 098,7 тыс. рублей или 99,6 %;

средства бюджета района – 858,1 тыс. рублей, из них исполнено 828,8 тыс. рублей или 96,6 %.

Средства выделены на реализацию следующих мероприятий:

субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования.

Предусмотрено 1 318 306,9 тыс. рублей, из них исполнено 99,9 %.

В целях реализации мероприятия в рамках переданных полномочий в области образования расходы запланированы на содержание образовательных организаций, организацию государственной итоговой аттестации, оплату труда и начисления на оплату труда работников образовательных организаций. Выплаты по оплате труда производятся в соответствии со сроками выдачи заработной платы;

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Предусмотрено 6 360,0 тыс. рублей, из них исполнено 99,8 %.

Компенсация начисляется по мере внесения родителями (законными представителями) оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих дошкольное образование;

субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам.

Предусмотрено 66 134,6 тыс. рублей, из них исполнено 95,1 %.

Средства выделены на организацию питания обучающихся льготной категории и оплату труда работников образовательных организаций, задействованных в приготовлении пищи;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций.

Предусмотрено 34 073,1 тыс. рублей, из них исполнено 98,8 %;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Предусмотрено 7 197,2 тыс. рублей, из них исполнено 96,6 %.

Средства направлены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района и оплату труда работников образовательных организаций, задействованных в приготовлении пищи (повара). В образовательных организациях «НОШ п. Горноправдинск», «ООШ д. Ягурьях» услуги по организации предоставления питания переданы на аутсорсинг.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 118 085,6 тыс. рублей, из них исполнено 112 651,8 тыс. рублей или 95,4 %.

Средства выделены на содержание дошкольных учреждений Ханты-Мансийского района, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 233 989,1 тыс. рублей, из них исполнено 212 593,8 тыс. рублей или 90,9 %.

Средства выделены на содержание общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, реализацию энергосервисных контрактов, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 105 201,0 тыс. рублей, из них исполнено 104 505,6 тыс. рублей или 99,3 %.

Средства выделены на содержание организаций дополнительного образования Ханты-Мансийского района, в том числе на заработную плату, реализацию программ персонифицированного финансирования (социальный сертификат), коммунальные услуги, услуги связи, налоги и прочие расходы.

1. «Расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления».

Предусмотрено из средств бюджета района 38 695,6 тыс. рублей, из них исполнено 97,3 %.

Средства выделены на содержание комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, налоги и прочие расходы.

6. «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

Предусмотрено из средств бюджета района 82 453,6 тыс. рублей, из них исполнено 99,9 %.

Средства выделены на содержание муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия», в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

7. «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

 Предусмотрено из средств бюджета района 21 296,3 тыс. рублей, из них исполнено 95,6 %.

Средства предусмотрены на содержание муниципального автономного учреждения «Муниципальный методический центр», в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

8. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Запланировано 597,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 230,8 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 360,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 6,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 596,5 тыс. рублей или 99,8 %,

Средства направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша».

Подпрограмма «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района»

Запланировано в 2023 году 37 219,3 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 17 431,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 19 788,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 34 664,4 тыс. рублей или 93,1 %, в том числе:

бюджета автономного округа – 16 839,3 тыс. рублей или 96,6 %;

бюджета района – 17 825,2 тыс. рублей или 90,1 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи».

Предусмотрено из средств местного бюджета 1 390,8 тыс. рублей, из них исполнено 1 311,9 тыс. рублей или 94,3 %.

Проведены следующие мероприятия:

районный конкурс детских и хореографических коллективов «Хрустальная капелька»;

районная научная конференция «Шаг в будущее»;

муниципальный этап шахматного турнира среди обучающихся Ханты-Мансийского района;

районный конкурс проектных работ по развитию Ханты-Мансийского района;

муниципальный этап конкурса «Молодой изобретатель Югры»;

муниципальный творческий конкурс «Русь Великая»;

участие обучающихся МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик», МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»; МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» в мероприятии «Школьное инициативное бюджетирование в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

участие обучающихся МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» в региональном молодежном форуме «Наноград. Читайбург 2023»;

участие обучающихся МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» в военно-спортивной игре «Зарница первых» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

1. «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи».

Предусмотрено из средств бюджета района 1 194,4 тыс. рублей, из них исполнено – 957,7 тыс. рублей или 80,2 %.

Проведены следующие мероприятия:

муниципальный слет юнармейских отрядов района;

учебные сборы для школьников 10 классов Ханты-Мансийского района на базе военного учебного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»;

семейный фестиваль «Спортивный уикэнд»;

муниципальный этап соревнования «Школа безопасности».

1. «Организация отдыха и оздоровления детей».

Предусмотрено 21 275,0 тыс. рублей, из них исполнено 19 587,8 тыс. рублей или 92,1 %, в том числе:

средств бюджета автономного округа – 10 549,5 тыс. рублей, из них исполнено 10 468,6 тыс. рублей или 99,2 %;

средства бюджета района – 10 725,5 тыс. рублей, из них исполнено 9 119,2 тыс. рублей или 85,0 %.

Проведены следующие мероприятия:

организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей в весенний каникулярный период (24 лагеря с общим охватом 635 детей), в летний каникулярный период (32 лагеря с общим охватом 915 детей), в осенний каникулярный период (2 лагеря с общим охватом 64 ребенка);

 организована деятельность «дворовых площадок», клубов по месту жительства (в 24 населенных пунктах с общим охватом 687 детей);

проведена аккарицидная, дезинсекционная (ларвицидная) обработка, барьерная дератизация, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт от 06.03.2023 на сумму 1 680,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

организован отдых и оздоровление детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря республик Татарстан (34 шт.), Башкортостан (50 шт.), Свердловской области (36 шт.).

организована экскурсионная поездка для детей Ханты-Мансийского района (37 обучающихся посетили город Санкт-Петербург.

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур конкурентным способом. Остаток средств будет направлен на организацию экскурсионных (туристических) поездок для детей Ханты-Мансийского района в 2024 году.

1. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи».

Предусмотрено из средств бюджета района 6 477,4 тыс. рублей, из них исполнено 99,4 %.

Средства выделены на проведение следующих мероприятий:

организация экологических трудовых отрядов в летний период (трудоустройство несовершеннолетних, охват 553 несовершеннолетних);

проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий».

1. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Предусмотрено из средств бюджета автономного округа 6 881,7 тыс. рублей, из них исполнено 6 370,6 тыс. рублей или 92,6 %.

Средства выделены на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы, осуществление полномочий МКУ ХМР «Управление технического обеспечения.

Исполнение целевых показателей Программы в 2023 году предоставлено в приложении к настоящей информации.

Приложение

к информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие образования в

Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

Исполнение целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя  | Исполнение (%) | Пояснения |
| Прогноз2023 года | Фактическое значение на 01.01.2024 |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 96,1 | 96,1 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам, человек | человек | 404 | 404 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отсутствует очередность для зачисления в дошкольные образовательные организации |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | % | 46,4 | 80,0 | 172,4 | увеличение показателя связано с переходом на федеральные образовательные программы (ФОП) |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в % | % | 87,0 | 88,0 | 101,1 | увеличение численности детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам всех направлений подготовки |
| 7 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб», в% | % | 18,7 | 18,7 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 8 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», в % | % | 37 | 57 | 154,1 | вовлечение большего числа обучающихся в организацию мероприятий муниципального уровня, а также в реализацию региональных проектов, направленных на раннюю профориентацию |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, в % | % | 8,0 | 8,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 10 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, в % | % | 55,0 | 42,6 | 77,5 | В соответствии с региональным проектом «Цифровая образовательная среда» плановое значение показателя для Ханты-Мансийского района в 2023 году установлено 25%, соответственно значение показателя достигнуто |
| 11 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в % | % | 75,0 | 78,3 | 104,4 | Увеличение количества педагогов, использующих сервисы  |
| 12 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, в % | % | 100,0 | 56,0 | 56,0 | В соответствии с региональным проектом «Цифровая образовательная среда» плановое значение показателя для Ханты-Мансийского района в 2023 году установлено 20%, соответственно значение показателя достигнуто |
| 13 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 14 | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | единица | 7,8 | 24 | 307,7 | В 24 образовательных организациях разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 15 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 1,312 | 2,04 | 155,6 |  Увеличено количество проведенных патриотических мероприятий, повышенный интерес детей и молодежи к участию в них  |
| 16 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  | 0,003 | 0,003 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 18 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 19 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, % | % | 100,0 | 100,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 20 | Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 21 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 22 | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | % | 90 | 92,3 | 102,6 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |