**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2021 № 782

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 сентября 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 сентября 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 сентября 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

10.09.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 10.09.2021 № 782

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 сентября 2021 года

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» (далее – Программа) реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2021 года, утверждена Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 333.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Положениями указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель программы – комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные муниципальные учреждения).

Соисполнители программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;

комитет по образованию (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»);

администрация Ханты-Мансийского района (комитет по финансам), сельские поселения;

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства);

департамент имущественных и земельных отношений;

администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия».

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты – Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 2 192 629,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 43 045,9 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 1 359 205,6 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района – 790 377,6 тыс. рублей.

По состоянию на 25.08.2021 кассовое исполнение в целом по программе составило 1 256 693,8 тыс. рублей, или 57,3 %, в том числе исполнение:

федеральный бюджет – 21 872,9 тыс. рублей, или 50,8%;

бюджет автономного округа – Югры – 754 569,5 тыс. рублей, или 55,5 %, местный бюджет – 480 251,4 тыс. рублей, или 60,8 %.

Подпрограмма «Инновационное развитие образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2021 году 1 808,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 035,9 тыс. рублей, или 57,3%.

В том числе по мероприятиям:

1. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» предусмотрено из средств бюджета района 1 358,8 тыс. рублей, из них исполнено 915,9 тыс. рублей, или 67,4 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий:

участие педагогических работников образовательных организаций в районном конкурсе «Педагог года» и «Ученик года»;

проведение встреч главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками 2021 года, вручение грантов главы района;

организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

приобретение учебно-методических наборов «Истоки» для реализации дошкольной образовательной программы;

организация участия в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов.

2. «Развитие качества и содержания технологий образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 90,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей.

Средства выделены на проведение заседания психолого-медико-педагогической комиссии по определению дальнейшего образовательного маршрута обучающихся района, согласно поданным заявкам.

Экономия средств сложилась в связи с проведением мероприятий в онлайн-формате. Денежные средства будут перераспределены в 4 квартале.

3. «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы».

Предусмотрено из средств бюджета района 360,0 тыс. рублей, из них исполнено 120,0 тыс. рублей, или 33,3%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

организация участия педагогических и руководящих работников в окружном совещании педагогических работников;

организация и проведение районного совещания руководителей образовательных организаций;

организация и участие в выставке, обновление выставки «Образование».

В связи с проведением совещаний руководителей образовательных организаций в формате онлайн сложилась экономия средств в сумме 240,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

Предусмотрены средства бюджета района в сумме 186 127,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по состоянию на 25.08.2021 составило 101 446,2 тыс. рублей, или 54,5 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы.

1. «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений».

В бюджете района предусмотрены средства в сумме 67 121,8 тыс. руб., исполнение составило 41 303,8 тыс. рублей, или 61,5 %.

Проведены мероприятия по капитальному ремонту в 9 образовательных организациях: с. Батово, с. Тюли, п. Горноправдинске, п. Сибирском, с. Нялинское, с. Елизарово, д. Ягурьях, п. Реполово, п. Красноленском.

Проведены работы по ремонту кровли, фасада, спортзала, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта.

1. «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений».

Предусмотрены средства бюджета района в сумме 19 263,7 тыс. рублей, исполнение составило 14 313,7 тыс. рублей, или 74,3%.

в школах всего 13 555,8 тыс. рублей, исполнение составило 9 463,8 тыс. рублей, или 69,8 %;

в дошкольных учреждениях 5607,8 тыс. рублей, исполнение составило 4 749,9 тыс. рублей, или 84,7%;

во внешкольных учреждениях 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Во всех образовательных учреждениях проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена полового покрытия, ремонт септиков, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, канализационных труб, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.).

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений».

В бюджете района предусмотрены средства в сумме 11 774,6 тыс. рублей, исполнение составило 8 193,3 тыс. рублей, или 69,6 %, в том числе:

в школах – 10 215,8 тыс. рублей, исполнение составило 7 092,9 тыс. рублей, или 69,4%;

в дошкольных учреждениях – 1 542,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 084,3 тыс. рублей, или 70,3%;

в учреждениях дополнительного образования – 16,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

В образовательных учреждениях проведены мероприятия по проверке и перезаправке огнетушителей, испытанию и измерению электрооборудования, поставке планов эвакуации, по обслуживанию системы вентиляции, монтаж и демонтаж противопожарных дверей с доводчиками, модернизация противопожарного водопровода объекта в «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик».

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности».

В бюджете района предусмотрены средства в сумме 14 196,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 420,0 тыс. рублей, или 45,2%.

На сервисное обслуживание системы очистки воды предусмотрено 10 031,3 тыс. рублей, исполнение составило 4 361,7 тыс. рублей, или 43,4%.

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

На приобретение бутилированной воды предусмотрено 1 399,5 тыс. рублей, исполнение составило 922,0 тыс. рублей, или 65,8 %.

На выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) предусмотрено 2 766,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 136,3 тыс. рублей, или 41,0 %.

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Повышение энергоэффективности».

В бюджете района предусмотрено в сумме 6 171,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 626,6 тыс. рублей, или 42,6 %:

в школах – 5 536,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 266,4 тыс. рублей, или 40,9%;

в дошкольных учреждениях – 634,7 тыс. рублей, исполнение составило 360,3 тыс. рублей, или 56,8 %.

Во всех зданиях проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения здания к отопительному периоду, произведена замена внутреннего освещения (светильников).

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. «Антитеррористическая защищенность».

В бюджете района предусмотрены средства в сумме 67 598,9 тыс. рублей.

Исполнение составило 28 588,7 тыс. рублей, или 42,3%, в том числе:

в школах – 49 878,8 тыс. рублей, исполнение составило 19 811,1 тыс. рублей, или 39,7%,

в дошкольных учреждениях – 16 406,1 тыс. рублей, исполнение составило 7 901,7 тыс. рублей, или 48,2 %.

в учреждениях дополнительного образования – 1 314,0 тыс. рублей, исполнение составило 876,0 тыс. рублей, или 66,7 %.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы».

Предусмотрено всего 28 588,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14 692.2 тыс. рублей, или 51,4%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы.

1. «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в образовательных учреждениях».

В бюджете района предусмотрено 13 733.9 тыс. рублей, исполнение составило 9 241.4 тыс. рублей, или 67.3 %, в том числе:

корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» – 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %.

Заключен муниципальный контракт №0187300008421000080 от 31.05.2021 с ООО «СинКос» на сумму 2 955 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 01.12.2021;

строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» – 10 733,9 тыс. рублей, исполнение составило 9 241,4 тыс. рублей, или 86,1%.

Заключен муниципальный контракт №0187300008420000261 от 05.10.2020 с ООО Строительная Компания «УралСтрой» на сумму 9 271 761,26 рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.10.2020. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Дата окончания работ 3 квартал 2021года.

1. «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет».

Всего предусмотрено 7 891,1 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0%.

Средства запланированы на реконструкцию школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской. Остаток денежных средств будет перераспределен в 2022 году на благоустройство прилегающих территорий и улучшение материально-технической базы образовательных учреждений п. Луговской, согласно условиями заключенному соглашению в 2019 году между администрацией Ханты-Мансийского района и ООО «РН-Юганскнефтегаз».

1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Всего предусмотрено 6 963,6 тыс. рублей. Исполнение составило 5 450,9 тыс. рублей, или 78,3 %, в том числе:

приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных учреждениях. Финансирование составляет 392,4 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %.

Заключен муниципальный контракт №1 от 28.04.2021 с ООО «Бренд Маркет» на сумму 392 350 рублей. Срок сборки и монтажа веранды (теневой навес) для МКУ «Мишутка» д. Белогорье до 31.07.2021. Нарушены сроки контракта в части монтажа. В адрес исполнителя направлена претензия.

Приобретение и монтаж игрового оборудования в школах.

Предусмотрено 4 071,3 тыс. руб., исполнение составило 3 899,3 тыс. рублей, или 95,8 %.

Приобретены и установлены:

площадка для воркаута на сумму 1 311,0 тыс. руб. (МКУ СОШ с. Батово);

игровая площадка и площадка ГТО на сумму 2 588,3 тыс. руб. (МБУ СОШ п. Луговской).

Улучшение материально технической базы для МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово. Предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 551,6 тыс. рублей, или 62,1 %.

Приобретены акустическая система, компьютер, проектор, лазерный станок, огнетушители, спортивный инвентарь и т.д.

Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Предусмотрено всего 1 861 084,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 43 045,9 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 1 263 642,4 тыс. рублей;

бюджет района – 554 395,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 090 805,1 тыс. рублей, или 58,6 %, в том числе:

федеральный бюджет – 21 872,9 тыс. рублей, или 50,8%;

бюджет автономного округа – 719 596,4 тыс. рублей, или 56,9 %;

бюджет района – 349 335,8 тыс. рублей, или 63,0 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы.

1. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района. Предусмотрено 1 307 042,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 43 045,9 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 1 263 642,4 тыс. рублей;

бюджет района – 353,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 741 322,3 тыс. рублей, или 56,7 %, в том числе:

федеральный бюджет – 21 872,9 тыс. рублей, или 50,8%;

бюджет автономного округа – 719 374,6 тыс. рублей, или 56,9 %;

бюджет района – 74,8 тыс. рублей, или 21,1 %.

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования.

Предусмотрено 1 184 902,1 тыс. рублей, исполнение составило 686 760,9 тыс. рублей или 58,0 %.

Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам.

Предусмотрено 66 877,5 тыс. рублей, исполнение составило 28 671,8 тыс. рублей, или 42,9%.

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Предусмотрены средства в сумме 6 208,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 719,0 тыс. рублей, или 43,8 %, в том числе:

компенсация родительской платы – 5 136,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 523,5 тыс. рублей, или 49,1 %;

на администрирование передаваемого полномочия утверждено 1 072,0 тыс. рублей, исполнение составило 195,5 тыс. рублей, или 18,2 %.

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций запланировано 40 622,40 тыс. руб., исполнено 21 253,3 тыс. руб., или 52,3%;

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, запланировано 8 432,00 тыс. руб., исполнено 2 139,2 тыс. руб., или 25,4 %.

В связи тем, что в 23 образовательных организациях самостоятельно осуществляется обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы, денежные средства, доведённые на услуги по организации предоставления питания (аутсорсинг) не расходуются в полном объеме, так как данной торговой наценкой пользуется одно образовательное учреждение НОШ п. Горноправдинск.

1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений).

Предусмотрены средства в сумме 111 208,0 тыс. рублей, исполнение составило 71 418,8 тыс. рублей, или 64,2 %.

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д. Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования.

Предусмотрено 225 872,9 тыс. рублей, исполнение составило 126 312,9 тыс. рублей, или 55,9 %.

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д. Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждений).

Предусмотрено в бюджете района 97 793,6 тыс. рублей, исполнение составило 76 271,4 тыс. рублей, или 78%.

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д. Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию).

Предусмотрены средства в сумме 37 435,7 тыс. рублей Исполнение составило 20 872,8 тыс. рублей, или 55,8 %.

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д. Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

1. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).

Предусмотрено 81 732,0 тыс. рублей, исполнение составило 54 606,9 тыс. рублей, или 66,8 %.

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д. Окончательный расчет по заключенным контрактам (договорам) по выполненным обязательствам осуществляется по факту представленных первичных документов от исполнителей в установленные сроки.

Подпрограмма «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района». Предусмотрено всего 115 020,1 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 95 563,2 тыс. рублей;

бюджет района – 19 456,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 48 714,4 тыс. рублей, или 42,3 %, в том числе:

бюджет автономного округа – 34 973,1 тыс. рублей, или 36,6 %,

бюджет района – 13 741,3 тыс. рублей, или 70,6 %.

Плановые назначения на 2021 год распределены на организацию и проведение следующих мероприятий.

1. «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи».

Направлено из средств бюджета района 1 590,80 тыс. руб., исполнено 200,30 тыс. руб., или 12,59 %.

Проведены следующие мероприятия:

участие обучающихся в муниципальном этапе мероприятия «Безопасное колесо» (муниципальный этап «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения проведен в период в марте 2021 года. В мероприятии приняли участие 64 обучающихся из 16 образовательных организаций);

участие обучающихся в районном шахматном турнире (районный шахматный турнир среди обучающихся Ханты-Мансийского района проведен в марте 2021 года. В мероприятии приняли участие 80 обучающихся из 16 образовательных организаций Ханты-Мансийского района);

участие обучающихся в районной конференции «Шаг в будущее» (районная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» проведена в период в феврале 2021 года. В конференции приняли участие 33 обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района по 4 основным номинациям:

1) Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего;

2) Естественные науки и современный мир;

3) Математика и информационные технологии;

4) Социально-гуманитарные и экономические;

участие обучающихся в очном этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы – гордость Родины».

1. «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи».

Запланировано средств бюджета района 1 394,4 тыс. руб., исполнение составило 119,5 тыс. руб., или 8,6 %.

Проведены следующие мероприятия:

слет юнармейских отрядов (слет юнармейских отрядов проведен в марте 2021 года, мероприятии приняли участие 90 обучающихся из 18 образовательных организаций);

учебные сборы допризывной молодежи Ханты-Мансийского района (в онлайн-формате с применением дистанционных технологий в период в июне 2021 года, в которых приняли участие 28 обучающихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского района);

районный фестиваль молодежного творчества «Память» (проведен 22 июня 2021 г. в онлайн-формате с применением дистанционных технологий, в котором приняли участие 99 человек в возрасте от 12 до 35 лет.; 26 победителей получили денежные призы).

1. «Организация отдыха и оздоровления детей».

Запланировано 19 595,10 тыс. руб., в том числе

средства автономного округа 12 478,7 тыс. руб.,

средства бюджета района 7 116,4 тыс. руб.

Исполнение составило 7 917,4 тыс. руб., или 40,4%, в том числе

средства автономного округа 3 657,7 тыс. руб., или 29,3 %,

средства бюджета района 4 259,7 тыс. руб., или 59,8 %.

Проведены следующие мероприятия:

организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций (29 лагерей с общим охватом 1 023 ребенка);

организована деятельность «дворовых площадок», клубов по месту жительства (24 площадки с охватом 693 ребенка);

аккарицидная, дезинсекционная (ларвицидная) обработка, барьерная дератизация, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт №0187300008421000035 от 13.04.2021 с ООО «Здоровье нации» на сумму 1 089 354,64 рублей. Срок выполнения работ по контракту 30.09.2021;

организован отдых и оздоровление детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря г. Анапа (20 шт.), г. Тюмень (30 шт.).

4. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи». Запланировано из средств бюджета района 9 355,30 тыс. руб., исполнение составило 9 161,80 тыс. руб., или 97,93 %.

Проведены следующие мероприятия:

организованы экологические трудовые отряды (июнь – август, охват 565 человек);

проведение мероприятия «Лаборатория профессий» запланировано на сентябрь-октябрь 2021 года.

5. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Запланировано из средств бюджета автономного округа 83 084,50 тыс. руб., исполнение составило 31 315,4 тыс. руб., или 37,7%.

Проведены следующие мероприятия.

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря г. Анапа (33 шт. на июль 2021 года).

Целевые показатели Программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы»

в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя  | Исполнение (%) | Пояснения |
| Прогноз2021 год | Фактическое значение на 25.08.2021 |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 95,0 | 95,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом, единиц | единица | 11,0 | 7,0 | 63,6 | Показатель будет скорректирован в связи с заключенным соглашением «О реализации регионального проекта «Современная школа» от 14.04.2021 № 2021-Е10076-22 и составит 7 единиц (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом, человек | мест | 1160 | 891 | 76,8 | Показатель будет скорректирован в связи с заключенным соглашением «О реализации регионального проекта «Современная школа от 14.04.2021 № 2021-Е10076-22 (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, в раз | раз | 1,38 | 0 | 0 | Итоги ЕГЭ будут подведены в 3 квартале 2021 года |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в % | % | 76,0 | 82,50 | 108,6 | Показатель скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры от 12.04.2021 № 2021-Е20036-6(между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 7 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек | человек | 480 | 177 | 36,9 | Показатель будет скорректирован в связи ссоглашением «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры от 12.04.2021 № 2021-Е20036-6 до 177 чел(между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 8 | Доля выданных сертификатов дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет на территории Ханты-Мансийского района, в % | % | 50,0 | 38,0 | 76,0 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры от 12.04.2021 № 2021-Е20036-6 (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 9 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, | человек | 3600 | 727 | 20,2 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры от 12.04.2021 № 2021-Е20036-6(между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 10 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | % | 40 | 0 | 0 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» от 15.04.2021 № 2021-Е40081-5 (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 11 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | % | 30 | 0 | 0 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» от 15.04.2021 № 2021-Е40081-6 (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 12 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | % | 10,0 | 0 | 0 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» от 15.04.2021 № 2021-Е40081-7 (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 13 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | % | 0,9 | 0,9 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | % | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто  |
| 15 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | человек | 190 | 190 | 100,0 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Содействие занятости» от 15.04.2021 № 2021-P20079-16 (между. Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа и главой Ханты-Мансийского района) |
| 16 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, человек. накопительным итогом | человек | 2105 | 734 | 34,9 | Показатель будет скорректирован в связи с соглашением «О реализации регионального проекта «Социальная активность» от 14.05.2021 № 2021-E80076-2 (между департаментом образования и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и главой Ханты-Мансийского района) |
| 17 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, % | % | 100 | 38 | 38,0 | Показатель будет реализован до 30.09. 2021 года |
| 18 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | % | 100 | 0 | 0 | Показатель будет скорректирован |