Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. № \_\_\_\_

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

 «Развитие цифрового общества

Ханты-Мансийского района

 на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев

 2022 года по состоянию

на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 – 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №\_\_\_

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 295.

Мероприятия Программы направлены на формирование информационного пространства на основе использования цифровых технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Программа осуществляется путем решения следующих задач:

развитие цифрового общества и электронного муниципалитета Ханты-Мансийского района;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение функционирования систем управления и мониторинга информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2022 год из бюджета района составил 4968,30 тыс. рублей, в ходе реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года исполнение составило 1272,41 тыс. руб. или 26 % от годового плана.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. По мероприятию «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем»

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 307,74 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года финансовое исполнение составило 152,78 тыс. руб. или 50%

Денежные средства направлены на:

продление лицензии криптошлюза Айдеко;

1. По мероприятию «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 82,50 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года финансовое исполнение составило 0. руб. или 0%.

1. По мероприятию «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 4578,06 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года финансовое исполнение составило 1119,63 тыс. руб. или 24%.

Денежные средства направлены на:

продление лицензий антивируса Касперский на 3 года;

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателяв 2022 году | Фактическое значение показателяна 01.10.2022 | Исполнениеза отчетный периодот плана на год, % | Ожидаемое исполненияза 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 750 | 751 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >70 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 58 | 96 | 100 |