ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

11.11.2022											№ 211

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

гражданского общества Ханты-

Мансийского района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года по состоянию

на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

11.11.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.11.2022 № 211

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 335 (с изменениями) (далее – Программа).

Финансирование программных мероприятий в 2022 году составило 17 114,7 тыс. руб., исполнение составило 11 569,3 тыс. руб. или 67,6 %.

Реализация мероприятий Программы в 2022 году осуществлялась в целях решения программных целей и задач:

Цели Программы:

развитие институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализация гражданских инициатив, формирования культуры открытости в системе муниципального управления

Задачи Программы:

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации гражданских инициатив.

3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

4. Обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

5. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Ответственным исполнителем реализации Программы является:

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике).

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные учреждения) (далее – комитет по образованию, образовательные организации);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»)

Срок реализации Программы 2022-2024 годы.

Результаты реализации программных мероприятий.

Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста».

План на 2022 год составляет 400,0 тыс. руб., исполнение составило 400,0 тыс. руб. или 100 %.

Проведен районный туристический слет для граждан пожилого возраста «Поляна дружбы», участники – жители Ханты-Мансийского района в возрасте 55 лет и старше. Число участников мероприятия 120 человек.

Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей» в сумме 300,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале 2022 года.

Объявлены конкурсы по отбору СОНКО на право получения субсидий из местного бюджета на осуществление деятельности в сфере культуры, спорта социальной политики и развития гражданского общества. Проведение мероприятия – 4 квартал 2022 года.

Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействия духовному развитию личности» в сумме 100,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале 2022 года.

Мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчества и благотворительности».

План на 2022 год составляет 150,0 тыс. руб. исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале 2022 года.

Мероприятие «Развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово». План на 2022 год составляет 918,9 тыс. руб., из них средства предприятий - недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») – 918,9 тыс. руб., исполнение составило 918,6 тыс. руб. или 100 %.

Администрацией сельского поселения Селиярово заключено соглашение с некоммерческой организацией Местная религиозная организация православный приход храма Успение Пресвятой Богородицы сельского поселения Селиярово о предоставлении субсидии: расходы на содержание объекта культурного наследия «Деревянная церковь» и поддержания его в надлежащем техническом состоянии (расходы на поставку электроэнергии, расходы на выполнение наружных работ по отделке фасадов здания).

Мероприятие «Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан».

План на 2022 год составляет 1 000,0 тыс. руб. (ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 1 000,0 тыс. руб.), исполнение составило 500,0 тыс. руб. или 50 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале 2022 года.

При формировании предложений по параметрам благотворительной сделки ООО «РН-Юганскнефтегаз» предусматривалось расходование указанных денежных средств администрацией Ханты-Мансийского района на поддержку ветеранов: проведение мероприятий, поддержка уставной деятельности совета ветеранов, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Между администрацией Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, (далее – получатель) 05.05.2022 заключено соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района в 2022 году субсидии на финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с оказанием финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, а также на организацию мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, старожилов, иных незащищенных категорий граждан, поддержку ветеранов: проведение мероприятий, поддержка уставной деятельности совета ветеранов, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Согласно условиям договора получателем представлен отчет о достижении значений результатов и показателей (количество привлеченных участников 1996 чел.), в том числе отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Мероприятие «Обучение по программам в сфере добровольчества».

План на 2022 год составляет 147,5 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0 %. Денежные средства запланированы к исполнению в 4 квартале 2022 года.

Мероприятие «Развитие добровольческого (волонтерского) движения» (исполнитель комитет по образованию (образовательные организации).

План на 2022 год составляет 286,2 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0 %. Денежные средства запланированы к исполнению в 4 квартале 2022 года.

Мероприятия по вовлечению в творческую деятельность молодежи (исполнитель  комитет по образованию (образовательные организации).

План на 2022 год составляет 871,4 тыс. руб., исполнение составило 339,3 тыс. руб. или 38,94 %. Денежные средства запланированы к исполнению в 4 квартале 2022 года.

В августе 2022 года проведены мероприятия «Форум молодежи Ханты-Мансийского района» (50 участников), районный слет «Объединяйся» (50 участников). Денежные средства использованы на разработку концепции и проекта слета, техническое обеспечение, приобретение сувенирной и наградной продукции.

Мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания-газеты «Наш район»» (исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»).

План на 2022 год составляет 11 991,6 тыс. руб., исполнение 8 510,1 тыс. руб. или 70,97 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале 2022 года.

Мероприятие «обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район»» (исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»).

План на 2022 год составляет 949,1 тыс. руб., исполнение 900,9 тыс. руб. или 94,92 %. Ожидаемое исполнение в 4 квартале 2022 года.

На территории Ханты-Мансийского района функционирует муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Наш район» (далее – учреждение), осуществляющее свою деятельность на основании Устава. Получатели услуг, предоставляемых учреждением, – жители Ханты-Мансийского района.

МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» осуществляет выпуск и организацию распространения еженедельной общественно-политической газеты, размещает опубликованные в ней информационные материалы на интернет-сайте издания.

Количество выпусков газеты «Наш район» за 2022 год – 38 единиц. Тираж составил 929 300 экземпляров. Количество полос с официальными документами, печатаемых тиражом до 67 экземпляров изменялось в зависимости от объема документов, представленных на публикацию.

Мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготной категории населения», исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»).

Осуществлена подписка жителей льготных категорий населения Ханты-Мансийского района на II полугодие 2022 года. Количество льготных подписчиков в общем тираже газеты «Наш район» – 2 942 человек.

Таблица

Целевые показатели Программы

по состоянию на 1 октября 2022 года за 2022 год

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя за 2022 год | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, человек | 50 | 50 | 0 | мероприятия запланированы к проведению в 4 квартале 2022 года |
| 2. | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках Программы, % | 38 | 40 | 50 | ожидаемое исполнение 100% |
| 3. | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества, единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 4. | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания, полос формата А2 | 2149900 | 1098845 | 929300 | ожидаемое исполнение 100% |
| 5. | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, % | 100 | 100 | 94,92 | ожидаемое исполнение 100% |
| 6. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек | 1195 | 1262 | 1262 | - |