МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.03.2018                                                                                            № 259-р

г. Ханты-Мансийск

О плане мероприятий по поэтапному

переходу на организацию предоставления

муниципальных услуг через

многофункциональный центр

предоставления государственных

и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 3.2 протокола № 26 заседания Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 21.12.2017, в целях оптимизации предоставления муниципальных услуг:

1. Утвердить:

1.1. План поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в соответствии с графиком приема заявителей должностными лицами органов администрации Ханты-Мансийского района 
(приложение 1).

1.2. План мероприятий, необходимых для поэтапного перехода
на организацию предоставления муниципальных услуг через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – план мероприятий, МФЦ) 
(приложение 2).

2.  Отраслевым  (функциональным)  органам  администрации Ханты-

Мансийского района, МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», осуществляющим функции по предоставлению муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ (далее – ответственные исполнители плана):

2.1. Обеспечить выполнение планов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

2.2. Ежеквартально не позднее 1 числа месяца, следующего 
за истекшим, представлять в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3. Управлению по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района (Новицкий В.О.) ежеквартально, при необходимости, выборочно осуществлять контроль по соблюдению органами администрации Ханты-Мансийского района графика приема заявителей должностными лицами органов администрации Ханты-Мансийского района (в отношении муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителей главы Ханты-Мансийского района, курирующих деятельность ответственных исполнителей плана мероприятий, указанных 
в пункте 2 настоящего распоряжения.

Глава Ханты-Мансийского района					     К.Р.Минулин

Приложение 1

# к распоряжению администрации

# Ханты-Мансийского района

# от 21.03.2018 № 259-р

План

поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг

в соответствии с графиком приема заявителей должностными лицами органов администрации Ханты-Мансийского района

(далее также – график приема заявителей)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Предельный срок внесения изменений в график приема заявителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап | II этап | III этап |
| Департамент имущественных и земельных отношений |
| в сфере земельных отношений |
| 1. | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без торгов | - | - | до 13.04.2018 |
| 2. | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | - | - | до 13.04.2018 |
| 3. | Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | - | - | до 13.04.2018 |
| 4. | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | - | - | до 13.04.2018 |
| 5. | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности | - | - | до 13.04.2018 |
| 6. | Продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации без проведения торгов | - | до 01.07.2018 | до 01.04.2019 |
| 7. | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование |  | до 01.07.2018 | до 01.01.2019 |
| 8. | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование |  | до 01.07.2018 | до 01.01.2019 |
| 9. | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | - | - | до 13.04.2018 |
| в сфере распоряжения муниципальным имуществом |
| 10. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | - | - | до 13.04.2018 |
| 11. | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества | - | до 01.07.2018 | до 01.01.2019 |
| 12. | Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений | - | до 01.07.2018 | до 01.04.2019 |
| В сфере осуществления предпринимательской деятельности |
| комитет экономической политики |
| 13. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | - | до 01.12.2018 | до 01.07.2019 |
| департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 14. | Предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе | - | до 01.12.2018 | до 01.07.2019 |
| отдел транспорта, связи и дорог |
| 15. | Предоставление субсидии организациям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам | - | до 01.12.2018 | до 01.07.2019 |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности |
| 16. | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | - | до 01.07.2018 | до 01.01.2019 |
| 17. | Присвоение объекту адресации адреса, изменение, аннулирование его адреса | - | до 01.07.2018 | до 01.01.2019 |
| 18. | Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского района | - | - | до 13.04.2018 |
| 19. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского района | - | - | до 13.04.2018 |
| 20. | Выдача градостроительного плана земельных участков | - | до 01.07.2018 | до 01.01.2019 |
| в сфере жилищно-коммунального комплекса |
| 21. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | - | - | до 13.04.2018 |

Этапы перехода

на предоставление муниципальных услуг

в соответствии с графиком приема заявителей

| Содержание этапа |
| --- |
| I этап | прием заявителей должностными лицами органа администрации района осуществлять 5 дней в неделю* |
| II этап | прием заявителей должностными лицами органа администрации района осуществлять 1 день в неделю |
| III этап | прием заявителей должностными лицами органа администрации района не осуществлять |

________________________________________________________________

* мероприятие выполнено

Приложение 2

# к распоряжению администрации

# Ханты-Мансийского района

# от 21.03.2018 № 259-р

План мероприятий,

необходимых для поэтапного перехода на организацию

предоставления муниципальных услуг через многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг

(далее – план мероприятий, МФЦ)

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги (внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги) в целях предоставления ее в МФЦ | не позднее 2 месяцев со дня включения муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ (либо изменения состава административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги) |
| 2. | Популяризация муниципальных услуг администрации района, предоставление которых организуется в МФЦ (информирование заявителей непосредственно при предоставлении муниципальных услуг, распространение буклетов или брошюр, публикация материалов в СМИ, размещение их на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте администрации района, популярных социальных сетях, и др.) | на постоянной основе (актуализация информации осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу изменений в нормативный правовой акт) |
| 3. | Заблаговременное информирование заявителей о планируемых изменениях в графике приема заявителей должностными лицами органов администрации района | на постоянной основе |
| 4. | Подготовка и размещение на официальном сайте администрации района примеров по заполнению бланков заявлений и иных документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг | до 1 апреля 2018 года, далее – не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения административного регламента (внесения изменений в административный регламент) |
| 5. | Проведение семинаров либо иных разъяснительных работ с заявителями по вопросам предоставления муниципальных услуг (по заполнению и представлению заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ознакомлению с материалами, связанными с оказанием муниципальной услуги, размещенными на официальном сайте администрации района и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), ознакомлению с административными регламентами предоставления муниципальных услуг и др.) | не реже 1 раза в квартал |
| 6. | Сокращение дней приема заявителей должностными лицами органов администрации района путем внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | установленные планом поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в соответствии с графиком приема заявителей должностными лицами органов администрации района |
| 7. | Информирование заявителей об изменениях графика приема заявителей должностными лицами органов администрации района | не позднее 5 рабочих дней со дня внесения изменений в график приема заявителей должностными лицами органов администрации района |
| 8. | Обучение работников МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг (при проведении обучения делать акцент на ошибки, допускаемые в документах заявителя, и осуществлять пояснения по их устранению) | не реже 1 раза в квартал |