 ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 00.00.00 № 0000

*г. Ханты-Мансийск*

О муниципальной программе

Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в

Ханты-Мансийском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ханты-Мансийского района   
от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации   
   Ханты-Мансийского района:

от 13.12.2021 № 331 О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 22.06.2022 № 245 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 30.09.2022 № 332 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 16.12.2022 № 467 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 19.04.2023 № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 20.06.2023 № 214 «О внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 10.10.2023 № 567 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 01.12.2023 № 820 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 25.12.2023 № 938 «О внесении изменений в постановление аадминистрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 24.04.2024 № 365 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе».

1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ханты-Мансийского района   
   по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.00.0000 № 0000

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе»

(далее – муниципальная программа)

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию) |
|  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района.  2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Инновационное развитие образования».  2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».  3. «Развитие материально-технической базы сферы образования».  4. «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».  5. «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 15 980 344,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования». |

2.Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ  <\*> | процент | 96,1 | 2023 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ  <\*> | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 3. | Численность населения в возрасте 15-21 года, охваченного образованием | ГП  <\*\*> | человек | 352 | 2023 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2023  № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 4. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | ОМСУ  <\*> | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП  <\*\*> | процент | 53,8 | 2023 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 54,8 | 60,0 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2023  № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 6. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП  <\*\*> | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2023  № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП  <\*\*> | процент | 87,5 | 2023 | 87,7 | 87,9 | 88,1 | 88,5 | 88,7 | 89,0 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2023  № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения | - |
| 8. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ГП  <\*\*> | процент | 30 | 2023 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2023  № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Комитет по образованию, подведомственные учреждения |  |
| 9. | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | МП  <\*\*\*> | процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | протокол № 2 заседания Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2022 | Комитет по образованию, подведомственные учреждения |  |

<\*> показатель для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

<\*\*> государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

<\*\*\*> муниципальная программа Ханты-Мансийского района

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ | проценты | - | - | 96,1 | - | - | 96,1 | - | - | 96,1 | - | - | 96,1 |
| 1.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | ОМСУ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.3 | Численность населения в возрасте 15-21 года, охваченного образование | ГП | человек | - | - | 352 | - | - | 352 | - | - | 352 | - | - | 352 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | ОМСУ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП | процент | - | - | 53,9 | - | - | 53,9 | - | - | 53,9 | - | - | 53,9 |
| 1.6 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |  | - | 100 |
| 2. | Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | процент | - | - | 87,7 | - | - | 87,7 | - | - | 87,7 | - | - | 87,7 |
| 2.2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ГП | процент | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 2.3 | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | МП | процент | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 | - | - | 90 |

4.Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Инновационное развитие образования» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.1.1. | Организация работы системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | реализация дополнительных образовательные программы;  участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  участие обучающихся в профориентационных мероприятиях. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.2. | Региональный проект «Современная школа» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.2.1. | Обеспечение профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.3.1. | Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях всех видов и уровней | создание организационных и технических условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.  Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
| 1.4 | Региональный проект «Педагоги и наставники» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.4.1 | Совершенствование организационных механизмов повышения профессионального уровня, поощрения и распространения опыта лучших педагогических работников и наставников | создание организационных условий для повышения профессионального уровня, поощрения и распространения опыта лучших педагогических работников и наставников | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.5 | Региональный проект «Содействие занятости» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.5.1. | Обеспечение поддержки семей при рождении детей | оказание услуг по приему детей в возрасте до трех лет в муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 2.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 2.2.1. | Обеспечение мер санитарно-эпидемиологической безопасности | Соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности и комфортных условий образовательного процесса | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности | разработка и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, промывка систем отопления | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Антитеррористическая защищенность» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 2.4.1. | Обеспечение мер по антитеррористической защищенности | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Развитие материально-технической базы сферы образования» | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 3.1.1 | Создание и развитие современной инфраструктуры образования | Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 3.2.1 | Создание и развитие современной инфраструктуры образования | Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 4.1.1. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в получении основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района | Обеспечение реализация основных общеобразовательных программ | Численность населения в возрасте 15 - 21 года по основным общеобразовательным программам. |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 4.2.1. | Организация предоставления дошкольного образования | Реализация образовательных программ дошкольного образования | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях среднего общего образования» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 4.3.1. | Организация предоставления среднего общего образования | Реализация образовательных программ среднего общего образования | Численность населения в возрасте 15 - 21 года по основным общеобразовательным программам |
| 4.4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 4.4.1. | Организация предоставления дополнительного образования | Реализация дополнительных образовательных программ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5. | Направление (подпрограмма) «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 5.1.1. | Создание условий для развития системы воспитания | Организована поддержка системы воспитания | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 5.2.1. | Выявление и развитие талантливых детей и молодежи | Организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 5.3.1. | Развитие гражданско-патриотических качеств детей и молодежи | Организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств детей и молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 5.4.1. | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | Организация мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.5. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 5.5.1. | Организация профориентационной работы | Организация мероприятий, направленных на профориентацию и карьерным устремлениям молодежи» | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования |
| 5.6. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 5.6.1. | Повышение уровня материального благосостояния отдельных категорий граждан путем предоставления мер социальной поддержки | Организация работя по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Численность обучающихся в возрасте 15 - 21 года по основным общеобразовательным программам |
| 6. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета по образованию» | | |
|  | Ответственный за реализацию: комитет по образованию | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 6.1.1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию | Обеспечена деятельность комитета по образованию |  |
| 6.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района Централизованная бухгалтерия» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ Ханты-Мансийского района Централизованная бухгалтерия» | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |
| 6.2.1. | Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района Централизованная бухгалтерия | Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района Централизованная бухгалтерия |  |
| 6.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МАУ Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр» | Срок реализации: 2025 – 2030 |  |
| 6.3.1 | Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр | Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр |  |

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |  |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2 749 944,8 | 2 646 283,0 | 2 646 342,4 | 2 645 924,8 | 2 645 924,8 | 2 645 924,8 | 15 980 344,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет автономного округа | 1 834 428,4 | 1 741 081,2 | 1 741 659,7 | 1 741 659,7 | 1 741 659,7 | 1 741 659,7 | 10 542 148,4 |
| Местный бюджет | 915 516,4 | 905 201,8 | 904 682,7 | 904 265,1 | 904 265,1 | 904 265,1 | 5 438 196,2 |
| 1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе: | 361,8 | 479,7 | 479,7 | 479,7 | 479,7 | 479,7 | 2 760,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 355,9 | 472,6 | 472,6 | 472,6 | 472,6 | 472,6 | 2 718,9 |
| Местный бюджет | 5,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 41,4 |
| 5. Региональный проект «Содействие занятости» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 54 000 |
| Местный бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 54 000 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» (всего), в том числе: | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 94 552,8 |
| Местный бюджет | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 15 758,8 | 94 552,8 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности» (всего), в том числе: | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 48 000 |
| Местный бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 48 000 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Антитеррористическая защищенность» (всего), в том числе: | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 505 030,2 |
| Местный бюджет | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 84 171,7 | 505 030,2 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений» (всего), в том числе: | 120 914,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 914,5 |
| Бюджет автономного округа | 108 823,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 823,0 |
| Местный бюджет | 12 091,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 091,5 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по текущим ремонтам зданий и сооружений» (всего), в том числе: | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 120 000,0 |
| Местный бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 120 000,0 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализация основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе: | 1 702 394,1 | 1 719 314 | 1 719 373,4 | 1 719 373,4 | 1 719 373,4 | 1 719 373,4 | 10 299 201,7 |
| Бюджет автономного округа | 1 700263,4 | 1 715 407,6 | 1 715 986,1 | 1 715 986,1 | 1 715 986,1 | 1 715 986,1 | 10 279 615,4 |
| Местный бюджет | 2 130,7 | 3 906,4 | 3 387,3 | 3 387,3 | 3 387,3 | 3 387,3 | 19 586,3 |
| 13. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений)» (всего), в том числе: | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 658 306,2 |
| Местный бюджет | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 109 717,7 | 658 306,2 |
| 14. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования» (всего), в том числе: | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 2 214 291,6 |
| Местный бюджет | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 369 048,6 | 2 214 291,6 |
| 15. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения)» (всего), в том числе: | 112 729,4 | 112 729,4 | 112 729,4 | 112 311,8 | 112 311,8 | 112 311,8 | 675 123,6 |
| Местный бюджет | 112 729,4 | 112 729,4 | 112 729,4 | 112 311,8 | 112 311,8 | 112 311,8 | 675 123,6 |
| 16. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района Централизованная бухгалтерия» (всего), в том числе: | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 588 240,0 |
| Местный бюджет | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 98 040,0 | 588 240,0 |
| 17. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр» (всего), в том числе: | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 112 979,4 |
| Местный бюджет | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 18 829,9 | 112 979,4 |
| 18. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета по образованию» (всего), в том числе: | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 257 499,0 |
| Местный бюджет | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 42 916,5 | 257 499,0 |
| 19.Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания» (всего), в том числе: | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 8 100,0 |
| Местный бюджет | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 8 100,0 |
| 20.Комплекс процессных мероприятий «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи» (всего), в том числе: | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 8 344,8 |
| Местный бюджет | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 1 390,8 | 8 344,8 |
| 21. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи» (всего), в том числе: | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 7 166,4 |
| Местный бюджет | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 | 7 166,4 |
| 22. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе: | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 26 723,1 | 160 338,6 |
| 1.2.Бюджет автономного округа | 17 752,6 | 17 752,6 | 17 752,6 | 17 752,6 | 17 752,6 | 17 752,6 | 106 515,6 |
| 1.3.Местный бюджет | 8 970,5 | 8 970,5 | 8 970,5 | 8 970,5 | 8 970,5 | 8 970,5 | 53 823,0 |
| 23. Комплекс процессных мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» (всего), в том числе: | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 1 020,0 |
| Местный бюджет | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 1020,0 |
| 24. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (всего), в том числе: | 7 233,5 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 44 475,5 |
| 1.2.Бюджет автономного округа | 7 233,5 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 7 448,4 | 44 475,5 |