

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**ДЕПАРТАМЕНТ**

**СТРОИТЕЛЬСТВА,**

**АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ**

628002, г. Ханты-Мансийск

ул. Гагарина 142

Телефоны: 33-46-93,. т/ф 33-24-00

E-mail: [dsajkh@hmrn.ru](mailto:dsajkh@hmrn.ru)

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации

Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 04.09.2017 № 179 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 №42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по объемам финансирования Программы на 2017 – 2019 годы.

На 2017 год увеличено финансирование из бюджета района на сумму 24 500,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям Программы:

- «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» (пункт 1.2.2.1.) в размере 22 500,0 тыс. рублей для исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту от 13.01.2016 № 0187300008415000314-299911 с ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» на сумму 178 325 493,35 рублей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2017 года;

- «Ремонт внутридворовых проездов в п. Кедровый» (пункт 3.1.5.) в размере 2 000,0 тыс. рублей. Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Кедровый.

На 2018 год увеличено финансирование на сумму 18 023,2 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа по мероприятию «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (пункт 1.2.19.). Данные изменения внесены в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.07.2017 № 276-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2016 года № 491-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Также, в связи с изложением п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в новой редакции, финансовые средства в размере 5 700,4 тыс. рублей по 2017 году, 1 833,5 тыс. рублей по 2018 году, 10 845,0 тыс. рублей по 2019 году перераспределены с мероприятия «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района» (пункт 4.1.6.) на новое мероприятие «Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района» (пункт 4.1.8.).

Вышеуказанные изменения не повлекут за собой изменение целевых показателей Программы.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

На основании вышеизложенного прошу согласовать Проект.

Заместитель главы района,

директор департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

Исполнитель:

Тодрия Виктория Сергеевна,

тел. 33-27-21

Согласовано:

Начальник управления ценообразования

и планирования

Алиханов Усман Ханбабаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_