Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

муниципальное образование

сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2025                                                                                                      № 22 п. Выкатной

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Выкатной

В соответствии со статьями 30, 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Выкатной:

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Выкатной, утвержденные постановлением администрации сельского поселения Выкатной от 23.12.2022 № 101 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Выкатной», (далее – Проект).

2. Установить:

2.1. этапы градостроительного зонирования территории сельского поселения Выкатной согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, (далее – Комиссия), согласно приложению 3.

4. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта направлять в письменном или электронном виде в Комиссию по адресу: 628513 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Школьная, д. 22, корп. 2, тел.: 8 (3467) 37-62-29, электронная почта: vkt@hmrn.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского

поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 02.04.2025 № 22

Этапы градостроительного зонирования

территории сельского поселения Выкатной

1 этап – корректировка территориальных зон территории сельского поселения Выкатной.

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 02.04.2025 № 22

Порядок

проведения работ по подготовке Проекта

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование постановления «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Выкатной» | В течение 5 дней со дня утверждения постановления | Главный специалист АСП Выкатной |
| 2 | Разработка Проекта | С 18.03.2025 по 01.12.2025 | ООО «Компания Земпроект» |
| 3 | Проверка Проекта и подготовка заключений на Проект | В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке Проекта |
| 4 | Устранение замечаний при необходимости | В зависимости от объема замечаний | ООО «Компания Земпроект» |
| 5 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 3 рабочих дней | Комиссия по подготовке Проекта |
| 6 | Направление главе сельского поселения Проекта | По окончании проверки | Комиссия по подготовке Проекта |
| 7 | Принятие Главой сельского поселения Выкатной решения о назначении публичных слушаний по Проекту | В течение 5 дней со дня получения проекта | Глава сельского поселения |
| 8 | Опубликование постановления «О назначении публичных слушаний по Проекту» | В течение 10 дней | Главный специалист АСП Выкатной |
| 9 | Проведение публичных слушаний по Проекту с оформлением протокола публичных слушаний | Минимум 14 дней со дня опубликования проекта | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке внесения предложений в проект |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Главный специалист АСП Выкатной |
| 12 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) | 10 календарных дней с с даты заключения о результатах общественных обсуждений | ООО «Компания Земпроект» |
| 10. | Рассмотрение Комиссией результатов публичных слушаний и представление Проекта с приложением протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе сельского поселения Выкатной для принятия решения | 10 календарных дней с с даты заключения о результатах общественных обсуждений | Комиссия |
| 11 | Принятие Администрацией сельского поселения Выкатной решения об утверждении Проекта | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава сельского поселения |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 02.04.2025 № 22

Состав комиссии по подготовке Проекта

1. Щепёткин Николай Герольдович – глава сельского поселения Выкатной.

2. Алиев Фанис Ахметсалимович – депутат Совета депутатов сельского поселения Выкатной.

3. Белова Ольга Викторовна – депутат Совета депутатов сельского поселения Выкатной.

4. Кукарских Кира Владимировна – депутат Совета депутатов сельского поселения Выкатной.

5. Лебединская Ирина Николаевна – депутат Совета депутатов сельского поселения Выкатной.

6. Пермитина Мария Сергеевна – депутат Совета депутатов сельского поселения Выкатной.

7. Устюжанин Евгений Михайлович – депутат Совета депутатов сельского поселения Выкатной.