

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 02.03.2023 № 210-р

*г. Ханты-Мансийск*

О мерах по предупреждению пожаров   
на территории Ханты-Мансийского района   
в пожароопасный период 2023 года

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 года   
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план профилактических мероприятий по защите населенных пунктов Ханты-Мансийского района от пожаров   
в пожароопасный период 2023 года согласно приложению 1.

2. Создать оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского района   
при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района   
для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – оперативный штаб) и утвердить его состав согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:

3.1. До 24 марта 2023 года разработать и утвердить планы мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров в пожароопасный период 2023 года.

3.2. Совместно с руководителями предприятий и учреждений подготовить расчеты необходимых сил и средств, привлекаемых к противопожарной защите населенных пунктов.

3.3. Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы подготовки к пожароопасному периоду   
до 31 марта 2023 года.

3.4. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке в связи с наступлением пожароопасного периода и способах защиты от пожаров.

3.5. Информацию о проделанной работе и принятых мерах представлять в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района ежемесячно до 25 числа начиная с апреля и до окончания пожароопасного периода.

3.6. В случае ухудшения пожароопасной обстановки и создания реальной угрозы жизни населения своевременно принимать меры   
по установлению особого противопожарного режима на территориях сельских поселений.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории сельских поселений, разработать планы противопожарной защиты подведомственных объектов и обеспечить качественное их выполнение.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район   
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить   
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».

Исполняющий полномочия

главы Ханты-Мансийского района Р.Ш.Речапов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.03.2023 № 210-р

План

профилактических мероприятий по защите населенных пунктов

Ханты-Мансийского района от пожаров в пожароопасный период 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнитель |
| 1. | Принять меры по очистке территории населенных пунктов, организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, открытыми складами, а также прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.  Организовать вывоз горючих отходов (мусора) с территории населенных пунктов на специально отведенные площадки (свалки, полигоны) | до 20 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов |
| 2. | Обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо устройство противопожарной минерализованной полосы шириной  не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером | до 1 июня | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов;  руководители СОТ и ДНТ;  руководители КФХ;  собственники земельных участков |
| 3. | Принять меры по недопущению использования противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями под складирование материалов, стоянку транспорта, новое строительство | постоянно | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов |
| 4. | Провести ревизии и снос бесхозных ветхих строений, принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в данные объекты | до 10 июня | главы сельских поселений |
| 5. | Привести в готовность средства пожаротушения на объектах, установить у каждого жилого строения емкость (бочку) с водой или иметь огнетушители | до 20 мая | главы сельских поселений;  собственники жилья;  филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 6. | Принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц  в чердачные и подвальные помещения | до 20 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений; собственники жилья |
| 7. | Обеспечить проведение рейдовых мероприятий по местам проживания социально незащищенных категорий граждан (многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, инвалидов, одиноко проживающих пожилых граждан) | до 20 мая | главы сельских поселений;  филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию);  МО МВД России «Ханты-Мансийский»  (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и  Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 8. | В пожароопасный период на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, принять меры по недопущению разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления сельских поселений | май – август | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов;  филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию);  МО МВД России «Ханты-Мансийский»  (по согласованию) |
| 9. | Провести работы по устройству вокруг территории населенных пунктов противопожарных минерализованных полос, шириной  не менее 10 метров или иных противопожарных барьеров | до 1 июня | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов;  Самаровский территориальный  отдел – лесничество (по согласованию) |
| 10. | Организовать проведение разъяснительной работы с населением  о приведении в пожаробезопасное состояние жилых домов и придомовых территорий с использованием информационных стендов, «бегущих строк», социальных сетей и мессенджеров | до  30 апреля | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов |
| 11. | Провести инструктажи с жителями населенных пунктов  о соблюдении мер пожарной безопасности при нахождении в лесу | до 20 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений;  КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»  по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 12. | Организовать работу патрульно-маневренных групп на период пожароопасного сезона в населенных пунктах. Обеспечить  их пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами связи. Организовать проведение профилактических прививок  от клещевого энцефалита | май – август | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов |
| 13. | Оборудовать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, освободить для проезда пожарной техники, обеспечить их исправное состояние | до 20 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений |
| 14. | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, водонапорные башни), включая источники водоснабжения  на территориях предприятий | до 20 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений;  КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 15. | Установить и обновить знаки, запрещающие стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и на площадках  у пожарных водоемов | до 20 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений |
| 16. | Проверить и привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты, водонапорные башни, подъезды к естественным водоемам), обеспечить соответствующее их обозначение | постоянно | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов |
| 17. | Обеспечить обустройство и подъезд пожарных машин к источникам наружного противопожарного водоснабжения, естественным водоисточникам (реки, озера) для забора воды в любое время суток | до 30 мая | главы сельских поселений;  руководители предприятий и учреждений |
| 18. | Провести обучение и тренировки добровольных пожарных дружин. Обеспечить оснащение дружин необходимым пожарно-техническим вооружением, оборудованием | до 20 мая | главы сельских поселений;  директора предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов;  КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 19. | В период возникновения высокого класса пожарной опасности принять меры по ограничению посещения населением лесов, прилегающих к населенным пунктам | в течение пожаро-опасного периода | главы сельских поселений;  директора предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов;  КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»  по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию);  МОМВД России «Ханты-Мансийский»  (по согласованию) |
| 20. | Организовать проведение дополнительных инструктивных занятий  с обучающимися и преподавательским составом общеобразовательных организаций, персоналом объектов социальной сферы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе в быту и действиям в случае возникновения пожара, и соблюдения мер противопожарной безопасности при нахождении  в лесу | до 20 мая | комитет по образованию;  главы сельских поселений;  директора предприятий и учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов;  КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория»  по Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 21. | Проводить инструктажи членов охотобщества по вопросам противопожарной безопасности при нахождении в лесу с вручением памяток | постоянно | МБУ «Досуговый центр «Имитуй» |
| 22. | Информировать население через газету «Наш район», официальный сайт администрации района, социальные сети и мессенджеры о классе пожарной опасности в лесах, о мерах пожарной безопасности  при нахождении в лесу, о проводимых администрациями сельских поселений мероприятиях по предупреждению пожаров и защите населенных пунктов от пожаров | в течение пожаро-опасного периода | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»;  МКУ ХМР «Управление гражданской защиты»; главы сельских поселений |
| 23. | Провести информационную работу с населением по вопросу оборудования автономными дымовыми пожарными извещателями комнат квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  в социально опасном положении | до 1 июня | главы сельских поселений;  Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства  по г. Ханты-Мансийску и  Ханты-Мансийскому району  (по согласованию) |
| 24. | Организовать и провести тренировки по развертыванию пунктов временного размещения граждан | до 25 мая | председатель эвакуационной комиссии района;  главы сельских поселений |
| 25. | В случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения своевременно вводить на территориях сельских поселений, межселенной территории особый противопожарный режим | в течение пожаро-опасного периода | главы сельских поселений;  МКУ ХМР «Управление гражданской защиты |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.03.2023 № 210-р

Состав

оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Пневский  Борис Викторович | – заместитель главы Ханты-Мансийского района, руководитель оперативного штаба |
| Члены оперативного штаба: | |
| Завадский  Владимир Алексеевич | – директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», заместитель руководителя оперативного штаба |
| Чертов  Андрей Анатольевич | – начальник отдела - лесничий Самаровского территориального отдела - лесничества |
| Сергеев  Александр Сергеевич | – старший летчик-наблюдатель филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» (по согласованию) |
| Лукшин  Вадим Викторович | – начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  по Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре» (по согласованию) |
| Касьяненко  Александр Иванович | – заместитель директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» |
| Плесовских  Василий Анатольевич | – директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) |