**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

18.02.2022 № 88

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

образования в Ханты-Мансийском

районе на 2019-2023 годы» за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год» согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

18.02.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2022 № 88

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» (далее – Программа) реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2021 года, утверждена Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 333.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от17.11.2008 № 1662-р;

положениями [указ](consultantplus://offline/ref=9D861886684DCFD440FBB9B951E6353F8FB9CA07F28FF856515BD124B7g9cDM)ов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

[Стратеги](consultantplus://offline/ref=9D861886684DCFD440FBA7B4478A623088B09D09F78CF705090CD773E8CDA5588562B2AE0B7D4017EFA08A17gEc4M)ей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные муниципальные учреждения).

Соисполнители Программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;

комитет по образованию (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»);

администрация Ханты-Мансийского района (комитет по финансам), сельские поселения;

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждения «Организационно-методический центр»);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства);

департамент имущественных и земельных отношений;

администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия»).

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования «дорожных карт» с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 2 156 639,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 34 285,8 тыс. рублей

средства бюджета автономного округа – 1 331 221,0 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района - 791 133,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 кассовое исполнение по Программе составило 2 021 641,5 тыс. рублей (93,74%), в том числе исполнение

средства федерального бюджета – 33 957,1 тыс. рублей (99,04%),

средства бюджета автономного округа – 1 262 1831,0 тыс. рублей (94,8 %),

средства местного бюджета – 725 501,4 тыс. рублей (91,7 %).

Подпрограмма I «Инновационное развитие образования»

На реализацию 1 подпрограммы запланированы средства местного бюджета в сумме 1 484,40 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 1 483,90 тыс. руб. (99,96 %).

Подпрограмма включает мероприятия:

1. «Оснащение образовательного процесса»

Объем плановых бюджетных ассигнований в сумме 0,00 тыс. руб.

Мероприятия выполняются за счет средств субвенции (бюджет автономного округа).

1. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)»

Объем плановых ассигнований – 1 207,20 тыс. руб., исполнено 1 206,70 тыс. руб. (99,96 %)

Проведены следующие мероприятия:

участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов. В период с 12 января по 25 февраля 2021 года 24 учащихся 9-11 классов из 10 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам: литература, русский язык, биология, астрономия, право, обществознание, экология, математика, история, география, физическая культура, МХК, технология.

Результаты: обществознание – 6 место, экология – 7 место (48% выполнения заданий);

подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов. В региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2021», состоявшемся в г. Нижневартовске, приняли участие 4 педагога;

приобретение учебно-методических наборов по программе «Истоки» для дошкольников и учащихся 1 классов (приобретены 248 учебно-методических наборов по программе «Истоки» для первоклассников 2021/2022 учебного года);

проведение встреч Главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками 2021 года, вручение грантов Главы района.

1. «Развитие качества и содержания технологий образования»

Объем плановых бюджетных ассигнований в сумме 0,00 тыс. руб.

Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке, утверждению и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов.

4) «Информационное, организационно-методическое сопровождение Программы»

Запланировано 277,2 тыс. руб., исполнение составило 277,20 тыс. руб. (100,00 %).

Проведены методические мероприятия для педагогических работников района.

Подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»

На реализацию подпрограммы запланировано из бюджета Ханты-Мансийского района 181 309,70 тыс. руб., кассовое исполнение составило 168 121,30 тыс. руб. (92,73%).

Плановые назначения распределены на организацию и проведение следующих мероприятий:

1) «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» – 68 698,50 тыс. руб., исполнение составило 58 470,90 тыс. руб. (85,11 %), в том числе:

МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли», контракт на ремонт тротуара и ограждения на территории образовательной организации заключен на сумму 1 603,20 тыс. рублей; работы выполнены в полном объеме;

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» (2 этап), исполнение составило 20 584,8 тыс. рублей (100 %); работы выполнены в полном объеме;

МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский», разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания школы; работы выполнены в полном объеме; получено положительное заключение госэкспертизы №86-1-1-2-050997-2021 от 08.09.2021;

МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск», работы по ремонту кровли здания завершены, оплата произведена;

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», заключен муниципальный контракт №0187300008421000067 от 11.05.2021 с ООО «ЮГРАИНЖИНИРИНГ» на сумму 6 917, 40 тыс. рублей для проведения работ по ремонту кровли здания; работы выполнены в полном объеме, оплата произведена;

МКОУ «СОШ с. Нялинское», проведен капитальный ремонт здания образовательной организации на сумму 25 952,50 тыс. рублей, что составило 99,9 % от планового объема в 25 980,00 тыс. рублей; работы выполнены в полном объеме;

МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово», для проведения капитального ремонта (инженерные сети) разработана проектно-сметная документация на сумму 300,0 тыс. рублей; работы запланированы на 2022 год;

МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях», заключен муниципальный контракт на сумму 1 636,00 тыс. рублей; работы выполнены в полном объеме;

МКОУ ХМР «ООШ им. братьев Петровых с. Реполово», муниципальный контракт на сумму 6 364,00 тыс. рублей расторгнут по соглашению сторон 23.08.2021; планируется повторное размещение муниципального заказа в 2022 году в связи с тем, что работы выполняются в летний период.

2) «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений», расходы запланированы в сумме 19 037,20 тыс. рублей, из них на школы – 13 330,10 тыс. руб., на дошкольные учреждения – 5 607,10 тыс. руб., на внешкольные учреждения – 100,0 тыс. руб. Исполнение составило 18 509,10 тыс. руб. (97,23 %).

Расходы предусмотрены на проведение текущих ремонтов зданий образовательных учреждений для подготовки учреждений к новому учебному году.

3) «Укрепление пожарной безопасности», запланировано 11 228,30 тыс. руб., в том числе:

на школы – 9 599,50 тыс. руб.,

на дошкольные учреждения – 1 612,80 тыс. руб.,

на внешкольные учреждения – 16,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 10 552,80 тыс. руб. (93,98 %).

Расходы запланированы на замену первичных средств пожаротушения, на поверку, перезаправку огнетушителей, ремонт и обслуживание вентиляционных систем, проведение испытания измерения электрооборудования. В результате проведённых конкурентных процедур (аукционов, торгов) сложилась экономия средств в сумме 675,4 тыс. руб.

4) «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности», запланировано 10 699,70 тыс. руб., в том числе:

на школы – 7 947,50 тыс. руб.,

на дошкольные учреждения – 2 752,20 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 10 411,40 тыс. руб. (97,31 %).

Расходы предусмотрены на приобретение бутилированной воды (соблюдение качественного питьевого режима в учреждениях, где отсутствует системы очистки воды), оплату водоочистительных систем, обслуживание бассейна, оплату лабораторных исследований (производственный контроль).

В результате проведённых конкурентных процедур (аукционов, торгов) сложилась экономия средств в сумме 288,3 тыс. руб.

5) «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов», запланировано 0,00 тыс. руб. Расходы по устранению предписаний надзорных органов не проводились (отсутствие претензионных предписаний).

6) «Повышение энергоэффективности», запланировано 5 403,10 тыс. руб., в том числе:

на школы – 4 772,60 тыс. руб.,

на дошкольные учреждения – 630,50 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 5 243,40 тыс. руб. (97,04%).

Средства израсходованы на промывку систем отопления в рамках подготовки учреждений к отопительному сезону.

7) «Антитеррористическая защищенность»,запланировано 66 242,90 тыс. руб., в том числе:

на школы– 50 024,90 тыс. руб.,

на дошкольные учреждения – 14 904,00 тыс. руб.,

на внешкольные учреждения – 1 314,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 64 933,70 тыс. руб. (98,02 %).

Средства были израсходованы на оплату услуг по физической круглосуточной охране зданий, обслуживание СКУД, ремонт (модернизация) систем видеонаблюдения, установку ограждений по периметру территории образовательных организаций, установку кнопок тревожной сигнализации с выходом на Росгвардию.

Подпрограмма III «Развитие материально-технической базы сферы образования»

На реализацию подпрограммы запланировано 29 428,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 012,00 тыс. руб. (57,81 %).

Сложилась экономия средств:

по итогам завершения работ по реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской;

в результате корректировки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский.

Данные средства будут направлены на выполнение работ в 2022 году.

Плановые назначения распределялись на организацию и проведение следующих мероприятий:

1) «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях», запланировано 13 765,90 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 241,30 тыс. руб. (67,13 %). Экономия сложилась в результате нарушения сроков исполнения контракта подрядчика по проектно-сметной документации объекта «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский. Подрядной организации ООО «Синкос» направлена претензия. Планируемый срок исполнения по контракту март 2022 года.

Средства предусматривались на исполнение следующих обязательств:

корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский». Заключен муниципальный контракт №0187300008421000080 от 31.05.2021 с ООО «СинКос» на сумму 2 955,00 тыс. рублей;

строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский». Заключен муниципальный контракт №0187300008420000261 от 05.10.2020 с ООО Строительная Компания «УралСтрой» на сумму 9 271,40 рублей, работы выполнены в полном объеме.

2) «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет», запланировано 7 891,10 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,00 тыс. руб. (0,00 %). Денежные средства НК ООО «РН-Юганскнефтегаз» не востребованы будут перераспределены в 2022 году на благоустройство прилегающих территорий и улучшение материально-технической базы образовательных организаций п. Луговской.

3) «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений», запланировано 7 771,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 7 770,70 тыс. руб. (100,00 %).

Средства израсходованы:

на приобретение и монтаж игрового оборудования в школах – 4 878,60 тыс. руб., исполнение составило 100,00 %;

на приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных учреждениях – 392,40 тыс. руб., исполнение составило 100,00%, установлена уличная веранда;

на увеличение материально-технической базы МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» – 2 500,00 тыс. руб., исполнение составило 2 499,70 тыс. руб. (99,99%). Улучшена материально-техническая база (акустическая система, лазерный станок, шторы), проведено благоустройство территории школы.

Подпрограмма IV «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»

На реализацию IV подпрограммы предусмотрено 1 867 322,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 34 285,80 тыс. руб.,

средства бюджета автономного округа – 1 269 623,20 тыс. руб.,

средств бюджета района – 563 413,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило 1 759 893,20 тыс. руб. (94,25 %), в том числе:

средства федерального бюджета – 33 957,10 тыс. руб. (99,04 %),

средства бюджета автономного округа – 1 202 426,00 тыс. руб. (94,71 %),

средства бюджета района – 523 510,10 тыс. руб. (92,92 %).

Плановые назначения были распределены на организацию и проведение следующих мероприятий:

1) «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района», запланировано 1 304 262,90 тыс. руб., исполнено 1 236 550,40 тыс. руб. (94,81 %), в том числе:

средства федерального бюджета – 34 285,80 тыс. руб.,

средства бюджета автономного округа – 1 269 623,20 тыс. руб.,

средства бюджета Ханты-Мансийского района – 353,90 тыс. руб.

В рамках указанного мероприятия средства распределялись следующим образом:

субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, запланировано 1 194 544,00 тыс. руб., исполнено 1 143 185,50 тыс. руб. (95,70 %).

За счет предоставленной субвенции осуществлялись выплаты по оплате труда работникам образовательных учреждений, были заключены муниципальные контракты на услуги Интернет, образовательные услуги и на приобретение учебных расходов;

на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, запланировано 66 877,50 тыс. руб., исполнено 51 304,90 тыс. руб. (76,71 %).

Были заключены муниципальные контракты на приобретение продуктов питания и услуги по организации питания, а также произведена выплата заработной платы поварам;

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, запланировано 4 708,00 тыс. руб., исполнено 4 705,70 тыс. руб. (99,95 %). Компенсация начислялась по мере внесения родителями (законными представителями) оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих дошкольное образование;

иные межбюджетные трансферты (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) запланировано 32 788,60 тыс. руб., исполнено 32 572,90 тыс. руб. (99,34 %);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, запланировано 5 344,80 тыс. руб., исполнено 4 781,40 тыс. руб. (89,46 %).

В связи тем, что в 23 образовательных организациях самостоятельно осуществляется обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы, денежные средства, доведённые на услуги по организации предоставления питания (аутсорсинг), не расходуются в полном объеме. Торговой наценкой пользуется одно образовательное учреждение НОШ п. Горноправдинск.

2) «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования», запланировано 123 519,00 тыс. руб., исполнено 112 181,10 тыс. руб. (90,82 %).

Заключались муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д.

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур (аукционов, торгов), оплате коммунальных услуг по фактическому потреблению (счетчики), командировочных расходов и расходов на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, расходов по приобретению питания в связи с проведением учебных занятий и мероприятий в онлайн формате.

3) «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования», запланировано 218 980,60 тыс. руб., исполнено 202 714,90 тыс. руб. (92,57 %).

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов и т.д.

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур (аукционов, торгов), оплаты коммунальных услуг по фактическому потреблению (счетчики), командировочных расходов и расходов на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, расходов на приобретение продуктов питания в связи с проведением учебных занятий и мероприятий в онлайн формате.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования», запланировано 98 282,80 тыс. руб., исполнено 89 316,70 тыс. руб. (98,88 %).

Заключены муниципальные контракты на услуги связи, интернет, информационные услуги, образовательные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов, энергосервисные контракты.

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур (аукционов, торгов), командировочных расходов и расходов на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.

5) «Расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления», запланировано 36 567,50 тыс. руб., исполнено 33 698,30 тыс. руб. (92,15 %).

Заключены муниципальные контракты на услуги связи и Интернет, информационные услуги, образовательные услуги.

6) «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание МКУ ХМР «Централизованная бухгалтерия»), запланировано 83 532,00 тыс. руб., исполнено 83 254,50 тыс. руб. (99,67 %).

Заключены муниципальные контракты на услуги связи и Интернет, коммунальные услуги, аренду здания, образовательные услуги и т.д.

Экономия денежных средств сложилась в связи с вакантными должностями в штатном расписании комитета по образованию.

Подпрограмма V «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района»

На реализацию V подпрограммы предусмотрено 77 095,70 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета автономного округа – 61 597,70 тыс. руб.,

средства бюджета района – 15 498,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило 75 131,10 тыс. руб. (97,45 %).

Плановые назначения распределялись на организацию и проведение следующих мероприятий:

1. «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи», запланировано 968,20 тыс. руб., исполнено 954,90 тыс. руб. (98,63 %).

Проведены следующие мероприятия:

участие обучающихся в районном шахматном турнире. Районный шахматный турнир среди обучающихся Ханты-Мансийского района проведен в марте 2021 года. В мероприятии приняли участие 80 обучающихся из 16 образовательных организаций Ханты-Мансийского района;

участие обучающихся в районной конференции «Шаг в будущее». В конференции приняли участие 33 обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района;

участие обучающихся МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск в очном этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины», г. Москва апрель 2021 года;

участие обучающихся в очном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» (МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск).

2) «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи», запланировано 122,40 тыс. руб., исполнено 121,30 тыс. руб. (99,10 %).

Проведены следующие мероприятия:

слет юнармейских отрядов. В мероприятии приняли участие 90 обучающихся из 18 образовательных организаций;

учебные сборы допризывной молодежи Ханты-Мансийского района в июне 2021 года. Приняли участие 28 обучающихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского района;

районный фестиваль молодежного творчества «Память» (в онлайн-формате с применением дистанционных технологий), участие приняли 99 участников в возрасте от 12 до 35 лет включительно, 26 победителей получили денежные призы, участникам вручены диплом участника.

3) «Организация отдыха и оздоровления детей», запланировано 11 916,40 тыс. руб., в том числе:

средства автономного округа – 6 780,90 тыс. руб.,

средства районного бюджета – 5 135,50 тыс. руб.

Исполнение составило 11 276,30 тыс. руб. (94,63 %). %).

Экономия средств в сумме 640,1 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурентных процедур (аукционов, торгов).

На территории Ханты-Мансийского района была организована деятельность 29 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций с общим охватом 1 023 ребенка.

Организована деятельность «дворовых площадок», клубов по месту жительства - 22 площадки с охватом 693 ребенка.

Проведена аккарицидная, дезинсекционная (ларвицидной) обработки, барьерная дератизация, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района, был заключен муниципальный контракт №0187300008421000035 от 13.04.2021 с ООО «Здоровье нации» на сумму 1 089,40 рублей. Финансовые средства в сумме 31,5 тыс. рублей предусмотрены на администрирование. Работы выполнены в полном объеме. В Департамент здравоохранения ХМАО - Югры направлено письмо об уменьшении объема финансирования из бюджета автономного округа на сумму 3 354,90 тыс. руб.

Организация отдыха и оздоровления детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации для 107 (114 – вместе с наградными путевками на основании приказа Депобразования Югры) несовершеннолетних, из которых 33 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

4) «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи», запланировано 9 271,90 тыс. руб., исполнение составило 9 240,30 тыс. руб. (99,66 %).

Проведены следующие мероприятия:

организация экологических трудовых отрядов – в июне-августе трудоустроены 565 несовершеннолетних. На территории Ханты-Мансийского района была организована работа 46 отрядов, в том числе:

в июне – 15 отрядов (208 несовершеннолетних);

в июле – 25 отрядов (277 несовершеннолетних);

в августе – 6 отрядов (80 несовершеннолетних).

районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория профессий» для обучающихся 8-11 классов (сентябрь 2021 года).

5) «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», запланировано 54 816,80 тыс. руб., исполнение составило 53 538,30 тыс. руб. (97,67 %).

Проведены мероприятия по:

приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

дополнительным мерам социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям;

содержанию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства.

В рамках указанных мероприятий средства распределялись следующим образом:

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений запланировано из бюджета автономного округа 13 704,9 тыс. руб., исполнено 13 695,9 тыс. руб. (99,93%).

На приобретение жилых помещений на территории Ханты-Мансийского района заявились 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры приобретены для 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам проведения конкурентных процедур (аукцион) на приобретение жилых помещений остальным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, закупка не состоялась;

субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» запланировано 24 752,7 тыс. руб., исполнено 23 926,10 тыс. руб. (96,66%). Организован выезд в детские оздоровительные лагеря г. Анапа для 33 детей в июле 2021 года. Экономия сложилась за счет фактического уменьшения количества детей от запланированного.

субвенция на осуществление полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства», запланировано 5 667,5 тыс. руб., исполнено 5 340,9 тыс. руб. (94,24%);

субвенция на осуществление деятельности отдела опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства», запланировано 10 691,70 тыс. руб., исполнено 10 575,4 тыс. руб. (98,91%);

Приложение

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

образования в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2023 годы» за 2021 год

Целевые показатели Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результаты реализации Программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостиже  ния плановых значений показателя\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | % | 92,7 | 96,1 | 96,1 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, в раз | Ед. измер. | 1,5 | 1,38 | 1,38 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | % | 1,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | % | 0 | 9% | 9,8% | 108,8 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в % | % | 72,8 | 81,0 | 85 | 104,9 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 7 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб», в % | % | 0 | 7 | 9,59 | 137,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 8 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», в % | % | 0 | 30 | 43,4 | 144,7 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в единицах | Ед. измер. | 0,0 | 1,0 | 1 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, в % | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 11 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, в % | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 12 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в % | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 13 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, в % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 15 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | % | 0 | 100 | 100 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 16 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 0,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 17 | Численность детей и молодежи, в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек | чел | 0,0 | 934,0 | 934 | 100,0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 18 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 19 | Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 20 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |