ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

18.02.2022											№ 98

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Профилактика

правонарушений в сфере обеспечения

общественной безопасности в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2023годы»

за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

18.02.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2022 № 98

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы» (далее – Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 332.

Целями Программы являются:

- повышение уровня безопасности граждан;

- обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Задачи муниципальной Программы:

1.	Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2.	Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждение их опасного поведения на дорогах.

3.	Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

4.	Реализация отдельных государственных полномочий и функций.

5.	Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

Муниципальный заказчик – координатор Программы: администрация Ханты-Мансийского района, отдел по организации профилактики правонарушений.

Соисполнители Программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;

отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района;

сельские поселения Ханты-Мансийского района;

комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;

МКУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»;

отдел организационной и контрольной работы администрации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 1218,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3,7 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 993,1 тыс. рублей, бюджет района – 221,2 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года освоено финансовых средств всего 1160,2 тыс. рублей (95,3% от плана на год), в том числе федерального бюджета – 3,7 тыс. рублей (100%), из бюджета автономного округа – 976,1 тыс. рублей (98,3%), из бюджета района – 180,4 тыс. рублей (81,5%).

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений» составил всего на 2021 год 293,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 122,4 тыс. рублей, из бюджета района – 171,2 тыс. рублей. Освоено всего 241,2 тыс. рублей (82,2%).

Исполнителями мероприятия 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях» являются сельские поселения Ханты-Мансийского района. Финансирование из бюджета автономного округа составило 122,4 тыс. рублей, софинансирование из бюджета сельских поселений – 122,4 тыс. рублей.

Между Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Ханты-Мансийского района заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-20 от 14 января 2021 года.

01.03.2021 между администрацией Ханты-Мансийского района и администрациями сельских поселений заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения на софинансирование мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» в 2021 году.

Сельскими поселениями освоено 110,8 тыс. рублей из бюджета автономного округа (90,5%) и 115,5 тыс. рублей из местных бюджетов (94,4%). Основная реализация финансовых средств произведена в декабре 2021 года.

Реализованные денежные средства пошли на стимулирование и обеспечение деятельности членов народных дружин, страхование жизни и здоровья народных дружинников.

Неполное освоение обусловлено невыполнением мероприятий администрацией сельского поселения Кышик. По результатам 2021 года остаток нереализованных средств на реализацию мероприятия «Создание условий для деятельности народных дружин» (сп. Кышик) по окружному бюджету составил 11 525,0 рублей (100% от запланированных), по бюджету сельских поселений – 6 886,0 рублей (59,8% от запланированных).

Исполнителем мероприятия 1.6 «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» является МКУ ХМР «Управление технического обслуживания». На мероприятие в 2021 год было предусмотрено – 171,2 тыс. рублей из бюджета района, освоено – 130,4 тыс. рублей (76,2 %).

Были заключены договорные обязательства на содержание и функционирование в 2021 году системы видеонаблюдения в п. Горноправдинске.

Неполное освоение обусловлено сложившейся экономией денежных средств от договора на услуги автогидроподъемника и оплату электроэнергии.

По мероприятию 3.2 «Проведение информационной антинаркотической политики» подпрограммы 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» объем финансирования составил 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Исполнителем мероприятия (комитет по образованию) проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций района, по договору на сумму 50,0 тыс. рублей приобретены информационные листовки «Я выбираю Жизнь», «Жизнь без наркотиков», а также сувенирная продукция (ручки, магнитики, блокноты с тематической символикой).

Объем финансирования по подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» составил на 2021 год 874,4 тыс. рублей, из них 870,7 тыс. рублей из бюджета автономного округа и 3,7 тыс. рублей из федерального бюджета. Освоение за отчетный период составило 869,0 тыс. рублей (99,4%), в том числе 865,3 тыс. рублей из бюджета автономного округа (99,4%) и 3,7 тыс. рублей из федерального бюджета (100%).

По мероприятию 4.1 «Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» запланировано 870,7 тыс. рублей из бюджета округа, из которых освоено 865,3 тыс. рублей (99,4%).

По мероприятию 4.2 «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, предусмотренных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», из выделенных из федерального бюджета средств в размере 3,7 тыс. рублей освоены 100%.

Средства реализованы на оказание услуг по опубликованию в газете «Наш район» списков лиц, включенных в кандидаты в присяжные заседатели.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы «Профилактика правонарушений в сфере

обеспечения общественной безопасности в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год

Отчет

об итогах реализации Программы и использования финансовых средств

за 2021 год

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирова ния | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-Мансийского района (показатель 1, 2) | всего | 122,4 | 110,8 | 90,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 122,4 | 110,8 | 90,5 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений | 122,4 | 115,5 | 94,4 |
| 1.6. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (показатель 1) | всего | 171,2 | 130,4 | 76,2 |
|  |  | бюджет района | 171,2 | 130,4 | 76,2 |
| Итого по подпрограмме 1: | всего | 293,6 | 241,2 | 82,2 |
|  | бюджет автономного округа | 122,4 | 110,8 | 90,5 |
|  | бюджет района | 171,2 | 130,4 | 76,2 |
|  | справочно: бюджет сельских поселений | 122,4 | 115,5 | 94,4 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» |
| 3.2. | Основное мероприятие: Проведение информационной антинаркотической политики (показатель 1, 5, 6) | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Итого по подпрограмме 3: | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» |
| 4.1. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (показатель 1) | всего | 870,7 | 865,3 | 99,4 |
|  |  | бюджет автономного округа | 870,7 | 865,3 | 99,4 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (показатель 1) | всего | 3,7 | 3,7 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 3,7 | 3,7 | 100 |
| Итого по подпрограмме 4: | всего | 874,4 | 869,0 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет | 3,7 | 3,7 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 870,7 | 865,3 | 99,4 |
| Всего по Программе | всего | 1218,0 | 1160,2 | 95,3 |
|  | федеральный бюджет | 3,7 | 3,7 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 993,1 | 976,1 | 98,3 |
|  | бюджет района | 221,2 | 180,4 | 81,5 |
|  | справочно: бюджет сельских поселений | 122,4 | 115,5 | 94,4 |
| В том числе: |  |
| Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений | всего | 874,4 | 869,0 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет | 3,7 | 3,7 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 870,7 | 865,3 | 99,4 |
| Соисполнитель 1 – комитет по образованию | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Соисполнитель 2 – комитет по финансам (сельские поселения) | всего | 122,4 | 110,8 | 90,5 |
|  | бюджет автономного округа | 122,4 | 110,8 | 90,5 |
|  | справочно: бюджет сельских поселений | 122,4 | 115,5 | 94,4 |
| Соисполнитель 3 – МКУ ХМР «Управление технического обслуживания» | всего | 171,2 | 130,4 | 76,2 |
|  | бюджет района | 171,2 | 130,4 | 76,2 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы «Профилактика правонарушений в сфере

обеспечения общественной безопасности в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2023 годы» за 2021 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2021 года

| N№п/п | Показатели результатов реализации Программы | Единица измерения | Значение базового показателя на начало реализации Программы | Плановое значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Причины не достижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | единиц | 1242 | 1092 | 1091 | Показатель достигнут |
| 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | единиц | 3 | 0 | 8 | Показатель не достигнут, ввиду недостаточности проводимых в рамках Программы мероприятий, направленных на улучшение дорожно-транспортной дисциплины |
| 3. | Число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (на 100 тыс. населения) | единиц | 15 | 6 | 16 | Показатель не достигнут, ввиду недостаточности проводимых в рамках Программы мероприятий, направленных на улучшение криминогенной обстановки |
| 4. | Число преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 100 тыс. населения) | единиц | 5 | 0 | 2 | Показатель не достигнут, ввиду недостаточности проводимых в рамках Программы мероприятий, направленных на улучшение криминогенной обстановки |
| 5. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | человек | 55,0 | 52,0 | 25,5 | Показатель достигнут |
| 6. | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 7. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей (%) | процент | 33,3 | 34 | 66,6 | Показатель достигнут с превышением |