Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2022										                   № 000

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Укрепление межнационального и межконфессионального

согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов

Российской Федерации, проживающих на территории

муниципального образования Ханты-Мансийский район,

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года 
по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                                     Е.А.Данилова

00.00.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2022 № 000

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года 
по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2024 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 337.

Цель муниципальной программы - укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, профилактика экстремизма 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район.

Задачи муниципальной программы:

1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов;

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма в Ханты-Мансийском районе, развитие системы мер профилактики и противодействия межэтнических, межконфессиональных конфликтов;

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

администрация Ханты-Мансийского района, отдел по организации профилактики правонарушений.

Куратор муниципальной программы:

заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители муниципальной программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;

отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 838,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей; бюджет района – 838,9 тыс. рублей.

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы:

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

«Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства»;

«Развитие российского казачества».

По подпрограмме «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений» объем финансирования на 2022 год составляет 455 тыс. рублей.

За счет вышеуказанных денежных средств до конца 2022 года запланировано обеспечить реализацию следующих мероприятий:

организация и проведение фестиваля национальных культур «Радуга дружбы», ежегодного районного слета молодежи «Объединяйся», направленного на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России – 300,0 тыс. рублей (ответственный - отдел по культуре, спорту и социальной политике);

организация и проведение ежегодного мероприятия, направленного 
на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций «Этнопраздник Ханты-Мансийского района «Мы едины»» - 75,0 тыс. рублей (ответственный - отдел по культуре, спорту и социальной политике);

организация и проведение ежегодного конкурса лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления 
о многонациональности Ханты-Мансийского района – 80,0 тыс. рублей (ответственный - комитет по образованию).

По подпрограмме «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» объем финансирования на 2022 год составляет 383,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района организован районный слет молодежи «Объединяйся», направленный на развитие межкультурных коммуникаций в молодежной среде, с освоением денежных средств – 249,0 тыс. рублей.

Районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», направленный на развитие межкультурного диалога в школьной среде, с освоением денежных средств - 134,9 тыс. рублей запланирован к проведению в ноябре 2022 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие российского казачества» в 2022 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, проводимые без финансирования, в формате встреч, мероприятия по сохранению и популяризации самобытной казачьей культуры и участию российского казачества в воспитании подрастающего поколения, а именно: в образовательных организациях района в рамках муниципального проекта «Герои прошлого и настоящего» проведены уроки мужества, направленные на воспитание патриотизма, единого братства народов, нравственно-эстетических качеств детей и молодежи, подготовку молодых людей к осознанному выбору профессии, служению Отечеству с участием Сибирского казачьего войска (ответственные: отдел по культуре, спорту и социальной политике; комитет по образованию).

Приложение 1

к Информации о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования

финансовых средств по состоянию на 1 октября 2022 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | всего | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 300,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | всего | 80,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 80,0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций | всего | 75,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 75,0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1: |  | всего | 455,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 455,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | всего | 383,9 | 249,0 | 65 |
|  |  | бюджет района | 383,9 | 249,0 | 65 |
| Итого по основному мероприятию 2: |  | всего | 383,9 | 249,0 | 65 |
|  |  | бюджет района | 383,9 | 249,0 | 65 |
| Всего по Программе |  | всего | 838,9 | 249,0 | 30 |
|  |  | бюджет района | 838,9 | 249,0 | 30 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 1 – комитет по образованию |  | всего | 463,9 | 249,0 | 54 |
|  |  | бюджет района | 463,9 | 249,0 | 54 |
| Соисполнитель 2 – (отдел по культуре, спорту и социальной политике) |  | всего | 375,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 375,0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Информации о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019-2023 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022года

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы

за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022года

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя на отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | тыс.чел | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс.чел. | 7,5 | 7,5 | 5,2 | 69,3 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2022 года |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс.чел. | 1,4 | 1,4 | 1,05 | 75 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2022 года |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 100 | Показатель достигнут с положительным превышением |

Под словом «мигрант» следует понимать «иностранный гражданин», либо «лицо без гражданства», так как определение понятия «мигрант» нормативно не урегулировано.