**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

№ 316

20.12.2013

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие спорта

и туризма на территории

Ханты-Мансийского района

на 2011-2013 годы

и плановый период до 2015 года»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Глава

# Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

20.12.2013

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.12.2013 № 316

**Информация**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы**

**«Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»**

Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2010 года № 165 (в редакции от 08.08.2011, от 30.09.2011, от 26.12.2011,от 05.06.2012, от 05.10.2012, от 03.12.2012, от 29.12.2012, от 03.06.2013, от 11.07. 2013, от 29.07.2013г.г.).

Финансирование программы в 2013 году составляет– 104 624 тыс. 290 рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры - 71 451 тыс. 500 рублей, бюджет района 33 172 тыс. 820 рублей.

По направлению Программы «Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд» проведено 17 районных спортивно-массовых мероприятий. Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 1074 человека, что на 371 чел. выше в сравнении с показателями 2012 года.

Спортсмены Ханты-Мансийского района приняли участие в 15 Чемпионатах и Первенствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.. По итогам соревнований заняли 14 призовых мест: 4 первых мест,4 вторых мест, 6 третьих мест.

В целях повышения профессионального мастерства кадрового состава сферы спорта и туризма 27-28 декабря 2013г. состоится семинар на тему: «Механизм и методика отбора спортивно-одаренной молодежи. Обсуждение единого календарного плана спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий Ханты - Мансийского района».

За отчетный период спортсменам района присвоено 53 спортивных разряда: по лыжным гонкам (30 человек), боксу (7 человек), национальным видам спорта (7 человек), по баскетболу (9 человек), что на 43 человек больше по сравнению с 2012 годом.

В рамках реализации мероприятий по укреплению спортивной инфраструктуры района проведены следующие мероприятия:

Проведены работы по строительству спортивно-игровой площадки в д. Согом и мини-футбольного поля в с. Селиярово;

Завершаются работы по укладке футбольного поля в п. Луговской;

Заключен муниципальный контракт на строительство ледовой арены в п. Горноправдинск. Выполнены работы по подготовке территории к строительству, осуществляется завоз строительных материалов и изделий. Начаты работы по устройству свайного поля и вертикальной планировке.

Разработана проектно-сметная документация на комплекс спортивных плоскостных сооружений п. Горноправдинск, получены положительные заключения Бюджетного учреждения «Управление Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования».

Информация о целевом расходовании

денежных средств на реализацию программы « Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» (с изменениями от 03.12.2012 года № 236) за 2012 год в сумме 60 589,24 тыс. руб.

Израсходовано, согласно программе «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты - Мансийского района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года» на 01 декабря 2013 г.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование видов расходов | Расходы | | Остаток финансирования | Примечание |
| Утверждено по программе | Факт |
| **Цель 1: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом**  **Задача 1: Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд** | | | | | | |
| 1. | | Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий | 2 256,1 | 2253,0 | 3,2 | Проведено 17 спортивно-массовых мероприятий среди сельских поселений района:  чемпионат Ханты-Мансийского района по настольному теннису -69 участников из 10 сельских поселений. По итогам турнира в общем командном зачете среди мужчин победила команда Селиярово, в зачете среди женщин победительницей стала команда сельского поселения Шапша;  чемпионат Ханты-Мансийского района по бильярдному спорту -20 участников из 10 сельских поселений. Победителем стал игрок команды из сельского поселения Красноленинского;  чемпионат Ханты-Мансийского района по волейболу среди женских команд – 42 участника из 5 сельских поселений. 1 место заняла команда сельского поселения Луговской, 2 место - команда сельского поселения Кедровый, 3 место - команда сельского поселения Горноправдинск;  чемпионат Ханты-Мансийского района по волейболу среди мужских команд – 77 участников из 9 сельских поселений. 1 место заняла команда сельского поселения Шапша, 2 место - команда сельского поселения Горноправдинск, 3 место - команда сельского поселения Выкатной;  первенство Ханты-Мансийского района по лыжным гонкам-77 из 8 сельских поселений;  1 место заняла команда сельского поселения Кедровый, 2 место - команда сельского поселения Луговской, 3 место – команда сельского поселения Горноправдинск;  спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансийского района - 80 участников из 6 сельских поселений. В общекомандном зачете третье место заняла команда сельского поселения Луговской, вторыми стали спортсмены из сельского поселения Сибирский, победителем Спартакиады стала сборная команда администрации Ханты-Мансийского района;  чемпионат Ханты-Мансийского района по зимней рыбалке – 50 участников из 8 сельских поселений так же участие приняли сборные команды учреждений Ханты-Мансийского района. 1 место заняла команда сельского поселения Горноправдинск, 2 место - команда сельского поселения Выкатной, 3 место - команда сельского поселения Кедровый;  первенство Ханты-Мансийского района по Лыжным гонкам на приз героя Советского Союза А.Ф. Унжакова – 130 участников из 9 сельских поселений так же приняла участие команда г. Ханты-Мансийска. Наибольшее количество призовых мест заняли спортсмены сельского поселения Кедровый;  турнир Ханты-Мансийского района по хоккею с шайбой на приз героя Советского Союза А.Ф. Унжакова-42 участника из 4 сельских поселений. 1 место заняла команда сельского поселения Горноправдинск, 2-место команда сельского поселения Кедровый, 3 место команда сельского поселения Красноленинский;  турнир Ханты-Мансийского района по баскетболу-50 участников из: Тюм. Обл., г. Нефтеюганска, Ханты-Мансийского района;  турнир по пейнтболу Ханты-Мансийского района-90 участников из 9 сельских поселений. 1 место заняла команда сельского поселения Кедровый, 2-место команда сельского поселения Луговской, 3 место команда сельского поселения Нялинское;  чемпионат по летней рыбалке - 25 участников из 9 сельских поселений так же участие приняла команда Департамента несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Сельское поселение Горноправдинск - 1м., сельское поселение Нялинское -2м, сельское поселение Сибирский - 3м.;  чемпионат по стендовой стрельбе- 28 участников из 9 сельских поселений. с/п Кедровый -1м., с/п Шапша- 2м., с/п Луговской -3м.;  спартакиада сельских поселений: 142 участника из 7 сельских поселений 1м-Горноправдинск, 2м-Луговской, 3м-Кедровый;  районные соревнования по туризму «Школа безопасности»-50 участников из 8 сельских поселений. 1м-с/п Нялинское, 2м-Красноленинский,3м-Луговской;  первенство по национальным видам спорта-83 участника из 8 сельских поселений района, результат- 1 место – сельское поселение Согом, 2 место – сельское поселение Луговской, 3 место – сельское поселение Шапша;  тренировочные сборы для спортсменов по национальным видам спорта-10 участников из селиских поселений: Согом, Красноленинский, Шапша. |
| 2. | | Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) | 600,0 | 580,2 | 19,7 | Спортсмены района приняли участие в15 окружных спортивных мероприятиях:  первенство ХМАО по настольному теннису в зачет Спартакиады городов и районов - 5 участников из с/п Шапша, Селиярово, Луговской;  югорский лыжный марафон «Югра-Лоппет» - 20 участников из с/п Луговской, Кедровый, Горноправдинск;  чемпионат по лыжным гонкам в зачет Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры -8 участников из с/п Луговской, Кедровый, Горноправдинск;  чемпионат по национальным видам спорта в зачет Спартакиады учащихся ХМАО – Югры- 12участников из с/п Нялинское, Красноленинский, Шапша, Согом;  чемпионат ХМАО по баскетболу в зачет Спартакиады ГиР ХМАО-10 участников из с/п Горноправдинск;  чемпионат ХМАО по пейнтболу-6 участников из с/п Елизарово;  кубок Губернатора по пейнтболу-12 участников из с/п Кедровый, Цингалы;  окружные соревнования по гонкам на обласах-6 участников из с/п Кышик;  соревнования, посвященные 21 годовщине ОАО Ханты - Банка г. Ханты-Мансийск-20 участников из с/п  Горноправдинск, Кедровый, Луговской;  соревнования в рамках этноспорта (День коренных народов севера)-3 участника из с/п Кышик;  первый Турнир по стендовой стрельбе посвященный Дню Российского флага-12 участников из с/п Кедровый, Сибирский, Луговской, Шапша, Адм. ХМРН;  фестиваль пожилых людей-8 участников из с/п Горноправдинск;  зимнее Первенство ХМАО по национальным видам спорта-10 участников из 10 с/п Согом , Красноленинский , Шапша;  третья Спартакиада муниципальных служащих-22 участника, сборная команда Ханты-Мансийского района;  чемпионат по Русским шашкам-9 участников из с/п Кедровый, Горноправдинск. |
| **ИТОГО по задаче 1.** | | | **2 856,1** | **2833,2** | **22,9** |  |
| **Задача 2: Повышение профессионального мастерства кадрового состава сферы спорта и туризма; мониторинг эффективности реализации Программы** | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастер-классов и (или) др.) | 50,0 | 0,0 | 50,0 | В целях повышения профессионального мастерства кадрового состава сферы спорта и туризма 27-28 декабря 2013г. состоится семинар на тему: «Механизм и методика отбора спортивно-одаренной молодежи. Обсуждение единого календарного плана спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий Ханты - Мансийского района» |
| 2. | | Организация работы по ведению спортивных паспортов, присвоению спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий и (или) др | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Спортсменам района за отчетный период присвоено 53 спортивных разряда: по лыжным гонкам (30 человек), боксу (7 человек), национальным видам спорта (7 человек), по баскетболу (9 человек). |
| 3. | | Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с приказом Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры № 198 от 11.10.2011, Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 895 от 10.10.2011, Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 3 559 от 10.10.2011 в период с 30 апреля по 30 мая 2013 года проведен мониторинг. В мониторинге приняло участие 1 436 детей школьного возраста (60% от общего числа данной категории). |
| 4. | | Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проводится мониторинг по проведению районных спортивных мероприятий в разрезе сельских поселений. В опросе приняло участие 405 жителей района. Результаты мониторинга следующие: наиболее востребованными являются мероприятия – летняя Спартакиада сельских поселений, Спартакиада ветеранов спорта. |
| 5. | | Проведение мониторинга деятельности инструкторов по спорту сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Осуществляется постоянный мониторинг работы инструкторов по спорту в части участия сборных команд в межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях. В результате мониторинга положительная оценка работы инструкторов по спорту дана в с.п. Луговской, Кедровый, Селиярово. |
| **ИТОГО по задаче 2.** | | | **50,0** | **0,00** | **50,0** |  |
| **Задача 3: Пропаганда здорового образа жизни** | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма. Разработка образовательных программ по видам спорта. | 50,0 | 40,3 | 9,7 | Размещены рекламные ролики о проводимых спортивных мероприятиях в эфире радиостанции «Русское радио». |
| 2. | | Информационное обеспечение жителей района о ходе реализации Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Все мероприятия (районные, окружные) освещаются на сайте администрации района в разделе «Культура, молодежь, спорт», социальной сети «В контакте» в группе «молодежь и спорт Ханты-Мансийского района», в газете «Наш район», в газете «Мир спорта Югры |
| 3. | | Оказание методической помощи при организации и проведении в сельских поселениях района спортивно – массовых мероприятий, таких как «Кросс наций»; приуроченных к празднованию Международного дня толерантности, дня инвалидов, борьбы со СПИДОМ, отказа от курения, Дню независимости России и (или) др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На официальном сайте администрации размещены методические рекомендации для инструкторов по физической культуре и спорту сельских поселений района |
| **ИТОГО по задаче 3.** | | | **50,0** | **40,3** | **9,7** |  |
| **Задача 4: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях района** | | | | | | |
| 1. | Монтаж и укладка футбольного поля в п. Кедровый | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование на 2013 год не предусмотрено |
| 2. | Строительство игровой спортивной площадки в д. Согом | | 2 592,0 | 2 592,0 | 0,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 3. | Строительство игровой площадки д. Белогорье | | 912,0 | 148,3 | 763,7 | Разработано ПСД, 29.11.2013 аукцион на сумму не состоялся (не поступило заявок) |
| 4. | Строительство спортивной – игровой площадки п. Бобровский | | 912,0 | 213,9 | 698,1 | Разработано ПСД, 29.11.2013 аукцион не состоялся (не поступило заявок) |
| 5. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района с привязкой пректа «ФСК в д. Шапша» | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено в 2012 г. |
| 6. | Монтаж и укладка футбольного поля в п. Луговской, в том числе выполнение работ по изготовлению технического и кадастрового паспортов | | 621,2 | 0,0 | 0,0 | МК от 29.10.2012г на укладку футбольного поля на сумму 3 105,9 тыс.рублей. В 2012 г. работы выполнены на 2 484,7 тыс.руб. Нарушены сроки исполнения контракта, с Подрядчика взысканы пени. Работы планируется завершить в 2013г |
| 7. | Подготовка основания под установку модульной лыжной базы п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (РД, СМР) | | 3 265,3 | 581,2 | 2684,1 | МК от 08.01.2013г. на сумму 2 749,3 тыс. руб. Ожидаемое освоение средств 2013 г в полном объеме. |
| 8. | Строительство трансформируемой универсальной аренды для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в Ханты-Мансийском районе п. Горноправдинск | | 81 923,0  (БО-70 000,0, МБ – 11923,0) | 3 202,5 | 78720,5 | Заключен МК от 02.10.2013 на сумму 277 857,0 тыс. рублей, исполнение 480 дней (1 квартал 2015г). Работы ведутся, планируемое выполнение СМР в 2013 на сумму 18 806,7 тыс.руб |
| 9. | Строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра расположенных в Ханты-Мансийском районе п. Горноправдинск | | 5002,7  (БО 720,0,  МБ 4282,7) | 0,0 | 0,0 | ПСД разработана, получены положительные заключения гос.эксрпертизы и достоверности сметной стоимости объекта. Начало строительства объекта в 2014 году |
| 10. | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Селиярово | | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен МК от 13.05.2013г на сумму 3 428,7 тыс.рублей. Работы выполнены с низким качеством, устраняются замечания. 10.12.2013 – комиссия по приемке объекта |
| 11. | Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений | | 1 674,0 | 1666,6 | 7,3 | Для ДЮСШ Ханты-Мансийского района приобретены: моторная лодка, лодочный мотор «Ямаха», система старт-финиш «Марафон» для лыжных гонок.  Для досугового центра «Имитуй» приобретены резиновые надувные лодки в количестве 2-ух штук, моторы «Ямаха» для резиновых лодок в количестве 2-ух штук.  Для сельских поселений приобретены мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольный в количестве 90 штук. |
| 12. | Проведение кадастровых работ для строительства объектов «Строительство спортивных игровых площадок в д.Белогорье, п.Бобровский, д.Согом», «Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.Селиярово» | | 101,26 | 0,0 | 101,26 | Договор на проведение кадастровых работ на объекте «Строительство мини -футбольного поля в с.Селиярово» в стадии заключения. Работы будут выполнены до конца 2013 г. |
| **ИТОГО по задаче 4.** | | | **101 668, 16**  **(в т.ч. ОБ 71120,5, МБ-30547,7)** | **8 404,5** | **82974,96** |  |
| **ИТОГО по программе:** | | | **104 624,29 (в т.ч. ОБ 71451,5, МБ 33172,8)** | **11278** | **83057,56** |  |

**ПРИМЕЧАНИЕ: Планируемые изменения мероприятий программы на 2013 год**

**муниципальная целевая программа «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты- Мансийском района на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта программы | наименование программного мероприятия | | Исполнитель программы | | Источники финансирования | Утверждено на 2013 г. | планируемое проектом увеличение/уменьшение (+/-) | сумма с учетом изменения | Примечание |
| утверждено | планируемые изменения | утверждено | планируемые изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 4: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях района | | | | | | | | | |
| 13. | Строительство спортивной-игровой площадки д. Белогорье | х | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, МКУ«Управление капитального строительства и ремонта» | х | бюджет района | 912,0 | +709,1 | 1621,1 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены из п.п. 18,20,22 задачи 4.  ***Работы по тех. и кадастр. паспортам фут. полей Кедр, Луг.-64,1***  ***Арена – 73,7***  ***Мини-футбольное поле Селиярово-571,3***  ***709,1*** |
| 14. | Строительство спортивной - игровой площадки п. Бобровский | х | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, МКУ«Управление капитального строительства и ремонта» | х | бюджет района | 912,0 | + 625,7 | 1537,7 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены из п.п. 17,18, 24 задачи 4.  ***Лыжная база-516,0***  ***Арена – 42,7***  ***Кадастровые работы площадки Бел., Бобр-67,0***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***625,7*** |
| 17. | Подготовка основания под установку модульной лыжной базы  п. Горноправдинск  Ханты-Мансийского района (разработка рабочей документации, СМР) | х | комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту (разработка рабочей документации);  департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, МКУ«Управление капитального строительства и ремонта» (СМР) | х | бюджет района | 3 265,3 | -516,0 | 2749,3 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены на мероприятие «Строительство спортивной-игровой площадки п. Бобровский» |
| 18. | Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР, в том числе выполнение работ по выносу границ в натуру в отношении земельного участка) | х | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства МКУ«Управление капитального строительства и ремонта»  комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту (МБУ ДОД «ДЮСШ-Ханты – Мансийского района») | х | бюджет района | 11923,0 | -116,4 | 11 806,6 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены на мероприятие «Строительство спортивной-игровой площадки п. Бобровский» в сумме 42,7 и «Строительство спортивной-игровой площадки п. Белогорье» в сумме 73,7 |
| 20. | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием  в с. Селиярово | х | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» | х | бюджет района | 4000,0 | -571,3 | 3 428,7 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены на мероприятие «Строительство спортивной-игровой площадки п. Белогорье» |
| 22. | Выполнение работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов на футбольные поля в п. Луговской и п. Кедровый | х | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» | х | бюджет района | 164,1 | -64,1 | 100,0 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены на мероприятие «Строительство спортивной-игровой площадки п. Белогорье» |
| 24. | На выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства спортивных игровых площадок в населенных пунктах д. Белогорье, п. Бобровский, д. Согом и мини-футбольного поля с. Селиярово | х | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» | х | бюджет района | 101,26 | -67,0 | 34,26 | Экономия от проведенных торгов. Денежные средства перераспределены на мероприятие «Строительство спортивной-игровой площадки п. Белогорье» |