**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 275

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

образования в Ханты-Мансийском

районе на 2022 - 2025 годы»

за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 275

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы» (далее – Программа) реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2022 года, утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.12.2021 № 331.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

положениями [указ](consultantplus://offline/ref=9D861886684DCFD440FBB9B951E6353F8FB9CA07F28FF856515BD124B7g9cDM)ов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

[Стратеги](consultantplus://offline/ref=9D861886684DCFD440FBA7B4478A623088B09D09F78CF705090CD773E8CDA5588562B2AE0B7D4017EFA08A17gEc4M)ей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные муниципальные учреждения).

Соисполнители Программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района;

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»);

комитет по образованию (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»);

администрация Ханты-Мансийского района (комитет по финансам), сельские поселения;

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»);

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства);

департамент имущественных и земельных отношений;

администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия»);

комитет по образованию (муниципальное автономное учреждение «Муниципальный методический центр»).

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 2 182 408,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 35 923,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 1 392 427,0 тыс. рублей;

средства бюджета Ханты-Мансийского района – 754 058,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 кассовое исполнение составило 2 115 441,3 тыс. рублей, или 96,9 %, в том числе исполнение:

федеральный бюджет – 35 859,6 тыс. рублей, или 99,8 %;

бюджет автономного округа – 1 378 626,1 тыс. рублей, или 99,0 %;

бюджет Ханты-Мансийского района – 700 955,6 тыс. рублей, или 93,0 %.

Подпрограмма «Инновационное развитие образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2022 году 1 881,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 843,8 тыс. рублей, или 98,0 %.

В том числе по мероприятиям:

1. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» предусмотрено из средств бюджета района 1 291,2 тыс. рублей, из них исполнено 1 253,8тыс. рублей, или 97,1 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий:

организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

участие педагогических работников образовательных организаций в финале регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2022»;

проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года -2022»;

приобретение учебно-методических наборов «Социокультурные истоки» для реализации дошкольной образовательной программы;

проведение встречи главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками 2022 года, вручение грантов главы Ханты-Мансийского района.

При проведении мероприятий израсходовано меньше бюджетных средств, чем планировалось при формировании бюджета Ханты-Мансийского района на 2022 год на сумму 37,4 тыс. рублей.

2. «Развитие качества и содержания технологий образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 100,0 тыс. рублей, из них исполнено 100,0 тыс. рублей, или 100 %.

Средства выделены на участие педагогов в I Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию «Стратегия развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации».

3. «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы».

Предусмотрено из средств бюджета района 490,0 тыс. рублей, из них исполнено 490,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

организация и проведение районного педагогического совета руководителей образовательных организаций;

организация вебинара «Современные подходы к написанию сочинения. ГИА 11 класс».

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

Запланировано из средств бюджета района в 2022 году 157 251,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 137 774,0 тыс. рублей, или 87,6%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений».

Предусмотрено из средств бюджета района 56 559,4 тыс. рублей, из них исполнено 42 101,4 тыс. рублей, или 74,4 %.

Проведены мероприятия по капитальному ремонту в 4 образовательных организациях: с. Нялинское, с. Реполово, с. Елизарово, п. Луговской.

Проведены работы по ремонту кровли, фасада, спортивного зала, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения.

Остаток бюджетных средств планируется использовать в 2023 году на завершение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций с. Нялинское, с. Реполово.

1. «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 14 060,4 тыс. рублей, из них исполнено 14 060,4 тыс. рублей, или 100,0 %:

в общеобразовательных организациях – 11 655,5 тыс. рублей, из них исполнено 11 655,5тыс. рублей, или 100,0%;

в дошкольных организациях – 2 304,9 тыс. рублей, из них исполнено 2 304,9 тыс. рублей, или 100,0 %;

в организациях дополнительного образования – 100,0 тыс. рублей, из них исполнено 100,00 тыс. руб. или 100 %.

Во всех образовательных организациях проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.).

1. «Укрепление пожарной безопасности образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 10 558,1 тыс. рублей, из них исполнено 6 739,3 тыс. рублей, или 63,8 %:

в общеобразовательных организациях – 8 043,3 тыс. рублей, из них исполнено 4 224,5 тыс. рублей, или 52,5 %;

в дошкольных организациях – 2 053,7 тыс. рублей, из них исполнено 2 053,7 тыс. рублей, или 100,0 %;

в организациях дополнительного образования – 461,1 тыс. рублей, из них исполнено 461,1 тыс. рублей, или 100 %.

В образовательных организациях проведены мероприятия по проверке и перезаправке огнетушителей, испытанию и измерению электрооборудования, пропитке его огнезащитным составом, обслуживанию системы вентиляции.

Остаток бюджетных средств в сумме 3 818,9 тыс. рублей сложился ввиду отсутствия необходимости в поверке и перезаправке огнетушителей в общеобразовательных организациях района.

1. «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности».

Предусмотрено из средств бюджета района 13 078,4 тыс. рублей, из них исполнено 12 772,9 тыс. рублей, или 97,7 %:

в общеобразовательных организациях – 9 659,4 тыс. рублей, из них исполнено 9 425,9 тыс. рублей, или 97,6 %;

в дошкольных организациях – 3 419,0 тыс. рублей, из них исполнено 3 347,0 тыс. рублей, или 97,9 %.

В образовательных организациях проведены мероприятия по сервисному обслуживанию водоочистительных систем и производственного контроля (лабораторные исследования). Экономия бюджетных средств сложилась в результате заключения муниципальных контрактов конкурентным способом закупки.

1. «Повышение энергоэффективности».

Предусмотрено из средств бюджета района 6 214,8 тыс. рублей, из них исполнено 6 214,7 тыс. рублей, или 100,0 %:

в общеобразовательных организациях – 5 383,9 тыс. рублей, из них исполнено 5 383,8 тыс. рублей, или 100,0 %;

в дошкольных организациях – 830,9 тыс. рублей, из них исполнено 830,9 тыс. рублей, или 100,0 %.

Во всех образовательных организациях проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения здания к отопительному периоду, произведена замена внутреннего освещения (светильников).

1. «Антитеррористическая защищенность».

Предусмотрено из средств бюджета района 56 780,6 тыс. рублей, из них исполнено 55 885,3 тыс. рублей, или 98,4 %:

в общеобразовательных организациях – 44 783,4 тыс. рублей, из них исполнено 43 977,6 тыс. рублей, или 98,2%;

в дошкольных организациях – 10 389,9 тыс. рублей, из них исполнено 10 389,9 тыс. рублей, или 100,0 %;

в организациях дополнительного образования – 1 607,3 тыс. рублей, из них исполнено 1 517,8 тыс. рублей, или 94,4 %. Экономия бюджетных средств сложилась в результате заключения муниципального контракта конкурентным способом закупки.

Средства направлены на оплату услуг по физической круглосуточной охране зданий, обслуживание кнопок тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования».

Запланировано из средств бюджета района в 2022 году 5 792,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 532,0 тыс. рублей, или 43,7 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях».

Предусмотрено из средств бюджета района 4 752,5 тыс. рублей, из них исполнено 1 492,5 тыс. рублей, или 31,4 %, в том числе:

корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» 3 000,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000080 от 31.05.2021. Ведется корректировка проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения – февраль 2023 года. Не соблюдены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа;

строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 1 720,5 тыс. рублей, из них исполнено 1 492,5 тыс. рублей, или 86,7 %.

Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000122 от 17.06.2022, работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом в полном объеме. Остаток средств планируется использовать в 2023 году;

строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» 32,0 тыс. рублей, из них исполнено 0,0 тыс. рублей, или 0,0%.

Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа.

1. «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет».

Средства бюджета района на реализацию мероприятия в 2022 году не предусмотрены в связи с отсутствием дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют реконструкции.

1. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

Предусмотрено из средств бюджета района 1 039,8 тыс. рублей, из них исполнено 1 039,5 тыс. рублей, или 100,0%.

Средства направлены на приобретение и установку на территории МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» веранды-беседки с необходимым оборудованием; приобретение и установку 7 светодиодных светильников в спортивном зале МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской».

Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Запланировано в 2022 году 1 932 624,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 35 923,4 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 1 322 008,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 574 692,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 900 233,4 тыс. рублей, или 98,3 %, в том числе:

федерального бюджета – 35 859,6 тыс. рублей, или 99,8 %;

бюджета автономного округа – 1 319 708,7 тыс. рублей, или 99,8 %;

бюджета района – 544 665,1 тыс. рублей, или 94,8 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района».

Предусмотрено 1 357 926,5 тыс. рублей, из них исполнено 1 355 509,1 тыс. рублей, или 99,8 %, в том числе:

средства федерального бюджета – 35 850,6 тыс. рублей, из них исполнено 35 788,1 тыс. рублей, или 99,8 %;

средств бюджета автономного округа – 1 321 894,7 тыс. рублей, из них исполнено 1 319 596,9 тыс. рублей, или 99,8 %;

средства бюджета района – 181,2 тыс. рублей, из них исполнено 124,1 тыс. рублей, или 68,5 % (софинансирование средств бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях).

Средства выделены на реализацию следующих мероприятий:

субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования.

Предусмотрено 1 255 652,4 тыс. рублей, из них исполнено 99,9 %.

В рамках переданных полномочий в области образования расходы запланированы на содержание образовательных организаций, организацию государственной итоговой аттестации, оплату труда и начисления на оплату труда работников образовательных организаций. Выплаты по оплате труда производятся в соответствии со сроками выдачи заработной платы;

субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Предусмотрено 5 046,0 тыс. рублей, из них исполнено 100,0 %.

Компенсация начисляется по мере внесения родителями (законными представителями) оплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих дошкольное образование;

субвенция на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам.

Предусмотрено 58 343,8 тыс. рублей, из них исполнено 97,3 %.

Средства выделены на организацию питания обучающихся льготной категории и оплату труда работников образовательных организаций, задействованных в приготовлении пищи;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Предусмотрено 33 516,8 тыс. рублей, из них исполнено 99,8 %;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Предусмотрено 5 367,5 тыс. рублей, из них исполнено 5 288,1 тыс. рублей, или 98,5 %.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Ханты-Мансийского района, обеспечена в полном объеме.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 118 396,9 тыс. рублей, из них исполнено 113 505,0 тыс. рублей, или 95,9 %.

Средства выделены на содержание дошкольных учреждений, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Остаток бюджетных средств в сумме 4 891,9 тыс. рублей сложился в результате неиспользованного проезда к месту отдыха и обратно, экономии по заключенным контрактам на содержание учреждений, после оплаты налоговых отчислений за 2022 год.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 225 172,9 тыс. рублей, из них исполнено 206 691,8 тыс. рублей, или 91,8 %.

Средства выделены на содержание общеобразовательных организаций, в том числе на коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Остаток бюджетных средств в сумме 35 518,8 тыс. рублей сложился в результате неиспользованного проезда к месту отдыха и обратно, экономии по заключенным контрактам на содержание учреждений, после оплаты налоговых отчислений за 2022 год.

1. «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования».

Предусмотрено из средств бюджета района 101 366,8 тыс. рублей, из них исполнено 98 996,1 тыс. рублей, или 97,7 %.

Средства выделены на содержание организаций дополнительного образования, в том числе на заработную плату, реализацию программ персонифицированного финансирования (965 сертификатов по 44 программам), коммунальные услуги, услуги связи, налоги и прочие расходы.

1. «Расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления».

Предусмотрено из средств бюджета района 38 630,6 тыс. рублей, из них исполнено 91,7 %.

Средства выделены на содержание комитета по образованию, в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Остаток бюджетных средств в сумме 3 211,5 тыс. рублей сложился в результате неиспользованного проезда к месту отдыха и обратно, экономии по листам нетрудоспособности, после оплаты налоговых отчислений за 2022 год.

6. «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

Предусмотрено из средств бюджета района – 86 787,5 тыс. рублей, из них исполнено 99,6 %.

Средства выделены на содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», в том числе на заработную плату, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

7. «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

Предусмотрено из средств бюджета района 4 156,3 тыс. рублей, из них исполнено 84,4 %.

Средства предусмотрены на содержание муниципального автономного учреждения «Муниципальный методический центр», в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы.

Остаток бюджетных средств в сумме 648,4 тыс. рублей сложился в результате неиспользованного проезда к месту отдыха и обратно, экономии по листам нетрудоспособности, наличия вакантных ставок.

8. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Предусмотрено 187,0 тыс. рублей, из них исполнено 183,3 тыс. рублей, или 98,0 %, в том числе:

средства федерального бюджета – 72,8 тыс. рублей, из них исполнено 71,5 тыс. рублей, или 98,2 %;

средств бюджета автономного округа – 114,2 тыс. рублей, из них исполнено 111,8 тыс. рублей, или 97,9 %;

Средства направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» – 0,25 ставки, МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» – 0,25 ставки.

Подпрограмма «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района».

Запланировано в 2022 году 84 859,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 70 418,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 14 440,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 73 058,1 тыс. рублей, или 86,4 %, в том числе:

бюджета автономного округа – 58 917,4 тыс. рублей, или 83,7 %;

бюджета района – 14 140,7 тыс. рублей, или 97,9%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи».

Предусмотрено из средств местного бюджета 1 385,3 тыс. рублей, из них исполнено 1 253,8 тыс. рублей, или 90,5 %.

Проведены следующие мероприятия:

районная научная конференция «Шаг в будущее»;

муниципальный этап шахматного турнира среди обучающихся Ханты-Мансийского района;

участие детей района, проявивших способности в области физической культуры, литературы, культуры и искусства, изобразительного искусства, призеров и победителей интеллектуальных, творческих конкурсов, олимпиад, соревнований, образовательных организаций Ханты-Мансийского района в новогоднем мероприятии;

участие детей района в муниципальных этапах Всероссийских спортивных соревнований и игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;

участие обучающихся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» (5 человек) в Первом образовательном интенсиве по реализации Проекта «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

участие обучающихся МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» (5 человек) во Втором образовательном интенсиве по реализации Проекта «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

При проведении мероприятий израсходовано меньше бюджетных средств, чем планировалось при формировании бюджета Ханты-Мансийского района на 2022 год на сумму 131,5 тыс. рублей.

1. «Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи».

Предусмотрено из средств бюджета района 700,3 тыс. рублей, из них исполнено 692,6 тыс. рублей, или 98,9 %.

Проведены следующие мероприятия:

муниципальный слет юнармейских отрядов района;

организовано участие обучающихся района в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»;

организовано участие обучающихся района в региональном этапе Спартакиады молодёжи России допризывного возраста;

организовано участие обучающихся района в мультимедийном мероприятии «Россия – моя история» в г. Сургуте;

организовано проведение учебных сборов допризывной молодежи Ханты-Мансийского района в г. Ханты-Мансийске на базе военной кафедры Югорского государственного университета (17 обучающихся).

1. «Организация отдыха и оздоровления детей».

Предусмотрено 14 367,5 тыс. рублей, из них исполнено 13 871,3 тыс. рублей, или 96,5 %, в том числе:

средств бюджета автономного округа – 7 713,9 тыс. рублей, из них исполнено 7 291,7 тыс. рублей, или 94,5 %;

средства бюджета района 6 653,6 тыс. рублей, из них исполнено 6 579,6 тыс. рублей, или 98,9 %.

Проведены следующие мероприятия:

организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей в весенний каникулярный период (24 лагеря с общим охватом 690 детей), в летний каникулярный период (33 лагеря с общим охватом 914 детей);

организована деятельность «дворовых площадок», клубов по месту жительства (750 детей);

проведена аккарицидная, дезинсекционная (ларвицидная) обработка, барьерная дератизация, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района. Заключен муниципальный контракт от 11.03.2022 на сумму 1 274,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

организован отдых и оздоровление детей Ханты-Мансийского района в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря г. Геленджик (40 шт.), г. Пушкин (13 шт.), Свердловской области (20 шт.).

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 411,0 возник по причине отсутствия финансовой возможности родителей (законных представителей) на оплату проездных билетов до места отдыха и оздоровления детей.

1. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи».

Предусмотрено из средств бюджета района 5 701,7 тыс. рублей, из них исполнено 98,5 %.

Средства выделены на проведение следующих мероприятий:

организация экологических трудовых отрядов в летний период (трудоустройство несовершеннолетних, охват – 570 детей);

проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий» с охватом 74 обучающихся образовательных организаций района.

1. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Предусмотрено из средств бюджета автономного округа 62 704,2 тыс. рублей, из них исполнено 51 625,7 тыс. рублей, или 82,3 %.

Средства выделены на проведение следующих мероприятий:

дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения. Средства выделены на оплату труда приемных родителей по заключенным договорам, организацию детского отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретено 40 путевок в лагеря отдыха и оздоровления);

организация деятельности по опеке и попечительству. Средства выделены на содержание отдела опеки и попечительства, в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобретено и передано в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района 5 жилых помещений, что позволило обеспечить жилыми помещениями всех детей-сирот, включенных в список на 2022 год);

субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Средства выделены на содержание отдела организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на заработную плату, услуги связи, приобретение основных средств и материальных запасов и прочие расходы;

субвенция на осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений.

Целевые показатели Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя | | Исполнение (%) | Пояснения |
| Прогноз  2022 года | Фактическое значение на 01.01.2023 |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 96,1 | 96,1 | 100,0 |  |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам | человек | 461 | 401 | 87,0 | снижение показателя по причине выбытия детей для поступления в средние профессиональные образовательные организации |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отсутствует очередность для зачисления в дошкольные образовательные организации |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 82,0 | 87,1 | 106,7 | увеличение численности детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам всех направлений подготовки |
| 7 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» | % | 10,0 | 19,3 | 193,0 | увеличение количества детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам естественно научной и технической направленностей, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, увеличение числа участников региональных мероприятий, направленных на выявление выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи |
| 8 | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 30,0 | 34,1 | 113,7 | вовлечение большего числа обучающихся в организацию мероприятий муниципального уровня, а также в реализацию региональных проектов, направленных на раннюю профориентацию |
| 9 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единица | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 0 | 0,3 |  |  |
| 11 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 12 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 13 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 15 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 16 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 17 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 18 | Обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 19 | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | единица | 7,8 | 7,8 | 100,0 |  |
| 20 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | тыс. человек | 1,145 | 1,145 | 100,0 |  |
| 21 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | тыс. человек | 0,003 | 0,003 | 100,0 |  |
| 22 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100,0 |  |