**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 366

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2022-2025

годы» за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 г. № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 366

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

(далее – Информации)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 294.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В отчетном периоде на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 58 116,80 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 19 442,10 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 38 674,70 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за отчетный период составляет – 46 116,10 тыс. рублей или 79,4% от годового плана, в том числе:

бюджет автономного округа – 12 749,30 тыс. рублей (65,6%);

бюджет района – 33 366,80 тыс. рублей (86,3%).

Подробная информация об исполнении Программы и целевых показателей представлена в приложениях 1, 2 к Информации.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 18 700,50 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 кассовое исполнение составляет 18 700,50 тыс. рублей или 100%.

В рамках Программы утвержден целевой показатель на 2023 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в том числе:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 274 единиц;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2023 года организовано 198 временных рабочих места, на которые трудоустроено 198 человек, с учетом компенсации части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа, из них:

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в количестве 181 единицы;

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в количестве 17 единиц.

Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2023 составляет 64,1%.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 16 040,70 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 кассовое исполнение составляет 10 274,90 тыс. рублей (64,1%).

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста».

В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы:

198 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между МАУ «ОМЦ» и Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

434 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, основными работодателями являлись: МАУ «ОМЦ» (319 человек), муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной (44 человека), муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск (71 человек).

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в размере 3 401,40 тыс. рублей. Фактическое исполнение по данному мероприятию на 01.10.2023 составляет 2 474,40 тыс. рублей или 72,7%.

В рамках исполнения переданных отдельных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 15 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено более 170 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 25 методических пособий по охране труда;

- подготовлено более 250 ответов на устные и письменные обращения граждан по вопросам охраны труда;

- распространено более 5000 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 10 уведомительных регистраций коллективных договоров;

- организовано проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 13 вопросов;

- организовано и проведено 11 заседаний рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района, на которых рассматривались вопросы о погашении задолженности по заработной плате предприятиями района, о содействии в поиске работы уволенным гражданам.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» .

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 19 974,20 тыс. рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

1. Организация временного трудоустройства безработных граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы в количестве 309 человек.

Фактически в отчетном периоде организовано 198 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием, по состоянию на 01.10.2023 составляет 64,1%.

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 319 человек.

Фактически в отчетном периоде организовано 319 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2023 составляет 100%.

3. За отчетный период предоставлено 601 консультация 133 физическим лицам, 32 социально-ориентированным некоммерческим организациям, а также 61 субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда, по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2023 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).

Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием, по состоянию на 01.10.2023 составляет 125,2%.

Кассовое исполнение мероприятия составляет 14 666,30 тыс. рублей (73,4%).

Более подробная информация о результатах деятельности МАУ «ОМЦ» за 9 месяцев 2023 года представлена в приложении 3 к информации о ходе реализации Программы.

За счет финансирования мероприятий Программы из бюджета района на организацию общественных работ за 9 месяцев 2023 года наблюдается положительный социально-экономический эффект по следующим показателям:

снижение уровня регистрируемой безработицы снизился с 0,35% (2022) до 0,24%;

число безработных граждан по состоянию на 01.10.2023 составляет 64 человека (2022 – 81 чел.).

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной  программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда | всего | 54 715,40 | 43 641,70 | 79,8 |  |
| бюджет автономного округа | 16 040,70 | 10 274,90 | 64,1 |
| бюджет района | 38 674,70 | 33 366,80 | 86,3 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 18 700,50 | 18 700,50 | 100 | В рамках муниципальной Программы на 2023 год утвержден целевой показатель по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в том числе:  - количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 274 единицы;  - количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 35 единиц.  Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр за отчетный период 2023 года организовано 198 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 198 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа.  Исполнение целевого показателя по состоянию на 01.10.2023 составляет 64,1%. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 18 700,50 | 18 700,50 | 100 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» | всего | 16 040,70 | 10 274,90 | 64,1 | В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы:  198 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» и Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;  434 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, основными работодателями являлись: муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (319 человек), муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной (44 человека), муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск (71 человек). |
| бюджет автономного округа | 16 040,70 | 10 274,90 | 64,1 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 19 974,20 | 14 666,30 | 73,4 | На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:  1.Организация временного трудоустройства безработных граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы в количестве 309 человек.  Фактически в отчетном периоде организовано 198 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2023 составляет 64,1%.  2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 319 человек.  Фактически в отчетном периоде организовано 319 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2023 составляет 100%.  3.За отчетный период предоставлено 601 консультация 133 физическим лицам, 32 социально-ориентированным некоммерческим организациям, а также 61 субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда, по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2023 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).  Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2023 составляет 125,2%. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 19 974,20 | 14 666,30 | 73,4 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 3 401,40 | 2 474,40 | 72,7 |  |
| бюджет автономного округа | 3 401,40 | 2 474,40 | 72,7 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 3 401,40 | 2 474,40 | 72,7 | В рамках исполнения переданных отдельных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:  - подготовлено 15 муниципальных правовых актов по охране труда;  - подготовлено более 170 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;  - разработано 25 методических пособий по охране труда;  - подготовлено более 250 ответов на устные и письменные обращения граждан по вопросам охраны труда;  - распространено более 5000 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;  - проведено 10 уведомительных регистраций коллективных договоров;  - организовано проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 13 вопросов;  - организовано и проведено 11 заседаний Рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района, на которых рассматривались вопросы о погашении задолженности по заработной плате предприятиями района, о содействии в поиске работы уволенным гражданам. |
| бюджет автономного округа | 3 401,40 | 2 474,40 | 72,7 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | | всего | 58 116,80 | 46 116,10 | 79,4 |  |
| бюджет автономного округа | 19 442,10 | 12 749,30 | 65,6 |
| бюджет района | 38 674,70 | 33 366,80 | 86,3 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение  показателя  за отчетный год | Фактическое значение показателя  за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины  не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 2,2 | 0,45 | 0,24 | <100 |  |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 274 | 181 | 66,1 | Срок исполнения не наступил |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 35 | 35 | 17 | 48,6 | Срок исполнения не наступил |
| 4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | Ед. | 10 | 12 | 10 | 83,3 | Срок исполнения не наступил |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 0 | <100 |  |

Приложение 3

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

Информация

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»)

за 9 месяцев 2023 года

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 227 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения Думы Ханты-Мансийского района от 15.06.2023 № 323 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 227 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решения Думы Ханты-Мансийского района от 22.09.2023 №334 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 227 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» МАУ «ОМЦ» утверждено:

- субсидия на выполнение муниципального задания по мероприятию «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» (ФКР 0412, мероприятие 35.01.02) в 2023 году в сумме 19 974 216,30 рублей;

- целевые субсидии на иные цели по мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» (ФКР 0401, мероприятие 35.01.01) в 2023 году в сумме 18 700 539,60 рублей;

- по мероприятию «Организация деятельности детских экологических отрядов» (ФКР 0707, мероприятие 25.37.01) в 2023 году в сумме 5 170 432,41 рублей.

Также за 9 месяцев 2023 года МАУ «ОМЦ» поступило финансирование из бюджета автономного округа на исполнение мероприятий:

- «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»» (ФКР 0401, мероприятие 54.03.01) в сумме 8 649 049,49 рублей;

- «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан по основному мероприятию «Содействие занятости молодежи» в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» (ФКР 0401, мероприятие 54.03.10) в сумме 2 955 721,90 рублей.

Плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 9 месяцев 2023 года, МАУ «ОМЦ» выполнены в полном объеме. Исполнение целевых показателей составляет 73,4% от плана на текущий год. Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель, характеризующий качество муниципальных услуг составил 100%.

На выполнение муниципального задания на 2023 год МАУ «ОМЦ» предусмотрены средства бюджета района в объеме 19 974 216,30 рублей. По состоянию на 01.10.2023 кассовое исполнение составляет 73,4%. Более подробная информация представлена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код мероприятия | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| 35.01.02 | Реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» Мероприятие «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | 19 974 216,30 | 14 661 389,52 | 73,4 | Срок исполнения не наступил |

Наряду с выполнением муниципального задания в 2023 году МАУ «ОМЦ» является соисполнителем мероприятий Программы:

1.1. «Организация оплачиваемых общественных работ»,

1.2. «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 472-п, предусмотренных Программой между МАУ «ОМЦ» и работодателями Ханты-Мансийского района заключены соглашения о сотрудничестве по организации оплачиваемых общественных работ в 2023 году, направленные на создание временных рабочих мест для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, с целью стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района.

На основании поступивших заявок от глав сельских поселений Ханты-Мансийского района на 01.10.2023 на выполнение общехозяйственных работ на территориях сельских поселений района всего было привлечено 655 человек, в том числе:

- 181 человек – незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (план на год 274 человек);

- 17 человек – испытывающих трудности в поиске работы (план на год 35 человек);

- 457 человек – несовершеннолетних граждан (план на год 294 человек).

1. Субсидия на иные цели – исполнено 70,7%. Утверждено 35 475 743,40 рублей, поступило 33 031 165,91 рублей. Кассовое исполнение составляет 25 084 155,63 рублей. Более подробная информация представлена в Таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код мероприятия | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| 35.01.01 | Реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» Мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» | 18 700 539,60 | 11 284 899,25 | 60,35 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |
| 54.03.01 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» | 8 649 049,49 | 5 690 458,97 | 65,79 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |
| 25.37.01 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» Мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» (Организация экологических трудовых отрядов) | 5 170 432,41 | 5 170 432,41 | 100,00 |  |
| 54.03.10 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан по основному мероприятию «Содействие занятости молодежи» в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» | 2 955 721,90 | 2 938 365,00 | 99,41 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |