ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2014                                                           				№ 388

О ходе  реализации

муниципальной  программы

«Ведение землеустройства и

рационального  использования

земельных ресурсов

Ханты-Мансийского района

на 2014-2016 годы»

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст.ст 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского  района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе  реализации муниципальной  программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы» принять к  сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                     		    П.Н. Захаров

26.09.2014

Приложение

к решению  Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2014 № 388

Информация

о ходе  реализации муниципальной    программы

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы»

Муниципальная  программа   «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района    на 2014-2016 годы», разработана  в соответствии  с Федеральным законом  от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского  района от  22.03.2012 № 53 «О целевых программах Ханты-Мансийского района».

Основными задачами программы являются: проведение землеустроительных мероприятий, информационное наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках по Ханты-Мансийскому району, регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки, перераспределение земли и передача ее эффективным хозяйствующим субъектам.

Объем бюджетных ассигнований по программе на 2014 год составляет 7000,0 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.09.2014 освоенный объем финансирования 2014 года составляет 982,2 тыс. руб. При этом, принятые обязательства (заключенные муниципальные контракты и договоры сроком исполнения 3-4 квартал 2014 года) на сумму 3550,3 тыс. руб. будут исполнены до 25 декабря 2014 года. В настоящее время  размещен муниципальный заказ на сумму 1380,0тыс.рублей по межеванию 82 земельных участков. В 3-4 квартале 2014 года по неосвоенным на сегодняшний день  2467,4тыс. рублей будут размещены муниципальные заказы на межевание и оценку земельных участков.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. | Остаток ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные ассигнования на 2014 год | Фактически освоенный объем финансирования по состоянию на 01.09.2014 |  |
| 1 | Межевание земельных участков (многоквартирные жилые дома, ЖКХ, образование, культура) | 4750,0 | 72,2 | 4677,8 |
| 2 | Межевание земельных участков в рамках реализации закона № 93-ФЗ от 30.06.2006 г | 150,0 | 0 | 150,0 |
| 3 | Корректировка топографической съемки населенных пунктов района | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис | 900,0 | 850,0 | 50,0 |
| 5 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | 200,0 | 60,0 | 140,0 |
|  | Всего | 7 000,0 | 982,2 | 6017,8 |

По состоянию на 01.09.2014 на 94% выполнены работы по мероприятию «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис».

До конца 2014 года планируется обеспечить выполнение работ по остальным мероприятиям программы «Межевание земельных участков», «Корректировка топографической съемки населенных пунктов» и «Оценка земельных участков».

В отношении неосвоенных средств в сумме 3550,3 тыс. руб. по мероприятиям «Межевание земельных участков», «Корректировка топографической съемки населенных пунктов» и «Оценка земельных участков» размещены и проведены муниципальные заказы, по результатам которых заключены муниципальные контракты и договоры сроком исполнения до 25 декабря 2014 года. Выделенные по программе на 2014 год бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме.

Непосредственные предварительные результаты реализации программы в 2014 году по состоянию на 01.09.2014:

| № п/п | Наименование целевых показателей | единица измере-ния |  | Достижение целей через показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение, утвержден-ное программой на год | Уточнен-ное значение | значение, фактичес-кое за отчетный период (8 месяцев) | процент исполне-ния, % |
| 1 | Поступление земельного налога | тыс. руб. | 2 765 | 3 355,0 | 3 987,8 | 114 |
| 2 | Поступление арендной платы | тыс. руб. | 120 000 | 53 908,9 | 34 252,1 | 63 |
| 3 | Количество зарегистрированных прав собственности на земельные участки под объектами муниципальной собственности | единиц | 482 | 482 | 533 | 110 |
| 4 | Количество граждан зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006г. | Чел. | 98 | 98 | 1 | 1 |

Расхождение в значениях (план, факт) по показателю «Количество зарегистрированных прав собственности на земельные участки под объектами муниципальной собственности» в 2014 году связано с возникшей необходимостью оформления земельных участков для обслуживания внутри и межпоселковых газопроводов. Это повлияло на фактическое количество земельных участков, зарегистрированных в 2014 году в муниципальную собственность района (поэтому плановый показатель расходится с фактическим).

Неисполнение по показателю «Количество граждан  зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006г.» связано с отсутствием заявлений от граждан по вопросу оформления в упрощенном порядке прав на земельные участки. В целях информирования заинтересованных лиц о возможности регистрации права собственности на земельные участки в рамках реализации федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006г администрацией Ханты-Мансийского района проведена информационная кампания. В рамках которой на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и в газете «Наш район» размещено соответствующее информационное сообщение.